## Data
N° | CODIGO INFOBRAS | CUI | DESCRIPCION DE INVERSION | SNIP | DESCRIPCION OBRA | ENTIDAD | EVENTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | COSTO DE OBRA SEGÚN EXP. TEC. (Según INFOBRAS S/) | SALDO DE OBRA (Costo de obra - Avance Valorizado) | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | RANGO DE INVERSION (mlls.) | SALDO DE LA INVERSIÓN (Según INVIERTE S/) | PIM 2026 | TIENE PIM 2026 | TIPO DE OBRA | TIPO DE OBRA (Nivel 2) | TIPO DE OBRA (Nivel 3) | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | AÑO INICIO OBRA | PLAZO DE EJECUCIÓN | AVANCE FÍSICO | RANGO AVANCE FÍSICO | NIVEL DE GOBIERNO | SECTOR | CAUSAL PARALIZACION | UNIDAD ORGÁNICA | ESTA EN EL INVENTARIO OBRAS PARALIZADAS MEF | FECHA DE REGISTRO EN EL INVENTARIO | CUENTA CON INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | FECHA INFORME SITUACIONAL | URL INFORME | DENTRO DE LA LISTA PRIORIZADA | FECHA RESOLUCION DE LISTA PRIORIZADA | URL RESOLUCION
1 | 59 | 2100376 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | 108720 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL- DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Administración directa | 1225264 | 0 | 1243663.03 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 2010 | 150 | 78 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2 | 80 | 2031099 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES | 32800 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO- 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR -CODIMUVES | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 40489002 | 0 | 99937290.57 | > 10 - 100 millones | 99937290.57 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 2008 | 480 | 87.63 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-11-04 | SI | 2025-10-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dabf8ca9-7261-4989-b455-b20328f0f050.pdf | NO
3 | 651 | 2153308 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | 208597 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 336500 | 324321.51 | 1959874.86 | > 1 - 3 millones | 1864124.86 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2012 | 45 | 4 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
4 | 653 | 2153368 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHANCARANI LANGUI-CANAS-CUSCO | 208709 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHANCARANI LANGUI-CANAS-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 336500 | 308807.68 | 542401.69 | < =1 millón | 540651.69 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | LANGUI | 2012 | 45 | 8.23 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
5 | 729 | 2147766 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARAÑIDA EN EL CENTRO POBLADO DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 192054 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARAÑIDA EN EL CENTRO POBLADO DE CALIPUY- DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Contrata | 7768483 | 49960.05 | 15347254.95 | > 10 - 100 millones | 940686.37 | 1193273 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2012 | 450 | 99.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
6 | 946 | 2042834 | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | 41473 | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE- APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO- DISTRITO DE PAMPA HERMOSA- PROVINCIA DE SATIPO- REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 3073247 | 248698.01 | 6059232 | > 3 - 10 millones | 4050777.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | 2010 | 300 | 96.53 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
7 | 1013 | 2141590 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 166909 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3055971 | 1214504.51 | 3105590.5 | > 3 - 10 millones | 916387.36 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2011 | 300 | 95.75 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-11-07 | NO |  |  | NO
8 | 1028 | 2154617 | INSTALACION DE DEFENSA RIVEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH, SECTOR CARASH Y HUANCHA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 210805 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH- SECTOR CARASH Y HUANCHA- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3503884 | 1391033.84 | 3451441 | > 3 - 10 millones | 757384.35 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2013 | 120 | 64.17 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-15 | NO |  |  | NO
9 | 1098 | 2154370 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TUPAC AMARU II SAN JOSE-AZANGARO-PUNO | 210939 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TUPAC AMARU II SAN JOSE-AZANGARO-PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 404259 | 364395.38 | 526761.71 | < =1 millón | 402535.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 2014 | 75 | 9.86 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
10 | 1180 | 2080973 | CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 70097 | CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO- PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Emblematicas | Administración directa | 12210797 | 9711867.07 | 21585700.28 | > 10 - 100 millones | 109728.93 | 16800 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2011 | 540 | 68.16 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-07-05 | NO |  |  | NO
11 | 1454 | 2118621 | CONSTRUCCION ,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO, PUERTO CIRUELO, SAN ISIDRO, CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 108079 | CONSTRUCCION -MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO- PUERTO CIRUELO- SAN ISIDRO- CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA- DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Contrata | 4665561 | 1591653.32 | 4665560.57 | > 3 - 10 millones | 203434.74 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2012 | 270 | 76.6 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
12 | 1747 | 2150373 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 191165 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO POBLADO HUYHUASIHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 459268 | 134479.36 | 489965.58 | < =1 millón | 5585.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2012 | 120 | 66.29 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-04 | NO |  |  | NO
13 | 1822 | 2151688 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA EN UN TRAMO DE 0 + 58.59 KM QUE UNE LAS ZONAS DE AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ASOCIACION PRO VIVIENDA GERARDO PATIÑO LOPEZ Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | 196912 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA EN UN TRAMO DE 0 + 58.59 KM QUE UNE LAS ZONAS DE AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE- ASOCIACION PRO VIVIENDA GERARDO PATIÑO LOPEZ Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCAYACU- DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO | Proceso Normal | Administración directa | 170595 | 42113.36 | 196333.83 | < =1 millón | 59881.06 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2012 | 45 | 75.96 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2023-08-07 | SI | 2024-09-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=82cc59d7-6c4b-43d4-9478-4f71d9249ca2.pdf | NO
14 | 2112 | 2196411 | MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS | 283385 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100- EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA- AM-102- EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS)- RUTA: AM-105- EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE)- PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE II: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL. | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Emblematicas | Contrata | 145132817 | 53621343.15 | 145132816.66 | > 100 - 200 millones | 21734672.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2016 | 365 | 80.62 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
15 | 2166 | 2094595 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA. | 112324 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO Km 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE-PALPA-ICA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 1871605 | 810198.5 | 4026107.68 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 2013 | 105 | 56.71 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
16 | 2167 | 2106283 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA | 112290 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 2240962 | 773297.28 | 3615916.29 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 2011 | 105 | 71.75 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
17 | 2364 | 2038458 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS | 25707 | REHABILITACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE LAS LOMAS | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Contrata | 3019756 | 0 | 28666572.54 | > 10 - 100 millones | 7300490.82 | 512790 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 2012 | 842 | 98.63 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-05-08 | SI | 2023-08-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aebb35bf-df7b-40e9-ab6d-0f0796deb002.pdf | NO
18 | 2399 | 2110730 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 103109 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD- DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 3151884 | 2871408.38 | 2899884 | > 1 - 3 millones | 1779318.64 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2010 | 180 | 8.9 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
19 | 2692 | 2095846 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA - MARA, TRAMO TAMBOBAMBA - ISURAY, DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC | 114904 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA - MARA- TRAMO TAMBOBAMBA - ISURAY- DISTRITO TAMBOBAMBA- PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Administración directa | 5323957 | 2207439.07 | 6486435.92 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2010 | 270 | 62.29 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
20 | 2815 | 2110931 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 128164 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 19670726 | 7937124 | 22631796.77 | > 10 - 100 millones | 1205363.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2011 | 360 | 83.63 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-09-24 | SI | 2024-11-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d3f7a46d-05a5-410c-9130-42817e3c4275.pdf | SI | 2024-12-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a898762f-962c-4804-870b-d9e46fdea99c.pdf
21 | 2833 | 2143986 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA - SOGOBAMBA - SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | 69201 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA- SOGOBAMBA- SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Reactivación Económica | Contrata | 4761411 | 4438078.77 | 4878782.14 | > 3 - 10 millones | 1463600.09 | 8200 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | 2018 | 180 | 60.17 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
22 | 3195 | 2213264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD - MIRAFLORES - BURGOS, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 204617 | OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD - MIRAFLORES - BURGOS- DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Contrata | 4927337 | 3748971.15 | 4927336.35 | > 3 - 10 millones | 258704.9 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2014 | 120 | 80.55 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
23 | 3350 | 2112506 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE PISCO | 94853 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE PISCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 1138576 | 827201.2 | 859647.02 | < =1 millón | 376956.55 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ICA | PISCO | PISCO | 2012 | 120 | 28.24 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
24 | 3596 | 2069452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | 71686 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN- HUANUCO- PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Reactivación Económica | Contrata | 2331300 | 1271338.59 | 2724732.88 | > 1 - 3 millones | 128521.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUANUCO | SAN FRANCISCO DE CAYRAN | 2012 | 180 | 60.79 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
25 | 3622 | 2099622 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 114984 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO- LOS OLIVOS- CAIMITO- LA LOMA- ALTO MARONA- PUCAYACU- INCA HUASI- JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 6776641 | 7386000.04 | 9388246.45 | > 3 - 10 millones | 1598004.36 | 537454 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUCAYACU | 2012 | 240 | 89 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-11-09 | SI | 2023-10-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=58235f8e-4aef-4040-8208-01d3b49b3ebe.pdf | SI | 2023-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9397be19-4c0d-4055-a116-173eab1db9ad.pdf
26 | 3693 | 2154163 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA, LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 196987 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA- LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA- PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | Proceso Normal | Contrata | 3088817 | 510904.32 | 3954020.55 | > 3 - 10 millones | 545685.86 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | 2013 | 150 | 73.52 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-11-29 | SI | 2023-12-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3e2ea090-2063-4059-8937-5da8d43a9522.pdf | SI | 2023-12-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9ce9eee7-c9a9-46cb-bfa7-5ec758ebd180.pdf
27 | 4206 | 2160796 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 211191 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 5720598 | 3461546.78 | 5794398 | > 3 - 10 millones | 3805525.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 240 | 43.18 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-15 | NO |  |  | NO
28 | 4937 | 2154176 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL CONCEJO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC LICAPA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 210645 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUAC - LICAPA- DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Proceso Normal | Administración directa | 222070 | 201011.92 | 387913.91 | < =1 millón | 284427.9 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2012 |  | 43.17 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
29 | 5204 | 2161837 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA | 78748 | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE- DISTRITO DE CANCHAQUE- PROVINCIA DE HUANCABAMBA " CON CODIGO SNIP Nº 78748 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Contrata | 4523924 | 504026.54 | 6191358 | > 3 - 10 millones | 1454260.1 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2012 | 501 | 0 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-05-08 | NO |  |  | NO
30 | 5309 | 2134933 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNIÓN, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. | 142906 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNIÓN- EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS- DISTRITO DE HUANDO- PROVINCIA DE HUANCAVELICA. | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 2662200 | 1051486.89 | 2677074.86 | > 1 - 3 millones | 672001.43 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2012 | 240 | 74.9 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-22 | NO |  |  | NO
31 | 5529 | 2155150 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CHALHUAS-SALLAHUACHAC L=13.00 KM. DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | 198427 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CHALHUAS-SALLAHUACHAC L=13.00 KM. DISTRITO DE SINCOS- PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | Proceso Normal | Administración directa | 103337 | 45269.9 | 722344.43 | < =1 millón | 626668.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | JAUJA | SINCOS | 2012 | 60 | 76.56 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
32 | 5712 | 2161116 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64525 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | 224614 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64525 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DISTRITO DE CODO DEL POZUZO- PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Administración directa | 628448 | 29999.99 | 1701611.17 | > 1 - 3 millones | 149132.79 | 88560 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | 2017 | 60 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-08-19 | SI | 2024-07-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c28349b4-eeea-4168-805a-da5f44e2461c.pdf | SI | 2024-08-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2bfd487f-81aa-499d-adcd-4c94962c366c.pdf
33 | 5900 | 2079141 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO | 79322 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE - URCOS COMPONENTE III Planta de tratamiento de aguas residuales | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 6439461 | 5476219.33 | 9098033.08 | > 3 - 10 millones | 1148713.64 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2012 | 450 | 71.16 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-16 | NO |  |  | NO
34 | 6051 | 2149456 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | 10802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS- DISTRITO DE UBINAS- PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO- REGION MOQUEGUA | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | Proceso Normal | Administración directa | 5799722 | 2169650.19 | 7291924.62 | > 3 - 10 millones | 158303.33 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | 2012 | 240 | 59.25 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
35 | 6454 | 2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE | 83948 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 37468193 | 1149345.12 | 44773843.67 | > 10 - 100 millones | 1608884.06 | 160000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | NAZCA | NAZCA | 2011 | 360 | 86.59 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
36 | 6483 | 2088218 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO | 107348 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION- ADUCCION Y RESERVORIO (500M3)- PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 5903890 | 1158079.93 | 6201286.4 | > 3 - 10 millones | 1032927.69 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | 2010 | 180 | 79.05 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2024-07-09 | SI | 2024-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=381a8949-6afd-49f7-8f2f-d74fc1ffdd0b.pdf | NO
37 | 6816 | 2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) | 86026 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 172626885 | 113465912.3 | 178976028.38 | > 100 - 200 millones | 56521697.15 | 29724856 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | 2020 | 600 | 43.21 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-04-05 | SI | 2024-04-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0f2b93a5-8c0d-48ec-af96-1858ce9225bb.pdf | SI | 2024-05-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=49120b4e-d3d2-4449-bf85-ba109030675e.pdf
38 | 6874 | 2093971 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA | 82039 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 2953916 | 1639202.38 | 2953915.55 | > 1 - 3 millones | 1355316.56 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | 2012 | 300 | 51.74 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2025-10-14 | NO |  |  | NO
39 | 6913 | 2234593 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 256281 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 396771 | 275389.55 | 384870.99 | < =1 millón | 181042.49 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2013 | 120 | 36.4 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
40 | 7147 | 2056438 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | 58032 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | Emblematicas | Contrata | 24149918 | 4421701.65 | 26864446.49 | > 10 - 100 millones | 6493195.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | PIURA | 2012 | 365 | 84.14 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
41 | 7248 | 2131661 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA. | 10312 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA- TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02- KM 31+200 AL 48+800 | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 38925637 | 26527034.98 | 160534801.58 | > 100 - 200 millones | 39668077.02 | 1768752 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2012 | 600 | 95.82 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
42 | 7475 | 2157637 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH | 215838 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 1799939 | 380374.24 | 1107080.3 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2012 | 120 | 93.06 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
43 | 7557 | 2056440 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO - SULLANA - PIURA | 62328 | ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA¿ | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Proceso Normal | Contrata | 21782252 | 15106598.75 | 39525815.01 | > 10 - 100 millones | 11750793.75 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 2013 | 360 | 71.06 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-02-13 | SI | 2024-02-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=50b3b054-1d52-4c0f-881f-549fcd4b82a8.pdf | SI | 2023-12-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2bf6f16f-a0e4-4ae0-9a4d-be313596dfc0.pdf
44 | 7657 | 2022722 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | 9311 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | Proceso Normal | Administración directa | 28114223 | 62845410.13 | 43126732.48 | > 10 - 100 millones | 28757281.5 | 250000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2012 | 1970 | 99.94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-25 | SI | 2025-09-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=78c893f4-2626-4d01-803b-d52be7ddee52.pdf | SI | 2024-03-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f909ae44-06b4-4ab6-ac7b-8e31625375a9.pdf
45 | 7689 | 2079172 | AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 67508 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Emblematicas | Contrata | 20915529 | 20914912.03 | 20688867.35 | > 10 - 100 millones | 8135549.97 | 390000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2012 | 545 | 41.84 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-05-17 | NO |  |  | NO
46 | 7768 | 2022202 | CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | 17368 | CONSTRUCCIÓN SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | SUB REGION III CHOTA | Emblematicas | Contrata | 7385822 | 0 | 9472318.33 | > 3 - 10 millones | 248858.97 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2013 | 300 | 89.33 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-02-04 | NO |  |  | NO
47 | 7776 | 2153705 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 208574 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 957593 | 0 | 2667366 | > 1 - 3 millones | 440751.77 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2012 | 660 | 66.79 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-25 | NO |  |  | NO
48 | 8261 | 2115379 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TANCARPATA - LAYAMPATA - QUISAPATA - ROSASPATA - ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY ¿ APURÍMAC | 147827 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TANCARPATA - LAYAMPATA - QUISAPATA - ROSASPATA - ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY ¿ APURÍMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Contrata | 4962590 | 2611421.89 | 5787724 | > 3 - 10 millones | 756410.63 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2011 | 180 | 47.38 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-03-16 | SI | 2024-06-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8dd9f022-16b1-402b-9a5c-96a673a3fa73.pdf | NO
49 | 8385 | 2210562 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 178650 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO- DISTRITO DE KUNTURKANKI- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 5634962 | 3633121.16 | 14351932.61 | > 10 - 100 millones | 468539.31 | 234025 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2013 | 365 | 98.73 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
50 | 8484 | 2160165 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO | 156918 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA- QUIQUIJANA- URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO | PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 87902021 | 642521895.66 | 121960145.39 | > 100 - 200 millones | 526644.87 | 624894 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2012 | 1800 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
51 | 8774 | 2160111 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | 189634 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Emblematicas | Contrata | 100029122 | 56867890.93 | 120539327.24 | > 100 - 200 millones | 31630807.79 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2013 | 255 | 58.1 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2025-01-15 | NO |  |  | NO
52 | 8963 | 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 72278 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION- CATEGORIA II-2- 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Contrata | 115206976 | 110377444.53 | 490177714.24 | > 200 - 1000 millones | 358302744.18 | 32608720 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2013 | 600 | 53.12 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-03-16 | SI | 2024-05-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9c78d4b2-68b9-47ab-affe-07f04c35898d.pdf | SI | 2025-10-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=634a74b7-35e8-43e3-8524-a4742194a2d7.pdf
53 | 8998 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION CARRETERA PAYLABAMBA RETIRO DEL CARMEN-PALTAYBAMBA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 2611830 | 2195731.31 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 |  | 19.74 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
54 | 9227 | 0 |  | 0 | AMPLIACION NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 50817 DE PENETRACION YAVERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 804712 | 191983.76 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 |  | 97.83 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
55 | 9255 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA URBANIZACIN DE LLAULLIPATA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 292948 | 214710.98 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 |  | 34.89 | 30 - 40 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
56 | 9256 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SECTOR DE FORTALEZA LACCO YAVERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1477331 | 973457.84 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | 300 | 43.11 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
57 | 9258 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO LACCO PRIMERA ZONA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 606074 | 539609.73 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 |  | 14.39 | 10 - 20 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
58 | 9570 | 2121599 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | 147500 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION- DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Emblematicas | Contrata | 12006848 | 8694940.38 | 14034340.51 | > 10 - 100 millones | 6643677.43 | 241075 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | 2013 | 360 | 34.08 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-12-13 | SI | 2024-12-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e77c9dd1-2122-4dbd-8403-6b18fb539f66.pdf | NO
59 | 9681 | 0 |  | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CC UMACHURCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Administración directa | 347017 | 79275.34 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2011 |  | 87.67 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
60 | 10100 | 2158622 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL BARRIO PATA PATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPHALLA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 163688 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL BARRIO PATAPATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPAPHALLA DEL DISTRITO DE SICUANI- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 525075 | 244913.98 | 525075.04 | < =1 millón | 18288.78 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2012 | 90 | 53.36 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
61 | 10341 | 2038578 | SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO | 29066 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MACABI BAJO DISTRITO DE PAIJAN ASCOPE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN | Proceso Normal | Administración directa | 1997245 | 1997245 | 5470038.89 | > 3 - 10 millones | 487224.57 | 482452 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | 2009 | 2025 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
62 | 10534 | 2081070 | MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN | 87282 | MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA OROYA-PROVINCIA DE YAULI-JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | Proceso Normal | Contrata | 408487 | 189068.16 | 408487.47 | < =1 millón | 59644.62 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | JUNIN | YAULI | SANTA ROSA DE SACCO | 2013 | 90 | 57.24 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-08-11 | SI | 2023-08-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a2c224c-ff96-48dc-80eb-ef3647238054.pdf | NO
63 | 10547 | 2216753 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | 210495 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 13652880 | 4173814.15 | 13652880.3 | > 10 - 100 millones | 574840.25 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LIMA | LIMA | RIMAC | 2012 | 5478 | 76.2 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
64 | 10684 | 2226772 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH | 224910 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO)- DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 4604928 | 4230913.04 | 4122971.7 | > 3 - 10 millones | 824272.47 | 760095 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 2013 | 131 | 71.91 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2ce77fe4-a733-49ce-b7cb-524d5030dbc7.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a50cce1d-0fb6-4435-8d3a-d892a720ac8d.pdf
65 | 10780 | 2079141 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO | 79322 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE - URCOS COMPONENTE I Adicional construccion de planta de tratamiento agua potable en el reservorio de tambopata. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 238203 | 166527.65 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2013 | 450 | 37.31 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-16 | NO |  |  | NO
66 | 11111 | 2079224 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | 23468 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Emblematicas | Contrata | 85387882 | 62615569.19 | 398467572.34 | > 200 - 1000 millones | 365224788.44 | 16065488 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2011 | 669 | 27.55 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-05-17 | NO |  |  | NO
67 | 11127 | 2178366 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV. FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 255136 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV. FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 1886132 | 682543.8 | 1886132 | > 1 - 3 millones | 999835.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2013 | 365 | 70.5 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-25 | NO |  |  | NO
68 | 11256 | 2130013 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO - TRES TINGOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 157367 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO - TRES TINGOS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 1337806 | 532781.09 | 1337805.97 | > 1 - 3 millones | 586574.87 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2013 | 120 | 68.68 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
69 | 11281 | 2078063 | CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA | 78892 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 4563173 | 1361194.6 | 5049935.84 | > 3 - 10 millones | 637444.28 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | NAZCA | NAZCA | 2013 | 120 | 70.17 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
70 | 11299 | 2094538 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO | 33608 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE- HUAYANAY Y HUANDO BAJO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Proceso Normal | Contrata | 4593644 | 544750.41 | 7232535.68 | > 3 - 10 millones | 1462333.58 | 272450 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2011 | 180 | 98.09 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-08-17 | SI | 2025-05-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d1b0925f-8ff2-4f7f-b4e5-3ab50143f94b.pdf | NO
71 | 12245 | 2153773 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL COHAYA EN EL ANEXO DE TOHATA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 195961 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL COHAYA EN EL ANEXO DE TOHATA- DISTRITO DE PUQUINA- PROV. GRAL. SANCHEZ CERRO- REGION MOQUEGUA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 511981 | 198590.16 | 622537.14 | < =1 millón | 34986.14 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2012 | 120 | 61.21 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
72 | 12476 | 2163545 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA IRRIGACION LAS MERCEDES - CANAL POCOHUAYO - SANTA CRUZ EN EL ANEXO DE POCOHUAYO, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 235318 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA IRRIGACION LAS MERCEDES-CANAL POCOHUAYO-SANTA CRUZ EN EL ANEXO DE POCOHUAYO- DISTRITO DE PUQUINA-GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 2249478 | 1299428.65 | 2298214.97 | > 1 - 3 millones | 1515548.41 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2012 | 635 | 88.16 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
73 | 12751 | 2218926 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | 222016 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Emblematicas | Contrata | 4639371 | 3235689.88 | 4847501 | > 3 - 10 millones | 4828303 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 2013 | 180 | 30.26 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2024-05-29 | NO |  |  | NO
74 | 12885 | 2149996 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES BRISAS DEL LAGO, YANAMAYO Y VÍAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 191927 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES BRISAS DEL LAGO- YANAMAYO Y VÍAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO. COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS VEREDAS Y CANALIZACION DE LOS JIRONES YANAMAYO- LOS ANGELES- JULIO PONCE- LAS ROCAS- 14 DE SETIEMBRE- TUPAC CATARI Y PASAJE SAN MARCOS- CARATA- ZEVILLANOS Y LOS ANGELES- CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2737543 | 607812.72 | 7146768.91 | > 3 - 10 millones | 3675627.04 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | 2013 | 300 | 77.8 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
75 | 13013 | 2207922 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 196102 | INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO- DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN | Proceso Normal | Administración directa | 110322 | 79254.37 | 113527 | < =1 millón | 61520 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | 2013 |  | 28.16 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
76 | 13111 | 2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | 3880 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | Proceso Normal | Contrata | 210388912 | 191154969.54 | 715163706.33 | > 200 - 1000 millones | 628793980.04 | 3025000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2014 | 720 | 11.98 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
77 | 13281 | 2126665 | MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 143142 | MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 3228698 | 817894.49 | 3228697.77 | > 3 - 10 millones | 108899.94 | 12500 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2013 | 180 | 74.67 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
78 | 13327 | 2182708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2, Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | 239055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2- Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA- DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA-META 1: REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | Proceso Normal | Administración directa | 72574 | 72574.25 | 72574.35 | < =1 millón | 54416.55 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2013 | 30 | 0.1 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
79 | 13390 | 2167730 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 246176 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 952916 | 787187.76 | 1171800.45 | > 1 - 3 millones | 106357.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2019 | 120 | 40.19 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
80 | 13409 | 2225629 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTÓRICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 235887 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTÓRICO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 966039 | 274037.55 | 2152354.06 | > 1 - 3 millones | 52969.01 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2021 | 180 | 80.44 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
81 | 14062 | 2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | 168209 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Contrata | 4239960 | 2532348.19 | 7623224.58 | > 3 - 10 millones | 3011812.28 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 2013 | 210 | 41.69 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2023-02-17 | NO |  |  | NO
82 | 14065 | 2156711 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | 168126 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Emblematicas | Contrata | 3542110 | 1668516.74 | 3774933.7 | > 3 - 10 millones | 81448.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 2013 | 180 | 58 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
83 | 14114 | 2072295 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 79474 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA- PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Emblematicas | Administración directa | 13064133 | 3737932.36 | 17899524.57 | > 10 - 100 millones | 4056838.5 | 126257 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | CALCA | 2012 | 1352 | 77.68 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-17 | NO |  |  | NO
84 | 14251 | 2127836 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN, HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 114485 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN- HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA- PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 3845430 | 837215.1 | 3845430 | > 3 - 10 millones | 134863.66 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 300 | 89.88 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-17 | NO |  |  | NO
85 | 14320 | 2154929 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50834 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUTHUALAGUNA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 198037 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50834 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUTHUALAGUNA- DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1592922 | 975429.59 | 1592922.02 | > 1 - 3 millones | 493736.05 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2012 | 300 | 45.48 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
86 | 14461 | 2220190 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 237545 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 2060346 | 2021833.78 | 3986089.38 | > 3 - 10 millones | 2321735.01 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2021 | 450 | 2.45 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-02-29 | NO |  |  | NO
87 | 14618 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 2625951 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2012 | 540 | 89.04 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
88 | 14619 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 998112 | 415162.34 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2012 |  | 61.93 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
89 | 14753 | 2180046 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 229891 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO- DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2054629 | 0 | 2474842.79 | > 1 - 3 millones | 171920.41 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 2013 | 240 | 78.46 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-05-24 | SI | 2024-05-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d9e5576f-f9ed-46f7-9475-c55e5ab22d09.pdf | SI | 2024-06-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=29781574-4e7c-4aeb-b29a-3f024e7f1d43.pdf
90 | 14833 | 2046984 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | 48721 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA- PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Contrata | 15429679 | 0 | 21243820.06 | > 10 - 100 millones | 1508261.71 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2014 | 360 | 92.71 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-05-08 | NO |  |  | NO
91 | 14889 | 2179381 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 264599 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA- DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1211626 | 313346.78 | 1298219.35 | > 1 - 3 millones | 305181.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2013 | 150 | 83.6 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
92 | 15088 | 2178451 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 253716 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA- DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 519081 | 234126.16 | 519081.01 | < =1 millón | 403486.67 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2013 | 180 | 54.89 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-15 | NO |  |  | NO
93 | 15092 | 2178453 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. HUANCA HUANCA A LOS SECTORES DE LLOCCHORO, LLANDRO Y PUQARUMI, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 254294 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. HUANCA HUANCA A LOS SECTORES DE LLOCCHORO- LLANDRO Y PUQARUMI- DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 805611 | 560141.59 | 805610.72 | < =1 millón | 584859.89 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2013 | 90 | 30.47 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-15 | NO |  |  | NO
94 | 15303 | 2163569 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFIÑAMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN , DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO | 223022 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFIÑAMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | Proceso Normal | Administración directa | 8054916 | 1766690.63 | 9759192.96 | > 3 - 10 millones | 1724158.86 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | 2013 | 270 | 85.11 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-12-14 | NO |  |  | NO
95 | 15896 | 2217291 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO AGUA BLANCA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 245308 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO AGUA BLANCA- DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Contrata | 731888 | 70952.94 | 926199.87 | < =1 millón | 174539.87 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2013 | 90 | 96.94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
96 | 15954 | 2144478 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA - SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | 147480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Emblematicas | Contrata | 4120556 | 890236.96 | 4120555.8 | > 3 - 10 millones | 754770.71 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | 2013 | 270 | 82.6 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
97 | 15955 | 2044615 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH AEROPUERTO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 44967 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH AEROPUERTO- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO | Proceso Normal | Contrata | 1415613 | 154586.91 | 1793320.28 | > 1 - 3 millones | 276880.71 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2009 | 120 | 89.08 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2023-08-21 | NO |  |  | NO
98 | 16156 | 2183412 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 260498 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 4094752 | 2477320.66 | 4094751.94 | > 3 - 10 millones | 1249922.2 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2013 | 365 | 43.69 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
99 | 16208 | 2109491 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ, FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO. | 126296 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ- FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 28562654 | 16516522.15 | 19383395.63 | > 10 - 100 millones | 104469.2 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2012 | 600 | 38.66 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
100 | 16340 | 2307240 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | 95697 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 47717373 | 45775494.6 | 52171096.97 | > 10 - 100 millones | 36937778.66 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2016 | 360 | 5.34 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
101 | 16945 | 2221352 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 243491 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA- DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 9883304 | 4334792.27 | 9513818.51 | > 3 - 10 millones | 832515.24 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | 2014 | 365 | 66.12 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-15 | SI | 2022-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d6cd36b6-b1ee-4914-890c-f9893724fbd2.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=615cd054-f119-4d39-9ecf-c6b5efb1ab76.pdf
102 | 17138 | 2218262 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | 224685 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Contrata | 389584 | 296543.06 | 401384.4 | < =1 millón | 297543.06 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 2013 | 60 | 23.88 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
103 | 17177 | 2146990 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ¿EL MARACANA¿ CALLE IQUITOS, 2DA ZONA ¿ OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA ,, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN | 186273 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL MARACANA CALLE IQUITOS 2DA CUADRA ZONA - OROYA ANTIGUA- DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | Proceso Normal | Contrata | 205054 | 107767.57 | 187049.06 | < =1 millón | 74758.49 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | JUNIN | YAULI | LA OROYA | 2013 | 120 | 52.99 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-08-11 | SI | 2023-08-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ab61086c-8251-4478-87fa-68943033ecdb.pdf | NO
104 | 17187 | 2166058 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA, HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO ¿ JUNIN | 238724 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA- HUANCAYO Y EL TAMBO- PROVINCIA DE HUANCAYO ¿ JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 7099329 | 5603717.82 | 7877368.58 | > 3 - 10 millones | 5977144.72 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2013 | 150 | 18.04 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
105 | 17201 | 2226592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | 228839 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA- BAÑOS SANTA ANA- YUCAES Y MAIZONDO- DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 3747558 | 3026735.95 | 4436478.24 | > 3 - 10 millones | 334378.69 | 73695 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | 2014 | 240 | 70.53 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-15 | SI | 2022-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6c7ec14d-75e3-4416-bf81-a1c6dc7c1bc1.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=615cd054-f119-4d39-9ecf-c6b5efb1ab76.pdf
106 | 17262 | 2158939 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON PISTAS, VEREDAS Y ORNATO PUBLICO EN LA VÍA MALECÓN, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | 207877 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON PISTAS- VEREDAS Y ORNATO PUBLICO EN LA VÍA MALECÓN- DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 2511477 | 2056474.17 | 2084907.56 | > 1 - 3 millones | 21754.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2022 | 150 | 27.51 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
107 | 17472 | 2206740 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ. E LOTE 10 Y 11 EN EL A.H. LOS LICENCIADOS II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 211268 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ. E LOTE 10 Y 11 EN EL A.H. LOS LICENCIADOS II ETAPA- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Contrata | 674825 | 262776.97 | 2 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 75 | 61.06 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-09-08 | SI | 2024-07-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=56aad63a-33e3-464a-a6ca-9b3cfd7332cf.pdf | NO
108 | 17479 | 2206719 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 207834 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA.HH. SAN FELIPE- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Contrata | 689380 | 317941.95 | 2 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 120 | 53.88 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-09-08 | SI | 2024-07-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8908a3ca-6ed9-4507-8a34-c62c9cd606e2.pdf | NO
109 | 17493 | 2206725 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H.U.P. EL SATELITE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 213316 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H.U.P. EL SATELITE- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Contrata | 548038 | 262236.25 | 2 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 90 | 52.15 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-09-08 | SI | 2024-07-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c79643e1-0378-46fb-a37e-b9d9b2109378.pdf | NO
110 | 17504 | 2063078 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA | 72965 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA | UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 3953185 | 3868583.77 | 3953185 | > 3 - 10 millones | 3711042.12 | 0 | NO | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | 2013 | 1080 | 2.14 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | CULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
111 | 17750 | 2056003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | 51932 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Emblematicas | Contrata | 7195772 | 2915606.67 | 43477172.97 | > 10 - 100 millones | 0 | 298750 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2014 | 180 | 63.83 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-05-31 | SI | 2024-05-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ccc53f5-3f0e-44d4-8538-ff46e426aaad.pdf | SI | 2024-07-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7ed0f3c0-e0cb-44dc-a28c-72b448d5d05a.pdf
112 | 17809 | 2208594 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 202472 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO-HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Emblematicas | Contrata | 1629968 | 806550.38 | 1643251.99 | > 1 - 3 millones | 171020.64 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2014 | 180 | 83.58 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
113 | 17976 | 2096330 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 105711 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA- PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Emblematicas | Administración directa | 12112626 | 8483544.76 | 60534742.23 | > 10 - 100 millones | 5118970.07 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2013 | 180 | 32.5 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-06-13 | SI | 2024-05-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f685bb48-1b2c-423e-960d-8ba1f1597dc8.pdf | NO
114 | 18218 | 2186569 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 270551 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE TALAMOLLE- DISTRITO DE PUQUINA-GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 366331 | 164972.92 | 364927.6 | < =1 millón | 32543.35 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2013 | 90 | 69.29 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
115 | 18240 | 2153637 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUPAMPA Y ANEXO MARCOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | 208713 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUPAMPA Y ANEXO MARCOS- DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Proceso Normal | Contrata | 2729341 | 1511296.04 | 3097562.48 | > 3 - 10 millones | 90550 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2013 | 120 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-11-08 | NO |  |  | NO
116 | 18500 | 2116606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 138334 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARÁ - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 888945 | 538276.26 | 888945.02 | < =1 millón | 156306.69 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ISIDRO | 2011 | 150 | 57.9 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-03-22 | NO |  |  | NO
117 | 18758 | 2156541 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO - PUCHIC - QUISWARHUAYCO - CHANCA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 207616 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO - PUCHIC - QUISWARHUAYCO - CHANCA- DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 512204 | 320515.73 | 512204.15 | < =1 millón | 359572.66 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2013 | 90 | 37.42 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-15 | NO |  |  | NO
118 | 19089 | 2180522 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | 260632 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA- DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Emblematicas | Contrata | 2255031 | 2853743.47 | 2121337.49 | > 1 - 3 millones | 381441.9 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | 2014 | 180 | 54.4 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
119 | 19092 | 2155885 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 201381 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA- DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 5826794 | 3014170.81 | 6284137.31 | > 3 - 10 millones | 897760.7 | 91990 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2014 | 180 | 80.41 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=05f602a3-325d-461e-9af7-108b67fa9515.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a50cce1d-0fb6-4435-8d3a-d892a720ac8d.pdf
120 | 19414 | 2204152 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES-SAN ISIDRO,DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 187705 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES-SAN ISIDRO -DISTRITO DE PAUCARTAMBO- PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1860849 | 62726.81 | 4289378.16 | > 3 - 10 millones | 2167424.89 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2012 | 180 | 47.83 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
121 | 19486 | 2155563 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | 212543 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA- DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Proceso Normal | Administración directa | 312840 | 192048.87 | 554299.07 | < =1 millón | 249049.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 2014 | 90 | 61.05 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2024-01-25 | NO |  |  | NO
122 | 19573 | 2180577 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 261890 | INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO- DISTRITO LA MAR- AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 2256122 | 752241.73 | 2256122.03 | > 1 - 3 millones | 503876.87 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2013 | 150 | 66.66 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
123 | 19624 | 2110663 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | 123198 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA- PROVINCIA TAHUAMANU- REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | Proceso Normal | Administración directa | 3789208 | 3383233.34 | 3789207.91 | > 3 - 10 millones | 2436603.52 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2013 | 120 | 29.75 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
124 | 19757 | 2160579 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 208485 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO- IZCUCHACA- NUEVO OCCORO- MANTA- HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Emblematicas | Contrata | 9983512 | 1266390.74 | 10014311.91 | > 10 - 100 millones | 2585175.88 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2013 | 180 | 92.86 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-06-26 | NO |  |  | NO
125 | 19910 | 2175925 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 252546 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI- DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 9364387 | 7928853.68 | 11293076.23 | > 10 - 100 millones | 8012220.27 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2014 | 360 | 14.43 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
126 | 19990 | 2185160 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 265272 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR- DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4016635 | 849601.05 | 5208123.64 | > 3 - 10 millones | 1547780 | 28177 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUISHUAR | 2014 | 300 | 93.36 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-15 | SI | 2022-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=05dab364-a791-49f1-aea5-5bc834a7e9b0.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=615cd054-f119-4d39-9ecf-c6b5efb1ab76.pdf
127 | 20181 | 2180608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | 236000 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA- DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 11786782 | 10823255.85 | 13017226.43 | > 10 - 100 millones | 2843188.07 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | 2014 | 240 | 46.39 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-12 | SI | 2016-12-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8b5f6e49-0440-4916-8db6-1d8b334bd462.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=615cd054-f119-4d39-9ecf-c6b5efb1ab76.pdf
128 | 20681 | 2208592 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | 213624 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA- DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 10724006 | 10704703.27 | 10185575.41 | > 10 - 100 millones | 7836681.13 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 2014 | 360 | 0.18 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
129 | 21004 | 2184749 | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO NOGALNIYOC EN LA COMUNIDAD DE CALAMINAYOC - ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 265106 | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO NOGALNIYOC EN LA COMUNIDAD DE CALAMINAYOC - ZONAL PALMA REAL- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 219662 | 127449.95 | 219661.89 | < =1 millón | 16267.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 41.98 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
130 | 21028 | 2164880 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR LA VICTORIA - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 107686 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR LA VICTORIA - PALMA REAL- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1691167 | 801256.72 | 1691167.12 | > 1 - 3 millones | 16292.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 210 | 69.24 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
131 | 21071 | 2158711 | CREACION DE CAMINO VECINAL TOCATE - ALTO ANCHIHUAY EN EL CONCEJO MENOR DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 132613 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TOCATE - ALTO ANCHIHUAY EN EL CONCEJO MENOR DE PALMA REAL- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3954260 | 2324841.1 | 2813740.72 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 270 | 49.87 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
132 | 21076 | 2062774 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO ¿ GUADALUPE ¿ ALTO PIGUIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 87246 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO ¿ GUADALUPE ¿ ALTO PIGUIATO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 2195918 | 1079569.69 | 2478791.53 | > 1 - 3 millones | 56676.23 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 180 | 97.96 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
133 | 21088 | 2158039 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TUTIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 214455 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TUTIRUYOC- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1148186 | 1696735.84 | 1760290.62 | > 1 - 3 millones | 41822.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 180 | 52 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
134 | 21090 | 2157509 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 214756 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL- RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION - DIRESA CUSCO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 7908302 | 3666255.61 | 13096979.84 | > 10 - 100 millones | 1097954.84 | 774804 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 365 | 93.41 | 90 - 100 % | G. LOCAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
135 | 21107 | 2158712 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 212716 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE SHIMAA- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4543210 | 1189517.69 | 4543210.29 | > 3 - 10 millones | 39483.55 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 240 | 91.34 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
136 | 21165 | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 218886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS- CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS- PROVINCIA DE LIMA - LIMA | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR | Proceso Normal | Contrata | 56321767 | 7900483.92 | 84496633.06 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | COMAS | 2014 | 240 | 84.58 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2023-05-16 | SI | 2022-04-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=807f5d7a-5fb5-40f3-9622-650c66882ff3.pdf | NO
137 | 21197 | 2171031 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TAYÁ, DISTRITO PAROBAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, REGIÓN ANCASH | 232209 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TAYÁ- DISTRITO PAROBAMBA- PROVINCIA POMABAMBA- REGIÓN ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1235209 | 556634.08 | 1365603.73 | > 1 - 3 millones | 1365603.73 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | POMABAMBA | PAROBAMBA | 2015 | 120 | 80.33 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
138 | 21383 | 0 |  | 0 | MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS POR EMERGENCIA EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1965542 | 499719.6 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 1080 | 74.58 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
139 | 21410 | 2190120 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 271408 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL- DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Administración directa | 926665 | 44445.17 | 926665.04 | < =1 millón | 217527.99 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2014 | 120 | 95.2 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
140 | 21445 | 2165022 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RÍO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 230267 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RÍO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1828319 | 42871.84 | 2080832.83 | > 1 - 3 millones | 299490 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 150 | 97.66 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-17 | NO |  |  | NO
141 | 21517 | 2206961 | CREACION DEL PUENTE PASARELA MANGURIARI - IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 203216 | CREACION DEL PUENTE PASARELA MANGURIARI - IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 305221 | 0 | 498938.76 | < =1 millón | 5726.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 60 | 84.05 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
142 | 21614 | 2217670 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO - CEBOYLLAYOCC , DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 238619 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO - CEBOYLLAYOCC - DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 653332 | 286071.72 | 653332.38 | < =1 millón | 318330.29 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2013 | 135 | 56.21 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
143 | 21625 | 2209727 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | 216512 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO DISTRITO DE PUERTO INCA- PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | Proceso Normal | Contrata | 9661376 | 219111.01 | 10753036.12 | > 10 - 100 millones | 244261.99 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | 2014 | 480 | 86.67 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
144 | 21696 | 2189119 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA, C.P. HUANGAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 266982 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA- C.P. HUANGAMARCA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 1497657 | 520775.21 | 1466677.16 | > 1 - 3 millones | 222774.07 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2014 | 90 | 87.38 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-10 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=104ea37f-eae3-4916-b04a-c299f550d937.pdf
145 | 21765 | 2158302 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 196374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA- DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA- COMPONENTE III MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS ACTIVIDADES ORATORIAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 3670000 | 2266799.82 | 4921920.59 | > 3 - 10 millones | 129884.71 | 15740 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2013 | 540 | 43.17 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
146 | 22018 | 2147501 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ALTO MANUGALI - NUEVA ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 188091 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ALTO MANUGALI - NUEVA ECHARATE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Contrata | 4743483 | 4899111.5 | 5265907.92 | > 3 - 10 millones | 974792.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 180 | 77.82 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
147 | 22486 | 2173525 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 111142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA- EN EL DISTRITO DE LLUMPA- PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 10116603 | 9484803.6 | 12298921.62 | > 10 - 100 millones | 6235779.92 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | 2015 | 300 | 5.92 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2025-11-11 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=793addf2-87c3-4b30-a646-f9fae155c58c.pdf | NO
148 | 22755 | 2172700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO EL CASTILLO, DISTRITO YAUTÁN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH | 244858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO EL CASTILLO- DISTRITO YAUTÁN- PROVINCIA CASMA- DEPARTAMENTO ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1186216 | 560453.81 | 1186216.36 | > 1 - 3 millones | 1186216.36 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 2015 | 120 | 74.14 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
149 | 22800 | 2204278 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 209678 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO- DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 561261 | 27462.82 | 563833.93 | < =1 millón | 39236.06 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 95.51 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-06-27 | SI | 2024-06-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=91be3df8-0dc5-4e16-9f1c-487b889e50cd.pdf | SI | 2024-07-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b0864b78-75c4-45c7-8538-9e25f307b14b.pdf
150 | 22837 | 2160868 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 501233 DEL SECTOR DE AGUAS CALIENTES - KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 222529 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 501233 DEL SECTOR DE AGUAS CALIENTES - KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 2311530 | 408836.72 | 2753225.97 | > 1 - 3 millones | 45430.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 276 | 82.31 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
151 | 23036 | 2188995 | CREACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIEROLA, LUIS VESGA TELLO, CALLAO, LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | 244899 | [CREACION- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIEROLA- LUIS VESGA TELLO- CALLAO- LIMONCILLO Y SANTA ROSA- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA] - Componente: Construcción de Pavimento sardinel peraltado de Jr. Nicolas de Pierola (tramo: Ca. Las Gardenias - Jr. Limoncillo) 1era Etapa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | Proceso Normal | Administración directa | 304352 | 197362.59 | 4401928.96 | > 3 - 10 millones | 4039516.14 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2014 | 90 | 35.12 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
152 | 23059 | 2224513 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO, TAMBOBAMBA Y VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 207491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO- PACUARO- TAMBOBAMBA Y VIOLETA VELASQUEZ- DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 3237962 | 648972.19 | 3194605.56 | > 3 - 10 millones | 356424.74 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2014 | 150 | 99.01 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
153 | 23062 | 2176742 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO SONACSHIATO - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 249454 | INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO SONACSHIATO - ZONAL IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION -CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 2859503 | 724288.99 | 3065245.68 | > 3 - 10 millones | 49000.96 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 210 | 82.21 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
154 | 23156 | 2045254 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO - CANGALLI - WENCASI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 53846 | MEJORAMIENTO- REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO - CANGALLI - WENCASI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 656702 | 639447.8 | 985488.49 | < =1 millón | 723850.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 75 | 2.63 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
155 | 23177 | 0 |  | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LAS CARRETERAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO KUMPIRUSHIATO-KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1091851 | 278503.14 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 180 | 74.49 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
156 | 23247 | 2163047 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PLAYA PACHIRI SAN - MARTIN C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 221497 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PLAYA PACHIRI SAN - MARTIN C.P.M. IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4247558 | 3024337.98 | 4247557.77 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 300 | 78.76 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
157 | 23248 | 0 |  | 0 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE SAN MARTIN - YAVERO- C.P.M. IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO (ETAPA I) VOLUMEN I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3156414 | 3075580.3 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 150 | 2.56 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
158 | 23251 | 2150188 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 192580 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA- DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1281062 | 0 | 1420808.17 | > 1 - 3 millones | 26572.07 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2013 | 180 | 98.33 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
159 | 23258 | 2158710 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 212697 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4365829 | 2772104.24 | 4365828.95 | > 3 - 10 millones | 2140330.66 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 270 | 36.5 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-28 | NO |  |  | NO
160 | 23301 | 2178640 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO PAQUICHARI MARGEN IZQUIERDA - BARRIOS ALTOS Y MARGEN DERECHA - PALMEIRAS, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 258695 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO PAQUICHARI MARGEN IZQUIERDA BARRIOS ALTOS Y MARGEN DERECHA - PALMEIRAS- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 7836614 | 3529757.77 | 6784006.47 | > 3 - 10 millones | 2883327.44 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 365 | 75.93 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
161 | 23304 | 2098166 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS , EN EL CERCADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC | 112304 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS - EN EL CERCADO DE URIPA- DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO | Proceso Normal | Contrata | 6020716 | 113617.03 | 6354912.32 | > 3 - 10 millones | 528336.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | 2011 | 382 | 95.2 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-09-03 | SI | 2026-07-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=db5b0602-3844-415e-a511-e94d7b03b0f8.pdf | SI | 2026-07-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb181ad5-eff0-4539-9c68-1bd83b250d4f.pdf
162 | 23351 | 2163796 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YAVERO - SANIRIATO, C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 214016 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE YAVERO - SANIRIATO- C.P.M. IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4714386 | 3175546.24 | 4714385.8 | > 3 - 10 millones | 1058127.51 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 240 | 39.35 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
163 | 23379 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO SANTO DOMINGO ANEXOS DE CASACOTO- SAN ANTONIO- PAUCARMARCA- SAN JOSE DE PICHUYNIOC- PUEBLO NUEVO- QUETA- PACCHAC- YURACMAYO- C.O. MACO Y DISTRITO DE TAPO- TARMA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | Proceso Normal | Contrata | 202990 | 67145.77 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | TAPO | 2013 | 90 | 68.93 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
164 | 23443 | 0 |  | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA KUMPIRO - TRIO RIO Y RAMALES CARRETEROS EN LA M.I. DEL RIO KUMPIRUSHIATO- KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3793630 | 1509577.3 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 300 | 60.21 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
165 | 23498 | 0 |  | 0 | TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO KUMPIRUSHIATO EN EL C.P. DE KEPASHIATO- DISTRITO ECHARATI-LA CONVENCIÓN-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 845330 | 524159.19 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 37.99 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
166 | 23629 | 2135874 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC ¿ SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 150379 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC - SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA- PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 240765 | 145087.95 | 262866.33 | < =1 millón | 7912.48 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | CALCA | 2013 | 90 | 52.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
167 | 23684 | 2161058 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA BRAVA Y LA CHAMANA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 230206 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA BRAVA Y LA CHAMANA- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1868011 | 1767886.68 | 1810088 | > 1 - 3 millones | 974788.95 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 120 | 5 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
168 | 23687 | 2157865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DE LA COMUNIDAD PALMA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 219288 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DE LA COMUNIDAD PALMA GRANDE- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1317993 | 947193.07 | 1178223.98 | > 1 - 3 millones | 672754.32 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 120 | 28 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-06-24 | NO |  |  | NO
169 | 23689 | 2162330 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N°10462 DE LA COMUNIDAD DE RAMOSPAMPA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 233422 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N°10462 DE LA COMUNIDAD DE RAMOSPAMPA- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 306421 | 48786.34 | 306420.62 | < =1 millón | 4717.89 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 100 | 84.08 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
170 | 23690 | 2160572 | INSTALACION DE 03 AULAS IE N 10844 EL VERDE - PUCARA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 228487 | INSTALACION DE 03 AULAS IE N 10844 EL VERDE - PUCARA- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 121942 | 0 | 121941.56 | < =1 millón | 32694.26 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2011 | 90 | 81 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
171 | 23691 | 2157574 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 214124 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGRANDE- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 382052 | 257534.15 | 382052.08 | < =1 millón | 124217.18 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2011 | 150 | 33 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
172 | 23693 | 2209842 | INSTALACION UNA LOSA DEPORTIVA Y SS.HH. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10456 EN LA LOCALIDAD DE CHOAGUIT, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 214120 | INSTALACION UNA LOSA DEPORTIVA Y SS.HH. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10456 EN LA LOCALIDAD DE CHOAGUIT- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 97088 | 8000.32 | 97087.68 | < =1 millón | 12021.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2013 | 60 | 92 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-06-24 | NO |  |  | NO
173 | 23696 | 2184633 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS - PALMA CONCHUD - CENTRO PALMA - LA COLCA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 273016 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS - PALMA CONCHUD - CENTRO PALMA - LA COLCA- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1806727 | 1219227 | 1806727 | > 1 - 3 millones | 1152045.8 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2013 | 150 | 32 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
174 | 23699 | 2153090 | INSTALACION DE 05 AULAS EN EL IEGECOM DEL CASERIO EL NARANJO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 207597 | INSTALACION DE 05 AULAS EN EL IEGECOM DEL CASERIO EL NARANJO- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 572217 | 194517 | 572217.33 | < =1 millón | 143541.43 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 150 | 70 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
175 | 23740 | 2123463 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 149124 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL- DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4775162 | 3603993.53 | 6604948 | > 3 - 10 millones | 3105740.21 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2014 | 300 | 18.02 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-02-12 | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fa2e847c-7122-4dc6-a071-a603fd028a2e.pdf | NO
176 | 23787 | 2112994 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI | 120393 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 39399717 | 25903635.36 | 39085940.31 | > 10 - 100 millones | 19840363.7 | 1505702 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | LIMA | LIMA | RIMAC | 2013 | 300 | 83 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
177 | 23797 | 2154251 | CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE PEATONAL YARAGUA DEL ANEXO DE YARAGUA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 203671 | CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE PEATONAL YARAGUA DEL ANEXO DE YARAGUA- DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 748723 | 492753.7 | 748723.31 | < =1 millón | 33842.95 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2013 | 457 | 39.45 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
178 | 24072 | 0 |  | 0 | INSTALACION DE SISTEMA DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO DE CCOCNOC DEL DISTRITO DE CURAHUASI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 100000 | 87520 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2013 | 90 | 12.48 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
179 | 24114 | 0 |  | 0 | REPRESAMIENTO DE AGUA PARA PRODUCTORES EN EL PARAJE MARAYNIOC DEL ANEXO CHACCOMA DEL DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO | Proceso Normal | Administración directa | 80000 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2013 | 60 | 70.24 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
180 | 24187 | 2209548 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, MARANGANI, SAN PABLO, TINTA Y PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 209881 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE SICUANI- MARANGANI- SAN PABLO- TINTA Y PITUMARCA- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 751855 | 475887.56 | 751854.59 | < =1 millón | 72882.58 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2014 | 120 | 44.66 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
181 | 24235 | 2191376 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA EN 22 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICHU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 290156 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA EN 22 LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICHU- DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 543830 | 125992.68 | 543829.88 | < =1 millón | 12900.72 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 150 | 83.54 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
182 | 24257 | 2163806 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO, UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE, TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | 215859 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO- UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE- TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - META I | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Proceso Normal | Contrata | 3643173 | 3431160.47 | 190850 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2016 | 205 | 5.82 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
183 | 24409 | 2197330 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA I.E.B.R HORACIO ZEVALLOS GAMES DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | 295472 | MEJORAMIENTO DE LA INFEAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E.B.R HORACIO ZEVALLOS GAMES DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE- DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - REGION MADRE DE DIOS. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | Proceso Normal | Administración directa | 391510 | 331510.33 | 391452.01 | < =1 millón | 143558.95 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | 2014 | 75 | 25 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
184 | 24534 | 2158709 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 212744 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO- DISTRITO DE ECHARATI- PROVINCIA DE LA CONVENCION- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 8661107 | 6211397 | 8661106.63 | > 3 - 10 millones | 6497565.27 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 240 | 32.13 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-28 | NO |  |  | NO
185 | 24573 | 2077961 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN | 55271 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN - DOS DE MAYO - HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | Reactivación Económica | Contrata | 4709980 | 822940.36 | 6404435.51 | > 3 - 10 millones | 1586607.55 | 133710 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | DOS DE MAYO | RIPAN | 2013 | 321 | 84.04 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
186 | 24748 | 2186233 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA, DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA, DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 272601 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA- DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA- DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA- DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 4068091 | 3713650.86 | 4882703 | > 3 - 10 millones | 3633768.65 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2014 | 120 | 26.62 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
187 | 24792 | 2131852 | CONSTRUCCION CARRETERA ALTAMIRANUYOC - ALTO CIRIALO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 143465 | CONSTRUCCION CARRETERA ALTAMIRANUYOC - ALTO CIRIALO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1924589 | 1333763.61 | 1924588.65 | > 1 - 3 millones | 75825.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 180 | 36.16 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
188 | 24827 | 2055435 | MEJORAMIENTO CARRETERA CIRIALO - SAN ANTONIO RINCONADA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 61415 | MEJORAMIENTO CARRETERA CIRIALO - SAN ANTONIO RINCONADA- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1486338 | 594981.53 | 1486338.6 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2011 | 210 | 76.47 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
189 | 24888 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO II ETAPA SECTOR PELINA DEL DISTRITO DE TAPO ¿ TARMA ¿ JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | Proceso Normal | Contrata | 200000 | 118259.38 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | TARMA | TAPO | 2014 | 90 | 44.23 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
190 | 25418 | 2141959 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA ¿ INCAÑAN ¿ JALPALINJA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN | 180542 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA - INCAÑAN - JALPALINJA- DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA | Proceso Normal | Administración directa | 244452 | 193852.31 | 244452.31 | < =1 millón | 191353.71 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | JUNIN | JAUJA | PACA | 2014 | 120 | 23 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
191 | 25811 | 2192118 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | 263476 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO- DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | Proceso Normal | Administración directa | 3723063 | 1188975.64 | 3623062.88 | > 3 - 10 millones | 1129198.48 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 2014 | 300 | 68.06 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
192 | 26014 | 2163194 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CCACASMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 227425 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CCACASMAYO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1462369 | 308637.34 | 1763892.55 | > 1 - 3 millones | 24633.31 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 300 | 78.89 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
193 | 26015 | 2159349 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CCACASMAYO - RIO BLANCO - RINCONADA, C.P.M. KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 218987 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CCACASMAYO - RIO BLANCO - RINCONADA- C.P.M. KITENI- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3427045 | 8473409.72 | 7901445.87 | > 3 - 10 millones | 504678.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 180 | 58.59 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
194 | 26272 | 2188391 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 273201 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DE VIÑAC- PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 7474502 | 2721140.17 | 7338025.65 | > 3 - 10 millones | 953766.37 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | YAUYOS | VIÑAC | 2015 | 180 | 73.8 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-15 | SI | 2022-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=eb3a96c8-4132-481b-85dc-9d8268820e9e.pdf | SI | 2022-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=615cd054-f119-4d39-9ecf-c6b5efb1ab76.pdf
195 | 26399 | 2150147 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO. | 180344 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 32402750 | 32757317.69 | 43139903.19 | > 10 - 100 millones | 38127364.43 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | 2013 | 365 | 5.2 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | NO
196 | 26511 | 2162872 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC. | 169018 | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO- DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS- PROVINCIA DE CHINCHEROS- REGIÓN APURÍMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Emblematicas | Administración directa | 6809467 | 25687060.91 | 12896745.46 | > 10 - 100 millones | 4463207.5 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2014 | 150 | 44.44 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
197 | 26571 | 2166581 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 227237 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA- DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1174182 | 830034.92 | 1310100.23 | > 1 - 3 millones | 32233.71 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2014 | 180 | 37.84 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
198 | 26648 | 2150407 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 192694 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EL EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3936045 | 687300.74 | 3936045.15 | > 3 - 10 millones | 285684.13 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 1080 | 82.54 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
199 | 26780 | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | 251170 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA- EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA- TOLDORUME- SANTA ROSA- CONDORCANCHA Y AGOJIRCA- DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 15223348 | 13450458.17 | 26525353.23 | > 10 - 100 millones | 19840322.11 | 455355 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | BAÑOS | 2018 | 240 | 13.92 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
200 | 26896 | 2176379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA-CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 195515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA- MARCAYA- CHURRUPALLANA- MUNAYPATA- Y PARIAHUANCA-CUSIBAMBA- DISTRITO LOS MOOROCHUCOS- PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 8147684 | 838243.11 | 8596397.34 | > 3 - 10 millones | 417404.74 | 551032 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 2014 | 270 | 95 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=eacd51e5-cb8a-40a3-9299-cf50dc962945.pdf | NO
201 | 26898 | 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 221727 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA- DISTRITO DE CALLANMARCA- PROVINCIA DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 11685929 | 8028590.62 | 13691639.53 | > 10 - 100 millones | 6845703.28 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | 2018 | 360 | 31.73 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-02-12 | SI | 2024-08-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d4bed7a2-40d2-4edc-b68f-44462bae1af5.pdf | NO
202 | 26924 | 2143218 | REHABILITACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 158850 | REHABILITACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA- DISTRITO DE QUEROBAMBA- PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | Proceso Normal | Contrata | 3154385 | 2823343.5 | 44808454.15 | > 10 - 100 millones | 41672964.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 2014 | 150 | 10.91 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
203 | 26951 | 2184756 | MEJORAMIENTO DE LA ORNAMENTACIÓN DE LA ENTRADA SUR ESTE A LA LOCALIDAD DE MARANGANI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO | 269078 | MEJORAMIENTO DE LA ORNAMENTACION DE LA ENTRADA SUR ESTE A LA LOCALIDAD DE MARANGANI- DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANÍ | Proceso Normal | Administración directa | 328011 | 95055.52 | 469023.99 | < =1 millón | 207300.5 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | 2014 | 150 | 61.11 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
204 | 27343 | 0 |  | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA CC.NN DE SHIMAA ¿ ZONAL KEPASHIATO - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1188131 | 949362.7 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 20.1 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
205 | 27390 | 2178023 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE JABRULOT, CARAVELI Y LA COLPA - DISTRITO OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 261021 | OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE JABRULOT- CARAVELI Y LA COLPA - DISTRITO OMIA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Contrata | 3975013 | 454692.64 | 4420000 | > 3 - 10 millones | 215024.4 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | 2014 | 300 | 95 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2023-05-04 | SI | 2025-03-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=eeafbc35-bca7-4a8d-9ef9-8911f5bbab5c.pdf | NO
206 | 27509 | 2186832 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CINTA VERDE, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 265160 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CINTA VERDE- ZONAL PALMA REAL- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1495507 | 669268.71 | 2078852 | > 1 - 3 millones | 529606.82 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 60.85 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
207 | 27574 | 2226480 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 229654 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Emblematicas | Contrata | 66350844 | 16074519.55 | 79433818.38 | > 10 - 100 millones | 10178482.65 | 2349409 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2015 | 540 | 87.55 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
208 | 27593 | 2186251 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, EN EL SECTOR DE ALTO MANGURIARI, DE LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 259104 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA- EN EL SECTOR DE ALTO MANGURIARI- DE LA ZONAL DE KITENI- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 520767 | 376735.88 | 520767.3 | < =1 millón | 68098.4 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 27.66 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
209 | 27681 | 2184196 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE IVOCHOTE SOBRE EL RIO ALTO URUBAMBA ACCESO AL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 229946 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE IVOCHOTE SOBRE EL RIO ALTO URUBAMBA ACCESO AL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 36366920 | 36009419.61 | 36366920.09 | > 10 - 100 millones | 35138457.89 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 600 | 1.22 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
210 | 27698 | 2196411 | MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS | 283385 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100- EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA- AM-102- EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS)- RUTA: AM-105- EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE)- PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Emblematicas | Contrata | 145132817 | 124830126.2 | 0 | > 100 - 200 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2015 | 1800 | 44.87 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
211 | 27742 | 2192700 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 289774 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO- PEDRO CASTRO ALVA- TUCTILLA Y ZETA- TAQUIA- SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Proceso Normal | Administración directa | 886500 | 752180.34 | 886500 | < =1 millón | 515138.55 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2014 | 90 | 19.58 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
212 | 27771 | 2206352 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTÍN ¿ RÍO NANAY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | 2206352 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTÍN ¿ RÍO NANAY- DISTRITO DE IQUITOS- PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | Proceso Normal | Administración directa | 587769 | 108779.16 | 578768.61 | < =1 millón | 99779.16 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 2014 | 84 | 86.1 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-05-31 | NO |  |  | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a02e5f61-ee0c-408e-8e67-c12df7259150.pdf
213 | 27800 | 2192895 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | 273241 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA-HUANCAYOC- DE LOS SECTORES HUANCAYOC PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 4042231 | 2071491.29 | 10041725.52 | > 10 - 100 millones | 5979899.07 | 1278870 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | 2015 | 180 | 81.57 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2015-11-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=371067fe-07c8-4588-88ea-08abc0423ef6.pdf | NO
214 | 27824 | 2185447 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KOSHIRENI - SELVA ALEGRE - MARGEN IZQUIERDA ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 264142 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KOSHIRENI - SELVA ALEGRE - MARGEN IZQUIERDA ZONAL DE KITENI- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 6063770 | 3645319.49 | 6063769.84 | > 3 - 10 millones | 3433523.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 270 | 47.26 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
215 | 27839 | 2135048 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | 144157 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU- DISTRITO NUEVA CAJAMARCA- PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Emblematicas | Contrata | 4320197 | 1470574.62 | 16997994.78 | > 10 - 100 millones | 13605221.02 | 6200362 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | 2015 | 120 | 25.45 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2025-01-08 | SI | 2024-12-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=df137769-222a-426d-b6a2-d8864c7802ea.pdf | NO
216 | 27932 | 2194950 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA, RED DE SALUD EL COLLAO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 145883 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA- RED DE SALUD EL COLLAO- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 1441052 | 602058.53 | 1441051.94 | > 1 - 3 millones | 629016.92 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 120 | 58.22 | 50 - 60 % | G. LOCAL | SALUD | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
217 | 28117 | 2185641 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE MARAVILCA, CHIMPAMARCA, HUALIANTA, PACCHA Y CENTRO URBANO DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN | 264722 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE MARAVILCA- CHIMPAMARCA- HUALIANTA- PACCHA Y CENTRO URBANO DE MATAHUASI- DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI | Proceso Normal | Contrata | 9733290 | 5615190.65 | 10253203.75 | > 10 - 100 millones | 523606.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 2015 | 180 | 56.06 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
218 | 28314 | 2132770 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 173123 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 7560126 | 2801496.37 | 7594126.37 | > 3 - 10 millones | 122921.62 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 213 | 64.8 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-05-27 | SI | 2025-06-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=471f9922-8605-4184-adef-2940c60d30ce.pdf | SI | 2017-03-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=530e3814-5b6b-4f73-97eb-733909992279.pdf
219 | 28674 | 2205524 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - SANTA MARTHA - KAMONASHIARI - AEROPUERTO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 203466 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - SANTA MARTHA - KAMONASHIARI - AEROPUERTO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3398117 | 801766.17 | 3948335.38 | > 3 - 10 millones | 98402.73 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 150 | 86.08 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
220 | 28784 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL CHORRO EN EL ANEXO DE SAN JOSE DE CHIMPAPAMPA- PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO- REGION MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLAS | Proceso Normal | Administración directa | 369889 | 194417.13 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | 2014 | 75 | 47.44 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
221 | 28791 | 2111041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS | 118094 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Emblematicas | Administración directa | 2532230 | 3365815.96 | 29523295.78 | > 10 - 100 millones | 16065470.99 | 1000000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2014 | 183 | 42.82 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
222 | 28914 | 2177372 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 501280 - BOCA YAVERO, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 245258 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 501280 - BOCA YAVERO- ZONAL IVOCHOTE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4912831 | 3040220.58 | 4912831.09 | > 3 - 10 millones | 2564553.81 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 270 | 44.42 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-28 | NO |  |  | NO
223 | 28973 | 2079199 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO , DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | 66206 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE- DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA | Proceso Normal | Contrata | 8086425 | 3610493.65 | 8439175.75 | > 3 - 10 millones | 591083.13 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA | 2014 | 450 | 82.09 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-10 | NO |  |  | NO
224 | 29053 | 2196451 | MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS | 283399 | MEJ.VIAS DEP. AM-106- TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA)- AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO- TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP- PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Contrata | 250759712 | 235871986.35 | 399735067.18 | > 200 - 1000 millones | 75996739.9 | 1598418 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | 2020 | 1368 | 42.48 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
225 | 29355 | 2200680 | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO | 276900 | AMPLIACION - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA- DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 5526897 | 2511566.84 | 6056321.59 | > 3 - 10 millones | 1185208.98 | 515758 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | 2015 | 180 | 65.47 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b2ae5b2c-2669-43ca-b806-0fdd20e3b6fd.pdf | NO
226 | 29590 | 2225978 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA | 224259 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO- DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | Emblematicas | Contrata | 5117433 | 279966.21 | 14699521.31 | > 10 - 100 millones | 9287051.93 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | PALPA | PALPA | 2015 | 180 | 97.94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
227 | 29786 | 2183287 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA EL POROTO, JR. LAS CUCARDAS Y LOS LIRIOS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 264549 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA EL POROTO-JR. LAS CUCARDAS Y LOS LIRIOS- LOCALIDAD DE SAN IGANCIO- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 455129 | 171468.73 | 626384.25 | < =1 millón | 234633.76 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Encauzamiento De Ríos | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2014 | 84 | 63.57 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-05 | NO |  |  | NO
228 | 30300 | 2186244 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 275527 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUIÑOTA- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 1872655 | 1821574.89 | 2157098.96 | > 1 - 3 millones | 1715072.62 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 2014 | 240 | 3.32 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
229 | 30347 | 2150105 | CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 158701 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPAMI- REGION AMAZONAS | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Emblematicas | Contrata | 3050426 | 2199739.49 | 8506169.73 | > 3 - 10 millones | 5881638.09 | 3086680 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 2017 | 120 | 30.99 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-15 | SI | 2017-11-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f6a4c318-9998-49a8-b0c6-6255740596ce.pdf | SI | 2024-02-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=13af5336-0cb6-4826-9981-b82c54e39a7f.pdf
230 | 30380 | 2180391 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 259696 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA- DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 246828 | 200403.25 | 246827.87 | < =1 millón | 218613.75 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2014 | 90 | 18.81 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
231 | 30417 | 2064152 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO ¿ RIO BLANCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 90378 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO - RIO BLANCO- DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3006037 | 724965.8 | 5152582.63 | > 3 - 10 millones | 910862.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 150 | 47.91 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
232 | 30439 | 2189984 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI, CC. MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 277552 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI- CC. MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 324321 | 229789.06 | 324321.27 | < =1 millón | 178985.93 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 29.15 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
233 | 30440 | 2176408 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA, C.C URINSAYA LAYO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 252455 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA- C.C URINSAYA LAYO- DISTRITO DE SANTO TOMAS- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 820543 | 767835.3 | 587841.68 | < =1 millón | 359375.53 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 8.73 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
234 | 30964 | 2096639 | INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 116135 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL- DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 9251864 | 5679110.6 | 9899544.35 | > 3 - 10 millones | 3508457.94 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2015 | 210 | 53.17 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2022-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cfde0f54-b35c-4e2d-964d-ef961c050fa2.pdf | NO
235 | 30983 | 2197028 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | 267078 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO- LA MARGARITA- HUALTACAL- SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO- PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO-SULLANA | Reactivación Económica | Contrata | 9996223 | 9529290.42 | 10644929.48 | > 10 - 100 millones | 94357.72 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 2014 | 240 | 72.94 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
236 | 30984 | 2182561 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | 140744 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO- PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO-SULLANA | Reactivación Económica | Contrata | 18815486 | 11635502.61 | 20263851 | > 10 - 100 millones | 443910.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 2014 | 300 | 55.24 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
237 | 31026 | 2165738 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | 229534 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO- DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 5240008 | 4666769.47 | 5240008.08 | > 3 - 10 millones | 3549695.29 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2014 | 360 | 13.27 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
238 | 31040 | 2217898 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 221949 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU- DISTRITO DE HUARO- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 711181 | 667203.77 | 597082.78 | < =1 millón | 529893.69 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2014 | 90 | 6.3 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
239 | 31147 | 2192013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | 279156 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO- PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA- PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | Reactivación Económica | Administración directa | 6235492 | 1770553.05 | 10555236.78 | > 10 - 100 millones | 2445393.24 | 6097 | SI | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2017 | 180 | 93.99 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-04 | NO |  |  | NO
240 | 31349 | 2128959 | RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO | 141984 | RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO- DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO- PROVINCIA DE PASCO - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 8783975 | 6507305.78 | 8783975.31 | > 3 - 10 millones | 2021238.39 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | 2012 | 240 | 65.46 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
241 | 31432 | 2182931 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO EN LA ESTACIÓN DE RUTA INTERDISTRITAL COMBAPATA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 207461 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO EN LA ESTACIÓN DE RUTA INTERDISTRITAL COMBAPATA DEL DISTRITO DE COMBAPATA- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Contrata | 2095695 | 2073067.34 | 2095694.94 | > 1 - 3 millones | 1006457.38 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | 2014 | 150 | 1.65 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
242 | 31713 | 0 |  | 0 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA C. C. CHUCLLUHUIRE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCJI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 558584 | 558584.03 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2014 | 120 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
243 | 31875 | 2133921 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR DEL P. E. CHINECAS | 171146 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | Proceso Normal | Contrata | 5693637 | 1464814.66 | 6061764.18 | > 3 - 10 millones | 658608.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2012 | 150 | 88.36 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
244 | 31877 | 2163165 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. GENARO HERRERA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | 205110 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. GENARO HERRERA- DISTRITO DE REQUENA- PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | Proceso Normal | Contrata | 2812167 | 1311984.7 | 3836157.63 | > 3 - 10 millones | 1484449.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LORETO | REQUENA | REQUENA | 2014 | 150 | 42.21 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
245 | 32048 | 2167317 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | 244163 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO- DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 344786 | 111862.9 | 344786.34 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 2014 | 90 | 67.56 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
246 | 32113 | 2202562 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 295377 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITRAIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Proceso Normal | Contrata | 6074123 | 496784.2 | 12091627.36 | > 10 - 100 millones | 2886157.42 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2020 | 315 | 67.91 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2023-02-28 | SI | 2025-03-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ade37975-1804-4d1b-8019-ea003b36509a.pdf | NO
247 | 32418 | 2190597 | CREACION DE PISTAS,VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO | 265489 | CREACION DE PISTAS-VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC- DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | Proceso Normal | Contrata | 957948 | 730293.42 | 773481.65 | < =1 millón | 691892.65 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | PASCO | SAN FCO DE ASIS DE YARUSYACAN | 2014 | 120 | 26.85 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
248 | 32457 | 2198074 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 295221 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA- DISTRITO DE PUTINA- PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 1686002 | 1492647.96 | 1686002 | > 1 - 3 millones | 1368696.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2014 | 180 | 14.16 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
249 | 32527 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 52509700 | 44222205.86 | 64168283.83 | > 10 - 100 millones | 31672147.49 | 837704 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | YUNGAY | SHUPLUY | 2019 | 360 | 18.15 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-12-10 | NO |  |  | NO
250 | 32744 | 2159522 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA, MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 216164 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA- MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Contrata | 935739 | 176476.11 | 1347987.85 | > 1 - 3 millones | 309.43 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2013 | 151 | 81.14 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
251 | 32838 | 2205418 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS EN CC.PP. SANTA ROSA PUCALA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 198350 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS EN CC-PP SANTA ROSA PUCALA- DISTRITO DE PUCALA- CHICLAYO-LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA | Proceso Normal | Administración directa | 109229 | 25035.21 | 109228.65 | < =1 millón | 27207.12 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PUCALA | 2014 | 60 | 77.08 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
252 | 33008 | 2105009 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA, DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN | 2105009 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA- DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA | Reactivación Económica | Contrata | 7366788 | 876738 | 14099860.24 | > 10 - 100 millones | 6276250.2 | 15000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 2015 | 300 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-05-09 | SI | 2023-09-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=660205ca-6ef7-4d5d-9632-41c041a73281.pdf | NO
253 | 33493 | 2234648 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | 256592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO- DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 452721 | 97667.97 | 452721.13 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2014 | 90 | 89.97 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
254 | 33645 | 2161614 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL - CASERIO IHUAMACA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 231176 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL - CASERIO IHUAMACA- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 563986 | 333523.36 | 563985.5 | < =1 millón | 504253.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2012 | 45 | 66.9 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
255 | 33650 | 2201304 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL ¿SEÑOR DE LOS MILAGROS¿ I ETAPA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | 298522 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL ¿SEÑOR DE LOS MILAGROS¿ ¿ I ETAPA- DISTRITO DE PATIVILCA-BARRANCA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Proceso Normal | Administración directa | 397959 | 333322.84 | 397959.2 | < =1 millón | 225387.42 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2014 | 75 | 16.42 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
256 | 33656 | 2077417 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR EL PORVENIR - PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | 93884 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL PORVENIR - PATIVILCA- DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Proceso Normal | Contrata | 6332518 | 1019847.71 | 8494826.61 | > 3 - 10 millones | 307293.02 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2012 | 180 | 92.52 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2025-03-19 | NO |  |  | NO
257 | 33820 | 2219933 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 206050 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA- DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA I Y II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Emblematicas | Administración directa | 7118667 | 183109.34 | 11851752.46 | > 10 - 100 millones | 936443.45 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 2015 | 540 | 59.6 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
258 | 33903 | 2202865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. COLINAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 309222 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. COLINAS DE VILLA- DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 676840 | 520612.99 | 650376.21 | < =1 millón | 364335.71 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 60 | 90 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
259 | 34021 | 2192577 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | 282490 | CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH MARQUEZ- PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 2440782 | 2164439.95 | 2440781.95 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | 2015 | 180 | 11.2 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | NO
260 | 34535 | 2202598 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV.CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA ENTRE LA AV. SANCHEZ CARRIÓN Y EL JR. NEVADO CARWARAZO, DE LA URBANIZACIÓN POPULAR A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 308299 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV.CORDILLERA ORIENTAL- COMPRENDIDA ENTRE LA AV. SANCHEZ CARRIÓN Y EL JR. NEVADO CARWARAZO- DE LA URBANIZACIÓN POPULAR A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA- DISTRITO DE CHORRILLOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 1453951 | 917191 | 1453951 | > 1 - 3 millones | 689784.92 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 90 | 90 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
261 | 34638 | 2253131 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 312205 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 3322152 | 1638976.15 | 3322151.63 | > 3 - 10 millones | 149027.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2015 | 215 | 60.16 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-10-19 | SI | 2023-10-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=00526140-e609-44ac-9d8e-cc24ee8397fb.pdf | NO
262 | 34665 | 2188500 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 271044 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHAQUILCCASA- DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1966178 | 1112500.04 | 2206079.4 | > 1 - 3 millones | 1198318.18 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2014 | 540 | 48.85 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-04 | NO |  |  | NO
263 | 34750 | 2119460 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 127221 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA- EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 3657002 | 1436910.76 | 6488987.41 | > 3 - 10 millones | 134544.59 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 2015 | 300 | 58.12 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
264 | 34969 | 2208721 | INSTALACION DEL PONTON CUCHUHUASI DEL RIO PALLCCA EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 192683 | NSTALACION DEL PONTON CUCHUHUASI DEL RIO PALLCCA EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 161175 | 153940.53 | 125546.61 | < =1 millón | 117371.01 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2016 | 75 | 5.64 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
265 | 34980 | 2134590 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | 93137 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 714448 | 349629 | 749558.33 | < =1 millón | 384739 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2014 | 120 | 56 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
266 | 35037 | 2163472 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA | 147212 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA- PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 5879517 | 5879517.15 | 19742543.98 | > 10 - 100 millones | 16663988.74 | 66392 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | 2015 | 120 | 0 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2024-07-09 | SI | 2024-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=381a8949-6afd-49f7-8f2f-d74fc1ffdd0b.pdf | NO
267 | 35069 | 2066898 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE POMABAMBA., PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | 63709 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA- PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | Proceso Normal | Contrata | 671484 | 156008.39 | 19812355 | > 10 - 100 millones | 16089977.16 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 2014 | 120 | 78.08 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
268 | 35164 | 2205561 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE CCOTA - CC. DE YAÑACC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 212920 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE CCOTA- CC YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 750506 | 171050.59 | 771050.47 | < =1 millón | 34769.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 120 | 77.21 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
269 | 35177 | 0 |  | 0 | SOTERRADO DE LA LÍNEA DE 33 KV CHILINA - CHALLAPAMPA | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Proceso Normal | Contrata | 1659293 | 271903.24 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2014 | 120 | 96.54 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
270 | 35491 | 2212369 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE I.E 36404 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICHA, CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 190317 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE I.E. Nº 36404 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICHA- CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO- DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 300007 | 148633.65 | 402949.5 | < =1 millón | 62498.99 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 57.39 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
271 | 35500 | 2202574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 308417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS- DISTRITO DE CHORRILLOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 301763 | 249444.46 | 301763.3 | < =1 millón | 248860.3 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 60 | 90 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
272 | 35553 | 2237228 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 261467 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI- PROVINCIA CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 526008 | 465406.88 | 658005.2 | < =1 millón | 4520.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2015 | 120 | 59.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
273 | 35703 | 2113097 | CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES-LA VICTORIA-07 DE OCTUBRE | 24613 | CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES - LA VICTORIA - 07 DE OCTUBRE | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | Proceso Normal | Administración directa | 67984223 | 115430951.75 | 172546114.09 | > 100 - 200 millones | 160300644.89 | 6583061 | SI | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | 2023 | 720 | 9.98 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
274 | 35774 | 2266756 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO | 318128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA DEL DISTRITO DE PALCA- PROVINCIA DE LAMPA - PUNO. COMPONENTE: Cancha con Grass Sintético- Veredas y Juegos Infantiles | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 220289 | 175154.15 | 784856.31 | < =1 millón | 576743.31 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | LAMPA | PALCA | 2015 | 75 | 25.97 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
275 | 35821 | 2254686 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 313665 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE CACAZU- DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Emblematicas | Administración directa | 5122446 | 5035080.41 | 422796.55 | < =1 millón | 64514.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | 2015 | 63 | 26.96 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
276 | 36132 | 2163809 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | 215601 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Reactivación Económica | Contrata | 15794613 | 6891899.27 | 15794613 | > 10 - 100 millones | 585417.41 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2015 | 240 | 83.04 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
277 | 36165 | 2321112 | CREACION DE CAMINO VECINAL HATUMPAMPA - ACCOSPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | 358123 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HATUMPAMPA - ACCOSPATA- DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 1618029 | 1417627.01 | 1618029.43 | > 1 - 3 millones | 1195941.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2017 | 120 | 15.73 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
278 | 36487 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DESAGÜÉ LOS MEDANOS - CULMINACIÓN DE LA REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS MEDANOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Proceso Normal | Administración directa | 801224 | 449643.53 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 2012 | 120 | 43.88 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
279 | 36489 | 2202520 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DISTRITO DE LAMBAYEQUE | 305884 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DISTRITO DE LAMBAYEQUE. | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Proceso Normal | Administración directa | 322157 | 289915.5 | 887089.86 | < =1 millón | 775182.64 | 200000 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 2015 | 60 | 17.3 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
280 | 36505 | 2142308 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P Nº 10361 C.P.M. SANTA ROSA DEL TINGO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA,, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 177259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. P N 10361 C. P. M. SANTA ROSA DEL TINGO- DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA- PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | Proceso Normal | Contrata | 1197353 | 357624.65 | 1197353 | > 1 - 3 millones | 25950.29 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | 2015 | 120 | 74.05 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-11-30 | SI | 2023-12-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ef636aa0-51af-4c6a-bb69-0c7bf9cdb4e4.pdf | SI | 2023-12-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9ce9eee7-c9a9-46cb-bfa7-5ec758ebd180.pdf
281 | 36507 | 2173478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO, N 363 TRES BATANES, N 361 CERRO SANTA ROSA, N 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGION LAMBAYEQUE | 241607 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO- N° 363 TRES BATANES- N° 361 CERRO SANTA ROSA- N° 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 6418684 | 1925446.14 | 6491207.48 | > 3 - 10 millones | 542662.07 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2016 | 180 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
282 | 36567 | 0 |  | 0 | MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO MANUAL DE LOS RAMALES EN EL SECTORES DE PASÑAPACANA BAJA - PASÑAPACANA ALTA - CHAUPIORRCO - CHAUPIMAYO C - CCORIHUARICHINA EN 53.59 KM- DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI - DISTRITO ECHARATI - LA CONVENCIÓN-CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 863929 | 106696.59 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 90 | 86.68 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
283 | 36631 | 2175252 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILOMETRO 67.75 (PACLAMAYO) Y EL KILOMETRO 72.00 (CHAQHUAR) DE LA VIA NACIONAL CALCA-OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 248254 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILÓMETRO 67.75 (PACLAMAYO) Y EL KILÓMETRO 72.00 (CHAQHUAR) DE LA VÍA NACIONAL CALCA-OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA- PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | Emblematicas | Administración directa | 5481692 | 3298038.42 | 5481691.64 | > 3 - 10 millones | 471513 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | 2015 | 360 | 44.62 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-12 | NO |  |  | NO
284 | 36770 | 2329601 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 210401 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS- PROVINCIA DE TAYACAJA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 11318403 | 5953324.83 | 16366853.77 | > 10 - 100 millones | 982649.98 | 30659 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 2018 | 300 | 93.08 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
285 | 36773 | 2197540 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA -PAMPAHUASI (06+70KM) , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 297002 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA -PAMPAHUASI (06+70KM) - DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Emblematicas | Administración directa | 34274 | 0 | 3004273.54 | > 3 - 10 millones | 2193512.34 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2014 | 270 | 31.67 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
286 | 36794 | 2196378 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N° 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 286625 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N° 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 486073 | 381429.02 | 486072.88 | < =1 millón | 339682.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 120 | 25.67 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
287 | 37796 | 2204305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 14781 HILDEBRANDO CASTRO POZO DEL CENTRO POBLADO CHALACALA BAJA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | 198562 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 14781 HILDEBRANDO CASTRO POZO DEL CENTRO POBLADO CHALACALA BAJA DEL DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Proceso Normal | Contrata | 5495139 | 355276.54 | 6484512.22 | > 3 - 10 millones | 966973.98 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2015 | 180 | 86.6 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-02-13 | SI | 2024-02-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c72882f2-8f44-4d79-9970-678a32120ba9.pdf | SI | 2023-12-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2bf6f16f-a0e4-4ae0-9a4d-be313596dfc0.pdf
288 | 38014 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 50938 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMANA- DISTRITO DE CCARHUAYO- QUISPICANCHI- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1133655 | 828086.57 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2015 | 240 | 33.12 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
289 | 38016 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 501312 ANEXO CHUCLLUIRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HACHACALLA- DISTRITO DE CCARHUAYO- QUISPICANCHI- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 889542 | 695607.81 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2015 | 180 | 27.5 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
290 | 38072 | 2159278 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 218988 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 5590298 | 553591.92 | 6987630.01 | > 3 - 10 millones | 973970.15 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2013 | 365 | 95.49 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
291 | 38318 | 2521069 | AGUA Y SANEAMIENTO LA SOCCHA PRONASAR (CONST) | 33869 | AGUA Y SANEAMIENTO LA SOCCHA PRONASAR (CONST) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 309085.57 | < =1 millón | 309085.57 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-28 | NO |  |  | NO
292 | 38357 | 2238181 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | 267357 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO- DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Proceso Normal | Administración directa | 128725 | 23951.54 | 128725.2 | < =1 millón | 36230.24 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | 2016 | 60 | 94.6 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-02-27 | NO |  |  | NO
293 | 38480 | 2264229 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | 309314 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA- ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO- PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 11140857 | 3847744.26 | 11578653.76 | > 10 - 100 millones | 3452835.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2015 | 360 | 62.99 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-05 | SI | 2025-04-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=67698a43-0396-4aea-bb79-c45799fb0b33.pdf | NO
294 | 38686 | 2168995 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 108231 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALÁ ALTA Y CHALACALÁ BAJA- DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 3107614 | 2688083.91 | 5157720.12 | > 3 - 10 millones | 4681312.02 | 304817 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2012 | 120 | 98.45 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-27 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
295 | 38955 | 2234723 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO | 2234723 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 17603117 | 10104243.3 | 34260968.97 | > 10 - 100 millones | 13188330.05 | 1674082 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 2020 | 365 | 58.6 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2025-01-07 | NO |  |  | NO
296 | 39409 | 2128298 | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JOSE OLAYA TRAMO JR. PUEBLO UNIDO - AV. JACINTO IBARRA ., DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN | 157433 | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JOSE OLAYA TRAMO JR. PUEBLO UNIDO - AV. JACINTO IBARRA .- DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA-HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 952793 | 680510.21 | 1285322.1 | > 1 - 3 millones | 874992.12 | 671170 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | 2015 | 150 | 29.49 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
297 | 39422 | 2163125 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE MUCHGARRUMI, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | 236121 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE MUCHGARRUMI- DISTRITO DE JESUS- PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 316853 | 120399.67 | 316853.36 | < =1 millón | 46748.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | 2012 | 75 | 66.56 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
298 | 39557 | 2176877 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CCANCCOLLY CRUCERO-CARABAYA-PUNO | 255829 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CCANCCOLLY CRUCERO-CARABAYA-PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 562319 | 559803.28 | 1905837.41 | > 1 - 3 millones | 1713924.27 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 2014 | 106 | 0.64 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
299 | 39560 | 2176888 | CREACION CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR CHACONI, AURORA - AJOYANI - CARABAYA - PUNO | 255751 | CREACION CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR CHACONI- AURORA - AJOYANI - CARABAYA - PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 542728 | 542728.28 | 740266.37 | < =1 millón | 629549.8 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 2014 | 134 | 0 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
300 | 39589 | 2235995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA | 214212 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS- DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (Componente de Edificación I Etapa) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Proceso Normal | Administración directa | 3636431 | 0 | 11131209.76 | > 10 - 100 millones | 5650190.86 | 3653 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2017 | 210 | 91.18 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2023-10-13 | SI | 2023-10-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2ed84c04-81f3-4841-a044-2b39ccd239b9.pdf | SI | 2023-11-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c31d2c2a-c486-40b2-838d-0b9a408ac4db.pdf
301 | 39632 | 2231870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.EI N 362-EL CARDO DE CP EL PUENTE, I.E.I N 366 MANO DE LEON ANEXO DEL CP EL PUEBLITO I.E.I N 368 -CRUZ DEL PUENTE ANEXO CRUZ DEL PUENTE DISTRITO DE OLMOS DE LA REGION LAMBAYEQUE | 242102 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.EI N 362-EL CARDO DE CP EL PUENTE- I.E.I N 366 MANO DE LEON ANEXO DEL CP EL PUEBLITO I.E.I N 368 -CRUZ DEL PUENTE ANEXO CRUZ DEL PUENTE DISTRITO DE OLMOS DE LA REGION LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 2353399 | 788514.64 | 2353398.51 | > 1 - 3 millones | 77697.43 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2015 | 270 | 98.31 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
302 | 39677 | 2176887 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI, TILALI, MOHO, PUNO | 255591 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI- TILALI- MOHO- PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 543816 | 541408.48 | 1929570.65 | > 1 - 3 millones | 1741882.28 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | MOHO | TILALI | 2014 | 75 | 0.64 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
303 | 39833 | 2193721 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 285525 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA- DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 668347 | 464102.33 | 668347.13 | < =1 millón | 467881.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | 2015 | 60 | 30.56 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
304 | 39845 | 2199201 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 296086 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA- DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 2212324 | 1632636.37 | 2861189.52 | > 1 - 3 millones | 518703.73 | 150000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2019 | 240 | 75.2 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
305 | 39976 | 2204417 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CC LOS ANGELES Y CP CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 214871 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA CC. LOS ÁNGELES Y CP. CCOSNIPUQUIO- DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 712239 | 367821.37 | 712238.87 | < =1 millón | 74609.93 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 50.08 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
306 | 40019 | 2386704 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA | 119602 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3- DISTRITO ATE - LIMA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 21273558 | 2806737.01 | 14371913 | > 10 - 100 millones | 14371913 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | ATE | 2016 | 255 | 93.08 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
307 | 40202 | 2200574 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA, COTARMA Y CHALHUANI DEL -, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC | 276704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO- EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA- COTARMA Y CHALHUANI DEL -- DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA | Proceso Normal | Contrata | 7894222 | 1673619.28 | 8152361.55 | > 3 - 10 millones | 3105192.73 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | PICHIRHUA | 2016 | 365 | 98.05 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
308 | 40284 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ANCCASI PIRQUE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 770652 | 283111.46 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2014 | 120 | 73.87 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
309 | 40319 | 2285231 | CREACION DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL JR. 28 DE JULIO; VÍA DE INGRESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 327414 | CREACION DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL JR. 28 DE JULIO- VÍA DE INGRESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1686544 | 1536390.64 | 1686544 | > 1 - 3 millones | 115803.09 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2015 | 120 | 66.88 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
310 | 40385 | 2251606 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO | 304622 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA- DEL DISTRITO DE RONDOS- PROVINCIA DE LAURICOCHA- REGIÓN HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 1627298 | 2065180.18 | 1379068.14 | > 1 - 3 millones | 351481.87 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | 2021 | 120 | 51.22 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-07-30 | SI | 2024-05-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=08ed61ca-02bf-47d8-9841-487afc931d3d.pdf | SI | 2024-07-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=406a5e96-a618-4cd9-b2b9-7119ab519aa7.pdf
311 | 40473 | 2143693 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIÑIPAMPA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI | 73234 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIÑIPAMPA- DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1646577 | 856391.67 | 5273095.53 | > 3 - 10 millones | 3116315.76 | 73500 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | 2011 | 180 | 47.99 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-18 | NO |  |  | NO
312 | 40508 | 2195414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 287331 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA- HUINCHOS- PATACCOCHA Y CCOLLPA- DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 7111395.51 | > 3 - 10 millones | 973455.34 | 60000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-04-11 | NO |  |  | NO
313 | 40767 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE PALCAMAYO II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO | Proceso Normal | Contrata | 100500 | 20410.47 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | PALCAMAYO | 2014 | 90 | 79.69 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
314 | 40893 | 2188624 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLOGICAS, EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO, THAMANA -HUATANCACHI, CANGALLI - ACHATUYO, HUANCUNI, CONDORPATA, HUILASIPE, PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA - YAURINCANI, DEL DISTRITO | 278527 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLÓGICAS- EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO- THAMANA -HUATANCACHI- CANGALLI - ACHATUYO- HUANCUNI- CONDORPATA- HUILASIPE- PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA - YAURINCANI- DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 977867 | 562183.72 | 1377789.25 | > 1 - 3 millones | 449475.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 90 | 42.51 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
315 | 40909 | 0 | EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II | 5389 | EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. | Proceso Normal | Contrata | 30901180 | 28985541.12 | 35781973 | > 10 - 100 millones | 35781973 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2008 | 270 | 19.79 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
316 | 40943 | 2235910 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN LOS INCAS, DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 295190 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN LOS INCAS- DE LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 366139 | 137660.29 | 366139.05 | < =1 millón | 163372.55 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 62.4 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
317 | 40960 | 2088948 | CONSTRUCCION DEL PABELLÓN MULTIPROPÓSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE CAÑETE DE LA UNAC | 55012 | CONSTRUCCION DEL PABELLON MULTIPROPOSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE CAÑETE DE LA UNAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 3167615 | 1553802.65 | 3167615 | > 3 - 10 millones | 272471.21 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2011 | 240 | 61.37 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2024-12-04 | NO |  |  | NO
318 | 41015 | 2168857 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 108264 | Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Santa Rosa Cieneguillo Sur- distrito y provincia de Sullana- departamento de Piura. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 1928552 | 1719662.02 | 4800154 | > 3 - 10 millones | 4126912.27 | 3000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2012 | 120 | 89.09 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-27 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
319 | 41017 | 2121590 | CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | 137943 | CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS- DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Contrata | 21657573 | 15974615.03 | 29436854.48 | > 10 - 100 millones | 8691022.53 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2020 | 510 | 34.75 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2023-11-28 | NO |  |  | NO
320 | 41071 | 2243548 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARAYPAMPA, CEDRO , MONTE GRANDE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | 289692 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA- MARAYPAMPA- CEDRO - MONTE GRANDE- DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Reactivación Económica | Contrata | 11825628 | 2244185.51 | 14127676.05 | > 10 - 100 millones | 1867394.87 | 1087000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2022 | 240 | 77.28 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
321 | 41405 | 2195032 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO - CRUCE INGUER - LAS DELICIAS - EL MOLINO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 239717 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO - CRUCE INGUER - LAS DELICIAS - EL MOLINO- DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Contrata | 2996562 | 416063.2 | 5114360.78 | > 3 - 10 millones | 20524.65 | 4775 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2017 | 180 | 86.12 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
322 | 41417 | 2195774 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO HUALCARA, EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | 294226 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO HUALCARA- EN EL DISTRITO SAN VICENTE- PROVINCIA DE CANETE - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Contrata | 2201946 | 299911.04 | 2328227.77 | > 1 - 3 millones | 229504.37 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2015 | 90 | 95.7 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
323 | 41898 | 2208941 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 202753 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 443124 | 20138.3 | 783395.29 | < =1 millón | 106413.48 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 95.46 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
324 | 41998 | 2094208 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC | 105286 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | MINISTERIO DE CULTURA | Proceso Normal | Administración directa | 776092 | 122613.98 | 3712106.06 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LURIN | 2015 | 365 | 84.2 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | SI | 2024-02-08 | SI | 2024-08-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b44df275-1d04-4261-b3be-e26f74a51ae7.pdf | NO
325 | 42034 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 03 FLOR DE AGOSTO PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16429573 | 16303507.21 | 348293638.07 | > 200 - 1000 millones | 336847988.93 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 0.87 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
326 | 42063 | 2231868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 10140 - CASERIO PITIPO BURGA-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 11068-CASERIO SAN LUIS-DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 245547 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE- I.E.I N 10140 - CASERIO PITIPO BURGA-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE- I.E.I N 11068-CASERIO SAN LUIS-DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 3305956 | 1341197.89 | 3305955.69 | > 3 - 10 millones | 61982.64 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | 2015 | 270 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
327 | 42174 | 2243947 | CREACION DE PARQUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 291370 | CREACION DE PARQUE EN CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE- LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | Proceso Normal | Administración directa | 359103 | 116097.06 | 373602.43 | < =1 millón | 42826.03 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | 2015 | 90 | 65.16 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
328 | 42262 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR UNUPATA-RAMAL-SALINAS C.C. YANAMA ZURITE- ANTA CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 313969 | 60830.58 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2015 | 130 | 80.63 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
329 | 42267 | 0 |  | 0 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN MOLLEPATAYOC-ARAHUAY - TANKARPAMPA DE LA C.C. DE CURAMBA DEL DISTRITO DE ZURITE-ANTA-CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 215511 | 75921.67 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2015 | 120 | 64.77 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
330 | 42299 | 2167654 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PERU, CUSCO, LUIS UZTEGUI Y PJE. SANTIAGO DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 235569 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PERU- CUSCO- LUIS UZTEGUI Y PJE. SANTIAGO DEL CASCO URBANO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1139604 | 882617.45 | 1139604.32 | > 1 - 3 millones | 571233.16 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2015 | 180 | 25.76 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
331 | 42387 | 2236541 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 249746 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA- LECCOTERA Y CHIARAJE C.C. DE CHOCCAYHUA- C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C.C. DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO- DISTRITO DE QUEHUE- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Proceso Normal | Administración directa | 13613017 | 5665485.79 | 13504354.39 | > 10 - 100 millones | 1806581.51 | 1341125 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | QUEHUE | 2021 | 300 | 80.77 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-04-15 | NO |  |  | NO
332 | 42560 | 2282660 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 320869 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 1420517 | 882761.48 | 1507225.08 | > 1 - 3 millones | 823207.21 | 13900 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 37.86 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
333 | 42631 | 2437053 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC | 2437053 | ITEM: Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA- con Código de SNIP Nº 2267345 (Antes Código Snip 318325) | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 30258348 | 396129.11 | 81985277.48 | > 10 - 100 millones | 52992927.06 | 389365 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | 2019 | 600 | 37.29 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
334 | 42757 | 2222726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ARENAS, AV. ELIAS Y JR. AREQUIPA (PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA), DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 228478 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ARENAS- AV. ELIAS Y JR. AREQUIPA (PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA)- DE LA CIUDAD DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 831276 | 636531.78 | 6312336.91 | > 3 - 10 millones | 249966.1 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2015 | 120 | 27.22 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
335 | 42842 | 2283251 | INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA,DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 325484 | INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA-DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 456028 | 119275.15 | 456027.95 | < =1 millón | 52434.6 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 90 | 73.84 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
336 | 42860 | 2214913 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | 210313 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 12265734.09 | > 10 - 100 millones | 3737372.96 | 27001 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | No declarado |  | 96 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2023-08-07 | SI | 2023-08-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=64c11a8a-50f2-49e3-9016-88efe0983893.pdf | SI | 2023-08-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9c285134-1dfa-496f-af74-fedaf6b16863.pdf
337 | 42893 | 2176872 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. GOLLAYHUASI- SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO-HUANUCO | 255813 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. GOLLAYHUASI- SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO-HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 421157 | 368252.05 | 2426902.37 | > 1 - 3 millones | 1984104 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | 2013 | 75 | 12.56 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
338 | 43113 | 2283889 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P.J SANTA ISABEL, SECTOR EL SIGLO Y SECTOR EL CARDO, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 325816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P.J SANTA ISABEL- SECTOR EL SIGLO Y SECTOR EL CARDO- DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Proceso Normal | Administración directa | 4251085 | 2399118.06 | 4251084.98 | > 3 - 10 millones | 2692282 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2015 | 120 | 45.62 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-09-04 | NO |  |  | NO
339 | 43122 | 2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Contrata | 272632321 | 69231.54 | 361141873.67 | > 200 - 1000 millones | 60897184.76 | 8795012 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2017 | 365 | 84.16 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-02-20 | SI | 2024-03-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ca6cef53-016d-412b-8e91-f4e33d8a02b0.pdf | NO
340 | 43192 | 2226157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 246486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 7342024 | 1426714.89 | 14939322.91 | > 10 - 100 millones | 5313004.86 | 4300000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2015 | 300 | 68.4 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-11-22 | NO |  |  | SI | 2023-12-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c6f8dd38-639c-4005-9eb3-0f285a255849.pdf
341 | 43200 | 2209411 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | 214907 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCOÑA- PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Contrata | 1461017 | 148992.63 | 1461017.22 | > 1 - 3 millones | 188512.06 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 120 | 96.19 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-24 | NO |  |  | NO
342 | 43218 | 2126913 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 154271 | MEJORAMIENTO DE PISTAS- VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1634814 | 972053.25 | 1652726.12 | > 1 - 3 millones | 1191393.42 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2015 | 90 | 40.8 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
343 | 43515 | 2205979 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 215098 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA- DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | Proceso Normal | Contrata | 4999039 | 4869886.64 | 10693655.27 | > 10 - 100 millones | 6085322.57 | 19800 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 2016 | 240 | 71.28 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
344 | 43650 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO RECREACIONAL MULTIUSO CON GRASS SINTETICO EN EL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 762427 | 681479.24 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2015 | 120 | 10.62 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
345 | 43654 | 2166030 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO SANGOBATEA - CC.NN LA ESTRELLA, C.P.M KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 233439 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO SANGOBATEA - CC.NN LA ESTRELLA- C.P.M KITENI- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 7210837 | 3683205.14 | 5638887.11 | > 3 - 10 millones | 253942.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 360 | 59.65 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
346 | 43739 | 2284246 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 322481 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES- DE LA LOCALIDAD DE CALACOA- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 2097932 | 773019.68 | 2642270.32 | > 1 - 3 millones | 64851.26 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2015 | 180 | 81.32 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
347 | 44190 | 0 |  | 0 | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ | Proceso Normal | Contrata | 17816955 | 15743735.72 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 2017 | 300 | 14.76 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
348 | 44706 | 2283231 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUANUSAMANA ¿ LLAMILLAMI, DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 325469 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUANUSAMANA LLAMILLAMI- DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA- DISTRITO DE YANAHUAYA- PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 726533 | 472413 | 726533.19 | < =1 millón | 515196.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2015 | 150 | 39.15 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
349 | 44710 | 2289310 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 330911 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO- PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 1064559 | 325955.07 | 1064559.38 | > 1 - 3 millones | 910353.38 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 2015 | 90 | 69.38 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
350 | 44819 | 2084368 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA, LA VERSALLA, CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 93674 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA- LA VERSALLA- CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 5142058 | 1908593.97 | 5158858.22 | > 3 - 10 millones | 1290433.53 | 10000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2017 | 180 | 64.33 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2023-10-06 | SI | 2019-11-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3f9a17c2-93c9-4ccf-a296-40bc57f5ec6d.pdf | SI | 2019-11-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=69d629f2-c608-4556-a354-d32f761dbbeb.pdf
351 | 44914 | 2235054 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO | 255985 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Contrata | 39974997 | 8890762.68 | 85368842.38 | > 10 - 100 millones | 5777876.23 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | 2016 | 244 | 93.41 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
352 | 44963 | 2190137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 278302 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 6734714 | 0 | 8382202.53 | > 3 - 10 millones | 677568.81 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2015 | 210 | 95.98 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2023-08-16 | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3f519d55-e05c-4136-97cd-84759d904761.pdf | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=222ef255-fea1-4e34-8fe4-ffda2a026c46.pdf
353 | 45003 | 2027711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI | 3876 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani- Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Contrata | 291482022 | 234601215.98 | 641755337.87 | > 200 - 1000 millones | 100052968.83 | 10100000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2017 | 720 | 90.63 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2022-12-27 | SI | 2022-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b1f38e58-791b-4d1e-bc42-f9ee65e980c7.pdf | SI | 2023-01-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=708ae887-af24-4dd4-a19f-a0f13eed8f59.pdf
354 | 45120 | 2262075 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | 315825 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE CARAZ- PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 257935 | 40258.2 | 265435.42 | < =1 millón | 3635.69 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 2015 | 90 | 84.39 | 80 - 90 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
355 | 45269 | 2179069 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 262560 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR- DISTRITO DE SAN SALVADOR- PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Contrata | 334533 | 187220.11 | 3054541.85 | > 3 - 10 millones | 13954.23 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2016 | 60 | 47.27 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-23 | NO |  |  | NO
356 | 45282 | 2151761 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE MUÑAPATA CENTRAL Y KALICANTO DE LA C.C. DE MUÑAPATA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 200543 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE MUÑAPATA CENTRAL Y KALICANTO DE LA C.C. DE MUÑAPATA DEL DISTRITO DE URCOS- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 1622136 | 756267.48 | 1622135.95 | > 1 - 3 millones | 38190.87 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2015 | 240 | 62.58 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-04-19 | NO |  |  | NO
357 | 45456 | 2200694 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 258688 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE- SECTOR KIMBALETE- CC.CC AYACCASI- DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 2258091 | 788675.66 | 4759653.08 | > 3 - 10 millones | 3494760.83 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2017 | 150 | 76.82 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2025-11-11 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9a2db5e3-3866-45b7-b2d2-d05555077cf2.pdf | NO
358 | 45891 | 2200141 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA-ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 270020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA-ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS- PROVINCIA DE ASUNCION- DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3725355 | 963953.7 | 3725354.64 | > 3 - 10 millones | 336199.77 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 2016 | 150 | 83.74 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
359 | 46020 | 0 |  | 0 | IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE TERRENO EN CESIÓN EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE REQUE - LAMBAYEQUE | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Contrata | 706127 | 601763.52 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 2016 | 90 | 16.4 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
360 | 46095 | 2184668 | INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA, EN LAS I.E N 64444, 501353, 50982, 501163 DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 264083 | INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA- EN LAS I.E N 64444- 501353- 50982- 501163 DE LA ZONAL DE KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1302804 | 1490931.73 | 1783190.59 | > 1 - 3 millones | 136404.86 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 428 | 98.15 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
361 | 46147 | 2223958 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 245485 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA- DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 7709844 | 4564372.56 | 19287814.51 | > 10 - 100 millones | 12250430.88 | 3107471 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | 2019 | 150 | 50.67 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
362 | 46425 | 2065907 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERIOS, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS | 60373 | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS- DISTRITO DE CAJARURO-UTCUBAMBA-AMAZONAS. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO | Emblematicas | Contrata | 22556669 | 7140605.32 | 22556668.77 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2011 | 365 | 79.34 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2026-02-04 | NO |  |  | NO
363 | 46447 | 2137885 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A. LIRA Y LIMA, DISTRITO DE CUTURAPI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | 179064 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A. LIRA Y LIMA- DISTRITO DE CUTURAPI- PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | Proceso Normal | Administración directa | 50531 | 0 | 873641.37 | < =1 millón | 763572.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | YUNGUYO | CUTURAPI | 2015 | 90 | 85.62 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
364 | 46520 | 2044613 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH LAS MERCEDES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 44972 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH LAS MERCEDES- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO | Proceso Normal | Contrata | 1602448 | 55271.85 | 1968834.23 | > 1 - 3 millones | 39655.41 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2008 | 120 | 96.55 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2023-08-21 | NO |  |  | NO
365 | 46656 | 2289899 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES 1,8,15,18 Y CALLE PRINCIPAL DE VILLA HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | 331476 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES 1-8-15-18 Y CALLE PRINCIPAL DE VILLA HUEPETUHE- DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | Proceso Normal | Administración directa | 198304 | 92973.92 | 198304.3 | < =1 millón | 58797.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | 2015 | 60 | 56.69 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
366 | 46816 | 2196622 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | 282147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS- PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | Emblematicas | Contrata | 4789736 | 3572530.79 | 7828282.88 | > 3 - 10 millones | 5612155.94 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 2016 | 180 | 34.33 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | NO
367 | 46819 | 2249688 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU, DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 311483 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU- DISTRITO DE HUANCAPI- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO | Proceso Normal | Administración directa | 978973 | 785966.94 | 978773.31 | < =1 millón | 621640.11 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPI | 2015 | 365 | 18.77 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
368 | 46898 | 2292280 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 333688 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO- DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 785456 | 696049.98 | 785455.99 | < =1 millón | 703755.89 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2016 | 120 | 11.38 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
369 | 46900 | 2293981 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NIÑO JESUS DE ÑEQUE DEL, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 335730 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NIÑO JESUS DE ÑEQUE DEL- DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 645198 | 569615.44 | 645197.9 | < =1 millón | 540205.4 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2016 | 150 | 11.72 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
370 | 46973 | 2184854 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL, CASERIO HUARANGOS-LEONCIO PRADO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 271838 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- CASERIO HUARANGOS-LEONCIO PRADO- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1158931 | 1068085.9 | 931958.12 | < =1 millón | 841202.94 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2014 | 75 | 70.28 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
371 | 46987 | 2107875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | 70127 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA- DISTRITO DE QUERCO- PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | Proceso Normal | Administración directa | 2929730 | 1571607.48 | 3434140.48 | > 3 - 10 millones | 22519.21 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | 2018 | 150 | 84.18 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-08-02 | NO |  |  | SI | 2025-12-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aff1ab29-946b-4870-98c9-6d1f99bcc627.pdf
372 | 47001 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE OROSCCOCHA DEL DISTRITO DE COMBAPATA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | Proceso Normal | Administración directa | 733708 | 121727.28 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | 2013 | 150 | 97.04 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
373 | 47055 | 2191937 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIOCULTURALES Y DE GESTION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 285485 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS- ADMINISTRATIVOS- SOCIOCULTURALES Y DE GESTION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA- DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 4048550 | 3028848.15 | 3781453 | > 3 - 10 millones | 2717257.66 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 2014 | 180 | 68.99 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
374 | 47074 | 2198547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 279532 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA- DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 2116588 | 1226930.72 | 2539588.5 | > 1 - 3 millones | 602305.85 | 100000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 120 | 42.03 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
375 | 47332 | 2195376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN | 287002 | "Mejoramiento y Ampliación de Laboratorio de Procesos Tecnológicos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martín- Distrito de Morales- Provincia de San Martín- Región San Martín" | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO | Proceso Normal | Contrata | 10799198 | 1821956.71 | 9860238.27 | > 3 - 10 millones | 322921.14 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | 2016 | 150 | 98.55 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | SI | 2023-02-08 | SI | 2022-09-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4e48e283-f26b-47d8-bee9-1c02abcb8466.pdf | NO
376 | 47607 | 2235909 | INSTALACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE PIÑUTANI, LACOTUYO CHOCONAPI Y LA PARCIALIDAD DE SAN PEDRO DE MOROCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 292850 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE PIÑUTANI- LACOTUYO CHOCONAPI Y LA PARCIALIDAD DE SAN PEDRO DE MOROCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 993814 | 308567.64 | 993814.36 | < =1 millón | 17704.11 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 150 | 68.95 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
377 | 47964 | 2291512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2291512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI- DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | Emblematicas | Administración directa | 53030 | 0 | 2909448.5 | > 1 - 3 millones | 87946.98 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | 2019 | 180 | 89.63 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-05-30 | SI | 2021-08-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1ae3b43e-e2a4-4e3b-978d-0aa9addc6c4c.pdf | NO
378 | 48100 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RANRACCASA- DISTRITO DE YAURISQUE-PARURO- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | Proceso Normal | Administración directa | 387404 | 304710.72 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | 2015 | 150 | 25 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
379 | 48462 | 2291718 | INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 333159 | INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO- DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO-BELLAVISTA | Proceso Normal | Administración directa | 80365 | 0 | 195383.39 | < =1 millón | 155930.93 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | 2015 | 45 | 67.15 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
380 | 48531 | 2199910 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA, LIMOMPATA, MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA, CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 240086 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA- LIMOMPATA- MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA- CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA- DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Contrata | 2730639 | 1027481.64 | 3351526.65 | > 3 - 10 millones | 704857.52 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2020 | 180 | 89.63 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-22 | SI | 2022-09-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8196a3e2-1be3-4569-b041-27a66cadf042.pdf | NO
381 | 48598 | 2301350 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RÍO CHUYAPI,DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | 340841 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA- PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RÍO CHUYAPI-DISTRITO DE SANTA ANA- PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | Proceso Normal | Administración directa | 3610737 | 623637356.14 | 7980667.23 | > 3 - 10 millones | 88718.04 | 36717 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2015 | 120 | 91.31 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
382 | 48656 | 2263803 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA PACCHA TRAMO PUENTE JOSÉ OLAYA - INTERSECCIÓN JR. ATAHUALPA - BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 316986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA PACCHA TRAMO PUENTE JOSÉ OLAYA - INTERSECCIÓN JR. ATAHUALPA - BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 3366264 | 1538920.94 | 3854988.35 | > 3 - 10 millones | 156237.64 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2016 | 180 | 85.65 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-11-27 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | NO
383 | 48694 | 2158164 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 207802 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 519160 | 91301.32 | 654248.68 | < =1 millón | 35522.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2012 | 120 | 82.41 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
384 | 48717 | 2186489 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE DESVIÓ SAN LUCAS - RINCÓN ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 277236 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE DESVIÓ SAN LUCAS - RINCÓN ALTO URUBAMBA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 888810 | 796604.49 | 906054.17 | < =1 millón | 778019.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 120 | 11.3 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
385 | 48949 | 2295542 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESVIO CARRETERA SUNISACHA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - SECTOR SUNISACHA, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 338118 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESVIO CARRETERA SUNISACHA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - SECTOR SUNISACHA- DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA | Proceso Normal | Administración directa | 282589 | 224281.48 | 282589.15 | < =1 millón | 226005.8 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | 2015 | 60 | 20.63 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
386 | 49098 | 2177813 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR SAN CRISTOBAL BAJO, DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA | 245348 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR SAN CRISTOBAL BAJO- DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA | Proceso Normal | Contrata | 822442 | 233121.51 | 1017053.5 | > 1 - 3 millones | 97115.51 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PIURA | TALARA | LA BREA | 2014 | 120 | 97.57 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
387 | 49109 | 0 |  | 0 | CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA -ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 333701 | 253119.87 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | 2015 | 75 | 27.01 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
388 | 49141 | 2194809 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHALLAPAMPA ¿ TANAPACA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 283588 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHALLAPAMPA ¿ TANAPACA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA- DISTRITO DE JULI- PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 995380 | 609733.66 | 995379.96 | < =1 millón | 704544.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2015 | 75 | 38.7 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
389 | 49211 | 2210016 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | 222275 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: SALLIQUE-JAEN-CAJAMARCA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 29316812 | 20338898.36 | 38784932.58 | > 10 - 100 millones | 11205165.4 | 438999 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | 2019 | 360 | 50.03 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
390 | 49395 | 2285247 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CORANCHE DEL, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 327429 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CORANCHE DEL- DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 322708 | 263077.2 | 322708.27 | < =1 millón | 259709.25 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2015 | 365 | 18.45 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
391 | 49398 | 2294861 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO-PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS -CHIQUIRANCHI, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 336958 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO-PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS -CHIQUIRANCHI- DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1151708 | 1141991.83 | 1151707.98 | > 1 - 3 millones | 1143492.22 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2015 | 21 | 0.84 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
392 | 49685 | 2277550 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUAYLLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 322527 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUAYLLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA- DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 483748 | 234524.72 | 483748.03 | < =1 millón | 126550.18 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2015 | 120 | 62.81 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
393 | 49741 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE RESERVORIOS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE CHIMPA TOCTO ORCCOCCA DEL DISTRITO DE CHECCA - CANAS - CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 468846 | 130247.81 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2015 | 180 | 84.14 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
394 | 49821 | 0 |  | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAULLO CHICO DEL DISTRITO DE COYA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 550088 | 247918.04 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 150 | 38.26 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
395 | 49862 | 2197458 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CCOLCCABAMBA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 208680 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CCOLCCABAMBA- DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1114173 | 448473.36 | 1114172.91 | > 1 - 3 millones | 385455.11 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2015 | 180 | 71.02 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
396 | 49900 | 2264569 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 315667 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS- SAN JUAN DEL FAIQUE- EL TAMBO- JIJUL- FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA- DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Proceso Normal | Contrata | 7615773 | 4912894.62 | 5626073.18 | > 3 - 10 millones | 26409.43 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 330 | 35.49 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-05-09 | NO |  |  | NO
397 | 49972 | 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | 323883 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS- ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO- PROVINCIA DE HUANCAYO- REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 18030609 | 17695964.72 | 18130608.96 | > 10 - 100 millones | 16907709.46 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2018 | 360 | 2.2 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
398 | 50714 | 2046499 | REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO | 8746 | REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA-POZUZO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 12320437 | 6934676.31 | 21711911 | > 10 - 100 millones | 6246814.45 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | 2013 | 240 | 44.01 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
399 | 50911 | 2084457 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | 92925 | SALDO DE OBRA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA- DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN". | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Proceso Normal | Contrata | 2704710 | 673363.89 | 14143753.85 | > 10 - 100 millones | 1092402.92 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2015 | 150 | 92.1 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-02-02 | SI | 2020-02-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=628369ac-bc27-4b77-9eda-b26c5072c00a.pdf | NO
400 | 50975 | 2306755 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO ALISO, SAN FRANCISCO, PARAGUAY Y LA ASFALFIA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | 345474 | ¿CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO ALISO- SAN FRANCISCO- PARAGUAY Y LA ALFALFIA ¿ DISTRITO DE SALLIQUE ¿ PROVINCIA DE JAEN ¿ REGIÓN CAJAMARCA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE | Proceso Normal | Administración directa | 684931 | 477253.16 | 684930.93 | < =1 millón | 349703.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | 2016 | 120 | 67.03 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
401 | 50986 | 2290429 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO CHILOTA DE LA COMUNIDAD DE CHILOTA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 331963 | CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RÍO CHILOTA DE LA COMUNIDAD DE CHILOTA- DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS | Proceso Normal | Administración directa | 1234194 | 1234193.81 | 1262233.98 | > 1 - 3 millones | 914702.73 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 2016 | 90 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
402 | 51006 | 2067092 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | 64460 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE- DISTRITO DE PALCAZU- PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Reactivación Económica | Contrata | 774665 | 515401.16 | 774665.31 | < =1 millón | 314924.5 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2010 | 90 | 35.5 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
403 | 51013 | 2195703 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 287853 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO- DISTRITO DE HUANCAVELICA- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 7556861 | 6072168.04 | 7642494.68 | > 3 - 10 millones | 103745.33 | 99842 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 300 | 79.31 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-22 | NO |  |  | NO
404 | 51059 | 2173441 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 250071 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN- MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA- CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 1007015 | 0 | 1252617.79 | > 1 - 3 millones | 68476.11 | 42550 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2016 | 90 | 98.5 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-23 | NO |  |  | SI | 2025-12-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aff1ab29-946b-4870-98c9-6d1f99bcc627.pdf
405 | 51134 | 2183720 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 268469 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS- DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Emblematicas | Contrata | 9980181 | 6944127.34 | 9980180.82 | > 3 - 10 millones | 5747389.97 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 210 | 35.79 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-06-10 | NO |  |  | NO
406 | 51139 | 2228383 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA ¿ CARHUAC ¿ ANTIPAHUASIN ¿ PITECC ¿ PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 201357 | "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA ¿ CARHUAC ¿ ANTIPAHUASIN ¿ PITECC ¿ PUCARAPATA - ACOCRA- DISTRITO DE HUARIBAMBA- PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Emblematicas | Administración directa | 6186235 | 725520.55 | 6478983.56 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | 2014 | 450 | 98.91 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2025-10-14 | NO |  |  | NO
407 | 51176 | 2146744 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA COLLPAHUAYCCO, CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CASONE, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 191098 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA COLLPAHUAYCO- CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CASONE- DISTRITO DE OTOCA- PROVINCIA DE LUCANAS- REGION AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA | Proceso Normal | Contrata | 5004704 | 752572.17 | 5768537.22 | > 3 - 10 millones | 1055653.91 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | LUCANAS | OTOCA | 2016 | 270 | 87.64 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
408 | 51303 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 28 SOPLIN VARGAS PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16738013 | 16501107.51 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 1.58 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
409 | 51304 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 83 GUEPPI PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16333312 | 15980479.98 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 2.56 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
410 | 51305 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 19639140 | 18987585.45 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | 2016 | 180 | 4.97 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
411 | 51721 | 2225935 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE, , DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO | 2225935 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE- - DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE | Proceso Normal | Contrata | 25701804 | 20384892.12 | 25701804.03 | > 10 - 100 millones | 18567212.13 | 3407234 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | 2025 | 485 | 21.72 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2026-03-04 | SI | 2026-02-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c8d3df4c-993c-4014-a528-94eeacb99da1.pdf | NO
412 | 51797 | 2294454 | MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE CARLOS MAREATEGUI (ENTRE JR. 2 DE JULIO Y PSJE AEROPUERTO), JR. JULIO C. TELLO, CDRA1, 2, JR. LA CANTUTA CDRA 1, 2, 3, JR. DANIEL A. CARRION, CDRA 1, 2 JR. CESAR VALLEJO, CDRA 1, 2 JR. LOS ANGELES CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y APERTURA LOCALIDAD DE BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI | 336360 | MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE CARLOS MAREATEGUI (ENTRE JR. 2 DE JULIO Y PSJE AEROPUERTO)- JR. JULIO C. TELLO- CDRA1- 2- JR. LA CANTUTA CDRA 1- 2- 3- JR. DANIEL A. CARRION- CDRA 1- 2 JR. CESAR VALLEJO- CDRA 1- 2 JR. LOS ANGELES CDRA 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Y APERTURA LOCALIDAD DE BOLOGNESI- DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA | Proceso Normal | Administración directa | 510970 | 510969.56 | 585469.57 | < =1 millón | 7096.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 2016 | 60 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
413 | 51921 | 2186866 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL BOCA ITARIATO, SOBRE EL RIO KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 266277 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL BOCA ITARIATO- SOBRE EL RIO KUMPIRUSHIATO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1534114 | 324509.83 | 1637453.28 | > 1 - 3 millones | 187704.29 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2016 | 150 | 95.94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
414 | 51991 | 2188490 | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE ROSARIO MAYO, PACAHUASI E ICHUPAMPA BAJA DE LA ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 257441 | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE ROSARIO MAYO- PACAHUASI E ICHUPAMPA BAJA DE LA ZONAL DE ECHARATE- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1027299 | 762371.26 | 994100.81 | < =1 millón | 194707.44 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2016 | 105 | 35.47 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
415 | 52010 | 2186942 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | 276849 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA- DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA. | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Proceso Normal | Contrata | 326081046 | 242274619.79 | 868776508.1 | > 200 - 1000 millones | 633567836.39 | 6636507 | SI | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Establecimiento Penitenciario | ICA | ICA | SANTIAGO | 2018 | 600 | 25.77 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | JUSTICIA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
416 | 52230 | 2107385 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA-DISTRITO DE PAUCARTAMBO-PASCO | 109381 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA-DISTRITO DE PAUCARTAMBO-PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 606959 | 606778.51 | 606958.51 | < =1 millón | 402598.51 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2014 | 90 | 30 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-12-17 | NO |  |  | NO
417 | 52331 | 2112076 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | 113206 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 2381054 | 175229.82 | 3277186.55 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | 2010 | 150 | 92.64 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
418 | 52366 | 2292055 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 333472 | "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL- MORROPE- PEDREGAL- LAS MERCEDES- HUACA DE BARRO- LAS PAMPAS- LAGARTERA- BARRIO NUEVO- DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Emblematicas | Contrata | 426218 | 0 | 15908446.57 | > 10 - 100 millones | 670828.67 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | 2017 | 240 | 42.82 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
419 | 52513 | 2390678 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | 197833 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 1215491 | 276547.73 | 8755696.48 | > 3 - 10 millones | 8755696.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2016 | 90 | 74.16 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-05-23 | SI | 2025-10-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5630d3aa-c5c5-40c8-8370-c4cfdb539a2b.pdf | NO
420 | 52824 | 2108576 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | 124959 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 113047218 | 50151094.9 | 138661024.95 | > 100 - 200 millones | 47758438.02 | 767303 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2017 | 465 | 32.52 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
421 | 52889 | 2259719 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 315399 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO | Proceso Normal | Administración directa | 185850 | 75354.93 | 324601 | < =1 millón | 128083.04 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | 2016 | 90 | 64.54 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2023-08-02 | NO |  |  | NO
422 | 53225 | 2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | 258581 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Contrata | 44755773 | 12322657.05 | 119804337.94 | > 100 - 200 millones | 80440153.62 | 257172 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2016 | 300 | 61 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2024-04-17 | NO |  |  | NO
423 | 53340 | 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHWA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 289716 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA- DISTRITOS DE AMBO- PILLCOMARCA- TOMAYKICHUA Y HUANUCO- PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | Proceso Normal | Administración directa | 5837109 | 1642322.46 | 9981238.17 | > 3 - 10 millones | 3375204.88 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2018 | 210 | 63.45 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-08-15 | SI | 2023-08-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7e5a2a05-6961-4c4d-9933-027fb47e10ea.pdf | SI | 2023-09-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1f48d7e5-8b21-4484-a9d2-b739dc68410a.pdf
424 | 53371 | 2265161 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 317439 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 981348 | 437881.28 | 890383.54 | < =1 millón | 205679.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2016 | 150 | 65.35 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-08-26 | NO |  |  | NO
425 | 53669 | 0 |  | 0 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO- LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA- DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 3216302 | 2787472.98 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA | 2016 | 90 | 13.88 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
426 | 53687 | 2311178 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | 348555 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS- DISTRITO DE JESUS- PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 12616 | 0 | 1345789987 | > 1000 millones | 1345416338.43 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | 2016 | 90 | 94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-09-27 | NO |  |  | SI | 2023-09-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=337ac309-cc97-4a1f-ab7e-a86af713c56c.pdf
427 | 53750 | 2302874 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE JACCAS, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | 341962 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE JACCAS- DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Contrata | 324066 | 0 | 370008.87 | < =1 millón | 39359.24 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2016 | 90 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
428 | 53802 | 2395582 | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2395582 | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO EN LA URBANIZACIÓN AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 6130159 | 6329385.42 | 8132362.77 | > 3 - 10 millones | 8132362.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 2023 | 150 | 50.52 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-12-05 | SI | 2025-10-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5d7e216e-2d5d-4900-bb54-dfd5a7dd55d2.pdf | NO
429 | 54602 | 2313949 | CREACION DE CANCHÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN | 351560 | CREACION DE CANCHÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI- DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | Proceso Normal | Administración directa | 62358 | 26399.35 | 62358.47 | < =1 millón | 22515.67 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | 2016 | 45 | 57.67 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
430 | 54718 | 2304391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 337120 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL- DE LA LOCALIDAD DE CALACOA- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA- Componente I- Modulo I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Emblematicas | Administración directa | 4009299 | 995929.53 | 11016197.43 | > 10 - 100 millones | 5454766.11 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2016 | 180 | 87.45 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
431 | 54750 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SECTOR SULLUPUJIO COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO REAL EN EL DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 480917 | 424541.18 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2016 | 182 | 14.16 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
432 | 54756 | 2297164 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA | 340526 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA - PROVINCIA DE CASTILLA -AREAQUIPA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 1494975 | 889823.78 | 2753546.67 | > 1 - 3 millones | 63428.7 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 2016 | 150 | 76.56 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
433 | 54836 | 2313118 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL - IVP DE CHURCAMPA, DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 350236 | "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL - IVP DE CHURCAMPA PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA." | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 544562 | 280383.34 | 544561.76 | < =1 millón | 226833.19 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | 2016 | 120 | 86.05 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2023-12-28 | NO |  |  | NO
434 | 54929 | 2182646 | MEJORAMIENTO ,REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 265541 | MEJORAMIENTO -REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA- PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA - III ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 339977 | 209502.67 | 865705.81 | < =1 millón | 10077.6 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 2016 | 90 | 38.38 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
435 | 55126 | 2162870 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 232423 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL- DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Emblematicas | Administración directa | 9801985 | 3414277.29 | 9801984.9 | > 3 - 10 millones | 2808238.65 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 2012 | 720 | 62.8 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-05-22 | NO |  |  | NO
436 | 55286 | 0 |  | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE CHACACHIMPA DEL DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | Proceso Normal | Administración directa | 321357 | 113660.26 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | CUSCO | ANTA | PUCYURA | 2016 | 210 | 60.06 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
437 | 55565 | 2295852 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA - COLLANA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 338563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA - COLLANA- DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 755072 | 324983.05 | 755072.14 | < =1 millón | 438189.6 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 120 | 56.96 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
438 | 55603 | 2202348 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 306103 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 496996 | 106220.28 | 496995.67 | < =1 millón | 148742.35 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 150 | 78.63 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
439 | 55608 | 2321221 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO DEL PUESTO SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE HUACASH, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO | 358229 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO DEL PUESTO SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE HUACASH- DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE | Proceso Normal | Administración directa | 156285 | 112023.08 | 156285 | < =1 millón | 1081.3 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | 2016 | 84 | 32.56 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
440 | 55679 | 2309108 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 347519 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA- DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 2618038 | 1732617.52 | 2618038 | > 1 - 3 millones | 2137075.86 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 240 | 33.82 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
441 | 55867 | 2302112 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HUAYTARA ,DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | 341480 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HUAYTARA -DISTRITO DE HUAYTARA- PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | Proceso Normal | Administración directa | 198068 | 185315.82 | 198068.42 | < =1 millón | 57425.7 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | 2016 | 90 | 7.27 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
442 | 56285 | 2308464 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE (KM 0 +000) AL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL (2 + 072) EN EL DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 176197 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE (KM 0 +000) AL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL (2 + 072) EN EL DISTRITO DE ACHOMA- PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Contrata | 340227 | 127454.42 | 340227.09 | < =1 millón | 54360.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AREQUIPA | CAYLLOMA | ACHOMA | 2016 | 45 | 86.43 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
443 | 56332 | 2313109 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL, CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+000.00 HASTA 0+535.00, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 350227 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL- CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+000.00 HASTA 0+535.00- DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 222027 | 149926.81 | 249027.18 | < =1 millón | 123396.25 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2016 | 60 | 71.12 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-27 | NO |  |  | NO
444 | 56395 | 2320944 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA - A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | 357970 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA - A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA- DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | Proceso Normal | Administración directa | 282219 | 210204.14 | 282218.69 | < =1 millón | 191579.69 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | 2016 | 90 | 32.79 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-12-17 | NO |  |  | NO
445 | 56460 | 2320485 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCCO PILLPINTO, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | 357534 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCCO PILLPINTO- DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 586460 | 331297.5 | 586460.15 | < =1 millón | 254126.35 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2016 | 150 | 43.5 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
446 | 56531 | 2321387 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | 358368 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS- DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 449362 | 263707.25 | 449261.54 | < =1 millón | 140428.52 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2016 | 120 | 41.31 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
447 | 56739 | 2314895 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | 352451 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS- DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO | Proceso Normal | Administración directa | 312800 | 76980.01 | 312799.68 | < =1 millón | 234251.68 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | JAEN | SAN JOSE DEL ALTO | 2016 | 60 | 75.39 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-12-12 | NO |  |  | NO
448 | 56769 | 2256322 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE | 291552 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE I REDES) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Contrata | 48987166 | 30109803.19 | 284999270.02 | > 200 - 1000 millones | 64605097.95 | 3025873 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2017 | 345 | 99.76 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-02-20 | NO |  |  | NO
449 | 56938 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 40000 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2016 | 360 | 77.52 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
450 | 56941 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ACUEDUCTO DEL CANAL KOLLPA EN EL BARRIO LA UNIÓN DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 48000 | 39172.7 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2016 | 150 | 18.4 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
451 | 56964 | 2303107 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA - JULIAN CUCHO - PIMIENTA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 304578 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA - JULIAN CUCHO - PIMIENTA- DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA | Proceso Normal | Administración directa | 1803678 | 1448638.83 | 1803678 | > 1 - 3 millones | 962252.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | 2015 | 180 | 20.31 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
452 | 57054 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA EN EL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 511788 | 389752.73 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 150 | 59.98 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
453 | 57074 | 0 |  | 0 | Sistema de Riego Tecnificado y Construcción de Reservorio Sector de Jatirhua¿- | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO-CASTILLA | Proceso Normal | Administración directa | 607426 | 196561.68 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | 2015 | 180 | 52.25 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
454 | 57082 | 0 |  | 0 | "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA- PROVINCIA CALCA - CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 180 | 72.26 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
455 | 57163 | 2163846 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 212636 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO- DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 1197150 | 990741.07 | 1197150 | > 1 - 3 millones | 832592.37 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Comedor | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2012 | 90 | 18.55 | 10 - 20 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
456 | 57331 | 0 |  | 0 | instalacion de pararrayos en la comunidad de yanacocha - distrito de huaro - quispicanchi - cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 81461 | 42480.9 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2015 | 45 | 55.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
457 | 57457 | 2308297 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO-RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE, DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 328933 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO-RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE- DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1362798 | 513912.79 | 1239757 | > 1 - 3 millones | 1104360 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 120 | 62.29 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
458 | 57499 | 2317635 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUENTE RANGRA (HUATUNUCHA) ¿ PARAJE RUMICHACA, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | 354782 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUENTE RANGRA (HUATUNUCHA) ¿ PARAJE RUMICHACA- DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 112694 | 73470.95 | 97034.46 | < =1 millón | 66614.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2016 | 45 | 34.8 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
459 | 57514 | 0 |  | 0 | "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL LLAULLIRI - ACHIOJO -ESPACARA- CCOLLINE" DE LA C.C. DE PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 2987472 | 1283661 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 270 | 57.03 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
460 | 57539 | 2289338 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | 330938 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO- DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | Proceso Normal | Administración directa | 132233 | 23947.46 | 132233.37 | < =1 millón | 10141.87 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | HUANCANE | TARACO | 2015 | 45 | 81.89 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
461 | 58147 | 2309357 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 347746 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Contrata | 10899930 | 2735663.08 | 11390220.98 | > 10 - 100 millones | 1046191.17 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2019 | 180 | 89.65 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-11-19 | NO |  |  | NO
462 | 58148 | 2308522 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 347033 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Contrata | 3701861 | 2155124.26 | 3595184.5 | > 3 - 10 millones | 1408457.67 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2020 | 120 | 65.26 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-11-19 | NO |  |  | NO
463 | 58488 | 2193956 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE PAGASH ALTO, PAGASH BAJO, RAYAMPAMPA, PLAZAPAMPA Y NARANJAL- TAYAL, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD | 284179 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE PAGASH ALTO- PAGASH BAJO- RAYAMPAMPA- PLAZAPAMPA Y NARANJAL- TAYAL- DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO | Proceso Normal | Contrata | 9510943 | 657441.04 | 10641685.17 | > 10 - 100 millones | 1091242.51 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | SALPO | 2016 | 300 | 78 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2023-09-19 | SI | 2020-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1df9e477-c57b-4f77-8ca3-0d48050006a1.pdf | SI | 2020-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6eb382db-bb74-45dc-b29f-ee012f54f1ec.pdf
464 | 58733 | 2179468 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUENTE CODO DEL POZUZO - CASERIO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO | 256403 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUENTE CODO DEL POZUZO - CASERIO DE BUENOS AIRES- DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO | Proceso Normal | Administración directa | 429923 | 236838.43 | 495851.16 | < =1 millón | 40068.07 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | 2016 | 90 | 62.01 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-12-09 | NO |  |  | NO
465 | 58941 | 2283342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 325537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA- INCAPACCHAN- HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA- DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA | Emblematicas | Contrata | 4967599 | 13949450.83 | 10482172.92 | > 10 - 100 millones | 5761807.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | 2016 | 120 | 69.48 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
466 | 58942 | 2311200 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA, PALMERAS, 28 DE JULIO, SANJA SECA, UNIÓN LIBERTAD, ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 348576 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA- PALMERAS- 28 DE JULIO- SANJA SECA- UNIÓN LIBERTAD- ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA- DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | Proceso Normal | Contrata | 10136710 | 10136709.8 | 10776696.8 | > 10 - 100 millones | 2843234.57 | 20000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | 2020 | 300 | 56.52 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-10-16 | NO |  |  | NO
467 | 59020 | 2315152 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 352712 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA- DISTRITO DE PUTINA- PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 1508834 | 1198504.66 | 1508834.12 | > 1 - 3 millones | 1117446.71 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2016 | 180 | 23.86 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
468 | 59116 | 2309429 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | 347815 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI- DISTRITO DE CURAHUASI-ABANCAY- APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | Proceso Normal | Contrata | 24817813 | 11701185.06 | 28378371.78 | > 10 - 100 millones | 3203739.29 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2021 | 450 | 66.83 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-04-15 | SI | 2025-04-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9f998f71-9c7e-4502-93bf-88b4dea8c621.pdf | NO
469 | 59288 | 2216759 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | 192574 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS- ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH- DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO | Proceso Normal | Contrata | 6522851 | 2158004.83 | 5734651 | > 3 - 10 millones | 1369804.38 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2014 | 270 | 66.65 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-05-24 | SI | 2025-07-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a46f25ae-6bfc-4419-b80f-ba12dd07dc64.PDF | NO
470 | 59317 | 2194355 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGIÓN LAMBAYEQUE | 278635 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN- DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-REGIÓN LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 2959385 | 1271639.65 | 3235040.68 | > 3 - 10 millones | 870237.83 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 2017 | 120 | 82.42 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
471 | 59335 | 2217630 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 173755 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Contrata | 1236614 | 80418.41 | 1333566.1 | > 1 - 3 millones | 292961.8 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2019 | 120 | 84.35 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2025-04-24 | NO |  |  | NO
472 | 59343 | 2289856 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 331434 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 179903 | 142822.16 | 179902.73 | < =1 millón | 12134.82 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 30 | 23.71 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
473 | 59465 | 2240819 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ONCE LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 279022 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ONCE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | Proceso Normal | Contrata | 10260234 | 10328098.86 | 11453125.28 | > 10 - 100 millones | 349845.72 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 2017 | 365 | 37.86 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-03-11 | SI | 2025-06-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e1379044-9774-438e-a156-9ade79828e3c.pdf | NO
474 | 59574 | 2308414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 346931 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. Nº 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1915686 | 0 | 14939865.98 | > 10 - 100 millones | 2433843.9 | 26868 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2016 | 150 | 91.56 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
475 | 59669 | 2234213 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | 231293 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI- MORO- UYURMIRI Y COLLPAMAYO- DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Proceso Normal | Contrata | 16375707 | 6051969.87 | 20170040.08 | > 10 - 100 millones | 1755773.61 | 43000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2020 | 300 | 85.86 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-05-23 | SI | 2024-05-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4b398ec2-19e7-476d-8ec3-98b115d34a76.pdf | NO
476 | 59871 | 2321888 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 358843 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 413079 | 40457.51 | 413079.26 | < =1 millón | 176596.87 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 2016 | 60 | 97.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
477 | 60027 | 2189857 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA, CHUITE, MAYMALL, VISTA ALEGRE, CUCHANGA, RASDAY Y YERBA BUENA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | 285267 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA- CHUITE- MAYMALL- VISTA ALEGRE- CUCHANGA- RASDAY Y YERBA BUENA- DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP | Proceso Normal | Contrata | 9283940 | 11634029.2 | 9999397.93 | > 3 - 10 millones | 2941458.39 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | 2016 | 150 | 54.89 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2023-12-18 | NO |  |  | NO
478 | 60047 | 2065339 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 55010 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE- DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | Emblematicas | Contrata | 32622116 | 4390882.38 | 53988490 | > 10 - 100 millones | 2060716.04 | 10000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | 2017 | 390 | 91.45 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
479 | 60307 | 2172842 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUE DE RIEGO EN EL VALLE NEPEÑA | 107118 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUE DE RIEGO EN EL VALLE NEPEÑA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 437487 | 0 | 463487 | < =1 millón | 410823.71 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | MORO | 2013 | 90 | 16.89 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
480 | 60308 | 2286509 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | 328462 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE- POQUERA- PROTER Y TOMASIRI- DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN | Emblematicas | Contrata | 14096683 | 5315566.1 | 14096682.93 | > 10 - 100 millones | 3265810.08 | 150000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | INCLAN | 2017 | 365 | 75.94 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-02-05 | NO |  |  | NO
481 | 60457 | 2112827 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | 112576 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN)- EN EL DISTRITO DE SUCCHA- PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 6722956 | 1884124.66 | 5716208.73 | > 3 - 10 millones | 350051.16 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | AIJA | SUCCHA | 2017 | 240 | 78.18 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
482 | 60503 | 2157876 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 216343 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE- DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Contrata | 2538211 | 0 | 2768242.61 | > 1 - 3 millones | 440925.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2016 | 120 | 87.91 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
483 | 60536 | 0 |  | 0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | Proceso Normal | Contrata | 595746 | 556080.26 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | TOURNAVISTA | 2016 | 60 | 72.81 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
484 | 60669 | 2291955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | 333380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI- DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Emblematicas | Contrata | 19944215 | 6296796.95 | 26186513.16 | > 10 - 100 millones | 10354961.83 | 808425 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2017 | 360 | 85.31 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
485 | 61010 | 2323306 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | 360201 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO- DISTRITO DE MOHO- PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | Proceso Normal | Administración directa | 3666649 | 2713257.58 | 3676819 | > 3 - 10 millones | 1071375.1 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | PUNO | MOHO | MOHO | 2016 | 240 | 53.24 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
486 | 61046 | 2046177 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA | 50669 | Mejoramiento de la red departamental Moquegua ¿ Arequipa: Tramo MO-108- Cruz de Flores- Distritos Torata- Omate- Coalaque- Puquina- LD. Pampa Usuña- Moquegua- Tramo: AR-118: Distritos Polobaya- Pocsi- Mollebaya- Arequipa. Tramo km 35+000 al km 153+500 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Contrata | 420279611 | 374092794.14 | 813532588.38 | > 200 - 1000 millones | 281629899.92 | 1814837 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 2017 | 900 | 51.25 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2023-12-06 | SI | 2023-12-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b995cc3c-e5fa-42b9-a8bd-3aabae20cfd7.pdf | SI | 2023-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=22d1bb3f-eb65-4720-b50b-ccc8965c1266.pdf
487 | 61095 | 2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | 10703 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA | Proceso Normal | Contrata | 78075313 | 0 | 284306019.98 | > 200 - 1000 millones | 84528897.48 | 4723247 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 2017 | 600 | 88.61 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-07-18 | SI | 2023-01-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=db3217fe-fd75-4c2f-8f3c-c66f1569966c.pdf | SI | 2023-11-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a457a028-0f3a-40c7-92bc-6c38b04ace83.pdf
488 | 61561 | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 324555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI- DISTRITO DE SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 117285808 | 128108043.46 | 253259555.09 | > 200 - 1000 millones | 207748399.96 | 3732279 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2019 | 540 | 18.61 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | SALUD | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-12-06 | NO |  |  | NO
489 | 61649 | 2304203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 343098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL PRADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Contrata | 4271337 | 1569319.67 | 3660733.7 | > 3 - 10 millones | 837952.66 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2022 | 180 | 83.28 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2025-07-08 | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a14ed612-224d-4d40-bc52-29318d257041.pdf | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cd20d64b-2124-4b1e-a6c6-1e8d985d8623.pdf
490 | 61865 | 2112820 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA | 68875 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 3811680 | 1442097.26 | 4092618.61 | > 3 - 10 millones | 802439.42 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | 2017 | 210 | 80.16 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-22 | NO |  |  | NO
491 | 61919 | 2313510 | MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE VIRGEN DE CHAPI, SAN ROQUE, CEMENTERIO ANTIGUO, CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 351075 | "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES VIRGEN DE CHAPI- SAN ROQUE- CEMENTERIO ANTIGUO- CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI- DISTRITO DE ESPINAR- PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO". | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1593020 | 922305.4 | 1593020.02 | > 1 - 3 millones | 121496.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2016 | 150 | 57.04 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-08-27 | NO |  |  | NO
492 | 62120 | 2158954 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 218677 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 5029011 | 3241935.59 | 5362575.7 | > 3 - 10 millones | 723371.71 | 23834 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2017 | 180 | 73.28 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2023-08-16 | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=acd8f965-830e-4954-a0e8-61cc1bf1205b.pdf | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=222ef255-fea1-4e34-8fe4-ffda2a026c46.pdf
493 | 62437 | 2271023 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA - QUERAPATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 319615 | REHABILITACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA -QUERAPATA- DISTRITO DE CHINCHERO-URUBAMBA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Proceso Normal | Administración directa | 1392429 | 985064.46 | 1392428.96 | > 1 - 3 millones | 804081.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2016 | 180 | 38.36 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
494 | 62599 | 2159826 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA | 204416 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO DISTRITO DE MAGDALENA PROVINCIA CAJAMARCA REGION CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 5247333 | 6267156.63 | 5278937.8 | > 3 - 10 millones | 494644.03 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | MAGDALENA | 2017 | 180 | 79.94 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-06-05 | SI | 2024-05-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=599e1ba7-d109-49c3-b620-68c80ed01c6f.pdf | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=633dd802-e18b-4811-b6a3-065b68895d97.pdf
495 | 62664 | 2198050 | INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO ALTO SHIMAA, ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 281791 | INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO ALTO SHIMAA- ZONAL DE KEPASHIATO- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 379998 | 117088.69 | 402392.02 | < =1 millón | 0.89 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 471 | 91.49 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
496 | 62686 | 2198051 | INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA ALTO KEPASHIATO, ZONAL DE KEPASHIATO., DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 272395 | INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA ALTO KEPASHIATO- ZONAL DE KEPASHIATO.- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 379997 | 122663.6 | 406453.1 | < =1 millón | 1.83 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 494 | 89.21 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
497 | 62692 | 2184680 | CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE ESPERANZA ALTA, ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 258491 | CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE ESPERANZA ALTA- ZONAL DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 369995 | 134495.52 | 288048.77 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 497 | 81.56 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
498 | 62758 | 2320773 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CHIHUANGA A URURUPA EN EL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 357810 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CHIHUANGA A URURUPA EN EL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Administración directa | 334175 | 110569.5 | 334174.67 | < =1 millón | 39854.67 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2016 | 60 | 70.12 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-02-26 | NO |  |  | NO
499 | 62918 | 0 |  | 0 | "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES COMUNALES DE LOS SECTORES COYA-CCOSCCO- HUAYNAPATA- YANAMAYO- AYARCANCHA Y TUCSAN" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 1563027 | 827361.24 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2014 | 275 | 47.07 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
500 | 63168 | 2333158 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA - TIRIPAMPA (4+700 A 11+076); CORANI, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO | 372448 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA-TIRIPAMPA(4+700 A 11+076)- CORANI- DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | Proceso Normal | Administración directa | 842797 | 403858.22 | 842797.13 | < =1 millón | 453516.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2016 | 90 | 58.49 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
501 | 63181 | 2331223 | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA - CORANI, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO | 370575 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA-CORANI- DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | Proceso Normal | Administración directa | 179157 | 73291 | 179157.43 | < =1 millón | 66386.43 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2016 | 35 | 72.45 | 70 - 80 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
502 | 63225 | 2329456 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR LOS CAÑAVERALES, AA.HH. OSWALDO BURGA SALDAÑA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 365779 | EJECUCION DE OBRA-CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC- SECTOR LOS CAÑAVERALES AA.HH. OSWALDO BURGA SALDAÑA- DISTRITO DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Contrata | 686002 | 336845.16 | 735922.98 | < =1 millón | 516607.54 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2017 | 90 | 50.9 | 50 - 60 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-01-18 | SI | 2023-12-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=51a085a1-1f35-4acb-964d-1496a4ea81c7.pdf | NO
503 | 63243 | 2325410 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 362084 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA- DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Contrata | 388634 | 229804.19 | 388634.04 | < =1 millón | 229804.19 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2017 | 90 | 40.87 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
504 | 63249 | 2274512 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | 320922 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE- PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Contrata | 503705 | 381958.28 | 518704.75 | < =1 millón | 384358.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2017 | 60 | 25.04 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2025-03-13 | SI | 2017-11-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=73a20a8a-72db-44f7-be25-78b251240984.pdf | NO
505 | 63364 | 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | 373280 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA- PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | Proceso Normal | Contrata | 15057898 | 16737419.99 | 37017950.95 | > 10 - 100 millones | 18994608.22 | 5029715 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | JAUJA | JAUJA | 2020 | 300 | 50.42 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-09-26 | SI | 2023-10-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2edd592e-e876-491c-ac43-24bd8d5edbd1.pdf | SI | 2023-10-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=68ee4aff-c38b-4e19-bc24-ed487528d547.pdf
506 | 63389 | 2327389 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO | 363827 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABÁN- DISTRITO DE SAN GABÁN - CARABAYA PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | Proceso Normal | Administración directa | 146791 | 70613.26 | 146791.06 | < =1 millón | 71178.46 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2016 | 1080 | 56.52 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
507 | 63496 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO EN LA C.C. DE QUILHUAY- DISTRITO DE COYA- PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 377598 | 175216.31 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 120 | 66.67 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
508 | 63504 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO NOCTURNO- CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUENCCO DEL DISTRITO DE COYA- PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 281925 | 72255.39 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 90 | 74.37 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
509 | 63582 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREACIONAL JOSE SANTOS PERALTA DEL DISTRITO DE CAMANTI-QUISPICANCHI-CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | Proceso Normal | Administración directa | 782531 | 662253.17 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | 2016 | 180 | 15.37 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
510 | 63585 | 2303986 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA CIRCUNVALACIÓN SECTORES MICAY, RINCONADA, PUCARA Y CHAQUIHUAYCCO AL CENTRO POBLADO YANAHUARA DISTRITO URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 342898 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA CIRCUNVALACIÓN SECTORES MICAY- RINCONADA- PUCARA Y CHAQUIHUAYCCO AL CENTRO POBLADO YANAHUARA DISTRITO URUBAMBA- PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 6754957 | 2453360.33 | 5794342.56 | > 3 - 10 millones | 926144.46 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | 2023 | 180 | 85.74 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
511 | 63649 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA | 182503 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA- INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA- SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS- MULTIDISTRITAL- EN LAS NUEVE PROVINCIAS- REGION LIMA - EXPEDIENTE META IV | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 3481727 | 3250508.26 | 28095165.54 | > 10 - 100 millones | 10416108.22 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2022 | 120 | 93.35 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
512 | 63698 | 0 |  | 0 | "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE COROTOPAMPA - DISTRITO DE COYA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 316198 | 271620.04 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | CALCA | COYA | 2016 | 75 | 32.71 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
513 | 63768 | 2312296 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | 349449 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA- CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA- DISTRITO DE CAJATAMBO- PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Emblematicas | Contrata | 4331395 | 2623125.4 | 5051763.14 | > 3 - 10 millones | 1010519.38 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | 2018 | 180 | 91.32 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
514 | 63896 | 2329482 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL CASERIO DE ESTANCIA PATA Y DEL CENTRO POBLADO DE ALCAS, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 365803 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL CASERIO DE ESTANCIA PATA Y DEL CENTRO POBLADO DE ALCAS- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL-AMBO | Proceso Normal | Administración directa | 335919 | 55954.68 | 488596.46 | < =1 millón | 94166.59 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2016 | 60 | 86.16 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
515 | 63911 | 0 |  | 0 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO Y REUBICACION DEL AMBIENTE PARA DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE TIBILLO - PROVINCIA DE PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 47952 | 18804.12 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | PALPA | TIBILLO | 2016 | 30 | 60 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
516 | 63992 | 2314689 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL , DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | 352255 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL - DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | Proceso Normal | Administración directa | 2640149 | 2640148.9 | 2640148.92 | > 1 - 3 millones | 1409463.15 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | 2017 | 45 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
517 | 64243 | 2312315 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 349466 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR- DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 284797 | 241365.11 | 284796.58 | < =1 millón | 39735.52 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 150 | 15.25 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
518 | 64246 | 2331051 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 369585 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA- DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 527581 | 505212.18 | 527581.38 | < =1 millón | 64220.82 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 150 | 4.24 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
519 | 64408 | 0 |  | 0 | APERTURA DEL CAMINO VECINAL LAMPARERO ¿NUEVA ESPERANZA-MANGALPA- DISTRITO DE CHOROPAMPA-CHOTA-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 641579 | 569404.42 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 2016 | 120 | 11.52 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
520 | 64475 | 2166538 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 238474 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 10373373 | 832970.78 | 12933872.63 | > 10 - 100 millones | 187584.72 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2017 | 365 | 96.92 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-22 | NO |  |  | NO
521 | 64539 | 2329395 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 365720 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA- DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 175556 | 128230.67 | 175556.25 | < =1 millón | 55685.15 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2016 | 105 | 37.83 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
522 | 64543 | 2261459 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 315904 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA- DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 947247 | 324060.99 | 947246.83 | < =1 millón | 84581.85 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2016 | 210 | 83.44 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-12-01 | SI | 2023-10-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6d815392-6327-47d4-949e-a8bb5fb689c7.pdf | SI | 2023-11-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ce22e89-7a53-4f2f-99be-2e5ca7c36c4f.pdf
523 | 64837 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE OCOÑA-CAMANA- AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Administración directa | 131355 | 14573.43 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 60 | 93.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
524 | 64839 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E. INICIAL N°901- OCOÑA- I.E. JOSE MARIA MORANTE- I.E. 40259 PUMACOTO- I.E. 40240 LUZ ANGELICA CARNERO- OCOÑA-CAMANÁ-AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Administración directa | 131436 | 57260.45 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 60 | 57.2 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
525 | 64906 | 2262298 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA - LA FLORIDA - AIJA DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | 316415 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA - LA FLORIDA - AIJA- DISTRITO DE CABANA- PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | Proceso Normal | Administración directa | 116274 | 85362.34 | 144556.9 | < =1 millón | 124806.9 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 2016 | 90 | 27.53 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-05-29 | NO |  |  | NO
526 | 64949 | 2318091 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I (CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA) Y TRAMO II (PICULLO - CCOCHACANCHA) DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 355170 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINALCREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I (CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA) Y TRAMO II (PICULLO - CCOCHACANCHA) DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS | Proceso Normal | Administración directa | 692966 | 647195.84 | 692966.35 | < =1 millón | 618104.35 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | 2016 | 90 | 6.61 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
527 | 64984 | 2235790 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | 146923 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | Proceso Normal | Contrata | 5240599 | 3113691.17 | 5684224.52 | > 3 - 10 millones | 5632004.52 | 96980 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | TACNA | 2017 | 180 | 34.31 | 30 - 40 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-08-12 | NO |  |  | NO
528 | 65067 | 2312264 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 349418 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES- DISTRITO DE LIRCAY- PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | Proceso Normal | Administración directa | 319413 | 213281.86 | 319413.35 | < =1 millón | 27516.27 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2016 | 60 | 33.84 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
529 | 65078 | 2327518 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAMAY QOSQO, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | 363958 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAMAY QOSQO- DISTRITO DE LAMAY- PROVINCIA DE CALCA- DEPARTAMENTO DEL CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 646427 | 427918.18 | 646427.22 | < =1 millón | 390795.72 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2016 | 180 | 33.8 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
530 | 65107 | 2197878 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 286401 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 2479497 | 1296178.83 | 2631774.8 | > 1 - 3 millones | 121990.27 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2016 | 270 | 68.96 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
531 | 65127 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 319736 | 113699.09 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 90 | 64.44 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
532 | 65244 | 2329425 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | 365749 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR. HIPOLITO UNANUE- CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO- DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 152170 | 55571.66 | 128196.3 | < =1 millón | 67009.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2016 | 60 | 63.48 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
533 | 65257 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL AJORA - QUELLWACCOCHA DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 615269 | 194706.41 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 90 | 68.35 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
534 | 65265 | 2404452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | 35799 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 90792648 | 50178620.28 | 173182883.44 | > 100 - 200 millones | 173182883.44 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | 2017 | 365 | 58.41 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-12-05 | SI | 2025-10-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d2d61bfe-da19-4e2d-94de-090bd31fc332.pdf | NO
535 | 65281 | 2327884 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL ¿LINEA Y RED PRIMARIA EN 22.9KV TRIFASICO, REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | 364277 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL "LINEA Y RED PRIMARIA EN 22.9KV TRIFASICO- REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA- DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | Proceso Normal | Administración directa | 298758 | 251589.71 | 298758.3 | < =1 millón | 251789 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | 2016 | 90 | 49.64 | 40 - 50 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
536 | 65289 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS SECTORES ICHUCCOLO ANGELCCATA CHUHUAYPATA HATUMPATA RUMIRUMIPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCAPACCHAPI DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 404330 | 82599.6 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 60 | 79.57 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
537 | 65308 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CARRETERA HUATABAMBA - HATUN CUNCAHUASA - CHACACHUCLLA- DISTRITO DE PITUMARCA- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 363797 | 302395 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 60 | 16.88 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
538 | 65332 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCCION CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESCALERA CCUCHO A CALLANCA DE LA C.C. UCHULLUCLLO DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1109572 | 460321.79 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 120 | 58.51 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
539 | 65376 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO DE OSEFINA A PHATANA DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 305105 | 162201.28 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 30 | 46.84 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
540 | 65388 | 2337097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI | 376092 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO- DISTRITO DE RAIMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA | Proceso Normal | Contrata | 13955952 | 4791127.38 | 15590798.13 | > 10 - 100 millones | 3431655.31 | 1159542 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 2022 | 240 | 67.79 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2026-07-07 | NO |  |  | NO
541 | 65513 | 2337702 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CCARAÑACCATA EN LA LOCALIDAD DE APONGO, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 376638 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CCARAÑACCATA EN LA LOCALIDAD DE APONGO- DISTRITO DE APONGO- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO | Proceso Normal | Administración directa | 40000 | 39942.5 | 167778.26 | < =1 millón | 9427.82 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | APONGO | 2016 | 45 | 57.5 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
542 | 65628 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DE ACCESO A LOS TERRENOS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL DISTRITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | Proceso Normal | Administración directa | 1074517 | 442996.43 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2015 | 120 | 58.77 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
543 | 65671 | 2328447 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE SALES GRANDE, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | 364798 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE SALES GRANDE - DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Proceso Normal | Administración directa | 455336 | 210113.61 | 455335.82 | < =1 millón | 82017.85 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 2016 | 120 | 53.86 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
544 | 65698 | 2329507 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL - UPAN -CANIMAN, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL, DISTRITO DE CAUJUL - OYON - LIMA | 365827 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL - UPAN -CANIMAN- DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL- DISTRITO DE CAUJUL - OYON - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL | Proceso Normal | Administración directa | 251339 | 18858.58 | 273838.93 | < =1 millón | 31873.26 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | OYON | CAUJUL | 2016 | 90 | 92.5 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
545 | 65729 | 2283407 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA, SECTOR CHICHIHUAYA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | 325580 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA- SECTOR CHICHIHUAYA- DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Proceso Normal | Administración directa | 662743 | 177660.2 | 662743 | < =1 millón | 93958.65 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | SANDIA | QUIACA | 2016 | 120 | 73.19 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
546 | 65913 | 2087581 | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA URBANIZACION HURTADO MILLER, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 101816 | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA URBANIZACION HURTADO MILLER- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 290043 | 235596.52 | 290043.12 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2012 | 90 | 20.54 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
547 | 66010 | 2321303 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N 6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 358309 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO N°6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN- URBANIZACIÓN PARCELACIÓN LA CAMPIÑA- DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 15998945 | 4548036 | 15998945 | > 10 - 100 millones | 10451089.18 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2016 | 305 | 74.19 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2023-09-29 | SI | 2021-10-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=81f0fa4c-7518-488a-88f8-ccd94bf5e308.pdf | NO
548 | 66128 | 2292563 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | 333904 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO-- DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | Proceso Normal | Contrata | 5238042 | 4423090.21 | 10252290.41 | > 10 - 100 millones | 6680197.99 | 1900667 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 2019 | 240 | 32.96 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-05-21 | SI | 2024-06-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=60233702-3fc1-49d8-a8dc-65e028232787.pdf | SI | 2024-07-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7cf114a9-ba85-464a-9be2-5403d1de03de.pdf
549 | 66131 | 2304889 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 343733 | Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y Ampliacion de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca Piuriay Corimarca- Distrito de Chinchero Urubamba Cusco | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Obras por impuestos | 32446879 | 3002523.77 | 47918566.35 | > 10 - 100 millones | 4543019.15 | 2726797 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2020 | 440 | 87.07 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
550 | 66134 | 2247024 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RED COLECTORA DEL MALECON VIRGEN DEL CARMEN SAN CRISTOBAL, HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 303352 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RED COLECTORA DEL MALECON VIRGEN DEL CARMEN SAN CRISTOBAL- HUANCAVELICA- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 192706 | 170860.08 | 290654.62 | < =1 millón | 5951.45 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 45 | 15 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
551 | 66136 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 966335 | 217110.74 | 7261377.24 | > 3 - 10 millones | 7261377.24 | 11000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2018 | 90 | 85.64 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-04-16 | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1680f381-a296-41d9-94cc-21e091fc3c1f.PDF | NO
552 | 66138 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 2394923 | 756128.15 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 2018 | 120 | 76.11 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-04-16 | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b8d7d06b-bd67-434c-a513-70d5fec0884d.PDF | NO
553 | 66139 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 826393 | 463075.3 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 2018 | 79 | 41.57 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-04-16 | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f09bf6ea-caf3-4280-b006-35c3e45650b2.PDF | NO
554 | 66140 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 537990 | 58594.27 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 2018 | 59 | 82.79 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-04-02 | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d0ac3385-ff73-48fb-8387-dfc11a018a93.PDF | NO
555 | 66198 | 2328188 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUEÑOS ARTESANOS Y COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUEÑOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 364561 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS Y COMERCIANTES DE LA VILLA SOCABAYA- GRANJA VILLA SUR Y PEQUEÑOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA DISTRITO DE SOCABAYA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Proceso Normal | Contrata | 8849484 | 7559245.54 | 9530604.78 | > 3 - 10 millones | 5157674.01 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 2024 | 180 | 46.43 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
556 | 66386 | 2189423 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 191609 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO- DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 662825 | 58221.89 | 788755.09 | < =1 millón | 36131.52 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2017 | 120 | 91.22 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-10-19 | SI | 2023-10-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=00526140-e609-44ac-9d8e-cc24ee8397fb.pdf | NO
557 | 66428 | 2078436 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | 62223 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Contrata | 35994101 | 14148135.42 | 90240499.73 | > 10 - 100 millones | 44329862.49 | 500000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | 2017 | 540 | 91.08 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2022-12-16 | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9cb39955-fea6-4f27-b43f-fb043a358026.pdf | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=25eba9f3-9ac9-421f-9c7e-78bab20a6021.pdf
558 | 66436 | 2308249 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 346788 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 417917 | 186798.87 | 417917.7 | < =1 millón | 140949.44 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2016 | 120 | 55.3 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
559 | 66448 | 2340631 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE FLOR DE CAFÉ, EL CAFÉ, SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, LA CORDILLERA, EL PARAISO Y SECTOR NARANJITOS, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA | 379422 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE FLOR DE CAFÉ- EL CAFÉ- SAN ISIDRO- SAN FRANCISCO- LA CORDILLERA- EL PARAISO Y SECTOR NARANJITOS- DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS | Proceso Normal | Contrata | 8824808 | 8824807.93 | 9894942.9 | > 3 - 10 millones | 423970.2 | 286151 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | LAS PIRIAS | 2021 | 187 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-04-07 | NO |  |  | NO
560 | 66465 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 286287 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA: LOSA MULTIFUNCIONAL- EDIFICIO MULTIFUNCIONAL- SERVICIOS HIGIENICOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 626624 | 288766.66 | 626623.74 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 120 | 53.92 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-04-01 | NO |  |  | NO
561 | 66524 | 2296654 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVES DE LA APLICACION DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACION Y CONSEJERIA PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHA | 335531 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVES DE LA APLICACION DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACION Y CONSEJERIA PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 5707973 | 4089982.05 | 5707972.84 | > 3 - 10 millones | 3551915.28 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 300 | 35.35 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-28 | NO |  |  | NO
562 | 66579 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN- ENTRE POROY - CACHIMAYO - CHINCHERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 805596 | 477526.78 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2017 | 150 | 43.94 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
563 | 66723 | 2253370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 312319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI- DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 7080226 | 3045206.67 | 12507782.58 | > 10 - 100 millones | 7678696.21 | 1805075 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | 2017 | 270 | 61.82 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | SI | 2023-07-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=792196be-4f2f-4c4f-be3a-c696368951c0.pdf | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=92e2f807-b8b8-44ac-b5de-fe1f6f5cbf94.pdf
564 | 66992 | 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | 259848 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA- KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE- DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 2938650 | 242454.25 | 6332382.49 | > 3 - 10 millones | 1926529.94 | 3300 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 2017 | 180 | 88.45 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-27 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
565 | 67084 | 2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | 155616 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Contrata | 343763601 | 170272238.27 | 705286717.1 | > 200 - 1000 millones | 190882901.4 | 47520573 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 2016 | 900 | 79.76 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2023-09-05 | NO |  |  | SI | 2023-10-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dd91006a-a564-4b22-872e-ffc996022a75.pdf
566 | 67217 | 2339061 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 305816 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA- DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Proceso Normal | Contrata | 16681898 | 15144509.93 | 16866917.55 | > 10 - 100 millones | 7615199.8 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2020 | 365 | 30.3 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-02-13 | SI | 2024-01-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e9f45dad-ad29-4af1-9e55-b340bb727509.PDF | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aaa771e7-c9cd-43ae-adba-ecd2fbe0a377.pdf
567 | 67297 | 2338093 | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA I.E.I N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH | 377013 | CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN LA I.E.I N 640 DE LA LOCALIDAD DE AMPATAG- DISTRITO DE HUARI- PROVINCIA DE HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Contrata | 2034802 | 1839439.94 | 2102314 | > 1 - 3 millones | 883443.92 | 25000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 120 | 16.1 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
568 | 67395 | 2054171 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 43479 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: JR. PACHACUTEC - JR. BUENOS AIRES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1873349 | 616167.67 | 4169054.58 | > 3 - 10 millones | 2898081.93 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 180 | 67.11 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
569 | 67489 | 2333960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | 373160 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURAL RECUAY- PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO- DEPORTIVO- CULTURAL Y ARTESANAL- DEL DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH. | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 7870100 | 1650830.13 | 7870100.12 | > 3 - 10 millones | 873828.04 | 70000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | RECUAY | RECUAY | 2018 | 300 | 82.06 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-25 | SI | 2023-07-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ee3ca998-dfc7-4ddf-b0f1-0261f1fe4cea.pdf | SI | 2023-12-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ab243e75-a8ca-42d2-9ef7-4e40e912864b.pdf
570 | 67670 | 2303973 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LA SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 342885 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LA SOLEDAD- DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | Proceso Normal | Contrata | 3640793 | 1433874.01 | 3097719.98 | > 3 - 10 millones | 519164.6 | 44000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 2022 | 180 | 76.59 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2026-03-30 | SI | 2026-02-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2a56792f-4bb2-407e-88f1-90b9de6ae273.pdf | NO
571 | 67805 | 2302962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ DEPARTAMENTO DE PUNO | 251441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL- PRIMER TASAPA- II TASAPA- IRUJANI Y JOCCO)- DISTRITO DE ZEPITA- PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 8533580 | 4583422.24 | 8607172.73 | > 3 - 10 millones | 2716769.75 | 443683 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 379 | 56.48 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-28 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
572 | 67822 | 2207089 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 217349 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA- DISTRITO DE CHECCA- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Emblematicas | Administración directa | 6029811 | 5605911.83 | 12088487.46 | > 10 - 100 millones | 2465738.95 | 2476616 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2016 | 3664 | 69.43 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 46004 | SI | 45988 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=65171256-108b-4e73-9e80-cb46ae3c79b5.pdf | NO
573 | 67850 | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | 336907 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | Proceso Normal | Contrata | 28529470 | 22511406.17 | 31074165.75 | > 10 - 100 millones | 16428824.16 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | 2017 | 540 | 22.28 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-04-03 | NO |  |  | NO
574 | 68027 | 2147843 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICRO CUENCAS DE ÁRGANA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 188471 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA- PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA- ANDAHUAYLAS- APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | Proceso Normal | Contrata | 30703244 | 30703244.07 | 59026094.19 | > 10 - 100 millones | 32766833.06 | 3434894 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | No declarado |  | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-03-11 | SI | 2025-05-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=69dd7c5c-8c26-4508-90d4-5f60633c84d7.pdf | NO
575 | 68065 | 2201393 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CERRITO LA VIRGEN , DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 284113 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CERRITO LA VIRGEN - DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | Reactivación Económica | Contrata | 1999647 | 1086388.06 | 2248822.45 | > 1 - 3 millones | 515700.85 | 42500 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2017 | 150 | 52.94 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2026-02-10 | SI | 2026-03-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=111ddd34-f0b4-46d8-ac83-86bd23b7a8e7.pdf | NO
576 | 68163 | 2226496 | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 226304 | MEJORAMIENTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK- ROBLEPAMPA- SANTA CRUZ- HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE- DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | Proceso Normal | Contrata | 15174540 | 7874964.13 | 81716668.02 | > 10 - 100 millones | 67241541.97 | 769898 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | 2017 | 270 | 51.6 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2023-01-30 | SI | 2022-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c0d6171d-623c-4e97-87eb-5db188975861.pdf | SI | 2022-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cb6c8980-9535-444d-8af2-dbc6e921447f.pdf
577 | 68513 | 2324623 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, | 361402 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS- DISTRITO DE PACHAS- PROVINCIA DE DOS DE MAYO- | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Emblematicas | Contrata | 24466916 | 19613162.18 | 67709579.94 | > 10 - 100 millones | 49707495.16 | 693028 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | 2019 | 540 | 53.62 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2026-02-11 | SI | 2026-02-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a0cf4a97-006c-4eed-a5a5-3f738e66eb57.pdf | SI | 2026-02-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=36d37cc8-8866-4e30-b8a3-65fb42a93117.pdf
578 | 68570 | 2195554 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | 2195554 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Proceso Normal | Administración directa | 7964541 | 6389858.19 | 13359368.25 | > 10 - 100 millones | 845662.68 | 500000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2017 | 270 | 93.73 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2023-08-21 | SI | 2025-06-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c40523f0-1096-4f8b-ab32-fef1c98867bf.pdf | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cd20d64b-2124-4b1e-a6c6-1e8d985d8623.pdf
579 | 68598 | 2335767 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO | 374834 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR- DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Administración directa | 2872400 | 2812800.48 | 2620047.53 | > 1 - 3 millones | 293539.44 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2017 | 30 | 97.9 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-01-22 | NO |  |  | NO
580 | 68749 | 2281884 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 324775 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 893957 | 804739.93 | 893957.15 | < =1 millón | 794554.28 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 120 | 9.98 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
581 | 68754 | 2308037 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 346596 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO- DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 430204 | 60856.65 | 430204.13 | < =1 millón | 140793.07 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 120 | 85.85 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
582 | 68787 | 2225488 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 229176 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI- PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 7995387 | 6421626.31 | 7995686.69 | > 3 - 10 millones | 3980168.94 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | LARI | 2017 | 240 | 22.06 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2025-11-11 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9ebbd49f-8239-4138-a310-d6224948a8b2.pdf | NO
583 | 68789 | 2200695 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH | 258817 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR- DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 1957309 | 1005080.61 | 2243455.12 | > 1 - 3 millones | 93020.08 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | 2017 | 120 | 48.65 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2025-11-11 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cc7dc7fe-3eec-4299-acde-e77c0b139d1e.pdf | NO
584 | 68790 | 2192884 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 258693 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA- DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Emblematicas | Contrata | 5122443 | 2798782.16 | 4926929.22 | > 3 - 10 millones | 474367.15 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2017 | 255 | 60.95 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-12-13 | SI | 2025-11-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=13322544-66c4-4ac8-a9fa-9d16fca1a795.pdf | NO
585 | 68806 | 2339622 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 378476 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS- DISTRITO DE URCOS- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 998926 | 391693.15 | 998926.49 | < =1 millón | 326894.45 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2017 | 90 | 69.43 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-28 | NO |  |  | NO
586 | 69085 | 2267299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | 313320 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA-PROVINCIA DE CHOTA- REGION CAJAMARCA | SUB REGION III CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 7966858 | 7476580.38 | 18726707.43 | > 10 - 100 millones | 12898395.65 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | 2019 | 210 | 59.4 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-02-14 | SI | 2023-06-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fce7c779-99f1-4b86-a772-3d509c8f4128.pdf | NO
587 | 69226 | 2345794 | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | 383635 | CREACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA- JOSE OLAYA- SAN PEDRO- UCHICHIANGOS- PUERTO TUNDUSA- TUNDUSA CENTRO- SAWIENTSA- NUEVA ALIANZA- CHAPIS Y YANTANAENTSA- NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | Proceso Normal | Contrata | 24369636 | 11830437.41 | 84483474.55 | > 10 - 100 millones | 67360557.74 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2018 | 450 | 54.44 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2024-02-14 | SI | 2024-02-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=da2d2f0a-c181-429d-b674-f9d2fe9a72d0.PDF | SI | 2024-02-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b54e0b8d-c836-4d1c-97ca-89cf2fddb824.PDF
588 | 69227 | 2244599 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 294257 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 2867248 | 154607.7 | 2867247.7 | > 1 - 3 millones | 117045.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2017 | 180 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-09 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=104ea37f-eae3-4916-b04a-c299f550d937.pdf
589 | 69287 | 2136057 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | 176811 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA- PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 5585022 | 1201552.65 | 5843933.02 | > 3 - 10 millones | 7942.72 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | 2012 | 480 | 60.26 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
590 | 69295 | 2135281 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC | 158096 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS- DISTRITO DE HUACCANA- PROVINCIA DE CHINCHEROS- REGIÓN APURÍMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 4769505 | 2969825.5 | 6294140.3 | > 3 - 10 millones | 67909.34 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 2013 | 210 | 88.21 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-05-23 | NO |  |  | NO
591 | 69305 | 2194847 | MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTÓRICA CULTURALES DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC | 283929 | MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTÓRICA CULTURALES DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC- DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 758856 | 371883.69 | 758855.94 | < =1 millón | 166785.75 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 2014 | 120 | 57.62 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
592 | 69331 | 2341531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 380264 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO- DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 16769821 | 16053205.65 | 17619921 | > 10 - 100 millones | 9007718.04 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2017 | 270 | 3.96 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | FALTA DE PERSONAL CLAVE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2023-06-14 | SI | 2023-03-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6630fd52-0f49-4a9c-abd3-6cec1cc91231.pdf | NO
593 | 69389 | 2238514 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR BUENOS AIRES - DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2238514 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUGARI- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 136437 | 13676.18 | 146437.01 | < =1 millón | 48067.57 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2018 | 60 | 89.98 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
594 | 69432 | 2173712 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 247079 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA- DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Contrata | 9047356 | 5840236.7 | 9047357 | > 3 - 10 millones | 5747215.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 300 | 37.43 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
595 | 69614 | 2333643 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC | 372903 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY- DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL GAMARRA | Proceso Normal | Contrata | 1539782 | 1539782 | 1539782 | > 1 - 3 millones | 1513682 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | GRAU | GAMARRA | 2017 | 90 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
596 | 69638 | 2194692 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCAVELICA | 201501 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101- TAYACAJA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reactivación Económica | Contrata | 37082658 | 13388969.45 | 79447870.18 | > 10 - 100 millones | 46330144.16 | 10864884 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | 2019 | 609 | 70.57 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-09-02 | SI | 2021-07-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6a08f4c2-2f8d-4ccb-8c5b-f00ebba89868.pdf | NO
597 | 69676 | 2189616 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 277718 | INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA- DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE PADRE ABAD- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 7149072 | 7018895.3 | 11350791.36 | > 10 - 100 millones | 8756623.47 | 8765616 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2023 | 180 | 1.86 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
598 | 69796 | 2290085 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC - VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 331634 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC - VIOLETA VELASQUEZ- DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 1094227 | 875758.94 | 1094227.21 | > 1 - 3 millones | 983397.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2017 | 150 | 20.43 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2025-02-11 | NO |  |  | NO
599 | 69928 | 2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 110917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE- DISTRITO DE LOCUMBA- PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Contrata | 26339877 | 20324113.63 | 31294876.1 | > 10 - 100 millones | 14593534.82 | 941097 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2021 | 480 | 25.03 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-08-21 | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=38302dfd-d46b-4f42-864d-436bc99b0b01.pdf | SI | 2024-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=83135bea-671b-4f44-aa6c-8e6f7915db7e.pdf
600 | 70061 | 2338206 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | 377112 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO- DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 307026 | 88171.98 | 307025.7 | < =1 millón | 72409.8 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 2017 | 75 | 85.51 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
601 | 70146 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA- CANTO COTAYPAMPA- FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA- AÑILE SANGALLAYA- HUAROCHIRI- LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 540000 | 532580 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2017 | 240 | 1.39 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
602 | 70147 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYA-PUCARA- CORNAYA SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 450000 | 436349.8 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2017 | 240 | 3.03 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
603 | 70341 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CACHIMAYO - ANTA- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 818587 | 54432.65 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2015 | 240 | 93.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
604 | 70393 | 2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO | 116051 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO- TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Contrata | 356519801 | 200627624.69 | 1708575384.6 | > 1000 millones | 787193189.22 | 30085667 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LIMA | OYON | OYON | 2018 | 720 | 47.9 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2022-12-27 | SI | 2022-12-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9539f859-5c93-40ff-8dfb-542357dbc0db.pdf | SI | 2023-01-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=708ae887-af24-4dd4-a19f-a0f13eed8f59.pdf
605 | 70469 | 2199251 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 283606 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 892372 | 427667.13 | 892371.51 | < =1 millón | 544233.54 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 180 | 52.08 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
606 | 70715 | 2338515 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 377406 | "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 82417 | 21007.78 | 82417.29 | < =1 millón | 30960.29 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 60 | 74.51 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-05 | NO |  |  | NO
607 | 70829 | 2187786 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 272605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 140000 | 0 | 398860.12 | < =1 millón | 122965.97 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2014 | 124 | 38.02 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
608 | 70845 | 2334887 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 374018 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA- DISTRITO HUARAL- PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Contrata | 1850152 | 1350314.95 | 2039669.35 | > 1 - 3 millones | 255594.63 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2017 | 120 | 93 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-01-29 | NO |  |  | NO
609 | 70954 | 2323318 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | 360213 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN- PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | Proceso Normal | Contrata | 4920045 | 3557811.9 | 6021396.6 | > 3 - 10 millones | 3857420.05 | 42000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | 2026 | 180 | 43.23 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2026-05-05 | SI | 2025-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=22a2a95b-4c62-4bb9-a237-54300974789e.pdf | NO
610 | 71063 | 2328513 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 364864 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA- DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA | Proceso Normal | Administración directa | 1109015 | 611749.44 | 875618.2 | < =1 millón | 354052.79 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA | 2017 | 180 | 65.64 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
611 | 71134 | 2183268 | CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | 258386 | CONSTRUCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN- DISTRITO DE CORTEGANA- PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Emblematicas | Contrata | 14764638 | 3602795.52 | 22646127.49 | > 10 - 100 millones | 6977246.9 | 6633535 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CELENDIN | CORTEGANA | 2018 | 360 | 90.32 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-04-16 | SI | 2024-04-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2fd9ca02-bccf-4fc1-9de7-e98689171100.pdf | SI | 2024-05-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=49120b4e-d3d2-4449-bf85-ba109030675e.pdf
612 | 71202 | 2302421 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD Y , DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 324412 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD Y - DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO-ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 6694461 | 1503749.29 | 6939666.79 | > 3 - 10 millones | 717658.05 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2017 | 540 | 85.29 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
613 | 71256 | 2145648 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 169071 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 109905 | 368509.62 | 213654.61 | < =1 millón | 13568.01 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2011 | 30 | 78.96 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
614 | 71257 | 2161721 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA VIVENCIAL RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LUQUINA CHICO Y KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 231191 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES DE MATERIAL RUSTICO EN LA COMUNIDAD DE LUQUINA CHICO Y KARINA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 235882 | 87975.62 | 834502 | < =1 millón | 657451.5 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 90 | 73.36 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
615 | 71260 | 2161550 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA - CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 232077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA - CHUCUITO- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 69280 | 27010.62 | 224020 | < =1 millón | 137193.4 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 60 | 61 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
616 | 71264 | 2160688 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI , DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 201046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI - DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 149897 | 79558.89 | 380328 | < =1 millón | 233831.2 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 60 | 46.92 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
617 | 71283 | 2192472 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 283827 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA- DISTRITO DE SAPALLANGA- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Reactivación Económica | Administración directa | 3162503 | 694302.42 | 6394596.4 | > 3 - 10 millones | 3263671.93 | 2002734 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | HUANCAYO | SAPALLANGA | 2017 | 240 | 90.39 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-01-20 | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a4c78200-95ab-43ab-9e15-a6816ee7e64e.pdf | NO
618 | 71480 | 2192559 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA | 281018 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN- BAJO HUALA Y CENTRO HUALA- DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 2641000 | 1934117.97 | 5449911.83 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2017 | 180 | 30.16 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
619 | 71519 | 2341654 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS, QUICACHA, MOLINO Y TIRUQUE, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | 380383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS- QUICACHA- MOLINO Y TIRUQUE- DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Proceso Normal | Administración directa | 1211202 | 916152.75 | 996586 | < =1 millón | 801140.7 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 2017 | 210 | 24.36 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
620 | 71565 | 0 |  | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAQUIRCA DEL DISTRITO HUAQUIRCA- PROVINCIA ANTABAMBA- REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 903560 | 613149.13 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANTABAMBA | HUAQUIRCA | 2017 | 120 | 48.7 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
621 | 71707 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS- PROVINCIA DE YAUYOS- LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Proceso Normal | Administración directa | 26500 | 18321.86 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | OMAS | 2017 | 45 | 45.24 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
622 | 71809 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUAÑEC AUCANCHA DISTRITO DE HUAÑEC - YAUYOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC | Proceso Normal | Administración directa | 80000 | 71724.4 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | YAUYOS | HUAÑEC | 2017 | 240 | 10.25 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
623 | 71828 | 2344871 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II. EE. 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 383384 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II. EE. 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES- DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 396021 | 228272.9 | 548557.7 | < =1 millón | 251311.43 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2017 | 122 | 48.8 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
624 | 71840 | 2341448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | 380186 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI- DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Proceso Normal | Administración directa | 1951278 | 1451654.42 | 1951278 | > 1 - 3 millones | 1347218.05 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 2017 | 240 | 25.6 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
625 | 71950 | 2318190 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS - CALLAYUC - CUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 355254 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS - CALLAYUC - CUMBE- DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | Reactivación Económica | Contrata | 23206803 | 2081130.92 | 24434358.91 | > 10 - 100 millones | 188092.95 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | 2017 | 365 | 95.13 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-04-30 | NO |  |  | NO
626 | 72107 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 294853 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS- DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO - ETAPA II | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Emblematicas | Administración directa | 242500 | 0 | 9442674.48 | > 3 - 10 millones | 5595827.48 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 2017 | 120 | 25.35 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
627 | 72161 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | Proceso Normal | Administración directa | 79798 | 18079.88 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | 2017 | 90 | 70.28 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
628 | 72185 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE YANAMA DEL DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 692353 | 100000 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2017 | 183 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
629 | 72202 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CURAMBA - CCOSÑIBAMBA COMUNIDAD CAMPESINA DE CURAMBA DEL DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 484703 | 114033.01 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2017 | 45 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
630 | 72353 | 0 |  | 0 | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE- LUCANAS- AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE | Proceso Normal | Administración directa | 47350 | 21189.12 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LUCANAS | LARAMATE | 2017 | 45 | 55.25 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
631 | 72630 | 2339037 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE FLORIDA I, FLORIDA II Y PAN DE AZUCAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIMPACHACA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 377911 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE FLORIDA I- FLORIDA II Y PAN DE AZUCAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIMPACHACA- DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1194101 | 1004970.51 | 1312027.88 | > 1 - 3 millones | 205531.61 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2017 | 180 | 43.09 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-22 | SI | 2023-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=756b86ff-4f55-4fb3-bde9-1145d15ef240.pdf | NO
632 | 72743 | 2225966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | 228193 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA- DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | Emblematicas | Contrata | 3958194 | 3103745.01 | 4460721.92 | > 3 - 10 millones | 3885075.35 | 191750 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2017 | 180 | 23 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
633 | 73048 | 2188328 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑÓN, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | 267262 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑÓN- DISTRITO DE HUACRACHUCO- PROVINCIA DE MARAÑÓN- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 1657700 | 780383.25 | 10007356.96 | > 10 - 100 millones | 7954185.89 | 24300 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | 2017 | 120 | 18.43 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-01-09 | SI | 2023-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=86b54e7d-09cc-4562-a0dd-bc35146e3153.pdf | SI | 2023-12-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=bdf2d977-7022-4873-b601-3fd34afa6240.pdf
634 | 73235 | 2319854 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL, SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 356758 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS- MARISCAL BENAVIDES- LONGAR- COCHAMAL- HUAMBO- Y SAN NICOLAS- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Contrata | 18115441 | 27453545.74 | 23550968.82 | > 10 - 100 millones | 4302968.06 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | SAN NICOLAS | 2018 | 300 | 71.79 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2025-06-17 | NO |  |  | NO
635 | 73383 | 2158977 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | 214125 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS- DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDÍN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 7866760 | 2627385.72 | 11133415.88 | > 10 - 100 millones | 2460738.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | 2017 | 270 | 69.55 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-08 | NO |  |  | NO
636 | 73750 | 2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 212374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 12127858 | 4665295.05 | 14559634.98 | > 10 - 100 millones | 1259427.12 | 517348 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2018 | 180 | 77.11 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
637 | 73772 | 2326819 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE RUTA PUERTO NARANJITOS, ESMERALDA, PURURCO, LA FLOR, JAMALCA, GUAYACAN, CALDERA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 363324 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE RUTA PUERTO NARANJITOS- ESMERALDA- PURURCO- LA FLOR- JAMALCA- GUAYACAN- CALDERA- DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | Reactivación Económica | Contrata | 29156283 | 50555027.06 | 51034703.22 | > 10 - 100 millones | 24470422.77 | 34080 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 2017 | 540 | 62.13 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2025-09-11 | NO |  |  | NO
638 | 73848 | 2191607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 278765 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE- SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO- DISTRITO DE TAMBO- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 8162054 | 1283074.9 | 8670499.09 | > 3 - 10 millones | 1024212.49 | 524241 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2018 | 360 | 84.28 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-27 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
639 | 74319 | 2166853 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE | 143226 | Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 6947500 | 3886234.54 | 28347148.81 | > 10 - 100 millones | 22430332.23 | 7713051 | SI | Agricultura | Riego | Canales | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2018 | 180 | 28.68 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-02-12 | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=bcf00ed1-dade-41bd-aaf9-293316a772ad.pdf | NO
640 | 74322 | 2340077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 378889 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE- DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Emblematicas | Contrata | 36002099 | 14710397.57 | 93710498.24 | > 10 - 100 millones | 46426700.58 | 1182640 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 2019 | 650 | 81.39 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2025-10-13 | SI | 2025-10-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=65ef2f77-fd70-423d-8975-f9dec855e0bf.pdf | SI | 2025-12-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=caf88224-6707-4e1e-b9af-a5a7030b6926.pdf
641 | 74342 | 2352086 | CREACION DEL CPLEJO. DPTIVO, RECRNAL. Y ESPCNTO. PUMACAHUA - ZONA LL - ASENTAMIENTO HUMANO MRNO. MLGAR. - ZONA 3 - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA | 383813 | CREACION DEL CPLEJO. DPTIVO- RECRNAL. Y ESPCNTO. PUMACAHUA - ZONA LL - ASENTAMIENTO HUMANO MRNO. MLGAR. - ZONA 3 - INCA PACHACUTEC- DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | Proceso Normal | Contrata | 360347 | 360347.15 | 360347.15 | < =1 millón | 324312.43 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 2017 | 60 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
642 | 74365 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17- PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERÚ S.A. | Proceso Normal | Contrata | 6642251 | 3657140.12 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 365 | 60.6 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
643 | 74387 | 2367775 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | 385532 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 12151128 | 5288936.19 | 13912539.71 | > 10 - 100 millones | 4251893.71 | 3000000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2020 | 180 | 65.5 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
644 | 74565 | 2378153 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PEAS Y SEASME - DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | 386842 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PEAS Y SEASME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | Proceso Normal | Contrata | 6939126 | 1278695.97 | 13699520.44 | > 10 - 100 millones | 5176394.66 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2024 | 180 | 72.2 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
645 | 74958 | 2273141 | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 320314 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA- CUTERVO- HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Proceso Normal | Contrata | 18643783 | 16922135.23 | 18643782.52 | > 10 - 100 millones | 18643782.52 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2017 | 330 | 16.6 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
646 | 74966 | 2236961 | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO | 258318 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL- DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA | Emblematicas | Contrata | 6251481 | 4582038.07 | 6347111.25 | > 3 - 10 millones | 95630.58 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | AYACUCHO | LUCANAS | SAISA | 2017 | 240 | 28.04 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
647 | 75193 | 2343481 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 382156 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA- PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 193481 | 87986.22 | 193480.78 | < =1 millón | 21751.55 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2017 | 90 | 64.93 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
648 | 75221 | 2112599 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA | 89043 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA- OCOYO-LARAMARCA-QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 1877756 | 2482372.35 | 2169907.74 | > 1 - 3 millones | 149258.08 | 43154 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO | 2017 | 210 | 32.55 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2025-10-02 | NO |  |  | NO
649 | 75272 | 2237479 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | 263806 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA- PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | Proceso Normal | Obras por impuestos | 8425000 | 6498792.07 | 9650948 | > 3 - 10 millones | 7829797.85 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 2017 | 180 | 24 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
650 | 75311 | 2314550 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 352121 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 821040 | 708877.97 | 821040 | < =1 millón | 619378.9 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2017 | 1095 | 17.87 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
651 | 75601 | 2333318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 372607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA- LA IRACA- MARAY- EL AYURAN- EL SAUCE- EL OBRAJE- EL PORVENIR- CHECOS Y SHANQUIHUA- DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO-CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 16292399 | 4042794.81 | 24248145.24 | > 10 - 100 millones | 9738723.71 | 6130269 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | 2017 | 210 | 98.52 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-12-05 | SI | 2023-10-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3e10b59e-8a50-4ebc-a3c6-92975e1970ba.pdf | NO
652 | 75820 | 2352150 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO MONTERREY Y EL CASERIO LOS ANGELES C.P DIAMANTE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 255134 | creación del camino vecinal entre los caserios de Monterrey y los Ángeles C. P. Diamante- distrito de San Jose de Lourdes- San Ignacio- Cajamarca | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | Proceso Normal | Administración directa | 1193840 | 1049478.5 | 1380479.63 | > 1 - 3 millones | 1144637.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | 2017 | 90 | 15.7 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
653 | 75897 | 2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 226797 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS- DISTRITO SAN CRISTOBAL- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Contrata | 25687273 | 10571695.14 | 29328363.4 | > 10 - 100 millones | 3158796.65 | 100000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2017 | 545 | 94.38 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-08-28 | SI | 2023-12-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4006b274-1a56-4cfd-aaef-cc4415a61cde.pdf | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d74691aa-ef82-43ef-92bc-9626efa51e35.pdf
654 | 75986 | 2302974 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 342040 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO- DISTRITO DE TAMBO- PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO- I ETAPA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Emblematicas | Contrata | 2500000 | 676536.88 | 6239896.67 | > 3 - 10 millones | 4258906.31 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2017 | 180 | 83.81 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-12-19 | NO |  |  | NO
655 | 76022 | 2171552 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA | 211493 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 19462190 | 5570187.49 | 19462189.9 | > 10 - 100 millones | 1145164.92 | 598136 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2014 | 420 | 81.78 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
656 | 76057 | 2290818 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 198720 | Mejoramiento de la Carretera (PU-135) Checca - Mazocruz | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Reactivación Económica | Contrata | 242891245 | 148555895.66 | 449601941.93 | > 200 - 1000 millones | 208772427.3 | 51294057 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 720 | 45.96 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2025-09-09 | NO |  |  | SI | 2025-10-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b802b543-70af-459c-a079-63d9cd01b69f.pdf
657 | 76166 | 2353686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 384820 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA- DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1084107 | 1222365.73 | 2545876.78 | > 1 - 3 millones | 188608.37 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2017 | 240 | 75.31 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-12-01 | SI | 2023-10-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6d815392-6327-47d4-949e-a8bb5fb689c7.pdf | SI | 2023-11-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ce22e89-7a53-4f2f-99be-2e5ca7c36c4f.pdf
658 | 76597 | 2319052 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | 356027 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI- DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Proceso Normal | Contrata | 3822557 | 2047095.07 | 4042806.8 | > 3 - 10 millones | 1992066.68 | 1936935 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | 2022 | 150 | 55.72 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-02-28 | SI | 2026-05-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e2cc5eba-1606-45b1-8a4e-f45544d90b17.pdf | NO
659 | 76617 | 2232323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA | 77214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | Proceso Normal | Administración directa | 3007536 | 564116.15 | 3007536.17 | > 3 - 10 millones | 62430.93 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | 2017 | 150 | 82.9 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-08-07 | NO |  |  | NO
660 | 76723 | 2186276 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 273712 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1787509 | 1710943.21 | 1877562.41 | > 1 - 3 millones | 1794377.91 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2017 | 135 | 63.8 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
661 | 76960 | 2378569 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378569 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2378594 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1345577 | 348396.46 | 1345577.13 | > 1 - 3 millones | 379831.48 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 50 | 77.86 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
662 | 77147 | 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | 378759 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA- LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ- CEBADA LOMA- COCHACALLA- HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD- SAN LUIS- GONGAPALOMA- COCHAPAMPA- HUAYCHO- DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | Emblematicas | Contrata | 18063373 | 4719741.03 | 18132073.37 | > 10 - 100 millones | 3061411.1 | 581520 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2019 | 360 | 77.31 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-04-29 | SI | 2024-04-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7de2f322-7f5b-4ca8-936c-ad73a752f94f.pdf | SI | 2024-04-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7dd6a20c-5212-431f-82fc-3f6031048413.pdf
663 | 77367 | 2284371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS | 326091 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA- RIO ALBERTA- ARBITRAZA- VILLA BAMBU- BAJO RIO NEGRO- VILLA PACIFICO- LAS BEGONIAS- MIRAFLORES- SAN ISIDRO- 12 DE JULIO- VILLA CRISTIANA- LAS FLORES- LADERAS DE VILLA- BETHEL- ORQUIDEAS- VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA- DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Contrata | 24333412 | 15720249.07 | 26604009.13 | > 10 - 100 millones | 12115673.12 | 1330157 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2019 | 365 | 36.64 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-09-03 | SI | 2024-07-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=03b4086f-f13d-482b-bf0b-afa81286643c.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8bdef99a-1680-48b4-a32b-19e269622ac8.pdf
664 | 77447 | 2046487 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 54561 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION- PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 25976815 | 18529062.17 | 64246264.44 | > 10 - 100 millones | 14317438.12 | 793218 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | LA UNION | 2018 | 364 | 98.25 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-01-30 | NO |  |  | NO
665 | 77471 | 2232408 | MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 88094 DEL C.P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH | 194659 | MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 88094 DEL C.P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU- PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Administración directa | 1938672 | 1938671.71 | 5193346.82 | > 3 - 10 millones | 3102616.9 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-08 | SI | 2025-02-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4fc824d2-9802-47fa-9096-2d26f35270b0.pdf | SI | 2025-02-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=55ac6530-083d-457b-8da2-258a4747b4b2.pdf
666 | 77648 | 2315059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IPAL, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 352620 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IPAL-DISTRITO DE YANATILE-CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Contrata | 2903718 | 948815.43 | 2903718.24 | > 1 - 3 millones | 143609.54 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2020 | 180 | 96.76 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-22 | SI | 2022-09-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2adf73f8-7d6f-41a4-8422-36f10d0e5ed6.pdf | NO
667 | 77721 | 2256322 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE | 291552 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE II PLANTAS DE TRATAMIENTO) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Contrata | 125852125 | 183644.52 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2017 | 540 | 99.85 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-02-20 | SI | 2024-03-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ca6cef53-016d-412b-8e91-f4e33d8a02b0.pdf | NO
668 | 77725 | 0 |  | 0 | "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI- ALTO RANCHO- PUKA CANCHA- PHAUSA- CHUAÑA Y TOTORANI DE LA C.C. CHAUPIMAYO- DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -ESPINAR - CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1705507 | 1229400.5 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | 2017 | 180 | 41.5 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
669 | 77972 | 2378598 | REHABILITACION DE LA AVENIDA MIGUEL GRAU DESDE LA AVENIDA EVITAMIENTO HASTA LA CALLE ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378598 | REHABILITACION DE LA AVENIDA MIGUEL GRAU DESDE LA AVENIDA EVITAMIENTO HASTA LA CALLE ELIAS AGUIRRE- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2860317 | 1694422.05 | 2860316.89 | > 1 - 3 millones | 1682355.75 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 50 | 42.69 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
670 | 78001 | 2111857 | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO | 124257 | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO- DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 1623786 | 0 | 2343029.39 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
671 | 78008 | 2332339 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA | 371630 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS- PORTACHUELO- SANCHEZ CERRO- JUAN VELASCO- CARPINTEROS- EL NARANJO- BOLOGNESI- DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA- CÓDIGO DE PROYECTO 2332339 (ANTES CODIGO SNIP N° 371630). | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 14296842 | 9879530.72 | 14554988.89 | > 10 - 100 millones | 7528078.38 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | MORROPON | CHALACO | 2018 | 360 | 0 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | SI | 2024-02-12 | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4d81ef1d-bb18-425f-b71a-7c81e2fd46f1.pdf | NO
672 | 78039 | 2194455 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 282346 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO- DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 241951 | 141414.66 | 296967.34 | < =1 millón | 190855.73 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2015 | 60 | 39.9 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
673 | 78258 | 2234858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD | 205236 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU- DEL DISTRITO DE VIRU- PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ | Reactivación Económica | Contrata | 92351046 | 21340521.47 | 108987418.02 | > 100 - 200 millones | 14889001.99 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 2018 | 720 | 89.45 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
674 | 78410 | 2400284 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2400284 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE- DISTRITO DE CHUCUITO- PROVINCIA PUNO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 388842 | 293398.98 | 388842.48 | < =1 millón | 341851.78 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 180 | 24.55 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
675 | 78505 | 2244141 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA ABONADO, EN LAS LOCALIDADES DE TITIRE Y ARUNTAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 292259 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL- TELEFONIA FIJA PUBLICA- TELEFONIA FIJA ABONADO- EN LAS LOCALIDADES DE TITIRE Y ARUNTAYA- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Contrata | 1536743 | 1536743.07 | 1656685.21 | > 1 - 3 millones | 228913.51 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2018 | 120 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-08-28 | SI | 2023-08-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8611e6bc-ccd5-4d7c-80e8-9213fb9b3937.pdf | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d74691aa-ef82-43ef-92bc-9626efa51e35.pdf
676 | 78519 | 2352487 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | 383964 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO- DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Proceso Normal | Administración directa | 327692 | 289192.29 | 327691.55 | < =1 millón | 163106.85 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | HUANCANE | PUSI | 2017 | 90 | 25.5 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
677 | 78569 | 2331954 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | 371259 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN- ADUCCIÓN Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA- DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANÉ - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Proceso Normal | Administración directa | 209797 | 92835.61 | 209796.72 | < =1 millón | 41335.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 2016 | 60 | 60.19 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
678 | 78847 | 2331061 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO | 369595 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL- DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1254173 | 289831.72 | 2963799.81 | > 1 - 3 millones | 2067855.39 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | 2017 | 180 | 55.91 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
679 | 78898 | 2290832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 332342 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CHINCHERO- DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Proceso Normal | Administración directa | 3035105 | 222073.2 | 3992894.03 | > 3 - 10 millones | 287743.98 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2017 | 300 | 92.68 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
680 | 78902 | 2135236 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 2135236 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 6875302 | 0 | 6875301.48 | > 3 - 10 millones | 2106554.48 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2014 | 730 | 54.87 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2023-08-10 | SI | 2023-08-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3cc61e0e-3512-4190-861a-74b92f766baf.pdf | NO
681 | 78997 | 2192687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 276710 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 10452736 | 4272033.69 | 10881057.12 | > 10 - 100 millones | 3987243.78 | 499963 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2018 | 270 | 59.13 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-27 | SI | 2023-08-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f869918-4b60-49d4-9c6c-f1b7bd011f80.pdf | NO
682 | 79199 | 2186641 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO | 136939 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO- CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO- COMPONENTE 2 COLISEO CUBIERTO. | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 8373529 | 11823803.24 | 149699616.47 | > 100 - 200 millones | 77499453.02 | 1506514 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | PUNO | PUNO | PUNO | 2017 | 660 | 75.96 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
683 | 79236 | 2219590 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | 227337 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL- DISTRITO DE MALVAS- PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 2307524 | 1879026.06 | 3208056.6 | > 3 - 10 millones | 2186279.36 | 1963602 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARMEY | MALVAS | 2018 | 120 | 20.18 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
684 | 79392 | 2296701 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 339893 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Proceso Normal | Administración directa | 591261 | 258661.17 | 591261.17 | < =1 millón | 193909.1 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 2017 | 120 | 56.25 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
685 | 79408 | 2324707 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA POR EL INICIAL N 357, PRIMARIA N 52191 Y SECUNDARIA SANTO DOMINGO DEL C.P. SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 361464 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA POR EL INICIAL N 357- PRIMARIA Y SECUNDARIA SANTO DOMINGO DEL C. P. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN- DISTRITO DE LABERINTO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Proceso Normal | Administración directa | 546570 | 191922.8 | 550569.75 | < =1 millón | 152264.56 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 2017 | 120 | 70.2 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
686 | 79463 | 2217927 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO | 230898 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS- LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO- DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 11350094 | 10607511.6 | 12436956.95 | > 10 - 100 millones | 6841352.18 | 958466 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2022 | 240 | 8.58 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
687 | 79489 | 2191657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA | 231778 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA) | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Proceso Normal | Contrata | 55282161 | 19693828.12 | 92144017.18 | > 10 - 100 millones | 29541720.07 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | 2018 | 360 | 61.5 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | JUSTICIA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | SI | 2024-01-19 | SI | 2024-01-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8d742436-48a4-4c8b-9d49-9915d8d4e2c6.pdf | NO
688 | 79496 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA - CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 171256 | 70074.67 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2017 | 120 | 89.09 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
689 | 79674 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 286287 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALAHOYO- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: CAMPO DEPORTIVO (GRASS SINTETICO) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 100013 | 60115.09 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 60 | 39.89 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-04-01 | NO |  |  | NO
690 | 79765 | 2375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | 385833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA- DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | Proceso Normal | Administración directa | 385357 | 283043 | 385357.54 | < =1 millón | 44615.47 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | 2017 | 90 | 32.43 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
691 | 79777 | 2278194 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 323077 | 2DO DISGREGADO DE LA I ETAPA - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 372116 | 301063.43 | 2061653.55 | > 1 - 3 millones | 2013522.89 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 45 | 19.09 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-04-01 | NO |  |  | NO
692 | 79791 | 2313815 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 351434 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA- DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | Reactivación Económica | Contrata | 4514260 | 1720126.87 | 5070190.3 | > 3 - 10 millones | 157226.24 | 80000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2017 | 180 | 64.37 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
693 | 79833 | 2396220 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN EN LA MÁRGEN DERECHA DEL TRAMO CACATUYO - CHACHA DEL RIO CANIPACO Y TRAMO ALMAPAMPA DEL RIO VIRGEN CENTRO POBLADO DE HUASICANCHA - DISTRITO DE HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN | 2396220 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN EN LA MÁRGENEN DERECHA DEL TRAMO CACATUYO - CHACHA DEL RIO CANIPACO Y TRAMO ALMAPAMPA DEL RIO VIRGEN CENTRO POBLADO DE HUASICANCHA - DISTRITO DE HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | Proceso Normal | Administración directa | 2114843 | 1809001.9 | 2199437.14 | > 1 - 3 millones | 1750098.38 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | JUNIN | HUANCAYO | HUASICANCHA | 2017 | 295 | 14.46 | 10 - 20 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
694 | 79852 | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI - TITIRANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI- TITIRANI- DISTRITO DE PHARA - SANDIA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 492436 | 220477.61 | 492436.36 | < =1 millón | 318775.86 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | 2017 | 90 | 55.23 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
695 | 79859 | 2343958 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 382529 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 205279 | 74205.05 | 205279.15 | < =1 millón | 117425.65 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 90 | 63.85 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
696 | 79862 | 2300166 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI - COMUNIDAD CHANQUILA - UTILE, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 329809 | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI-COMUNIDAD CHANQUILLA-UTILE- DISTRITO DE PHARA-SANDIA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 948456 | 538723.1 | 4920110.51 | > 3 - 10 millones | 4779814.31 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | 2017 | 120 | 43.2 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
697 | 79963 | 2398770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI | 2398770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA | Proceso Normal | Administración directa | 160000 | 56014.19 | 160000 | < =1 millón | 27009.03 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 2018 | 60 | 64.99 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
698 | 79980 | 2244253 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR - LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPEDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 292856 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR - LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 6247496 | 3787094.73 | 7238893.03 | > 3 - 10 millones | 2835040.12 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2018 | 240 | 51.67 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
699 | 80031 | 2245782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO | 298716 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO- DISTRITO DE CAPASO - EL COLLAO - PUNO"- componente "CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA" | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 159653 | 91453.65 | 515332 | < =1 millón | 342712.33 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | 2017 | 60 | 42.72 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
700 | 80067 | 2106779 | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | 49514 | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO- MIRAFLORES- LAS VEGAS- SAMÁN- SAN FRANCISCO DE ASIS- LA UNIÓN- SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | Emblematicas | Contrata | 59540381 | 26264773.68 | 62731490.51 | > 10 - 100 millones | 23194798.68 | 406719 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | POMALCA | 2019 | 600 | 78.2 | 70 - 80 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2026-01-15 | NO |  |  | NO
701 | 80119 | 2381534 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR JATUN ORCCO, COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA, C.P. ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 2381534 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR HATUN ORRCO- COMUNIDAD DE CARABAYA- C.P. ITUATA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Proceso Normal | Administración directa | 161491 | 88093.73 | 161491.07 | < =1 millón | 132211.07 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 2017 | 60 | 45.7 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
702 | 80288 | 2320612 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 357658 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA- DISTRITO DE ACOS VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 299898 | 140937.27 | 299898.39 | < =1 millón | 141055.34 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2017 | 60 | 52.99 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
703 | 80325 | 2164453 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC | 138750 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIMAC | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Administración directa | 33306372 | 4456466.39 | 50715781.51 | > 10 - 100 millones | 1094893.12 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2017 | 1110 | 97.13 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
704 | 80588 | 2269576 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 318477 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 191334 | 88713.57 | 191334.44 | < =1 millón | 110750.48 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2017 | 75 | 53.63 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
705 | 80597 | 2234949 | RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO SECTOR B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MACHUQ ENTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 2234949 | RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO SECTOR B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MACHUQ ENTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU- PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL CUSCO | UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 13248166 | 2797720.13 | 13321292.19 | > 10 - 100 millones | 272619.63 | 0 | NO | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Parque Arqueológico | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | 2017 | 1620 | 95.24 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | CULTURA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
706 | 80624 | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | 60078 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | Proceso Normal | Contrata | 53828879 | 30805207.69 | 58477877.98 | > 10 - 100 millones | 21928655.98 | 1000000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA | 2018 | 540 | 47.1 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | SI | 2022-12-27 | NO |  |  | NO
707 | 80666 | 2274894 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | 317396 | Contrato de Diseño y Construcción del Gran Mercado de Belén- Iquitos. | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Proceso Normal | Contrata | 99813495 | 44465238.34 | 277078017.48 | > 200 - 1000 millones | 138716356.35 | 543184 | SI | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | LORETO | MAYNAS | BELEN | 2016 | 1224 | 55.52 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
708 | 80720 | 2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 252830 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS- PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 96284650 | 40937541.03 | 122167913.97 | > 100 - 200 millones | 34832850.67 | 13934939 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2018 | 540 | 83.34 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2023-08-16 | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=514da946-404f-4200-871c-ff9d02151ad5.pdf | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=222ef255-fea1-4e34-8fe4-ffda2a026c46.pdf
709 | 80754 | 2378216 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES | 2378216 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES- PROVINCIA DE TUMBES- REGIÓN TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 1380562 | 1011061.14 | 1030839.04 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 2018 | 90 | 44.5 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
710 | 80813 | 2297044 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 2297044 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | E.P.S. SEDACAJ S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 588595 | 267386.81 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2017 | 60 | 64.23 | 60 - 70 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
711 | 80856 | 2366430 | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS CC.NNS DE LA TUNA, SANTA FE, NUEVA UNIDA, PARCELACION MONTERRICO, PUTUYAKAT, NUMPATKAIM, CHINCHIPE, KAYAMAS, KUSUMATAK Y PIWAT DEL DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS | 2366430 | CREACION- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO EN LAS CC.NNS DE LA TUNA- SANTA FE- NUEVA UNIDA- PARCELACION MONTERRICO- PUTUYAKAT- NUMPATKAIM- CHINCHIPE- KAYAMAS- KUSUMATAK Y PIWAT- DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | Proceso Normal | Contrata | 75143707 | 49744362.35 | 70017627.9 | > 10 - 100 millones | 50858075.56 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2024 | 540 | 37.87 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
712 | 80898 | 2284448 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 326146 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA- DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 528411 | 415684.88 | 528410.92 | < =1 millón | 420909.78 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 90 | 21.34 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
713 | 80957 | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 365159 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01-02-03-06-08-09 Y 12- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | Emblematicas | Contrata | 76910776 | 21250813.3 | 119653042.79 | > 100 - 200 millones | 57055052.51 | 5500000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 2018 | 900 | 67.46 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
714 | 81094 | 2323852 | CREACION DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA | 360711 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAUCA - PROVINCIA DE YAUYOS - REGION LIMA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALLAUCA | Proceso Normal | Contrata | 678261 | 0 | 955507.47 | < =1 millón | 705749.4 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | ALLAUCA | 2018 | 90 | 63.18 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
715 | 81357 | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 227183 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA- DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 19414524 | 17637583.25 | 69081633.01 | > 10 - 100 millones | 54214417.74 | 73911 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | 2018 | 210 | 27.23 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
716 | 81363 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | 86897 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10- TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 233355385 | 166030284.12 | 753666976.18 | > 200 - 1000 millones | 358910624.43 | 1890795 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA | 2019 | 540 | 30.6 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2022-12-27 | SI | 2022-12-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=319f2a85-5971-4438-b4d6-5872c6f15c14.pdf | SI | 2023-01-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=708ae887-af24-4dd4-a19f-a0f13eed8f59.pdf
717 | 81568 | 2166996 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ | 49905 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Proceso Normal | Contrata | 36176214 | 22278875.15 | 39636021.8 | > 10 - 100 millones | 18688895.01 | 661135 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2019 | 540 | 39.83 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2023-10-26 | SI | 2024-05-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f640dbd7-61be-41a5-9295-4534559857ac.pdf | SI | 2020-07-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9d2dadfa-ee3d-4d8c-a35a-e204555dcf22.pdf
718 | 81761 | 2376672 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA, ALLCCAN, HUARANCCA PAMPA, LA PAZ, PARCCO PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 386097 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA- ALLCCAN- HUARANCCA PAMPA- LA PAZ- PARCCO PAMPA- DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA-ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2109997 | 1294826.07 | 2109997.44 | > 1 - 3 millones | 1801568.88 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | 2018 | 180 | 40.66 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
719 | 81856 | 0 |  | 0 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III-- GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA S.A. - PROREGION | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION | Proceso Normal | Contrata | 1706953 | 574596.41 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2018 | 90 | 70.14 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
720 | 81857 | 2401202 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCIÓN DE GEOTEXTIL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, DEL C.P BUENOS AIRES. EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2401202 | OBRA: CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C.P. BUENOS AIRES- EN LA LOXALIDAD DE BUENOS AIRES- DISTRITO DE LA COIPA- PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Administración directa | 174762 | 42434.33 | 174761.89 | < =1 millón | 19312.56 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2018 | 90 | 75.72 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-02-13 | SI | 2018-03-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c41f1b2f-a1ca-49ac-b795-1cda4a550f30.pdf | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5dad3215-8731-41a9-9db1-4c20ef485bdc.pdf
721 | 81923 | 2178454 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA | 249565 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO- ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO- DISTRITOS DE SACHACA- YANAHUARA Y CERRO COLORADO- PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA- PARA LA CULMINACIÓN DE METAS DEL TRAMO III- CÓDIGO SNIP N° 249565 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 18590594 | 3796346.7 | 654854567.93 | > 200 - 1000 millones | 73026838.27 | 822645 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 2018 | 135 | 91.4 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
722 | 81953 | 2148430 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA | 149150 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA- CONDESUYOS - AREQUIPA - ETAPA I. SNIP N° 149150 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 44885077 | 12926303.26 | 392519273.43 | > 200 - 1000 millones | 341585782.41 | 2633859 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CONDESUYOS | SALAMANCA | 2018 | 300 | 79.47 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-04-03 | SI | 2025-03-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb00d995-3697-4857-a530-04ad9258882b.pdf | NO
723 | 82167 | 2260603 | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHO-HUAURA-LIMA. | 311226 | INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 20KV Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION- DISTRITO DE HUACHO-HUAURA-LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO | Proceso Normal | Contrata | 4249121 | 312240.41 | 4249121.04 | > 3 - 10 millones | 89920.66 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2018 | 150 | 99.19 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2023-08-28 | SI | 2020-01-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=65fe9105-8e1f-4632-8f37-d6f0258b29b7.pdf | SI | 2023-12-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6b337592-95f9-4881-bcf0-24507503fa98.pdf
724 | 82319 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 23594.49 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | PUCYURA | 2018 | 105 | 92.19 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
725 | 82486 | 2326683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 363198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA- PROVINCIA DE CNAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 1736095 | 886512.63 | 1851967 | > 1 - 3 millones | 244164.56 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2017 | 390 | 68.54 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-25 | NO |  |  | NO
726 | 82490 | 2408298 | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EXTERNAS; EN EL(LA) IE 51501 - HUARO EN LA LOCALIDAD URPAY, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | 2408298 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL (LA) IE 51501- HUARO EN LA LOCALIDAD DE URPAY- | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 146632 | 62600.04 | 146631.56 | < =1 millón | 61749.69 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2018 | 30 | 75.5 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-08-17 | NO |  |  | NO
727 | 82502 | 2222727 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO ESTACION DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 221115 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO LA ESTACIÓN DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI QUISPICANCHI CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 2250406 | 1783626.13 | 2308450.64 | > 1 - 3 millones | 1841670.49 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2018 | 240 | 15.88 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-04-18 | NO |  |  | NO
728 | 82533 | 2318519 | CREACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CHAMORRO BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA | 355565 | CREACION- AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CHAMORRO BAJO- DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN-CHINCHA | Proceso Normal | Contrata | 2552780 | 364144.95 | 2880779.98 | > 1 - 3 millones | 195138.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | CHINCHA | EL CARMEN | 2018 | 180 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2024-05-14 | NO |  |  | NO
729 | 82587 | 2373964 | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - DISTRITO DE CUYO CUYO - PROVINCIA DE SANDIA - REGION PUNO | 2373964 | CREACIÓN DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - DISTRITO DE CUYO CUYO - PROVINCIA DE SANDIA - REGIÓN PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 446368 | 288223.87 | 446368.08 | < =1 millón | 316333.08 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 2017 | 150 | 41.04 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
730 | 82622 | 2400846 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SEDE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA | 2400846 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN SEDE MOLLENDO- DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | Proceso Normal | Administración directa | 5908686 | 3408842.41 | 5908685.63 | > 3 - 10 millones | 2732543.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 2018 | 180 | 42.54 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-10 | NO |  |  | NO
731 | 82671 | 2310120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO | 337207 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO- DISTRITO DE PALCAZU- PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGIÓN PASCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | Emblematicas | Contrata | 5045650 | 611362.86 | 5426697.07 | > 3 - 10 millones | 245765.22 | 115000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2018 | 180 | 90.33 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2023-09-12 | SI | 2023-09-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=698ae6ad-268c-4c47-9b19-e77ea4cf78ed.pdf | SI | 2023-09-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aca8978f-00be-4f17-9a91-6e3f26b6d332.pdf
732 | 82786 | 2340050 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC | 378862 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS- DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Administración directa | 12577938 | 2792332.61 | 17213034.83 | > 10 - 100 millones | 134348.47 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2019 | 240 | 85.39 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
733 | 83010 | 2200989 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 283930 | CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE QUIQUIJANA-DISTRITO QUIQUIJANA-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 5594791 | 25035443.02 | 9066239.92 | > 3 - 10 millones | 1464197.7 | 78000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2016 | 390 | 72.24 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
734 | 83130 | 2192844 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA | 267249 | COMPONENTE 01 - 02 Y 04: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA TACNA - REGION TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Contrata | 284322500 | 178827516.3 | 632167753.73 | > 200 - 1000 millones | 347562823.5 | 41599332 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | TACNA | TACNA | TACNA | 2017 | 600 | 39.75 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2023-08-11 | SI | 2024-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0f4e5a11-a76f-4d74-a0c9-ddcf3bee385d.PDF | SI | 2024-12-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=398122bc-3dcc-478c-95d0-03053c411c54.pdf
735 | 83194 | 2353383 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR ¿ CAAB (CARRETERA SECHURA ¿ PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA), DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | 2353383 | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR - CAAB (CARRETERA SECHURA - PUNTA BAPPO KM. 110 SECHURA) DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1912610 | 364322.57 | 1912609.45 | > 1 - 3 millones | 370322.02 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | SECHURA | SECHURA | 2018 | 60 | 97.82 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
736 | 83345 | 2348113 | CREACION DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - REGIÓN PUNO | 2348113 | CREACIÓN DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANÉ - REGIÓN PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Proceso Normal | Administración directa | 1567340 | 1474675.48 | 1909108.18 | > 1 - 3 millones | 1630072.76 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 2018 | 90 | 11.57 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
737 | 83436 | 2301214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN | 340198 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN- DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN | Proceso Normal | Contrata | 5250402 | 3509642.68 | 5250402 | > 3 - 10 millones | 3294538.78 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAN | 2018 | 240 | 35.81 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-12-16 | NO |  |  | NO
738 | 83487 | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA - DISTRITO DE PACUCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA-DISTRITO DE PACUCHA-PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1461871 | 504971.28 | 1461871.35 | > 1 - 3 millones | 519039.09 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 2018 | 180 | 65.66 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-05-21 | NO |  |  | NO
739 | 83650 | 2403504 | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS | 95668 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 433240481 | 185269618.85 | 680561212.73 | > 200 - 1000 millones | 120542447.32 | 11440685 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2019 | 890 | 85.47 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-18 | SI | 2025-05-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7fd0d7a5-0562-4a2b-82fb-21788b64b334.pdf | SI | 2025-06-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=87674246-a129-4874-935a-cbc536abee5b.pdf
740 | 83666 | 2304220 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | 343114 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Contrata | 5055198 | 1460693.54 | 4267384.94 | > 3 - 10 millones | 4267384.94 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | 2018 | 240 | 83.9 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-07-24 | SI | 2025-04-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fbd66812-e411-4259-8985-ac8d62e9901c.pdf | SI | 2021-03-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e62b04c9-45a6-4876-9313-7079da1235a4.pdf
741 | 83771 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA- PROVINCIA DE CAJAMARCA -REGIÓN CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 143301 | 0 | 515983.75 | < =1 millón | 48420.55 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2018 | 90 | 92.29 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
742 | 83967 | 2196406 | CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 266354 | CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE- DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 58544739 | 32089195.48 | 63415027.15 | > 10 - 100 millones | 22483381.52 | 124075 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | LEONCIO PRADO | CASTILLO GRANDE | 2019 | 600 | 50.79 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-12-05 | NO |  |  | SI | 2023-11-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0b69301b-8a1e-4cdc-a248-ad92a42f07a8.pdf
743 | 83986 | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE UNO HORCCONA - PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC Y LLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA UNO HORCCONA -PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC YLLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA -QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1813422 | 1214250.48 | 1813421.65 | > 1 - 3 millones | 1454421.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2018 | 185 | 39.65 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
744 | 84252 | 2202218 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA | 299691 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DSITRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Proceso Normal | Administración directa | 3361708 | 363149.29 | 9289941.77 | > 3 - 10 millones | 2324658.53 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | OYON | OYON | 2018 | 180 | 89.2 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
745 | 84313 | 2222817 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 236276 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO - DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 2735448 | 403284.94 | 2763835.16 | > 1 - 3 millones | 99151.77 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2018 | 240 | 94.72 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
746 | 84431 | 2190051 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 264747 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMÉRICA- DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO | Reactivación Económica | Contrata | 1989274 | 658461.52 | 2173985.25 | > 1 - 3 millones | 676778.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2019 | 120 | 71.76 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
747 | 84665 | 2166795 | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | 179861 | AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Contrata | 13877763 | 6241421.49 | 25479776.14 | > 10 - 100 millones | 8348667.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 2018 | 240 | 69.64 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-02-13 | SI | 2021-03-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c5566612-3cf8-4db0-abbc-cb6f53b9811d.pdf | SI | 2024-02-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=add3cc14-ad17-4b4b-a8ad-5ab4b6fa68b3.pdf
748 | 84930 | 2202367 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS | 149816 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Emblematicas | Administración directa | 7984958 | 16494365.69 | 9525854.34 | > 3 - 10 millones | 36654.1 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2015 | 720 | 97.87 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2024-12-20 | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a14ed612-224d-4d40-bc52-29318d257041.pdf | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cd20d64b-2124-4b1e-a6c6-1e8d985d8623.pdf
749 | 85118 | 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 67323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | Proceso Normal | Contrata | 104750433 | 106193310.62 | 113624037.21 | > 100 - 200 millones | 73340256.72 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2020 | 660 | 15.64 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2024-04-01 | NO |  |  | NO
750 | 85127 | 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | 118126 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO- DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Reactivación Económica | Administración directa | 10215113 | 15554874.26 | 22664878.26 | > 10 - 100 millones | 4842035.18 | 2000000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2018 | 270 | 76.69 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
751 | 85171 | 2045225 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES | 59373 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS- DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | Proceso Normal | Contrata | 677769 | 323504.96 | 3388943.88 | > 3 - 10 millones | 130390.05 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 2018 | 90 | 74.67 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | NO
752 | 85226 | 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 164006 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A | Proceso Normal | Contrata | 95440845 | 78457220.28 | 106459970.36 | > 100 - 200 millones | 87868091.59 | 1665275 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2020 | 540 | 17.68 | 10 - 20 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-01-26 | SI | 2025-12-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=000ea6b8-a6e5-4b99-bd8b-4447dd97ed2c.pdf | NO
753 | 85331 | 2387742 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2387742 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 320098 | 78832.7 | 320098.08 | < =1 millón | 120772.03 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 120 | 75.37 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
754 | 85348 | 2235217 | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO | 230824 | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY- AV. SOL- TULUMAYO Y AV. EJERCITO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Contrata | 20520101 | 4763753.69 | 22705135.75 | > 10 - 100 millones | 1320610.1 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2021 | 365 | 91.78 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
755 | 85450 | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CABARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN- DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 17545379 | 21645275.59 | 18077700.26 | > 10 - 100 millones | 576044.34 | 486173 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2019 | 270 | 92.78 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
756 | 85492 | 2378010 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | 386759 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO- DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | Proceso Normal | Contrata | 6551738 | 0 | 14733234.03 | > 10 - 100 millones | 7531598.92 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | URARINAS | 2018 | 180 | 98.04 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-07-10 | NO |  |  | NO
757 | 85501 | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE-10A ¿ CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN; RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 ¿ LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE -10A - CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN- RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 - LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA- PROVINCIA DE OTUZCO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7156215 | 1830195.36 | 11129190.57 | > 10 - 100 millones | 3968507.92 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA | 2019 | 150 | 78.5 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
758 | 85577 | 2196389 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 290775 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 2182136 | 1587057.89 | 2959632.55 | > 1 - 3 millones | 1846504.67 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 180 | 27.27 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
759 | 85708 | 2159794 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | 74511 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS DISTRITOS DE APLAO HUANCARQUI- PROVINCIA CASTILLA - REGION AREQUIPA - CULMINACIÓN DE METAS | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reactivación Económica | Administración directa | 7186743 | 573420.42 | 78049638.28 | > 10 - 100 millones | 18285910.5 | 340086 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CASTILLA | HUANCARQUI | 2018 | 120 | 69.85 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
760 | 85709 | 2248940 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 309480 | CREACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE PUTINA- DISTRITO DE PUTINA- PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 843219 | 557912.47 | 843219.37 | < =1 millón | 387836.48 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2018 | 120 | 42.48 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
761 | 85767 | 2344266 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO | 382827 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO- DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS | Proceso Normal | Contrata | 8411564 | 549494.14 | 9138800.82 | > 3 - 10 millones | 826874.97 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2018 | 210 | 93.7 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
762 | 85974 | 2331890 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 371198 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ANGEL- EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE- DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION | Proceso Normal | Administración directa | 215136 | 42972.93 | 353700.03 | < =1 millón | 32169.76 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2018 | 60 | 87.76 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2023-12-06 | NO |  |  | NO
763 | 86076 | 2324328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N (PUELLAS) PTA. CARRETERA ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 361167 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP-PE-5N (PÚELLAS)-PTA CARRETERA (ALTO PUELLAS)- DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Proceso Normal | Administración directa | 703975 | 554146.55 | 703974.73 | < =1 millón | 543970.57 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | 2018 | 60 | 73.88 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
764 | 86111 | 2381231 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 267555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU- DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 124411.47 | 150000 | < =1 millón | 126185 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | 2018 | 60 | 17.06 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
765 | 86189 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA- DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | Proceso Normal | Administración directa | 1092867 | 771934.74 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PARURO | CCAPI | 2018 | 180 | 58.22 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
766 | 86297 | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636 - KM. 0.000 HASTA KM. 9.200 EN EMP. AR-106 ( DV. HUAMI - PAMPACHACRA) DISTRITO VIRACO - PROVINCIA CASTILLA REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4365134 | 2605219.6 | 7566459.3 | > 3 - 10 millones | 4088929.35 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 2019 | 120 | 61.96 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
767 | 86300 | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD , - DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR-828 KM. 0.000 HASTA KM. 4.340 EMP. PE 1SD EL FRISCO - PE 1SD DISTRITOTO DEAN VALDIVIA - PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3488211 | 2501355.49 | 8495452.31 | > 3 - 10 millones | 5495669.45 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 2019 | 90 | 48.94 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
768 | 86536 | 2406486 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA | 2406486 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMNO VECINAL AREQUIPA EMP. AR -105 - TRAMO 0.000 AL KM. 4.560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO ALCA -PROVINCIA LA UNIÓN - REGIÓN AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6525515 | 220270 | 8298227.06 | > 3 - 10 millones | 631018.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 2018 | 120 | 98.71 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
769 | 86545 | 2177032 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 222629 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL- CONTIGO PERU LA HUACA- SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL- PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA.HH. EL ÁNGEL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 2142800 | 0 | 21336376.15 | > 10 - 100 millones | 8583889.1 | 48676 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2017 | 90 | 90.52 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2023-01-24 | SI | 2023-03-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7e16b9d3-95c7-4764-8755-fc5605569cc1.pdf | NO
770 | 86569 | 2235643 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA | 278195 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIO TURÍSTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY- DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Administración directa | 6728594 | 4905790.18 | 6317407.03 | > 3 - 10 millones | 3337291.39 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2018 | 240 | 38.55 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-12-11 | NO |  |  | NO
771 | 86639 | 2403979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA - DISTRITO DE TAUCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGIÓN ANCASH | 2403979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 5391905 | 772472.26 | 7828377.66 | > 3 - 10 millones | 3127729.92 | 620000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | PALLASCA | TAUCA | 2018 | 240 | 43.82 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-02-29 | NO |  |  | SI | 2024-05-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=28cc9a32-aa60-4c5a-b964-1cbb44f5a104.pdf
772 | 86670 | 2388075 | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388075 | CREACIÓN DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 535075 | 152015.11 | 652702.24 | < =1 millón | 35939.24 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 2018 | 120 | 71.59 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
773 | 86671 | 2381559 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 2381559 | CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 512384 | 94967.37 | 512384.43 | < =1 millón | 245894.38 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 120 | 81.47 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
774 | 86810 | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 268321 | 85119.87 | 268321.05 | < =1 millón | 63997.65 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 68.28 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-18 | NO |  |  | NO
775 | 86855 | 2303836 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNIÓN, C.P. EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 299114 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO NUEVA UNIÓN- C.P. EL TAMBO- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 1376852 | 609242.1 | 1550831 | > 1 - 3 millones | 452386.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2018 | 90 | 69.86 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-10 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=104ea37f-eae3-4916-b04a-c299f550d937.pdf
776 | 86866 | 2396515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ PUNO | 2396515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO- DISTRITO DE KELLUYO- PROVINCIA DE CHUCUITO- PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 707005 | 466562.42 | 707005.23 | < =1 millón | 465465.23 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 107 | 34.01 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-12-16 | NO |  |  | NO
777 | 86867 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA C.C. DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Proceso Normal | Administración directa | 987376 | 270529.12 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | 2017 | 180 | 72.61 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
778 | 86951 | 2282603 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | 325103 | MEJORAMIENTO -AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO- DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | Proceso Normal | Contrata | 6173539 | 1381513.36 | 6522621.02 | > 3 - 10 millones | 14447.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | 2020 | 210 | 94.8 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2025-11-24 | SI | 2023-03-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=939be309-7ea9-4f3e-aa20-a72eddb8b5b2.pdf | SI | 2025-05-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c8451fef-9835-4eb2-b952-d20483a7443c.pdf
779 | 86974 | 2378577 | REHABILITACION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AV. COLECTORA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378577 | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AVENIDA COLECTRORA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 710147 | 105904.02 | 712147.2 | < =1 millón | 73739.02 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 89.5 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
780 | 87230 | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE AV. JOSE QUIÑONES HASTA AV. NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUIÑONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 397394 | 271574.81 | 397394.38 | < =1 millón | 298543.88 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 60 | 43.35 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
781 | 87231 | 2378597 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378597 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 358076 | 306550.57 | 1997641.64 | > 1 - 3 millones | 1401995.1 | 1938316 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 17.15 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
782 | 87424 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO- PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1500021 | 366841.4 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2018 | 330 | 50.18 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
783 | 87467 | 2183916 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO | 207914 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR- DISTRITO DE LLUSCO- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS- REGIÓN CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Emblematicas | Administración directa | 11155614 | 5617819.43 | 20939418.2 | > 10 - 100 millones | 1305676.59 | 307300 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2018 | 300 | 98.2 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
784 | 87611 | 2217506 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 225083 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA- DISTRITO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Contrata | 10002050 | 4922433.98 | 10541887.07 | > 10 - 100 millones | 3332919.63 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2020 | 270 | 63.61 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-12-01 | SI | 2023-10-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6d815392-6327-47d4-949e-a8bb5fb689c7.pdf | SI | 2023-11-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ce22e89-7a53-4f2f-99be-2e5ca7c36c4f.pdf
785 | 87699 | 2379044 | REHABILITACIÓN DEL DREN TELEFONICA - ENACE, DESDE LA AV. SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, ¿ PIURA ¿ PIURA | 2379044 | REHABILITACIÓN DEL DREN TELEFONICA ENACE- DESDE LA AV. SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO- DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 4526669 | 1592781.7 | 4786509.85 | > 3 - 10 millones | 4754509.85 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 180 | 90.99 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
786 | 87701 | 2355937 | CREACION DE LA VÍA - CANAL, CALLE PUMACAHUA DESDE LA AV. GRAU HASTA EL JR. MORROPON Y CALLE 09 DE OCTUBRE, DESDE EL JR. MORROPON HASTA EL DREN MALDONADO, A.H. SAN MARTIN, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA | 2355937 | CREACION DE LA VÍA CANAL- CALLE PUMACAHUA DESDE LA AV. GRAU HASTA EL JR. MORROPON Y CALLE 09 DE OCTUBRE- DESDE EL JR. MORROPON HASTA EL DREN MALDONADO- A.H. SAN MARTIN- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 5610341 | 4270928.9 | 5896283.23 | > 3 - 10 millones | 5896283.23 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 120 | 83.97 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2022-11-25 | SI | 2023-08-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b707ae4e-3692-47cf-ab1f-17c19d6082f0.pdf | NO
787 | 87713 | 2333086 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO, AGUA BLANCA PILLUAY, DEL CASERIO DE PUERTO RICO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 372379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PALLARCITO- AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERÍO DE PUERTO RICO- DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Proceso Normal | Contrata | 2873599 | 1910192.72 | 2959460 | > 1 - 3 millones | 1952629.72 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | 2018 | 120 | 34.05 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2025-06-12 | NO |  |  | NO
788 | 87846 | 2234985 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA | 245326 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA- TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 466573411 | 434193563.33 | 571383590.78 | > 200 - 1000 millones | 252483082.38 | 2210039 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2018 | 720 | 32.35 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
789 | 87891 | 2338398 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 377295 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓNN DE DESASTRES NATURALES DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS -APURIMAC | DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA - ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 9353595 | 0 | 9407596.41 | > 3 - 10 millones | 14503.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 2017 | 210 | 99.51 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
790 | 87952 | 2405776 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PABELLÓN F (INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, CIUDAD UNIVERSITARIA - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN | 2405776 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN F (INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ- CIUDAD UNIVERSITARIA - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - HUANCAYO | Proceso Normal | Contrata | 35393586 | 28794677.45 | 46599299.8 | > 10 - 100 millones | 19291807.84 | 1407482 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Escuela Profesional | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2023 | 540 | 72.73 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
791 | 88099 | 2403508 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA | 2403508 | OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 31859375 | 24469545.69 | 50086671.64 | > 10 - 100 millones | 50086671.64 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2024 | 300 | 30.95 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-11-03 | SI | 2025-10-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d21dd9a4-dff5-4f18-b8fc-1487daf4c3e2.pdf | NO
792 | 88251 | 2286058 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 291425 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO- EL SALVADOR- LOS ÁLAMOS- WICHAYPAMPA- SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 43136389 | 20192068.48 | 105039015.24 | > 100 - 200 millones | 35899418.06 | 13747476 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2019 | 660 | 67.48 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
793 | 88377 | 2289223 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 330826 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 168270 | 197126.6 | 168269.6 | < =1 millón | 27839.28 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 60.54 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
794 | 88384 | 2425619 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2425619 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2813742 | 2770878.31 | 3307928.56 | > 3 - 10 millones | 85515.2 | 777253 | SI | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2019 | 70 | 42.27 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
795 | 88385 | 2300742 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI - PALLCCA - CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA (10.79KM), DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 338096 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI - PALLCCA - CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA (10.79KM)- DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1077545 | 876902.42 | 1077544.96 | > 1 - 3 millones | 880402.42 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2018 | 60 | 18.6 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
796 | 88439 | 2339308 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | 378171 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA- CAPILLAYOC- LUCRE- TACLLA- APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO | Proceso Normal | Contrata | 5801035 | 2521801.88 | 5957458.16 | > 3 - 10 millones | 2095440.15 | 20000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | GRAU | CURASCO | 2020 | 365 | 53.79 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2026-03-12 | SI | 2025-04-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dff70b49-68e2-4ea9-9edc-6d3654738100.pdf | SI | 2026-04-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=618cc659-7be0-481d-9581-2dc56d6a11e9.pdf
797 | 88555 | 2388717 | CREACION DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388717 | CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECCO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 247347 | 114060.79 | 247346.6 | < =1 millón | 159247.17 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 75 | 53.9 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
798 | 88892 | 2167584 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINCHIMURO,RODEANA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO | 205294 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINCHIMURO-RODEANA Y ANDAMAYO- DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Proceso Normal | Administración directa | 387430 | 632.78 | 387429.78 | < =1 millón | 31037.78 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 2018 | 245 | 99.84 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
799 | 88902 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO- CHOCCOLLO - JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA ÑAUPA JAPO- DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 928454 | 706790.72 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2018 | 120 | 23.87 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
800 | 88982 | 2341020 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N° 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | 379782 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N° 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA SECTOR III- DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Contrata | 640527 | 620970.28 | 688629.34 | < =1 millón | 672554.24 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2018 | 90 | 3.05 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
801 | 88999 | 2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | 274554 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN- TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 290315368 | 257554141.58 | 451760608.35 | > 200 - 1000 millones | 147105235.89 | 2426778 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2019 | 900 | 69.82 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
802 | 89087 | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA,DISTRITO DE KELLUYO,PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA- DISTRITO DE KELLUYO- PROVINCIA DE CHUCUITO- PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 362865 | 216421.36 | 362864.89 | < =1 millón | 37426.79 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 90 | 41.61 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
803 | 89089 | 2370393 | CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO - DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO | 2370393 | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO- DISTRITO DE KELLUYO- PROVINCIA DE CHUCUITO- PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 633009 | 493340.72 | 633008.4 | < =1 millón | 389749.06 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 29.32 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
804 | 89095 | 2388336 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388336 | CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 206230 | 48794.29 | 206230.35 | < =1 millón | 93373.45 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 94.59 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
805 | 89099 | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA- DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAEMNTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ | Proceso Normal | Contrata | 416007 | 164899.04 | 370496.79 | < =1 millón | 183949 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ | 2018 | 60 | 80.87 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
806 | 89166 | 2377427 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 70710 CARIQUE, DE LA COMUNIDAD DE CARIQUE, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 386403 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 70710 CARIQUE DE LA COMUNIDAD DE CARIQUE- DISTRITO DE KELLUYO- CHUCUITO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 891232 | 725250.19 | 833889499.4 | > 200 - 1000 millones | 833706728.4 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 255 | 18.62 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
807 | 89228 | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ PUNO | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA- DISTRITO DE KELLUYO- PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 329647 | 82981.34 | 329646.75 | < =1 millón | 62290.9 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 74.83 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-04-16 | NO |  |  | NO
808 | 89306 | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN DE APURÍMAC | 365632 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC. | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Emblematicas | Administración directa | 19044570 | 17824548.97 | 19044569.88 | > 10 - 100 millones | 16640126.29 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2018 | 540 | 7.47 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
809 | 89321 | 2291774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 333211 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 1394855 | 764876.65 | 1394855.3 | > 1 - 3 millones | 474669.32 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 233 | 45.16 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
810 | 89375 | 2242626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 286287 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALAHOYO- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 626125 | 456873.28 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2018 | 120 | 30.28 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-04-01 | NO |  |  | NO
811 | 89377 | 2388865 | CREACION DE LA INFRAESTUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN EL SECTOR SOCMA DE LA COMUNIDAD DE PACHAR DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2388865 | creación de la infraestructura deportiva y recreacional en el sector de socma de la comunidad de pachar-del distrito de ollantaytambo - urubamba - cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 349369 | 100780.27 | 393031.58 | < =1 millón | 29441.88 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2018 | 42 | 91.58 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
812 | 89388 | 2214343 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE UNION CDRAS. 01, 02 Y 04 Y CALLE SANCHEZ CARRION CDRAS. 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 - CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 213631 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE UNION CDRAS. 01- 02 Y 04 Y CALLE SANCHEZ CARRION CDRAS. 01- 02- 03- 04- 05 Y 06 - CURGOS- DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS | Proceso Normal | Contrata | 3404995 | 1028968.35 | 3548994.73 | > 3 - 10 millones | 397840.68 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS | 2019 | 120 | 82.48 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
813 | 89456 | 2165060 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUIÑA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 215260 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUIÑA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE- PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1135008 | 557915.95 | 1135008.41 | > 1 - 3 millones | 20134.22 | 13081 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2018 | 120 | 65.25 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-08-16 | NO |  |  | NO
814 | 89476 | 2251056 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL | 2251056 | CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES- VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO - DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - LIMA EN EL MARCO DEL PIP N° 292189 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Proceso Normal | Contrata | 1730917 | 1495058.43 | 679657057.49 | > 200 - 1000 millones | 493613818.67 | 167599616 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2018 | 120 | 18.3 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
815 | 89754 | 2427412 | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO; CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL, MURO DE CONTENCIÓN, ESCALERAS DE CONCRETO, VEREDA Y ÁRBOLES; ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN, CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS, ILUMINACIÓN DE ÁREAS, GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2427412 | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO- LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO : CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL- MURO DE CONTENCIÓN- ESCALERAS DE CONCRETO- VEREDA Y ARBOLES- ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN- CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS- ILUMINACIÓN DE ÁREAS- GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECRE- EN(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - DISTRITO DE INDEPENDENCIA- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Contrata | 467257 | 372676.6 | 669892.19 | < =1 millón | 347280.33 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2018 | 60 | 20.24 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
816 | 89798 | 2324579 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA , PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 361366 | CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 500000 | 66524.74 | 549764.23 | < =1 millón | 69860.01 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2018 | 120 | 78.85 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
817 | 90008 | 2420373 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2420373 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES- CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA | Proceso Normal | Contrata | 3219838 | 2714987.98 | 7300573.96 | > 3 - 10 millones | 3206830.67 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | JAEN | CHONTALI | 2019 | 90 | 80 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-02-12 | SI | 2024-02-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=22affb75-2496-4d45-b21d-3a90a84f0f7b.pdf | SI | 2024-03-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6c10fd7d-1b13-4a06-8325-652724eb1e63.pdf
818 | 90174 | 2403505 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 37460 | Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Ánimas y Anexos del Distrito de Puente Piedra. | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 71806497 | 65409528.89 | 93061864.52 | > 10 - 100 millones | 93061864.52 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 2022 | 330 | 8.69 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-11-20 | SI | 2025-10-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=51d2bdcd-175a-4cba-aa6e-833133664d31.pdf | NO
819 | 90391 | 2296100 | CREACION DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 338934 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 380665 | 22942.61 | 401487.02 | < =1 millón | 34362.57 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2018 | 60 | 93.97 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-09 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=104ea37f-eae3-4916-b04a-c299f550d937.pdf
820 | 90467 | 2336088 | MEJORAMIENTO Y AMPLILACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOS PRIMARIO EN LA I.E. 40272 JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA | 375138 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E. 40272 JOSE OLAYA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | Proceso Normal | Administración directa | 1236974 | 2136285.08 | 5188630.25 | > 3 - 10 millones | 407234.21 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 2018 | 240 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
821 | 90536 | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO- PROVINCIA DE PUNO-DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 232471 | 119196.16 | 232471.43 | < =1 millón | 118912.93 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2018 | 120 | 48.73 | 40 - 50 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
822 | 90564 | 2370922 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2370922 | CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA- DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS | Proceso Normal | Administración directa | 409022 | 33164.87 | 434571.55 | < =1 millón | 2698.82 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | MARGOS | 2018 | 90 | 86.49 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
823 | 90667 | 2045225 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES | 59373 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS - DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES- COMPONENTE POZO TUBULAR LOMA SAAVEDRA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | Proceso Normal | Contrata | 677769 | 323504.96 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 2018 | 90 | 74.67 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | NO
824 | 90758 | 2267487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN | 318376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO | Proceso Normal | Contrata | 9271998 | 10173323.97 | 5161932.32 | > 3 - 10 millones | 396889.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | JAUJA | MUQUIYAUYO | 2019 | 210 | 25.26 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
825 | 90796 | 2341388 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHANPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA - BOLOGNESI - ANCASH | 380128 | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA CASHAPATA- PACHAPUQUIO HILACUTA JAYASHPAMPA POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 1273450 | 148500.44 | 1369122.07 | > 1 - 3 millones | 171943.61 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 2018 | 120 | 88.34 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-04-15 | SI | 2025-03-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6da16fa8-e66b-47cc-8444-8e4c5bba6d96.pdf | NO
826 | 90986 | 2309829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | 332906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL- DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 3558103 | 3163090.13 | 3558103.28 | > 3 - 10 millones | 2929762.09 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2018 | 240 | 13.45 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
827 | 91007 | 2399505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA-NAMBUQUE-BUENA VISTA DE CANIAC, CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE - DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN LA LIBERTAD | 2399505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA-NAMBUQUE-BUENA VISTA DE CANIAC- CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE - DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 11458986 | 1955038.74 | 11775460.54 | > 10 - 100 millones | 1405838.13 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | LA CUESTA | 2019 | 180 | 82.94 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
828 | 91046 | 2426979 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 1: EMP. AR-639 ¿ ACOPALLPA ¿ PACCRAPICHA ¿ DV. CUYANCA ¿HUASICAC (L=15.06 KM), TRAMO 2: EMP. AR-100 - BELLA UNION (L=16.70 KM), TRAMO 3: EMP. AR-105 (CHUQUIBAMBA) ¿ PACHANA (L=38.19 KM) Y TRAMO 4: EMP. AR-105 ¿ EMP. AR-588 ¿ HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA (L=49.14 KM) | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC- TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION- TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA- TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 72537716 | 51190297.57 | 129584181.09 | > 100 - 200 millones | 86786786.75 | 1021038 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 2020 | 270 | 34.73 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
829 | 91062 | 2426974 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) ¿ TICLLOS ¿ CORPANQUI ¿ CAJAMARQUILLA ¿ TACRA ¿ OCROS ¿ RINCONADA ¿ HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM) | 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 74838001 | 74739211.36 | 146300917.69 | > 100 - 200 millones | 123127643.23 | 725396 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | OCROS | OCROS | 2020 | 360 | 0.16 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
830 | 91071 | 2246729 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN (EL CERRO) TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV. 9 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 302173 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 226254 | 79188.09 | 2080342 | > 1 - 3 millones | 1133136.46 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 65 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
831 | 91077 | 2424728 | REMODELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS COOPERATIVA UNIVERSAL - SANTA ANITA JOSE CARLOS MARIATEGUI DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2424728 | Remodelación de Centros o Servicios móviles de atención de salud en el EE.SS. Cooperativa Universal - Santa Anita - DIRIS LIMA ESTE- con Código Único de Inversiones N° 2424728 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | Proceso Normal | Contrata | 654545 | 28077.91 | 654545.46 | < =1 millón | 111127.72 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 2019 | 40 | 95.05 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
832 | 91154 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R: TRAMO 1: EMP. PE- 1NQ (DV. LACRAMARCA)- LA AGUADA- LAS CRUCES- LACRAMARCA- SANTA ANA- QUITACOCHA-HUAYLAS- EMP. PE-3N (SAN DIEGO) (L=158.00 KM) Y TRAMO 2 : EMP. PE-3N(HUACASCHUQUE) - LACABAMBA - DV. CONCHUCOS - PAMPAS - CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 59+000 -106+900 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDOR) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 136020565 | 91217175.61 | 284440838.65 | > 200 - 1000 millones | 208383100.31 | 1268678 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | PALLASCA | LACABAMBA | 2020 | 360 | 32.94 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
833 | 91385 | 2463097 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2463097 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5683593 | 4185563.66 | 7610193.45 | > 3 - 10 millones | 402638.37 | 231649 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2021 | 180 | 37.47 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
834 | 91407 | 2526325 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2526325 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR- DISTRITO DE TAMBO GRANDE- PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 57579392 | 75600400.17 | 55775489.44 | > 10 - 100 millones | 49222146.34 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2022 | 450 | 6.71 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
835 | 91493 | 2328406 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL ANEXO DE VIZCACUTO, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA | 364765 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL ANEXO DE VIZCACUTO- DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Proceso Normal | Contrata | 318308 | 0 | 1911587.76 | > 1 - 3 millones | 1492437.4 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 2023 | 77 | 34.55 | 30 - 40 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
836 | 91551 | 2410353 | REPARACIÓN DE POZO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2410353 | REPARACIÓN DE POZO- ABASTECIMIENTO DE AGUA- CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE- ESTACIÓN DE BOMBEO Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- EN EL(LA) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE JAYANCA- PROVINCIA LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1243086 | 190623.22 | 2406928.59 | > 1 - 3 millones | 1226440.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | 2019 | 60 | 100 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
837 | 91578 | 2387663 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2387663 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 136129 | 47583.04 | 136128.2 | < =1 millón | 75475.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 65.05 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
838 | 91603 | 2409135 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN, ABASTECIMIENTO DE AGUA, COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO; EN EL(LA) AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CAÑETE S.A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA | 2409135 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN- ABASTECIMIENTO DE AGUA- COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO- EN EL(LA) AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CAÑETE S.A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE- PROVINCIA CAÑETE- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2544445 | 1483829.14 | 8159926.8 | > 3 - 10 millones | 5629074.59 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2019 | 60 | 49.19 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
839 | 91652 | 2096288 | CONSTRUCCION CARRETERA RUMICHACA-ESPINCO-WEQWES, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO | 102733 | CONSTRUCCION DE CARRETERA RUMICHACA-ESPINCO-EQWES- DISTRITO DE CHUNGUI-LA MAR-AYACUCHO. ESTAPA II ESPINCO-WEQWES. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Proceso Normal | Administración directa | 1300108 | 1255954.22 | 2519204 | > 1 - 3 millones | 2281882.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2018 | 150 | 3.4 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
840 | 91734 | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO ¿ LA BARRERA, PROG. 0+000+20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA- PROG. 0 000 20 100- DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 25011815 | 13984037.72 | 26277024.55 | > 10 - 100 millones | 6304239.19 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2019 | 210 | 74.25 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
841 | 91876 | 2234362 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA , DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | 195467 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA - DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 31009879 | 22975470.1 | 113984894.35 | > 100 - 200 millones | 90661945.12 | 4638054 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2019 | 240 | 44.14 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-10-04 | SI | 2024-11-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=484b5a92-14e6-4900-a8d4-1b6f53f70525.pdf | SI | 2024-12-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a898762f-962c-4804-870b-d9e46fdea99c.pdf
842 | 91883 | 2335912 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CANA EDÉN, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 2335912 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CANA EDÉN- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Contrata | 14581417 | 5529373.78 | 13926158.2 | > 10 - 100 millones | 3230957.29 | 5933856 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2025 | 180 | 76.74 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
843 | 91929 | 2311360 | INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCAVELICA | 339846 | INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR- HUAMANGA- CANGALLO- HUANCASANCOS- VICTOR FAJARDO- VILCASHUAMAN- LUCANAS- Y PARINACOCHAS- DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES- DEL DPTO. DE HUANCAVELICA | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Proceso Normal | Contrata | 1764225 | 0 | 33601904.05 | > 10 - 100 millones | 11748421.97 | 547273 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 2023 | 360 | 67.44 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
844 | 91989 | 2307484 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA | 346126 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN- EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC- CHAVÍN- SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO- PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGIÓN ICA | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA | Proceso Normal | Administración directa | 19106851 | 0 | 23815039.41 | > 10 - 100 millones | 753252.34 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | CHAVIN | 2018 | 1095 | 93.51 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
845 | 92097 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LA I.E. Mx N°118 DEL DISTRITO DE ZURITE-ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 126025 | 40848.76 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2018 | 60 | 97.24 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
846 | 92245 | 2402990 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGIÓN ANCASH | 2402990 | contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL- RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGIÓN ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 972337 | 947425.72 | 1450004.37 | > 1 - 3 millones | 555095.48 | 34210 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Generación Eléctrica | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 2019 | 210 | 85.09 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
847 | 92269 | 2378540 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | 387144 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA- DISTRITO DE ATUNCOLLA- PUNO - PUNO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 598238 | 170269.78 | 598237.7 | < =1 millón | 189442.5 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 2018 | 120 | 86.39 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
848 | 92323 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE RIEGO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE ZURITE -ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 361117 | 67793.89 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2018 | 90 | 73.14 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
849 | 92340 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C.C OSEFINA - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 970154 | 644591.8 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 120 | 33.56 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
850 | 92505 | 2131796 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC | 162044 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CHAPIMARCA - COTAHUARCAY- DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA- PROVINCIA DE GRAU- REGIÓN APURÍMAC - SALDO. | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Administración directa | 4673572 | 4670626.44 | 7416709.2 | > 3 - 10 millones | 1717412.64 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 2018 | 365 | 0.07 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
851 | 92564 | 2391130 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD QUILCATA, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2391130 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA- DISTRITO DE CAYARANI- CONDESUYOS - AREQUIPA. CODIGO DE PROYECTO N° 2391130 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Proceso Normal | Administración directa | 656915 | 572564.68 | 656914.81 | < =1 millón | 520336.91 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 2018 | 60 | 15.65 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
852 | 92608 | 2391722 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ÁREAS VERDES EN EL AA.HH. TERESA OTINIANO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMÓN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2391722 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ÁREAS VERDES EN EL AA.HH. TERESA OTINIANO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMÓN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Proceso Normal | Administración directa | 7171780 | 7147083.58 | 7328404.92 | > 3 - 10 millones | 7235713.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2019 | 120 | 2.2 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
853 | 92658 | 0 |  | 0 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO- HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO- DISTRITO DE PACCARITAMBO- PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 957888 | 574760.38 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2018 | 90 | 50.72 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
854 | 92659 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C.C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 707853 | 550285.19 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2018 | 120 | 22.26 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
855 | 92684 | 2162076 | CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS | 42422 | CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS | PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 12085999 | 115372957.02 | 28506936.92 | > 10 - 100 millones | 4186224.59 | 2843062 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2018 | 720 | 51.54 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-10-23 | SI | 2026-04-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b3319c8a-ba68-457e-8747-267f0db78fd6.pdf | NO
856 | 92719 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C.C PAMPACHIRI - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 549994 | 351724.6 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 90 | 36.05 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
857 | 92729 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C.C. UCHULLUCLLO- DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 524548 | 353843.21 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2018 | 90 | 32.54 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
858 | 92917 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA- QAÑO- ANTAPARARA- TACURANI- Y JAMPA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 463624 | 286582.82 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2018 | 90 | 38.19 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
859 | 93059 | 2344970 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA | 2344970 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE- DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRÍ - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4948014 | 4948014.16 | 6332503.97 | > 3 - 10 millones | 1141935 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
860 | 93127 | 2379463 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO MILAGRO SECTOR LOS ROBLES,DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA | 2379463 | CREACION DE CAMINO VECINAL- ALTO MILAGRO-SECTOR LOS ROBLES- DISTRITO DE SANIGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 2555324 | 2106576.38 | 2575324.38 | > 1 - 3 millones | 2309705.58 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2018 | 120 | 21.35 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
861 | 93318 | 2410389 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CASERIO PUERTO SAN IGNACIO Y EN LA LOCALIDAD PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2410389 | OPTIMIZACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LOS CASERIOS DE PUERTO SAN ANTONIO Y PUERTO SAN IGNACIO- DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 108586 | 82532.82 | 113648.47 | < =1 millón | 77470.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2018 | 30 | 34.6 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
862 | 93412 | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI- HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Proceso Normal | Administración directa | 370132 | 166240.69 | 370132.2 | < =1 millón | 82568.4 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 2017 | 45 | 61.35 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
863 | 93477 | 2345855 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SURIMANA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 383640 | OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE SURIMANA- DISTRITO DE TUPAC AMARU-CANAS-CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 482283 | 36161.02 | 482282.66 | < =1 millón | 240637.26 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2018 | 60 | 92.5 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
864 | 93506 | 2431496 | CONSTRUCCIÓN DE PONTON; EN EL(LA) RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD INCHUPALLA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2431496 | CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL (LA) RIÓ INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD DE INCHUPALLA DISTRITO DE CHUCUITO- PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 127816 | 29675.99 | 127816.04 | < =1 millón | 74797.04 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2018 | 60 | 76.78 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
865 | 93562 | 2515359 | CREACION DE LA NUEVA SEDE U.N. CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2515359 | Creación de la nueva Sede U.N. Chimbote- provincia del Santa- departamento de Ancash | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 9451664 | 9173747.46 | 9921241.9 | > 3 - 10 millones | 9921241.9 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2024 | 195 | 3.86 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
866 | 93785 | 2426523 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 72015 - ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | 2426523 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO- EN EL(LA) IE 72015 - ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO- PROVINCIA AZANGARO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | Proceso Normal | Administración directa | 337536 | 238175.56 | 337552.42 | < =1 millón | 234469.95 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 2018 | 90 | 36.59 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
867 | 93979 | 2428884 | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JIMBOYUCA, DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2428884 | OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DEL CASERIO JIMBOYUCA- DISTRITO DE NAMBALLE- PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 48205 | 0 | 48204.91 | < =1 millón | 6664.91 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | NAMBALLE | 2018 | 45 | 77.45 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
868 | 94062 | 2392704 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2392704 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN | Proceso Normal | Administración directa | 496746 | 417820.47 | 496745.54 | < =1 millón | 356218.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2018 | 60 | 17.88 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
869 | 94145 | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - DISTRITO DE LONGAR - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2- DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH- DISTRITO DE LONGAR- RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | Proceso Normal | Administración directa | 120759 | 38512.44 | 120758.76 | < =1 millón | 34412.54 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | 2018 | 45 | 87.63 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
870 | 94156 | 2427291 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2427291 | CREACIÓN DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO- DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA | Proceso Normal | Administración directa | 64227 | 21456.07 | 79935.46 | < =1 millón | 11796.12 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | 2018 | 45 | 53.72 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2023-10-25 | SI | 2023-07-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c7f7ea5a-c2bf-4e14-921b-6c435d910943.pdf | NO
871 | 94253 | 2378764 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2378764 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA- PROVINCIA- DEPARTAMENTO AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 1405581 | 1062325.35 | 1452081.49 | > 1 - 3 millones | 1452081.49 | 3148429 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2022 | 114 | 25.04 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-03-18 | SI | 2025-02-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1b603ec4-a61b-4652-bf0a-710c071094fd.PDF | SI | 2025-04-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=efe5b3db-a2fa-49e6-95e1-74a08ba89c08.pdf
872 | 94263 | 2426754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | Emblematicas | Administración directa | 190446 | 96882.55 | 192805.95 | < =1 millón | 105575.46 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PUNTA | 2018 | 60 | 49.13 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | NO
873 | 94296 | 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | 145890 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Emblematicas | Administración directa | 15308237 | 14930788.74 | 18343218.91 | > 10 - 100 millones | 12251320.93 | 3320041 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2020 | 365 | 4.83 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
874 | 94339 | 2128376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | 107927 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PABLO- PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Proceso Normal | Administración directa | 79918 | 14402.99 | 1148846 | > 1 - 3 millones | 752138.1 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | 2018 | 45 | 88.63 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-09-18 | NO |  |  | NO
875 | 94462 | 2382842 | CREACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2382842 | CREACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE- DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN | Proceso Normal | Administración directa | 2986435 | 2766780.82 | 2986434.82 | > 1 - 3 millones | 2658197.16 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Central Hidroeléctrica | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | 2018 | 180 | 12.67 | 10 - 20 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
876 | 94467 | 2306802 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA - CHACRALLA (L =10.6 KM.), DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | 345518 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA | Proceso Normal | Administración directa | 4173115 | 3360082.87 | 4200115.01 | > 3 - 10 millones | 3767294.71 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | 2018 | 240 | 19.48 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
877 | 94503 | 2259182 | RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 299072 | componente investigación- arqueológica- conservación y restauración- difusión- sencibilizacion y fortalecimiento cultural del pip recuperación de huaca los gavilanes- cementerio gavilanes. huaca las abejas y huaca facho del distrito de tucume- provincia de lambayeuqe- departamento de lambayeque- etapa 2018 | UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE | Emblematicas | Administración directa | 1000000 | 202598.42 | 8253658.74 | > 3 - 10 millones | 3189552.25 | 350000 | SI | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2018 | 120 | 91.02 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
878 | 94511 | 2377705 | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | 386553 | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Proceso Normal | Contrata | 16127714 | 8875797.89 | 19881548.26 | > 10 - 100 millones | 4727815.37 | 550000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | APURIMAC | GRAU | PROGRESO | 2022 | 300 | 68.98 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
879 | 94529 | 2406462 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA, RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN-REGIÓN LIMA | 301682 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA- RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO DE OYON- PROVINCIA DE OYON REGION LIMA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | Proceso Normal | Contrata | 4162129 | 2933711.82 | 12924645.26 | > 10 - 100 millones | 10415950.48 | 3200000 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LIMA | OYON | OYON | 2024 | 120 | 38.82 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
880 | 94562 | 2402491 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE FIBRA DE ALPACA EN EL CENTRO POBLADO DE ATOCCMARCA - DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA | 2402491 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCCMARCA- DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA-HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 398193 | 362157.11 | 398192.58 | < =1 millón | 350886.48 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | 2018 | 60 | 9.39 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
881 | 94573 | 2430001 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD VERGEL, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2430001 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CP. VERGEL DEL DISTRITO DE LA COIPA- PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 41511 | 339.26 | 41510.81 | < =1 millón | 14578.81 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2018 | 60 | 85.36 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
882 | 94616 | 2171529 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | 183633 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 8448598 | 2262946.88 | 8448598.38 | > 3 - 10 millones | 398110.31 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2013 | 330 | 82.89 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2023-10-10 | NO |  |  | NO
883 | 94685 | 2402404 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2402404 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACION URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Administración directa | 3873767 | 1982840.85 | 4302047.8 | > 3 - 10 millones | 1688267.05 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2018 | 120 | 55.27 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2024-01-29 | SI | 2026-01-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=52bf4657-ae5a-4f7a-91a8-a210c1d68416.pdf | NO
884 | 94724 | 2327501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERÍO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | 363942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA- DISTRITO DE SAN LUIS- PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 1864606 | 109831.01 | 2238586.75 | > 1 - 3 millones | 357417.83 | 223500 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 2019 | 150 | 94.1 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
885 | 94764 | 2335947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | 375001 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA- DISTRITO DE TOMEPAMPA- PROVINCIA LA UNION- REGION AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 6057820 | 5196648.6 | 11125733.76 | > 10 - 100 millones | 8040781.34 | 34395 | SI | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | LA UNION | TOMEPAMPA | 2020 | 150 | 18.49 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
886 | 94776 | 2273013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y LOS ESTÁNDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | 223918 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | SUB REGION III CHOTA | Proceso Normal | Administración directa | 1027556 | 135357.53 | 1204735.77 | > 1 - 3 millones | 312937.53 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2019 | 210 | 73.98 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-01-21 | SI | 2025-01-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2bfaeb47-12cf-4091-9042-d60fd47bbde1.pdf | NO
887 | 96018 | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 2223090 | 1405496.57 | 2223090.32 | > 1 - 3 millones | 1889255.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | 2021 | 120 | 42.57 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
888 | 96035 | 2414658 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2414658 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | Proceso Normal | Administración directa | 220465 | 177128.41 | 276304.57 | < =1 millón | 209650.32 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2018 | 90 | 26.5 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
889 | 96122 | 2432605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO ¿ CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2432605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO - CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 696234 | 371343.29 | 696233.88 | < =1 millón | 246380.09 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2018 | 90 | 55.13 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
890 | 96195 | 2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | 2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Proceso Normal | Contrata | 3432530 | 2777875.04 | 3733790.52 | > 3 - 10 millones | 1529766.75 | 1376251 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2022 | 90 | 29.15 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-08-14 | SI | 2023-08-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=379d0177-92ed-458d-bde6-b48378da795c.pdf | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=26539b03-f39a-4a88-9eee-12f1b44007ad.pdf
891 | 96264 | 2392658 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2392658 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO- EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA- DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA- PROVINCIA GRAU- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | Proceso Normal | Administración directa | 253215 | 85201.19 | 235215.14 | < =1 millón | 125669.14 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 2018 | 60 | 81.5 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-01-17 | NO |  |  | NO
892 | 96674 | 2306934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO, SAN MARTIN Y MACHENTE, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | 345639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO- SAN MARTIN Y MACHENTE- DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Proceso Normal | Contrata | 22384003 | 11390512.67 | 22176622.2 | > 10 - 100 millones | 6617108.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 2020 | 365 | 53.11 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
893 | 97300 | 2427464 | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) EESS LAS PIRIAS - CHIRINOS EN LA LOCALIDAD LAS PIRIAS, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2427464 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA- EN EL(LA) EESS LAS PIRIAS - CHIRINOS EN LA LOCALIDAD LAS PIRIAS- DISTRITO DE CHIRINOS- PROVINCIA SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 43586 | 20635.89 | 43585.51 | < =1 millón | 4169.01 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | CHIRINOS | 2018 | 45 | 52.65 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
894 | 97603 | 2318792 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUAYNAPATA GRANDE Y HUAYNAPATA CHICO DEL CENTRO POBLADO DE CORIMAYO PRIMERA ZONA LACCO, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 355784 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUAYNAPATA GRANDE Y HUAYNAPATA CHICO DEL CENTRO POBLADO DE CORIMAYO PRIMERA ZONA LACCO- DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1381472 | 689995.25 | 1381472.28 | > 1 - 3 millones | 467866.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2019 | 150 | 60.63 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
895 | 97668 | 2307464 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHA, MAMACH'UCCLLA, CCOLLPACC'AZA, LLUSCC'OJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 346110 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES- UTUTA- TRANKAPUNCO- TUTOROQO- IQUIYANCHA- MAMACHUCCLLA- CCOLLPACCAZA- LLUSCCOJO- MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | Proceso Normal | Contrata | 5047177 | 1283275.47 | 7666518.11 | > 3 - 10 millones | 2749596.08 | 70000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 2019 | 240 | 66.75 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-11-25 | NO |  |  | NO
896 | 97697 | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA, ESPINAR - ESPINAR - CUSCO | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA- ESPINAR - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 925669 | 439203.89 | 925668.83 | < =1 millón | 136535.61 | 10291 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2021 | 120 | 66.17 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
897 | 97786 | 2432961 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) IE 50257 - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2432961 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO- EN EL(LA) IE 50257 - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC- DISTRITO DE SANTA TERESA- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 218725 | 33667.99 | 218724.61 | < =1 millón | 31064.18 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2018 | 60 | 97.3 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
898 | 97811 | 2156540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 190447 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO- DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 998636 | 989023.66 | 764667.9 | < =1 millón | 721572.9 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | CUSCO | PARURO | PARURO | 2018 | 180 | 1.14 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
899 | 97842 | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA - DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA - DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | Proceso Normal | Administración directa | 883958 | 402378.59 | 883958.24 | < =1 millón | 395745.45 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | 2018 | 90 | 60.46 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-11 | NO |  |  | NO
900 | 97880 | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC ¿ AMAYUNCA ¿ HUANCCOLLANCAY ¿ PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC - AMAYUNCA - HUANCCOLLANCAY - PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 2193768 | 1078630.3 | 2320874.64 | > 1 - 3 millones | 1748691.56 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2019 | 178 | 48.05 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
901 | 97905 | 2342035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | 380775 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY- DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 2005612 | 580085.95 | 4486954.19 | > 3 - 10 millones | 135053.22 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2019 | 210 | 84.12 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
902 | 98632 | 2346624 | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2346624 | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 79328 | 25664.65 | 92301.66 | < =1 millón | 2772.94 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2018 | 31 | 71.43 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
903 | 100279 | 2195001 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 238540 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS- DISTRITO DE OMATE- PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | Emblematicas | Contrata | 32793604 | 16292059.79 | 35528866.32 | > 10 - 100 millones | 16335848.51 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 2021 | 540 | 50.6 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2024-04-05 | SI | 2025-09-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d4f0cde2-ff74-4aa9-a3e1-9de910b4e361.pdf | SI | 2025-10-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c4110282-a6ec-4d08-a9be-192293443125.pdf
904 | 100383 | 2233832 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 250186 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA- DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | Proceso Normal | Contrata | 5639907 | 4036523.43 | 5639907.12 | > 3 - 10 millones | 252563.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 2017 | 180 | 69.46 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2023-10-16 | NO |  |  | NO
905 | 100759 | 2301257 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 340359 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO- DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 4568978 | 1358372.57 | 4568977.99 | > 3 - 10 millones | 606875.87 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2016 | 255 | 70.27 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
906 | 100809 | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI, DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI- DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 274235 | 223281.05 | 274234.97 | < =1 millón | 219667.67 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 60 | 18.58 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
907 | 100989 | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 548763 | 390875.36 | 930635.11 | < =1 millón | 703697.61 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | PUNO | SANDIA | PHARA | 2018 | 120 | 28.77 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
908 | 101413 | 2419671 | CREACION DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAÑO NATURAL DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRE CA. NICOLÁS VELA Y CA. AVIACIÓN HASTA EL RÍO TAMBO, EN LA JJ.VV. ÁNGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2419671 | CREACION DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAÑO NATURAL DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRE CA. NICOLÁS VELA Y CA. AVIACIÓN HASTA EL RÍO TAMBO- EN LA JJ.VV. ÁNGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA | Proceso Normal | Contrata | 4151757 | 2802327.38 | 4388221.32 | > 3 - 10 millones | 1984773.64 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 2022 | 120 | 32.5 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2026-07-07 | NO |  |  | NO
909 | 101529 | 2330125 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO | 366409 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE- DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Administración directa | 368655 | 236130.43 | 380602.49 | < =1 millón | 250602.49 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2018 | 60 | 35.95 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-12-13 | SI | 2019-01-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=43cd26ae-c0c8-4801-96f7-517ab9fe7313.pdf | NO
910 | 101603 | 2341643 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA , MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | 380372 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA- MARISCAL NIETO- MOQUEGUA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A | Proceso Normal | Administración directa | 1478637 | 1431169.66 | 1478636.76 | > 1 - 3 millones | 1153936.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 2018 | 120 | 3.21 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
911 | 101653 | 2328805 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA | 365141 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO- DISTRITO DE HUACHO- PROVINCIA DE HUAURA-LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 5342669 | 6259016.73 | 7973987.81 | > 3 - 10 millones | 3005953.18 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2018 | 135 | 51.07 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-02-01 | NO |  |  | NO
912 | 101760 | 2436648 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436648 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) 2436648 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2124962 | 2124962.22 | 3099701.63 | > 3 - 10 millones | 2361874.62 | 168326 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | 2023 | 300 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
913 | 101761 | 2436647 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436647 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) 2436647 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3916189 | 3916188.99 | 5155512.22 | > 3 - 10 millones | 4071779.84 | 270039 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 2023 | 300 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
914 | 101762 | 2436646 | REHABILITACIÓN DE PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436646 | REHABILITACIÓN DE PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7436149 | 7436148.51 | 8980372.8 | > 3 - 10 millones | 7765232.49 | 168817 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | USQUIL | 2023 | 300 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
915 | 101763 | 2436645 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436645 | REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 10277657 | 10277656.6 | 12455383.65 | > 10 - 100 millones | 10414679.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2023 | 300 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
916 | 101764 | 2436643 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436643 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4867558 | 4867558.26 | 6137154.1 | > 3 - 10 millones | 5199947.01 | 55167 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2023 | 300 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
917 | 101765 | 2436642 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436642 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3870777 | 3870777.01 | 7776324 | > 3 - 10 millones | 6525550.28 | 1893574 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2023 | 210 |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
918 | 101767 | 2436641 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436641 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3617177 | 3617176.92 | 4973859.51 | > 3 - 10 millones | 3575500.14 | 1598702 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2023 | 210 |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
919 | 101768 | 2436638 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436638 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS- (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2789934 | 2789934.26 | 3953463.84 | > 3 - 10 millones | 3158275.61 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA | 2023 | 210 |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
920 | 101769 | 2436635 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436635 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3653227 | 3653226.94 | 4951292.92 | > 3 - 10 millones | 3948497.79 | 145666 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | 2023 | 240 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
921 | 101770 | 2436636 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436636 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6594676 | 6594675.66 | 8308765.41 | > 3 - 10 millones | 6875935.77 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | 2023 | 240 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
922 | 101771 | 2436637 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436637 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3991995 | 3991995.44 | 5711513.41 | > 3 - 10 millones | 4612066.56 | 159721 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | 2023 | 210 |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
923 | 101772 | 2436634 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436634 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS- (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6741957 | 6741956.75 | 8354982.06 | > 3 - 10 millones | 6947776.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | 2023 | 240 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
924 | 101773 | 2436632 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | 2436632 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4054243 | 4054243.03 | 5046362.18 | > 3 - 10 millones | 4312127.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | 2023 | 240 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
925 | 101774 | 2436560 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 ¿ HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436560 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 13095344 | 12867479.01 | 20966700.1 | > 10 - 100 millones | 14276421.5 | 110000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 2022 | 240 | 1.74 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
926 | 101775 | 2436559 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 ¿ HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436559 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6271442 | 6172180.92 | 19368561.47 | > 10 - 100 millones | 16257679.81 | 4002 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | 2022 | 240 | 1.58 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
927 | 101776 | 2436558 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 ¿ HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436558 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5561128 | 5216679.71 | 9209268.08 | > 3 - 10 millones | 6342064.61 | 103000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | 2022 | 240 | 6.19 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
928 | 101777 | 2436557 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 ¿ HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436557 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4920523 | 2245294.99 | 8473577.14 | > 3 - 10 millones | 2084105.62 | 302486 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | 2021 | 300 | 47.01 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
929 | 101783 | 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 ¿ HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 11608780 | 6957400.31 | 18287392.68 | > 10 - 100 millones | 7707065 | 555554 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | 2021 | 300 | 34.65 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
930 | 101882 | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 46701363 | 38638546.47 | 47806971.21 | > 10 - 100 millones | 23587892.65 | 1216200 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2020 | 380 | 30.23 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
931 | 101917 | 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Contrata | 10581725 | 1924625.84 | 12957865.76 | > 10 - 100 millones | 511629.99 | 284415 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 2018 | 240 | 88.06 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
932 | 102020 | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN ¿ REGION AREQUIPA | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA HUAYNACOTAS - PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 9240112 | 6044377.81 | 18213245.86 | > 10 - 100 millones | 7661377.35 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | LA UNION | PAMPAMARCA | 2019 | 300 | 58.9 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
933 | 102186 | 2399695 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N°64821, JJ.VV PAMPA YURAC, DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI | 2399695 | Mejoramiento De Los Servicios Educativos De La I.E N° 64821- Jj. Vv Pampa Yurac- Distrito De Padre Abad- Provincia De Padre Abad- Region Ucayali | GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 18376508 | 19230309.09 | 26675511.53 | > 10 - 100 millones | 11754930.64 | 11792534 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2023 | 360 | 72.13 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
934 | 102294 | 2188982 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 248116 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA- PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO- DISTRITO DE CIRCA- PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | PRO DESARROLLO APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 8868115 | 3080972.02 | 12707729.53 | > 10 - 100 millones | 596065.15 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2019 | 240 | 93.4 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-08-09 | NO |  |  | NO
935 | 102395 | 2432464 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ¿ 44+230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA ¿ CRUZ CHIQUITA ¿ PALO BLANCO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | 2432464 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 44 230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA - CRUZ CHIQUITA - PALO BLANCO- DISTRITO DE HUARMACA- PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 30373276 | 12486574.13 | 36663269.82 | > 10 - 100 millones | 5903813.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 270 | 99.9 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
936 | 102522 | 2225783 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON , DISTRITO DE SALITRAL - MORROPON - PIURA | 111701 | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL- DISTRITO DE SALITRAL- PROVINCIA DE MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Contrata | 9643269 | 3772179.84 | 9891515.6 | > 3 - 10 millones | 105356.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2019 | 240 | 62.27 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-11-27 | NO |  |  | NO
937 | 102544 | 2436073 | REHABILITACIÓN DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2436073 | REHABILITACIÓN DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS- DISTRITO DE CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2782869 | 311600.01 | 3476289.17 | > 3 - 10 millones | 579157.9 | 399109 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2020 | 120 | 88.6 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
938 | 102665 | 2425372 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERÍO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2425372 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO- CASERIO DEL PORVENIR- DISTRITO SAYAPULLO- PROVINCIA DE GRAN CHIMU- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2449261 | 2404320.19 | 3418038.04 | > 3 - 10 millones | 3097320.57 | 34500 | SI | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | 2019 | 90 | 2.25 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
939 | 102666 | 2425382 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN FERNANDO ¿ DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. | 2425382 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY- CEREZAL- LA QUEBRADA- LAGRIMAS DE CURUMUY- OLIVARES Y SAN FERNANDO - DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA. | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7194864 | 634619.43 | 9251460.56 | > 3 - 10 millones | 972268.56 | 526462 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | 2018 | 120 | 91.18 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
940 | 102793 | 2324229 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA, EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 307330 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD- DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA- EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER- PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Proceso Normal | Contrata | 34979528 | 27680545.52 | 34304210.28 | > 10 - 100 millones | 34304210.28 | 2117680 | SI | Salud | Atención Médica | Consultorio | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 2023 | 300 | 26.99 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
941 | 102822 | 2436576 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436576 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5491311 | 3793243.18 | 8061681.34 | > 3 - 10 millones | 4725677.36 | 77285 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2020 | 180 | 36.49 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
942 | 102823 | 2436577 | REHABILITACIÓN DE PUENTE ARMA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436577 | REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2974703 | 966648.07 | 5279954.48 | > 3 - 10 millones | 1829076.79 | 92770 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 2020 | 180 | 79.66 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
943 | 102824 | 2436578 | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436578 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3702156 | 2762348.32 | 6795794.12 | > 3 - 10 millones | 2277648.18 | 159512 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | 2020 | 180 | 29.95 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
944 | 102825 | 2436579 | REHABILITACIÓN DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436579 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4657511 | 4055581.7 | 7117043.53 | > 3 - 10 millones | 5182937.41 | 154086 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | ACZO | 2020 | 180 | 15.25 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
945 | 103013 | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 2049012 | 1945549.64 | 2719660.39 | > 1 - 3 millones | 972255.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2019 | 240 | 61.52 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-15 | NO |  |  | NO
946 | 103024 | 2402403 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2402403 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA HABILITACION URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA- EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Administración directa | 2297593 | 803938.77 | 3088911.48 | > 3 - 10 millones | 743821.21 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 90 | 71.94 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2024-01-29 | SI | 2026-01-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=52bf4657-ae5a-4f7a-91a8-a210c1d68416.pdf | NO
947 | 103208 | 2189197 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA | 235365 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO- DISTRITO DE GORGOR- PROVINCIA DE CAJATAMBO- DEPARTAMENTO DE LIMA - META IV | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 1564503 | 157799.93 | 7551894.52 | > 3 - 10 millones | 346405.34 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | CAJATAMBO | GORGOR | 2022 | 120 | 89.91 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
948 | 103491 | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RÍO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO, CHAUPE ALTO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2440606 | Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y de Disposición sanitaria de Excretas en Habaspite- Cerro Negro- Bellavista- Peña Blanca- Salinas- Rio Blanco- Huaquillas Montaña- Hormigueros- Loma de la Esperanza- Chaupe Bajo y Chaupe Alto- Huachumo del Distrito de El Carmen de la Frontera- Provincia de Huancabamba- Departamento de Piura. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | Proceso Normal | Contrata | 17163268 | 2878371.08 | 18049798.96 | > 10 - 100 millones | 3115972.15 | 409386 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | 2020 | 360 | 83.31 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-08-21 | NO |  |  | NO
949 | 103596 | 2419539 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN TODO EL ÁMBITO DEL VILLA KINTIARINA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2419539 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN TODO EL ÁMBITO DEL VILLA KINTIARINA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 5987233 | 5123418.52 | 5984240.57 | > 3 - 10 millones | 4603435.64 | 1603258 | SI | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 2024 | 300 | 17.46 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
950 | 103775 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL SOCIAL TORETE- CORIRE- CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | Proceso Normal | Contrata | 31354 | 20065.84 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 2018 | 30 | 36 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
951 | 103891 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS- EN EL(LA) EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DISTRITO DE IBERIA- PROVINCIA TAHUAMANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | Proceso Normal | Administración directa | 133691 | 57488.01 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2019 | 30 | 86.93 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
952 | 103893 | 2437041 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) TERRENO MUNICIPAL DESTINADO A USOS MULTIPLES DEL JR. MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2437041 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO AL TERRENO MUNICIPAL DESTINADOS A USOS MULTIPLES DEL JR. MIGUEL GRAU- DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1471154 | 751882.63 | 1933003.47 | > 1 - 3 millones | 1632889.49 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2019 | 120 | 48.9 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
953 | 103900 | 0 |  | 0 | CREACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS- DISTRITO DE QUEHUE- CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Proceso Normal | Administración directa | 376513 | 100808.18 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | QUEHUE | 2018 | 120 | 88.78 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
954 | 104058 | 2439764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. JAIME DE MARTÍNEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV. TUPAC AMARU, DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2439764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. JAIME DE MARTÍNEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV. TUPAC AMARU- DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA- DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Administración directa | 1586020 | 580711.33 | 1689390.66 | > 1 - 3 millones | 533470.54 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2019 | 60 | 92.54 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
955 | 104427 | 2509729 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AMT CRZ261 - SET CARAZ DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2509729 | Mejoramiento del Servicio de Distribución de energía eléctrica del AMT CRZ261 - SET Caraz en el distrito de Caraz- provincia de Huaylas - Ancash | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 3175288 | 2476471.97 | 3175287.56 | > 3 - 10 millones | 3175287.56 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 2022 | 180 | 33.6 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
956 | 104499 | 2235263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN | 295175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI- DISTRITO DE PERENE- PROVINCIA CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4454827 | 3933540.78 | 5422290.9 | > 3 - 10 millones | 3587142.76 | 173904 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | 2019 | 180 | 13.81 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
957 | 104562 | 0 |  | 0 | CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO- DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO- PROVINCIA DE ICA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | Proceso Normal | Administración directa | 201087 | 28185.59 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAUCA DEL ROSARIO | 2018 | 60 | 96.01 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
958 | 104613 | 2142497 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COYA , DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 177169 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE COYA - PROVINCIA DE CALCA CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Contrata | 1825898 | 361464.67 | 6590526.29 | > 3 - 10 millones | 748879.89 | 722880 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | COYA | 2018 | 120 | 81.36 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
959 | 104870 | 2443956 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR DEL DISTRITO DE HUACAR - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2443956 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR DEL DISTRITO DE HUACAR - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR | Proceso Normal | Administración directa | 314501 | 184851.91 | 314508.08 | < =1 millón | 90833.41 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | HUACAR | 2019 | 60 | 45.28 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
960 | 105290 | 2414675 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO INCACHACA, POMACUCHO, HUAGRACANCHA Y PACHABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2414675 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO INCACHACA- POMACUCHO- HUAGRACANCHA Y PACHABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE | Proceso Normal | Contrata | 19623170 | 10121617.87 | 19730790.83 | > 10 - 100 millones | 3045091.17 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | 2024 | 545 | 70.45 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2026-03-04 | SI | 2026-02-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5f2e97fb-14a4-4366-9c13-6b42059fe8dd.pdf | NO
961 | 105308 | 2193048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 252665 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 4816496 | 1502145.18 | 5067455.37 | > 3 - 10 millones | 713818.39 | 44436 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | 2019 | 180 | 95.24 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-02-22 | NO |  |  | NO
962 | 105342 | 2114411 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 126027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA. HH. SANTA ROSA SECTORES 1- 2- 4 Y 5- DISTRITO. PIURA- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 8897932 | 2668869.71 | 8289591 | > 3 - 10 millones | 15180.33 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 180 | 82.96 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-07-25 | SI | 2023-08-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7bb6c653-80e2-413c-9d8d-e954ebcdce82.pdf | NO
963 | 105403 | 2017371 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON | 3093 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 35566429 | 24908405.29 | 44780192.57 | > 10 - 100 millones | 10722468.76 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2019 | 360 | 36.93 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-12-06 | NO |  |  | NO
964 | 105461 | 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 72491 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS- TRANCA SASAPE- TRANCA FANUPE- CASA BLANCA- FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS- DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Proceso Normal | Contrata | 6418290 | 3628844.13 | 23051498.78 | > 10 - 100 millones | 3556518.82 | 765000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | 2017 | 210 | 94.3 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
965 | 105624 | 0 |  | 0 | EDIFICACION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL UNA SOLA FUERZA EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA- PARA LA HABILITACION URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFALMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR DEL VALLE MEDIO PIURA. | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Administración directa | 9388775 | 2282007.63 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 120 | 75.7 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
966 | 105672 | 2323996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 360848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU- DISTRITO DE OMIA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Contrata | 481241400 | 480375999.36 | 5115582.38 | > 3 - 10 millones | 3052982.97 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | 2019 | 180 | 19.3 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
967 | 105676 | 2435204 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2435204 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE ASCOPE- DISTRITO DE ASCOPE- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3935386 | 3721592.34 | 5500753.11 | > 3 - 10 millones | 345916 | 180277 | SI | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 2021 | 120 | 6.42 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
968 | 105956 | 2440674 | REHABILITACIÓN DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440674 | REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3075151 | 525015.25 | 5024073.16 | > 3 - 10 millones | 424418.94 | 80000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PACHAMARCA | 2022 | 180 | 82.93 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
969 | 105990 | 2276554 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA,DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA | 321733 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA-DISTRITO DE CONTUMAZA- PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | Proceso Normal | Contrata | 19919554 | 5890717.28 | 20251976.97 | > 10 - 100 millones | 5660772.9 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | 2019 | 300 | 79.13 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-12-29 | SI | 2023-12-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7087526c-2296-46a4-83df-957960373357.pdf | NO
970 | 106248 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO- DISTRITO DE SAN RAMÓN-CHANCHAMAYO-JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN | Proceso Normal | Administración directa | 121383 | 53377.16 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2019 | 60 | 63.1 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
971 | 106340 | 2411449 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE MATAPA; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2411449 | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA- SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 7256523 | 2432680 | 8520337.96 | > 3 - 10 millones | 8520337.96 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | 2019 | 300 | 93.7 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-07-31 | NO |  |  | NO
972 | 106350 | 2434227 | RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA- DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 96264920 | 0 | 155225928.45 | > 100 - 200 millones | 64909535.82 | 408032 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2019 | 630 | 54.79 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
973 | 106361 | 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 200924 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA- DISTRITO DE SARHUA- PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 8770856 | 12513332.61 | 9034711.62 | > 3 - 10 millones | 2154428.82 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | 2019 | 240 | 81.03 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
974 | 106442 | 2435332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE MOYOCOCHA, CORACORA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2435332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE MOYOCOCHA- CORACORA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 659877 | 485574.28 | 950373.71 | < =1 millón | 126889.78 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2019 | 90 | 58.08 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
975 | 106651 | 2440679 | REHABILITACIÓN DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440679 | REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2779960 | 327233.26 | 4892744.16 | > 3 - 10 millones | 504301.82 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA | 2022 | 104 | 88.23 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
976 | 106654 | 2440684 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440684 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 8499701 | 513775.71 | 14352749.3 | > 10 - 100 millones | 1193634.95 | 60000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | 2022 | 180 | 93.96 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
977 | 106655 | 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 16996255 | 11341974.42 | 30933558.55 | > 10 - 100 millones | 19399309.4 | 862898 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 2021 | 360 | 29.17 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
978 | 106656 | 2440693 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440693 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 16554070 | 11238495.32 | 44028300.23 | > 10 - 100 millones | 31910072.67 | 3166917 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 2021 | 360 | 28.15 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
979 | 106661 | 2440707 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440707 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2941256 | 2938245.28 | 5220499.87 | > 3 - 10 millones | 4230031.63 | 95965 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | 2022 | 330 | 0.15 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
980 | 106662 | 2440708 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440708 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3553507 | 3550014.07 | 6178676.75 | > 3 - 10 millones | 4566481.41 | 255378 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | 2022 | 330 | 0.14 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
981 | 106670 | 2443281 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443281 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3389385 | 3388285.24 | 6325471.35 | > 3 - 10 millones | 4945697.98 | 79000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | LINCHA | 2022 | 330 | 0.05 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
982 | 106671 | 2443284 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443284 | REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 14422405 | 13815368.38 | 18738369.63 | > 10 - 100 millones | 11471326.67 | 377023 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | QUINCHES | 2022 | 330 | 6.77 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
983 | 106687 | 2344137 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | 382701 | "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA- COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II- ZONAL 02- DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA | Proceso Normal | Contrata | 829357 | 721912.65 | 876857.32 | < =1 millón | 552732.62 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | LIMA | LIMA | COMAS | 2019 | 135 | 14.39 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
984 | 106688 | 2441771 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 ¿ PIURA 3 ¿ TUMBES) | 2441771 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5720127 | 1374665.24 | 9783011.6 | > 3 - 10 millones | 1369188.76 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 2022 | 330 | 89.64 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
985 | 106689 | 2441772 | REHABILITACIÓN DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 ¿ PIURA 3 ¿ TUMBES) | 2441772 | REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 25712824 | 6207399.21 | 56355401.62 | > 10 - 100 millones | 20202665.46 | 1968133 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | 2022 | 330 | 89.51 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
986 | 106735 | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO - CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO- PANAO-CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO. ACOMAYO- PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 9770276 | 4952248.06 | 11923328.67 | > 10 - 100 millones | 11923328.67 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2022 | 330 | 67.85 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-06-24 | NO |  |  | NO
987 | 106807 | 2314059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | 2314059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Proceso Normal | Contrata | 5867881 | 2695879.27 | 6300153.94 | > 3 - 10 millones | 83318.55 | 33000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 2021 | 240 | 73.98 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
988 | 106961 | 2434215 | MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 23596579 | 0 | 149543332.23 | > 100 - 200 millones | 85816464.39 | 412894 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 570 | 43.72 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
989 | 106971 | 2434225 | REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 23166799 | 0 | 139108059.28 | > 100 - 200 millones | 75136694.56 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2019 | 630 | 36.73 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
990 | 106986 | 2443544 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.276 KM EN EMP. PE-2A (SERRÁN) - MAMAYACO - HUALCAS BAJO, DISTRITO DE SALITRAL ¿ MORROPON - PIURA | 2443544 | "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-10.276 KM EN EMP. PE-2A SERRÁN-MAMAYACO-HUALCAS BAJO- DISTRITO DE SALITRAL-MORROPON-PIURA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6442727 | 322792.62 | 6442726.68 | > 3 - 10 millones | 181112.69 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2019 | 150 | 97.31 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
991 | 107055 | 2251248 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 298279 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170- EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE- DISTRITO DE HUANCAVELICA- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 2414652 | 314241.02 | 2414652.47 | > 1 - 3 millones | 2726.25 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2019 | 150 | 89.47 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2023-03-16 | NO |  |  | NO
992 | 107162 | 2443756 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2443756 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA- DISTRITO DE CORACORA- PROVINCIA PARINACOCHAS- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 1259817 | 600276.28 | 1259816.84 | > 1 - 3 millones | 390704.05 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2019 | 60 | 95.94 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-07-10 | SI | 2023-06-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5ee43c34-e7dd-42ec-8813-4a2dd5540127.pdf | SI | 2023-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fbf7bfd9-95c5-4c7d-9244-852146281358.pdf
993 | 107266 | 2432115 | CREACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2432115 | CREACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA- SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Contrata | 120670 | 23457.16 | 170669.55 | < =1 millón | 110449.12 | 40000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2019 | 60 | 97.6 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2026-03-05 | NO |  |  | NO
994 | 107332 | 2441025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2441025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 1237134 | 448079.96 | 1422563.14 | > 1 - 3 millones | 24535.89 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2019 | 150 | 55.47 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
995 | 107392 | 2404358 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN - CARACMACA ¿ LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - REGIÓN LA LIBERTAD | 2404358 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0MAS000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN - CARACMACA- LA CALZADA HASTA KM 21MAS771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE- DISTRITO DE SANAGORAN- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION- REGION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 21566356 | 3857420.2 | 21598356.34 | > 10 - 100 millones | 988235.18 | 988235 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | 2019 | 300 | 85.61 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
996 | 107486 | 2444893 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO DE MARCAPUYAN Y VIRGEN DEL CARMEN DE INCACOHA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2444893 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO DE MARCAPUYAN Y VIRGEN DEL CARMEN DE INCACOHA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 350555 | 102278.8 | 350554.95 | < =1 millón | 88576.28 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | 2019 | 60 | 74.37 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
997 | 107491 | 2327604 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS YACILA, CANGREJOS, LA ISLILLA Y LA TORTUGA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | 231762 | EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE YACILA- CANGREJOS- LA ISLILLA Y LA TORTUGA DEL DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- PIURA. ETAPA I | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Proceso Normal | Contrata | 43628822 | 27981898.99 | 94743517.84 | > 10 - 100 millones | 29223450.46 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | PAITA | 2020 | 300 | 98.97 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
998 | 108021 | 2444608 | REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2444608 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Proceso Normal | Administración directa | 629796 | 529796.34 | 629796.34 | < =1 millón | 456394.13 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2019 | 30 | 15.88 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
999 | 108129 | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY- DISTRITO DE LIRCAY- PROVINCIA ANGARAES- DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | Proceso Normal | Administración directa | 501913 | 135506.51 | 501913.38 | < =1 millón | 72426.8 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2019 | 90 | 85.15 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1000 | 108388 | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRÓN PUNO, EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO- EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Proceso Normal | Administración directa | 572021 | 443698.27 | 572020.97 | < =1 millón | 400792.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CARABAYA | COASA | 2019 | 60 | 25.68 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-26 | NO |  |  | NO
1001 | 108404 | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 1912907 | 1409302.56 | 1912906.85 | > 1 - 3 millones | 1717117 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 420 | 28.45 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1002 | 108407 | 2439944 | CREACION DEL SERVICIO PECUARIO DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2439944 | CREACION DEL SERVICIO PECUARIO DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | Proceso Normal | Administración directa | 899143 | 536943.56 | 899142.7 | < =1 millón | 510014.66 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | COJATA | 2019 | 210 | 40.28 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1003 | 108430 | 2447826 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2447826 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 283247 | 153739.07 | 307098.54 | < =1 millón | 5156.22 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2019 | 90 | 68.39 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1004 | 108527 | 2390065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL RELACIONADO AL CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL URBANO EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2390065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL RELACIONADO AL CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL URBANO EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 673713 | 424085.89 | 1166782.65 | > 1 - 3 millones | 36927.17 | 16927 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2019 | 360 | 75.31 | 70 - 80 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1005 | 108769 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA - DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA REGIÓN CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 85443 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 90 | 84.53 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1006 | 108775 | 2198318 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO | 268596 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL CARRION- REGION PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 87747106 | 69935541.41 | 174100693.37 | > 100 - 200 millones | 50551750.24 | 21851254 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2019 | 600 | 35.84 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
1007 | 108828 | 2295593 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUECHCAP ¿ HUANCAPAMPA EN EL SECTOR QUEHUAPAMPA DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH | 338181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUECHCAP -HUANCAPAMPA EN EL SECTOR QUEHUAPAMPA DEL DISTRITO DE HUARAZ- PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | Proceso Normal | Contrata | 1353399 | 478101.54 | 1030456.56 | > 1 - 3 millones | 0.23 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 2019 | 150 | 69.84 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-03-01 | NO |  |  | NO
1008 | 108911 | 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2414433 | CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 28576889 | 29167440.79 | 31674891.82 | > 10 - 100 millones | 2512793.72 | 43700 | SI | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 300 | 86.78 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-09-30 | NO |  |  | NO
1009 | 109155 | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Proceso Normal | Administración directa | 1372754 | 780894.6 | 1372753.62 | > 1 - 3 millones | 753829.65 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2019 | 180 | 45.55 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1010 | 109218 | 2441663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2441663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 696275 | 119977.5 | 781313.23 | < =1 millón | 22032.6 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2019 | 84 | 78.06 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1011 | 109238 | 0 |  | 0 | HABILITACIÓN Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA- ETAPA I- VÍA DE INTERCONEXIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Proceso Normal | Administración directa | 203278 | 98518.29 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | 2018 | 30 | 89.92 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1012 | 109455 | 2445955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2445955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 1486478 | 1063151.89 | 1486477.56 | > 1 - 3 millones | 501767.06 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2019 | 60 | 29.22 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1013 | 109503 | 2425168 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2425168 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 406937 | 34006.08 | 406937 | < =1 millón | 91.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | 2019 | 90 | 97.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1014 | 109506 | 2410583 | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD QUILLOMITO, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2410583 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD QUILLOMITO DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 228170 | 7117.29 | 245575 | < =1 millón | 7651.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | 2019 | 60 | 96.9 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1015 | 109743 | 2235676 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | 301824 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Proceso Normal | Contrata | 3982772 | 419674.07 | 6649944.8 | > 3 - 10 millones | 2019628.01 | 3070521 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | TACNA | TACNA | TACNA | 2025 | 270 | 62.75 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2026-06-11 | NO |  |  | NO
1016 | 110326 | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA- DISTRITO CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1637401 | 455083.09 | 1842000 | > 1 - 3 millones | 184900.36 | 184900 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2020 | 90 | 93.29 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1017 | 110347 | 2292019 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC | 333436 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Contrata | 3003851 | 2711895.66 | 3003851.43 | > 3 - 10 millones | 2801691.43 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 2021 | 180 | 14.33 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1018 | 110584 | 2404171 | CREACION LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA victoria del valle medio piura DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2404171 | CREACION LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA HABILITACION URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA VICTORIA D | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 34758580 | 34519997.96 | 583878.71 | < =1 millón | 350502.11 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | 2019 | 45 | 100 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2024-01-29 | SI | 2026-01-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=52bf4657-ae5a-4f7a-91a8-a210c1d68416.pdf | NO
1019 | 110631 | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1210843 | 962628.99 | 1292280.78 | > 1 - 3 millones | 36836.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2020 | 180 | 25.7 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-08-26 | NO |  |  | NO
1020 | 110695 | 2160780 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA | 85965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Contrata | 35286415 | 18065721.54 | 59241565.84 | > 10 - 100 millones | 33067693.08 | 292460 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2021 | 540 | 54.23 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2025-10-06 | SI | 2025-10-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c4b49496-f857-402f-864d-78c5f058c64d.pdf | NO
1021 | 110884 | 2442750 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR; EN EL(LA) PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | 2442750 | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR- EN EL(LA) PLAZAS- PLAZOLETAS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI- DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA MELGAR- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Administración directa | 329938 | 233904.8 | 329937.82 | < =1 millón | 240808.02 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2019 | 90 | 34.16 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-25 | NO |  |  | NO
1022 | 111002 | 2195741 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0+290 - 0+417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN | 282629 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0-000 AL 436.41 Y 0.000 AL 0-290 AL 0-417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 631072 | 390594.99 | 1895890.43 | > 1 - 3 millones | 303404.94 | 20000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | 2019 | 90 | 41.47 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-02-19 | SI | 2021-07-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=47fbe0f9-d995-434c-b108-12fa66101d98.pdf | SI | 2021-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=53dd7722-43f4-48a2-8c1e-ad698c32bff6.pdf
1023 | 111012 | 2097898 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TÚPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA | 121245 | "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TÚPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Contrata | 1510298 | 844817.34 | 1554565.2 | > 1 - 3 millones | 602386.92 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 150 | 48.96 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1024 | 111227 | 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | 229215 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 32836080 | 22286068.24 | 36600585.81 | > 10 - 100 millones | 17615348.09 | 43000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2020 | 720 | 53.76 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-12-14 | NO |  |  | SI | 2023-11-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c80f8b1d-8765-4069-90aa-d461ae42550c.pdf
1025 | 111243 | 2336337 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 2336337 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN- PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4421436 | 170392.63 | 5091205.58 | > 3 - 10 millones | 669909.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2019 | 120 | 93.56 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1026 | 111256 | 2106687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I | 58358 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | Emblematicas | Contrata | 110300678 | 105528346.89 | 297276894.42 | > 200 - 1000 millones | 202543644.9 | 279 | SI | Agricultura | Riego | Canales | TACNA | TARATA | TARATA | 2020 | 1120 | 4.86 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1027 | 111293 | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Contrata | 9301721 | 2642109.27 | 9346284.01 | > 3 - 10 millones | 1254591.9 | 2214911 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2022 | 240 | 75.75 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1028 | 111458 | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 736790 | 276569.26 | 750990.13 | < =1 millón | 536231.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 180 | 61.28 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1029 | 111519 | 2222800 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 233949 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 2202057 | 1002821.08 | 4766807.37 | > 3 - 10 millones | 1187586.42 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2019 | 330 | 72.51 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
1030 | 111589 | 2449478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA - SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2449478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA - SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 416773 | 201007.46 | 416773.43 | < =1 millón | 197523.03 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2019 | 120 | 66.6 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1031 | 111688 | 2286734 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | 2286734 | "MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CASERÍO DE PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD" | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2986546 | 4675335.39 | 3029547 | > 3 - 10 millones | 252953.77 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2019 | 120 | 91.87 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1032 | 111848 | 2352045 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVÍN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 383786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN- DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Contrata | 4821807 | 1949254.14 | 5129523.47 | > 3 - 10 millones | 1510025.93 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2019 | 180 | 62.26 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-12-10 | SI | 2024-01-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d413b2ca-44e8-4fc3-8c55-7357399e5cc3.pdf | NO
1033 | 111993 | 2412729 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2412729 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA- DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3621735 | 2281029.26 | 4915906.59 | > 3 - 10 millones | 3288383.64 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | ANCASH | AIJA | AIJA | 2020 | 180 | 41.13 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1034 | 112050 | 2175283 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 246640 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 2043137 | 967669.38 | 3638423.64 | > 3 - 10 millones | 699737.84 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2019 | 330 | 81.3 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
1035 | 112056 | 2337917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA. | 376841 | Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco- Distrito Samuel Pastor - Provincia Camaná - Arequipa- con CUI 2337917 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 24342297 | 18089842.76 | 37091089.3 | > 10 - 100 millones | 1649658.3 | 4435913 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 2019 | 420 | 70.59 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1036 | 112200 | 2415414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2415414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LA I.E PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 46341638 | 25249377.28 | 45432978.19 | > 10 - 100 millones | 18186296.25 | 831192 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | 2024 | 540 | 51.21 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-11-12 | SI | 2025-10-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=11c14272-698e-4c26-8b5a-85488e61f94b.pdf | SI | 2025-12-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f90358d9-872f-4de6-8f9a-ac0d200a0a73.pdf
1037 | 112219 | 2505618 | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2505618 | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Proceso Normal | Contrata | 7514674 | 4801990.16 | 7367327.72 | > 3 - 10 millones | 7367327.72 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2024 | 180 | 66.8 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2026-03-17 | SI | 2026-06-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8c71caf7-963b-4ce9-9cb0-b5a400a4f844.pdf | SI | 2026-06-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=79518bdb-be6c-4350-808f-8b323c4b3446.pdf
1038 | 112220 | 2512072 | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2512072 | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Proceso Normal | Contrata | 3523324 | 2419815.99 | 3523324.15 | > 3 - 10 millones | 3523324.15 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 2024 | 180 | 48.1 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2026-03-17 | SI | 2026-06-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6e982a8e-c034-44d0-ab79-12c1e499ceb6.pdf | SI | 2026-06-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=79518bdb-be6c-4350-808f-8b323c4b3446.pdf
1039 | 112773 | 2346436 | CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA , DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU ¿ MADRE DE DIOS SANTA MARIA - DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2346436 | CREACIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA- DISTRITO DE TAHUAMANU- PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGIÓN DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU | Emblematicas | Administración directa | 1032755 | 836635.87 | 1421766.12 | > 1 - 3 millones | 370983.58 | 363384 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | TAHUAMANU | 2019 | 90 | 68.52 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2025-02-26 | NO |  |  | NO
1040 | 112820 | 2160642 | INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 181280 | INSTALACIÓN DE PUENTE CARROZABLE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 11785866 | 5327520.76 | 16122961.08 | > 10 - 100 millones | 1086540.68 | 353137 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CANCHIS | TINTA | 2020 | 180 | 78.63 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
1041 | 112854 | 2456770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2456770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCIÓN- DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 3961201 | 2613004.76 | 3961201.2 | > 3 - 10 millones | 213043.69 | 30000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 2022 | 150 | 36.72 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1042 | 112859 | 2115571 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | 58948 | Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso- del Distrito de Palzacú- Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco. | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 8678032 | 6935674.46 | 7625059.72 | > 3 - 10 millones | 3739146.94 | 590664 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2022 | 150 | 26.32 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
1043 | 112959 | 2462610 | RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN EL(LA) REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02, TA03, TA04, DE LA SET TAMBURCO, DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2462610 | RENOVACIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO- EN EL(LA) REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02- TA03- TA04- DE LA SET TAMBURCO- DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA ABANCAY- DEPARTAMENTO APURIMAC | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Contrata | 1797854 | 1218706.16 | 1667273.77 | > 1 - 3 millones | 1667273.77 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Urbana | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2019 | 90 | 36 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-10-29 | SI | 2025-05-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=01d12ff3-1ba2-4e4f-b127-1126d9f6befa.pdf | SI | 2022-11-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cfbc263e-c2d3-49c7-adc6-607c3e48dbcb.pdf
1044 | 113090 | 2482440 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY, EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CODIGO ARCC N° 407 | 2482440 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY- EN EL DISTRITO DE CHICAMA- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- CODIGO ARCC N° 407 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 559988 | 423928.47 | 735633.07 | < =1 millón | 449419.28 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | 2022 | 60 | 27.01 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1045 | 113161 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CÓDIGO ARCC N° 890 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH- CON CÓDGIO ARCC N° 890 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1151696 | 557223.07 | 1351309.74 | > 1 - 3 millones | 396037.47 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 45 | 87 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1046 | 113231 | 2320002 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESPINAR, CIUDAD DE MARAS, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 2320002 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESPINAR- CIUDAD DE MARAS- DISTRITO DE MARAS- PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1790309 | 488363.93 | 2707558.23 | > 1 - 3 millones | 62617.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | URUBAMBA | MARAS | 2019 | 210 | 98.82 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-10-24 | NO |  |  | NO
1047 | 113320 | 2456355 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAOCCO- OCCE-CCOLLOTA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLOTA DEL DISTRITO DE PACAPAUSA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2456355 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAOCCO- OCCE-CCOLLOTA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLOTA DEL DISTRITO DE PACAPAUSA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA | Proceso Normal | Administración directa | 192953 | 104378.17 | 192952.68 | < =1 millón | 62386.68 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PACAPAUSA | 2019 | 60 | 45.9 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1048 | 113323 | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 251157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Contrata | 22139258 | 14681666.37 | 25264828.07 | > 10 - 100 millones | 14077056.37 | 903843 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 2021 | 365 | 35.78 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-12-19 | SI | 2023-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f70966af-a453-4e18-b257-d31ebf8ce73c.pdf | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d74691aa-ef82-43ef-92bc-9626efa51e35.pdf
1049 | 113438 | 2430807 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2430807 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION- EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 169407 | 154602.77 | 169407.28 | < =1 millón | 104144.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 2019 | 60 | 11.32 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1050 | 113531 | 2437233 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE MAQUINARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2437233 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE MAQUINARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS- PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO-ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 6495640 | 4743698.7 | 6495640.36 | > 3 - 10 millones | 4744698.7 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2019 | 360 | 27 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1051 | 113792 | 2482408 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC Nº 897 | 2482408 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH- CODIGO ARCC Nro 897 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1762360 | 445425 | 2186229.25 | > 1 - 3 millones | 835453.89 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 75 | 83.03 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1052 | 113794 | 2456273 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO (8+515), AL SECTOR DE TIRIPISHARI, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2456273 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515 KM AL SECTOR DE TIRIPISHARI- DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 3075002 | 1078361.35 | 3075002.24 | > 3 - 10 millones | 1868377.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 2019 | 210 | 49.98 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1053 | 113872 | 2376565 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 386027 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO- DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | Proceso Normal | Contrata | 9778199 | 5961248.27 | 10209462.19 | > 10 - 100 millones | 568372.91 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | 2020 | 300 | 45.77 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-06-11 | NO |  |  | NO
1054 | 113923 | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS, Y MANCORA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SEDS EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS- LA BREA- EL ALTO- LOS ORGANOS- Y MANCORA- 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA- I ETAPA (41 SEDs) | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERÚ S.A. | Proceso Normal | Contrata | 8686571 | 3467197.38 | 24114463.11 | > 10 - 100 millones | 24114463.11 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | TALARA | LA BREA | 2021 | 360 | 69.28 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-07-25 | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7d12a22c-c76f-4691-8cc7-a92525aa94df.pdf | NO
1055 | 113924 | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS, Y MANCORA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2455859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 69 SEDS EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS- LA BREA- EL ALTO- LOS ORGANOS- Y MANCORA- 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA-II ETAPA (28 SEDs) | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERÚ S.A. | Proceso Normal | Contrata | 9152537 | 4120590.18 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | 2021 | 360 | 47.62 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-07-25 | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7d12a22c-c76f-4691-8cc7-a92525aa94df.pdf | NO
1056 | 113948 | 2449664 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARÁ Y CHUQUIMARAN, DEL DISTRITO DE HUAYTARÁ, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, REGIÓN HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | 2449664 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARÁ Y CHUQUIMARAN- DEL DISTRITO DE HUAYTARÁ- PROVINCIA DE HUAYTARÁ- REGIÓN HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 615233 | 82674.08 | 615233.26 | < =1 millón | 82132.01 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | 2019 | 90 | 95.83 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1057 | 114042 | 2411334 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2411334 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO- EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1139204 | 837668.79 | 1679610.2 | > 1 - 3 millones | 1230414.84 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 2019 | 120 | 34.71 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1058 | 114227 | 2251577 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | 304009 | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE- CARABAYLLO- RED DE SALUD VI TÚPAC AMARU- LIMA | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | Proceso Normal | Contrata | 5673184 | 5673180.51 | 9680910.82 | > 3 - 10 millones | 8537089.59 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 2021 | 180 | 3.28 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | SI | 2024-09-21 | NO |  |  | NO
1059 | 114464 | 2238599 | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | 268955 | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES- DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA | Proceso Normal | Administración directa | 8002370 | 4468529.69 | 8002369.95 | > 3 - 10 millones | 2637323.72 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2019 | 360 | 51.58 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2023-05-15 | NO |  |  | NO
1060 | 114766 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA DEL DISTRITO DE COYA- PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 1141172 | 1139395 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 210 | 0.2 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1061 | 114781 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO EN EL SECTOR DE AYARCANCHA- DISTRITO DE COYA- PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 134814 | 45876.25 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 60 | 69.06 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1062 | 114823 | 2427360 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2427360 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE APOYO DE PALPA- DISTRITO DE PALPA PROVINCIA DE PALPA- DEPARTAMENTO DE ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 91234641 | 57566539.49 | 100246039.72 | > 100 - 200 millones | 39251222.67 | 1261180 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | PALPA | PALPA | 2022 | 540 | 37.7 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1063 | 114841 | 2157797 | INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA | 143549 | SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA- DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 10508767 | 2874653.24 | 51095931.05 | > 10 - 100 millones | 3922134.56 | 336743 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | NAZCA | MARCONA | 2019 | 180 | 92.54 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1064 | 114855 | 2251640 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | 305680 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proceso Normal | Administración directa | 1853285 | 311351.87 | 11682130.27 | > 10 - 100 millones | 3799676.42 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2018 | 120 | 83.2 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1065 | 114906 | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO- DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Proceso Normal | Contrata | 14543795 | 15583577.77 | 24345733.6 | > 10 - 100 millones | 14191962.18 | 4233118 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Escuela Profesional | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | 2023 | 240 | 10.6 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2025-02-26 | SI | 2025-09-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3e0ab687-fdf2-453f-a26d-04d759319b91.pdf | NO
1066 | 115026 | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001- A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 26505380 | 5372788.29 | 28139514.62 | > 10 - 100 millones | 28139514.62 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 2023 | 420 | 82.19 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1067 | 115037 | 2451648 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SOCIAL;PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES SOCIO ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2451648 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SOCIAL-PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES SOCIO ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | Proceso Normal | Administración directa | 6427729 | 4562314.74 | 6989867.12 | > 3 - 10 millones | 389562.09 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 2019 | 540 | 51.08 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1068 | 115072 | 2453083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2453083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 8418527 | 4536310.3 | 8418526.71 | > 3 - 10 millones | 4905449.65 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | 2019 | 150 | 48.42 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-15 | NO |  |  | NO
1069 | 115094 | 2443935 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN, CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2443935 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN- CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA AMBO- DEPARTAMENTO HUANUCO" | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 192629 | 178651.63 | 192628.7 | < =1 millón | 158567.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2020 | 60 | 13.14 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1070 | 115137 | 2282030 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG.RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2282030 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 210-211-212-213-213A-213B- 214-215-216- 217-217B-217E-217C-217D- NVO HORIZONTE 217C- ORG.RENACER JULIO- ORG. TALLERES STA ROSA- ORG. 22 DE ABRIL- EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7- DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | Proceso Normal | Contrata | 9987907 | 7914584.08 | 13839179.61 | > 10 - 100 millones | 10771754.06 | 10770988 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | ATE | 2023 | 300 | 23.07 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1071 | 115429 | 2251365 | CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA | 301436 | CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 12452870 | 11244032.7 | 12452870.17 | > 10 - 100 millones | 1407152.13 | 1196653 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2016 | 360 | 32.19 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1072 | 115482 | 2456170 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO, CCOMA, PALLJAS, MAMACACC, OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2456170 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO- CCOMA- PALLJAS- MAMACACC- OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO | Proceso Normal | Administración directa | 1229341 | 510957.63 | 1229340.64 | > 1 - 3 millones | 579789.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | 2020 | 180 | 80.29 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1073 | 115539 | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE-CHALAQUIS- YAIPON- LA LUCUMA-CARAPE I-TUTACNIQUE- LINDERO Y CHUCHUPON- DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | Proceso Normal | Administración directa | 829875 | 527115.63 | 943711.78 | < =1 millón | 549968.89 | 10000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | 2019 | 90 | 41 | 40 - 50 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1074 | 115584 | 2336802 | CREACION DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 375814 | CREACION DE LA CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Proceso Normal | Administración directa | 3682576 | 1461745.34 | 6050597.23 | > 3 - 10 millones | 480150.96 | 5263 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2022 | 180 | 96.25 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-12-13 | SI | 2024-08-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b40af1b7-0268-4c1a-846f-d055ea7965f0.pdf | NO
1075 | 115880 | 2450870 | CREACION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - AREQUIPA), CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2450870 | Creación de los Servicios Básicos para el Colegio de Alto Rendimiento ( COAR - AREQUIPA )- Centro Poblado Bello Horizonte- Distrito Majes- Provincia Caylloma- Departamento Arequipa. Con Código CUI N° 2450870 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 1923069 | 0 | 3673896.89 | > 3 - 10 millones | 461245.47 | 186000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 2019 | 120 | 82.45 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1076 | 115899 | 2445962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2445962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 2340009 | 724165.96 | 4126208.51 | > 3 - 10 millones | 2498071.13 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2019 | 1080 | 69.05 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1077 | 115998 | 2164452 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC | 120041 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA- DISTRITO DE HUACCANA- PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 12046474 | 8159445.44 | 12222474.06 | > 10 - 100 millones | 4145720.95 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 2019 | 364 | 56.22 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-09-29 | SI | 2025-03-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5a64f373-215b-453e-9584-456ced026b43.pdf | NO
1078 | 116018 | 2331822 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 371137 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA-DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA-DANIEL ALCIDES CARRION | Proceso Normal | Contrata | 2273246 | 510456.05 | 4722394.9 | > 3 - 10 millones | 2751649.44 | 2411390 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Puesto De Vigilancia | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | VILCABAMBA | 2020 | 150 | 52.02 | 50 - 60 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-06-28 | NO |  |  | NO
1079 | 116115 | 2455460 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2455460 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA-PROVINCIA CALCA DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 870612 | 839976.34 | 834416.26 | < =1 millón | 830195.76 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 90 | 14.13 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1080 | 116352 | 2196447 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 285366 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CCATUN RUMI- DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Proceso Normal | Contrata | 28198718 | 26960435.03 | 29550391.59 | > 10 - 100 millones | 23502374.9 | 4025893 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2025 | 360 | 4.4 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1081 | 116464 | 2457915 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2457915 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 3566654 | 2956415.76 | 4916126.01 | > 3 - 10 millones | 2122917.81 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2020 | 240 | 50.12 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
1082 | 116845 | 2030755 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA | 1960 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Contrata | 15316499 | 1130534.43 | 22726345.75 | > 10 - 100 millones | 1281737.25 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | LA ARENA | 2009 | 240 | 75.22 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1083 | 116865 | 0 |  | 0 | INSTALACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Contrata | 211111 | 78931.7 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 60 | 68.11 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1084 | 116879 | 2225193 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO | 242868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA- DISTRITO DE RAMON CASTILLA- PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA | Proceso Normal | Contrata | 4343356 | 2093824.58 | 5416134.12 | > 3 - 10 millones | 1318275.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | 2021 | 210 | 67.22 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
1085 | 116884 | 2463701 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2463701 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | Proceso Normal | Administración directa | 153735 | 114799.01 | 52649 | < =1 millón | 3500 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | 2019 | 60 | 25.33 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1086 | 116917 | 2042755 | MEJORAMIENTO DEL CANAL INTERDISTRITAL ISHINCA DISTRITOS DE TARICA - SAN MIGUEL DE ACO - PARIAHUANCA-PROVINCIAS DE HUARAZ-CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH | 37566 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL INTERDISTRITAL ISHINCA DISTRITO DE TARICA SAN MIGUEL DE ACO- PARIAHUANCA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 2808964 | 294767.78 | 2973783.61 | > 1 - 3 millones | 80040.61 | 44000 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | PARIAHUANCA | 2008 | 210 | 91.71 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1087 | 116921 | 2078082 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PUCA RUMI DEL DISTRITO DE CHACCHO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASH. | 68122 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION PUKA RUMI DEL DISTRITO DE CHACCHO- PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI- REGIÓN ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4107315 | 195491.69 | 4877849.63 | > 3 - 10 millones | 619432.09 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHACCHO | 2012 | 195 | 96.66 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1088 | 116924 | 2038779 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PUKA CRUZ, DEL DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY - REGION ANCASH | 13108 | AMPLIACIÓN- MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION PUKA CRUZ DEL DISTRITO DE HUAYAPAMPA- PROVINCIA DE RECUAY-REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 835363 | 153270.26 | 835363.42 | < =1 millón | 103158.73 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | RECUAY | HUAYLLAPAMPA | 2007 | 120 | 84.9 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1089 | 116930 | 2045746 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO - MESA RUMI - CATIAMA - TZACTZA - SANTA CRUZ - HUAYLAS | 47580 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO - MESA RUMI- CATIAMA - TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLAS | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4279398 | 1511427.32 | 4279398.33 | > 3 - 10 millones | 612337.47 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | 2011 | 150 | 67.5 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1090 | 116959 | 2096644 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA, MARAYSERA, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 118833 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA- MARAYSERA- SAN ISIDRO- SAN ANTONIO- SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL- DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Contrata | 3755286 | 0 | 3756774 | > 3 - 10 millones | 17428.44 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2011 | 270 | 78.66 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1091 | 116963 | 2449718 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2449718 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7021283 | 7021283.39 | 7770938.57 | > 3 - 10 millones | 7407212.26 | 56000 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | 2022 | 150 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1092 | 116964 | 2070416 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA-CCARHUACCOCCO DE VISTA ALEGRE, PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 74343 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA-CCARHUACCOCCO DE VISTA ALEGRE- PARAS- PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Contrata | 3504592 | 3094471.11 | 2732651 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Dique | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2009 | 240 | 56.26 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-02-23 | NO |  |  | NO
1093 | 116998 | 2111346 | CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO , MUNICIPAL DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH | 129497 | CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO - MUNICIPAL DE COISHCO- DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Contrata | 5622795 | 1215486.07 | 6091146.01 | > 3 - 10 millones | 186301.25 | 180900 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | ANCASH | SANTA | COISHCO | 2010 | 210 | 95 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-08 | SI | 2025-02-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4fc824d2-9802-47fa-9096-2d26f35270b0.pdf | SI | 2025-02-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=55ac6530-083d-457b-8da2-258a4747b4b2.pdf
1094 | 117005 | 2045743 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH | 49361 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA- DISTRITO DE CHINGALPO- PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4879149 | 1901448.07 | 5490939.68 | > 3 - 10 millones | 1579789.21 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SIHUAS | CHINGALPO | 2011 | 210 | 61.03 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1095 | 117006 | 2078081 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS DEL KM 12+700 AL KM 25+000 DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI ¿ REGION ANCASH | 81751 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS- MANGAS- NANIS Y CHAMAS- DEL KM. 12700 AL KM 25 DEL DISTRITO DE MANGAS- PROVINCIA DE BOLOGNESI-REGIÓN ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3294750 | 892189.96 | 3296536.65 | > 3 - 10 millones | 475166.05 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | BOLOGNESI | MANGAS | 2011 | 210 | 0 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1096 | 117048 | 2114642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | 7664 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Contrata | 25715767 | 7737496.42 | 27149328.15 | > 10 - 100 millones | 550744.12 | 300991 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CASMA | CASMA | 2011 | 300 | 97.1 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-10-26 | SI | 2023-10-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=428cd9ad-187d-42ed-b933-c336ab358a73.pdf | SI | 2023-10-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=920a0c17-72d9-40c8-9b1b-88f15ebb1082.pdf
1097 | 117053 | 2119025 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI - PARQUIN SECTOR PARQUIN - DIST. YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | 146398 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI - PARQUIN SECTOR PARQUIN - DIST. YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Contrata | 2763980 | 667738.68 | 3827925.49 | > 3 - 10 millones | 0 | 216020 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 2012 | 180 | 0 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-10-23 | SI | 2023-10-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=534d022a-4cc8-4baf-a4ab-abd9806cb2b1.pdf | SI | 2023-10-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=920a0c17-72d9-40c8-9b1b-88f15ebb1082.pdf
1098 | 117075 | 2078479 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PUCASHIRACA ¿ SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH | 71558 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PUCASHIRACA- SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA- PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA- REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3947342 | 539840.61 | 6014204.58 | > 3 - 10 millones | 1296312.81 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | MUSGA | 2011 | 390 | 64.26 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1099 | 117120 | 2442668 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2442668 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 1927654 | 1046192.76 | 1927654.13 | > 1 - 3 millones | 511442.1 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2020 | 120 | 71.25 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1100 | 117172 | 2461768 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO ¿ IMANCO ¿ QUINUAPAMPA ¿COCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2461768 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO - IMANCO - QUINUAPAMPA - CCOCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA- PROVINCIA DE PARURO- DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA - PARURO | Proceso Normal | Administración directa | 1884684 | 1779937.21 | 1884683.66 | > 1 - 3 millones | 1339695.64 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PARURO | COLCHA | 2019 | 300 | 5.56 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1101 | 117312 | 2391969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2391969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4118615 | 691328.11 | 4428605.37 | > 3 - 10 millones | 647852.19 | 403066 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | 2020 | 150 | 92.46 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1102 | 117461 | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | Proceso Normal | Administración directa | 502058 | 457322.24 | 502057.85 | < =1 millón | 445409.27 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 2019 | 90 | 53.45 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1103 | 117491 | 2293097 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA, KESARI - PARARANI - PARCCO, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC | 334385 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA- KESARI - PARARANI - PARCCO- DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 4424326 | 3645587.7 | 4424325.69 | > 3 - 10 millones | 3905094.6 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | 2019 | 240 | 19.98 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1104 | 117506 | 2458202 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE URIPA Y MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LAYANHUAYCO DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2458202 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE URIPA Y MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LAYANHUAYCO DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO | Proceso Normal | Administración directa | 2401863 | 490503.04 | 2416862.56 | > 1 - 3 millones | 602307.34 | 510682 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | 2020 | 150 | 91.4 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-08-21 | SI | 2026-07-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=db5b0602-3844-415e-a511-e94d7b03b0f8.pdf | SI | 2026-07-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb181ad5-eff0-4539-9c68-1bd83b250d4f.pdf
1105 | 117877 | 2144185 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALPAYUNCA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | 179899 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALPAYUNCA- DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | Proceso Normal | Contrata | 1072877 | 1072801.18 | 5854860.34 | > 3 - 10 millones | 4824900.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | 2012 | 150 | 75.6 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1106 | 118002 | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTÍN DE PORRES, SAN SEBASTIÁN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES- SAN MARTIN DE PORRES- SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA- DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO- PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 949316 | 382181.59 | 949316.36 | < =1 millón | 373207.41 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 120 | 63.74 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1107 | 118014 | 2467703 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) IE CONCHUCOS - DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA PALLASCA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2467703 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO- EN EL(LA) IE CONCHUCOS - DISTRITO DE CONCHUCOS- PROVINCIA PALLASCA- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Proceso Normal | Contrata | 801353 | 405240.4 | 859353.39 | < =1 millón | 415905.09 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2020 | 90 | 50.44 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1108 | 118050 | 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA | 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 29291780 | 17990816.89 | 28552777.73 | > 10 - 100 millones | 7409909.83 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2020 | 180 | 59.17 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-05-03 | NO |  |  | NO
1109 | 118261 | 2341980 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE-4N PUENTE CHAMAYA III, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA | 380719 | OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE-4N PUENTE CHAMAYA III- DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS | Proceso Normal | Contrata | 17429896 | 9864053.38 | 43585643.35 | > 10 - 100 millones | 31196697.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CUTERVO | CHOROS | 2020 | 270 | 43.92 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1110 | 118298 | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621- DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450533 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6514176 | 1773662.9 | 5840679.32 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2020 | 90 | 88.81 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1111 | 118638 | 2339197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA, RED DE CHURCAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 378065 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA- RED DE CHURCAMPA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS- PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Proceso Normal | Contrata | 4207492 | 1571824.96 | 5738844.23 | > 3 - 10 millones | 2311520 | 2311520 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | 2022 | 180 | 67.72 | 60 - 70 % | G. LOCAL | SALUD | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1112 | 118696 | 2171559 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 201600 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA- GENERAL- APLICADA 21- OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 11228845 | 10507654.29 | 11172965.33 | > 10 - 100 millones | 1644453.97 | 23640 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2018 | 120 | 62.1 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1113 | 118790 | 2291683 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALCAMARINI ¿ CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 333124 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALCAMARINI - CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA- DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 581833 | 211026.7 | 581832.77 | < =1 millón | 281858.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 90 | 63.73 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1114 | 118847 | 2449266 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2449266 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | Proceso Normal | Administración directa | 513767 | 513767.47 | 550125.99 | < =1 millón | 367157.59 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO | MAYNAS | NAPO | 2019 | 60 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1115 | 118907 | 2437617 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2437617 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN- DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES- PROVINCIA CANTA- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 2752714 | 914726.92 | 2861336.36 | > 1 - 3 millones | 2822425.83 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 2021 | 210 | 66.77 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1116 | 118915 | 0 |  | 0 | Construcción y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Cañete- META V - implementación y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos sólidos. | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Contrata | 4377965 | 273602.67 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Hospital | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | 2020 | 150 | 93.75 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SALUD | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1117 | 118928 | 0 |  | 0 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 722492 | 188856.76 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | 2011 | 120 | 74.5 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1118 | 118937 | 2440492 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2440492 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA- DISTRITO INCAHUASI- PROVINCIA FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 111611 | 71921.31 | 120405.01 | < =1 millón | 119137.67 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | 2021 | 30 | 43.51 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1119 | 118950 | 2295628 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 304179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL - DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 5410285 | 160685.47 | 5654688.01 | > 3 - 10 millones | 1042405.94 | 145536 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | 2020 | 180 | 97.03 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-01-30 | SI | 2023-12-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=802bf868-6371-4046-93ad-32cd54b9a49e.pdf | NO
1120 | 118970 | 0 |  | 0 | REHABILITACION- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO- DISTRITO DE ACOBAMBILLA- PROVINCIA DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 308357 | 125151.77 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBILLA | 2011 | 90 | 70.8 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1121 | 118977 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C.P CACHIMAYO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1005703 | 967106.49 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2019 | 150 | 5.52 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1122 | 119056 | 0 |  | 0 | RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA- DISTRITO DE CORDOVA- PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 584891 | 287085.01 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | CORDOVA | 2010 | 120 | 52.09 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1123 | 119058 | 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 25809104 | 7326869.98 | 28583138.7 | > 10 - 100 millones | 4042116.02 | 1591556 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 360 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
1124 | 119126 | 0 |  | 0 | CONTRUCCIÓN DE MODULOS- EN EL CEI Nro 359 - LARAMARCA- 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 159215 | 38337.66 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | HUANCAVELICA | HUAYTARA | LARAMARCA | 2010 | 120 | 57.31 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1125 | 119240 | 2222072 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA-REDESS SAN ROMAN-DIRESA PUNO, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | 240862 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA-REDESS SAN ROMAN-DIRESA PUNO- DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | Proceso Normal | Contrata | 1199107 | 253993.72 | 1199107 | > 1 - 3 millones | 123867.92 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | 2014 | 270 | 96.63 | 90 - 100 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1126 | 119444 | 2333627 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH | 372887 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI- DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 5685202 | 4153593.51 | 6721578.96 | > 3 - 10 millones | 3619264.71 | 5000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | RECUAY | LLACLLIN | 2022 | 180 | 27.64 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1127 | 119587 | 2439990 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALLE VIEJO (PARCA), DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2439990 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALLE VIEJO (PARCA)- DISTRITO SANTA EULALIA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 114257 | 96883.29 | 122475.32 | < =1 millón | 122475.32 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 30 | 18.24 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1128 | 119722 | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA (PROGRESIVA 0.00KM-1.43KM), PARCIALIDAD BUENA VISTA (PUENTE CHAMALACCA-2.80KM), SECTOR WILACOLLO (PROGRESIVA 0.00KM- CARRETERA DV PIZACOMA KASANA) Y SECTOR TAYPIÑA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA (PROGRESIVA 0.00KM-1.43KM)- PARCIALIDAD BUENA VISTA (PUENTE CHAMALACCA-2.80KM)- SECTOR WILACOLLO (PROGRESIVA 0.00KM- CARRETERA DV PIZACOMA KASANA) Y SECTOR TAYPIÑA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROV | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 618722 | 337405.98 | 618722.18 | < =1 millón | 267211.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2019 | 90 | 51.46 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1129 | 119739 | 0 |  | 0 | "CONSTRUCCION DE ALBERGUE TURISTICO ECOSOSTENIBLE EN EL SECTOR KULLCU QASA DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA- ACOMAYO - CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA | Proceso Normal | Administración directa | 2026574 | 898403.64 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Albergue | CUSCO | ACOMAYO | MOSOC LLACTA | 2019 | 360 | 93.09 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1130 | 119844 | 2450884 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2450884 | CREACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 616334 | 0 | 633754.16 | < =1 millón | 5622.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2019 | 153 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1131 | 119943 | 2436483 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436483 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO- DISTRITO FRIAS- PROVINCIA AYABACA- DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 94151 | 23172.24 | 101827.07 | < =1 millón | 98952.82 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2020 | 30 | 71.57 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1132 | 119949 | 2461743 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP; ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2461743 | RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP- ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Proceso Normal | Contrata | 2662975 | 2024821.99 | 3563234.42 | > 3 - 10 millones | 1762824.25 | 1075603 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2023 | 180 | 42.58 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1133 | 120036 | 2472837 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) I.E.P. JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2472837 | "REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO- EN EL (LA) I.E.P. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA LOCALIDAD COTARUSE- DISTRITO DE COTARUSE- PROVINCIA AYMARAES- DEPARTAMENTO APURIMAC" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | Proceso Normal | Administración directa | 395621 | 0 | 1164399.55 | > 1 - 3 millones | 92008.26 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | 2020 | 60 | 75.82 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1134 | 120072 | 2439985 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2439985 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD- DISTRITO NIEPOS- PROVINCIA SAN MIGUEL- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 189936 | 75529.37 | 205907.33 | < =1 millón | 198708.9 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2020 | 60 | 75.76 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1135 | 120085 | 2462082 | RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SUBTERRÁNEA DEL SISTEMA DE AGUA PARA SAN JOSE RONJADERO, BELLAVISTA, Y SANTA CRUZ DE COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2462082 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SUBTERRANEA DEL SISTEMA DE AGUA PARA SAN JOSE RONJADERO- BELLAVISTA Y SANTA CRUZ DE COALAQUE- DISTRITO DE COALAQUE- PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE | Proceso Normal | Administración directa | 100723 | 89672.87 | 100722.56 | < =1 millón | 69207.23 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | 2019 | 30 | 14.27 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1136 | 120103 | 2440504 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2440504 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA- DISTRITO SANTA EULALIA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 204759 | 112648.63 | 220783.74 | < =1 millón | 220783.74 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 60 | 55.68 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1137 | 120106 | 2440498 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2440498 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO- DISTRITO SANTA EULALIA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 158524 | 81809.56 | 171096.69 | < =1 millón | 171096.69 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 45 | 58.91 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1138 | 120113 | 2436074 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436074 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 473575 | 179266.05 | 493314.41 | < =1 millón | 485705.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 90 | 69.97 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1139 | 120128 | 2436071 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436071 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 266820 | 100971.54 | 279696.88 | < =1 millón | 274093.05 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 60 | 72.15 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1140 | 120155 | 2440494 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2440494 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS- DISTRITO NIEPOS- PROVINCIA SAN MIGUEL- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 355618 | 156378.27 | 380017.91 | < =1 millón | 377760.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2020 | 90 | 67.34 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1141 | 120175 | 2439321 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2439321 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO- DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES- PROVINCIA CANTA- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 325003 | 213657.54 | 347197.73 | < =1 millón | 341444.59 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 2022 | 75 | 40.69 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1142 | 120184 | 2034675 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | 34637 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK- DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 14779121 | 13655983.25 | 20643790.33 | > 10 - 100 millones | 123482.49 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | 2020 | 300 | 58.77 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1143 | 120227 | 2441726 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA, DISTRITO CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2441726 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA- DISTRITO CANTA- PROVINCIA CANTA- DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 664133 | 281441.24 | 707402 | < =1 millón | 700125.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | CANTA | CANTA | 2022 | 120 | 66.71 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1144 | 120252 | 2045796 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN CUSCO | 55952 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 4921947 | 3047715.45 | 8388664.87 | > 3 - 10 millones | 1463320.61 | 22980 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2009 | 240 | 58.67 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-05-23 | NO |  |  | NO
1145 | 120346 | 2457616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PÚBLICOS DEL CEMENTERIO DE SOCOS DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2457616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO DE SOCOS DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Proceso Normal | Administración directa | 2016361 | 1974545.45 | 2016361.45 | > 1 - 3 millones | 1706682.97 | 0 | NO | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 2019 | 240 | 86.95 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1146 | 120730 | 2166420 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 241932 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES- MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL- DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Emblematicas | Administración directa | 49277896 | 22000124.32 | 56766160.87 | > 10 - 100 millones | 7122647.43 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2013 | 365 | 91.61 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-15 | NO |  |  | NO
1147 | 120842 | 2248601 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 308740 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3016114 | 1290435.87 | 3634531.63 | > 3 - 10 millones | 426404.06 | 255597 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2021 | 150 | 70.23 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-08-21 | NO |  |  | NO
1148 | 120876 | 2442193 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO, CARPETAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATERIALES; EN EL(LA) IE 36263 - LIRCAY EN LA LOCALIDAD CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2442193 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO- CARPETAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATERIALES- EN EL(LA) IE 36263 - LIRCAY EN LA LOCALIDAD CHALLHUAPUQUIO- DISTRITO DE LIRCAY- PROVINCIA ANGARAES- DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 136151 | 37776.73 | 136150.73 | < =1 millón | 11881.13 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2019 | 28 | 81.56 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2025-10-14 | NO |  |  | NO
1149 | 120904 | 2241066 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | 2241066 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL CARMEN ALTO- DISTRITO DE CAYMA- AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | Proceso Normal | Contrata | 1823322 | 305926.74 | 1807265.01 | > 1 - 3 millones | 101659.59 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 2020 | 120 | 98.24 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-19 | SI | 2025-03-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=51d5cb17-4355-467c-b857-4c560f02abc2.pdf | SI | 2025-06-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9ef5d674-873b-49eb-8bb0-65991ccee8c4.pdf
1150 | 120938 | 2107979 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH | 112527 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS- DISTRITO DE CULEBRAS- PROVINCIA DE HUARMEY- REGIÓN ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Contrata | 7540299 | 6430186.23 | 8132788.51 | > 3 - 10 millones | 5323618.22 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 2012 | 180 | 35.75 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-10-23 | SI | 2023-10-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9e23b12c-11bc-47ab-9574-65867a71148e.pdf | SI | 2023-10-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=920a0c17-72d9-40c8-9b1b-88f15ebb1082.pdf
1151 | 120943 | 2122422 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 108730 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3091762 | 1618845.84 | 3165563 | > 3 - 10 millones | 3004713.8 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2010 | 75 | 56.69 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-06-10 | NO |  |  | NO
1152 | 121025 | 2329701 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TURPO, OCCOLLO Y SOCCOSPATA, DEL DISTRITO DE TURPO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURÍMAC | 366061 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TURPO- OCCOLLO Y SOCCOSPATA- DEL DISTRITO DE TURPO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Proceso Normal | Administración directa | 7309441 | 2731489.24 | 11275438.08 | > 10 - 100 millones | 4754028.3 | 500000 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TURPO | 2023 | 300 | 54.43 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1153 | 121084 | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA, CHOCCECANCHA, CHULLCUISA, CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO- EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA- CHOCCECANCHA- CHULLCUISA- CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO- DISTRITO DE SAN JERONIMO- PROVINCIA ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO-ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 139041 | 70935.8 | 139040.77 | < =1 millón | 49565.77 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2019 | 60 | 60.98 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-01-31 | NO |  |  | NO
1154 | 121161 | 2351268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA, PFOCCORHUAY, PARCCO, JAPUQUI, BELEMPAMPA, BELLAV, AMANC, MALLIMA, MISANAP,CCOMAR,QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2351268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA- PFOCCORHUAY- PARCCO- JAPUQUI- BELEMPAMPA- BELLAV- AMANC- MALLIMA- MISANAP-CCOMAR-QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA | Proceso Normal | Contrata | 26047926 | 12795909.66 | 26047926.21 | > 10 - 100 millones | 9519725.89 | 42000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PARURO | ACCHA | 2022 | 360 | 53.51 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1155 | 121315 | 2466551 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) IE EMILIO CAYLLAHUA - PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | 2466551 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS- ADQUISICION DE TERRENO- EN EL(LA) IE EMILIO CAYLLAHUA - PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI- DISTRITO DE PARATIA- PROVINCIA LAMPA- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | Proceso Normal | Administración directa | 305471 | 0 | 332101.6 | < =1 millón | 96403.14 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | PARATIA | 2019 | 120 | 95.44 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1156 | 121422 | 0 |  | 0 | RECONSTRUCCION DEL C.S YAUYA CON CODIGO UNICO 00001861- DISTRITO DE YAUYA- PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA | Proceso Normal | Contrata | 30714612 | 23959318.43 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | YAUYA | 2023 | 390 | 33.06 | 30 - 40 % | G. LOCAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1157 | 121473 | 2436022 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA - SECTOR HUACA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA | 2436022 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA- DISTRITO DE RIO GRANDE- PROVINCIA DE CONDESUYOS- REGION AREQUIPA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 1796453 | 1010552.87 | 1936247 | > 1 - 3 millones | 1920954 | 61070 | SI | Agricultura | Riego | Bocatomas | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2022 | 90 | 49.05 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1158 | 121510 | 2148922 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CENTROS POBLADOS DE LAS MICRO CUENCAS KISHUARA Y CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 187297 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CENTROS POBLADOS DE LAS MICRO CUENCAS KISHUARA Y CAVIRA- DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA | Proceso Normal | Contrata | 8251160 | 8251160.33 | 8404329.05 | > 3 - 10 millones | 105054.78 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | 2021 | 270 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-11-27 | SI | 2024-11-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b988748e-c60e-461a-87ae-79138cc76b2d.pdf | NO
1159 | 121544 | 2362978 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PICHANAQUI - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNIN | 2362978 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PICHANAQUI - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGIÓN JUNIN - II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI | Proceso Normal | Contrata | 3893266 | 3432699.21 | 7218544.72 | > 3 - 10 millones | 165865.71 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | 2021 | 180 | 52.29 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-07-11 | NO |  |  | NO
1160 | 121657 | 2287016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RURAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | 328892 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RURAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH- PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS-HUARAZ | Proceso Normal | Contrata | 179336 | 94374.59 | 293800 | < =1 millón | 107672.88 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | 2020 | 30 | 59.56 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1161 | 121711 | 2428753 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428342 | 2428753 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL N° 428342- REGION PIURA- CON FUR 2428753 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7793757 | 3103120.76 | 8868968.76 | > 3 - 10 millones | 2982559.03 | 189140 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2023 | 180 | 67.12 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1162 | 121720 | 2458617 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 018552 | 2458617 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA I.E N°86179 DEL C.P. CHAHUARCON- DISTRITO DE CHINGAS- PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI- DEPARTAMENTO ANCASH. CL 018552- CON FUR N°2458617 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4435631 | 3730696.16 | 5362854.02 | > 3 - 10 millones | 3747405.42 | 238009 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | 2023 | 150 | 16.38 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1163 | 121724 | 2469381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2469381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 13468000 | 8428287.1 | 32979540.84 | > 10 - 100 millones | 25476214 | 3131717 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2024 | 210 | 35.41 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1164 | 121726 | 2445584 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I: GUELGAYOC - LANJAS ALTO, TRAMO II: CHEGCHOPATA - LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2445584 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I: GUELGAYOC - LANJAS ALTO- TRAMO II: CHEGCHOPATA - LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Proceso Normal | Administración directa | 712050 | 436786.01 | 712050.2 | < =1 millón | 426399.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2020 | 150 | 40.7 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1165 | 121747 | 2428619 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796829 | 2428619 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 1422- C.P. 10 HUALTACO III- DISTRITO DE TAMBO GRANDE- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. C.L. 796829 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1514843 | 846700.27 | 2569119.87 | > 1 - 3 millones | 1262355.27 | 157273 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2022 | 90 | 45.88 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1166 | 121750 | 2281822 | RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD | 324735 | RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD | UNIDAD EJECUTORA N° 009 - LA LIBERTAD DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA | Proceso Normal | Administración directa | 2822539 | 0 | 7963171.05 | > 3 - 10 millones | 633406.22 | 144457 | SI | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2020 | 900 | 91.54 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
1167 | 121759 | 2428655 | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 028626 | 2428655 | ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N°84129 LOS ALISOS DEL C.P. HUALLHUA- DISTRITO DE CASCA- PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA- REGIÓN ANCASH. CL 028626- con FUR N° 2428655. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4212349 | 2225454.35 | 6485841.22 | > 3 - 10 millones | 3443505.25 | 201124 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | 2022 | 120 | 47.17 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1168 | 121779 | 2465788 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 019486 | 2465788 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI)EN LA I.E N° 86218 DEL C.P. RACRA CHACA- DISTRITO DE AQUIA PROVINCIA DE BOLOGNESI- DEPARTAMENTO ANCASH. CL 019486- EN CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2908468 | 1858793.49 | 4450249.33 | > 3 - 10 millones | 2589729.54 | 271549 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | BOLOGNESI | AQUIA | 2022 | 120 | 37.17 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1169 | 121880 | 2308501 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA | 2308501 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA- DISTRITO DE ANCHONGA- ANGARAES- HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 1382911 | 549373.74 | 1429155.33 | > 1 - 3 millones | 242783.13 | 178627 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | 2022 | 150 | 97.64 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1170 | 121895 | 2429953 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS SACHAPOYAS Y LA UNION DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2429953 | "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS SACHAPOYAS Y LA UNIÓN DEL DISTRITO BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 14672878 | 6574678.32 | 14898067.29 | > 10 - 100 millones | 6070153.03 | 3340744 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2025 | 180 | 66.66 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1171 | 121951 | 2428748 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358103 | 2428748 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 20590 SANTA MARIA- CP HUANCHAC- DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI- PROVINCIA DE HUAROCHIRI- REGIÓN LIMA. CL 358103- con FUR N° 2428748. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5536528 | 4696131.55 | 7249888.42 | > 3 - 10 millones | 4326373.53 | 162981 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | 2023 | 180 | 15.18 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1172 | 122037 | 2473524 | REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2473524 | REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO- ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE DISTRITO DE QUEROBAMBA- PROVINCIA SUCRE- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | Proceso Normal | Administración directa | 789829 | 410256.94 | 789829.08 | < =1 millón | 410256.94 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 2020 | 150 | 48.06 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1173 | 122057 | 2310337 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 339110 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO- UCHUCCARCCO- TINCURCA- INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA- DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Proceso Normal | Contrata | 4964412 | 1074725.46 | 6839078.24 | > 3 - 10 millones | 2401407.37 | 54000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2020 | 300 | 81.87 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1174 | 122287 | 2465289 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413411 | 2465289 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 14057 CATACAOS- LOCALIDAD CUMBIBIRA CENTRO- DISTRITO CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413411 FUR N° 2465289 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3662803 | 2451441.4 | 5395150 | > 3 - 10 millones | 3871624.37 | 223847 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2022 | 120 | 34.76 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1175 | 122289 | 2465277 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413500 | 2465277 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 20073 DEL C.P. LA CAMPIÑA- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413500 FUR N° 2465277 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4402104 | 382518.37 | 6463689.12 | > 3 - 10 millones | 2023774.24 | 2029496 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2022 | 191 | 93.66 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1176 | 122299 | 2465279 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 647660 | 2465279 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. C.L. 647660 FUR N° 2465279. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1834054 | 310522.43 | 2291998 | > 1 - 3 millones | 392834.18 | 57281 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2022 | 120 | 88.72 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1177 | 122305 | 2462781 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410078 | 2462781 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE 032 APRENDIZAJE- LOCALIDAD DE SANTA ROSA- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 410078 FUR 2462781 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3608855 | 1460656.78 | 5365856.06 | > 3 - 10 millones | 2458030.43 | 221049 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 187 | 53.13 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1178 | 122308 | 2462783 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413388 | 2462783 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413388 FUR N° 2462783 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2948142 | 2501828.44 | 4476166 | > 3 - 10 millones | 2873600.78 | 164886 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2022 | 120 | 15.14 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1179 | 122312 | 2458525 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796565 | 2458525 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA EN LA IE N° 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU- DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 796565 FUR N° 245852 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2231934 | 766376.88 | 3570226.25 | > 3 - 10 millones | 1598413.75 | 208787 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | PIURA | 2022 | 120 | 78.17 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1180 | 122331 | 2428683 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 779580 | 2428683 | Elaboración de Expediente Técnico Detallado y Ejecución de Obra de las Intervenciones de Reconstrucción en Inversiones (IRI) en el Local Educativo con C.L. N° 779580- Región Piura | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3502688 | 417046.5 | 4922507.88 | > 3 - 10 millones | 577580.62 | 231420 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2021 | 120 | 90.89 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1181 | 122344 | 2460279 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 279587 | 2460279 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO- DISTRITO DE MONSEFÚ- PROVINCIA DE CHICLAYO- REGIÓN LAMBAYEQUE- CL 279587 FUR N° 2460279 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2181943 | 1941562.62 | 2890258.27 | > 1 - 3 millones | 1770178.31 | 212748 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | 2022 | 120 | 7.53 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1182 | 122355 | 2269014 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A, B, C Y F DEL AA. HH. 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO , DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 318893 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A- B- C Y F DEL AA. HH. 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 147153 | 99464.45 | 245371.79 | < =1 millón | 12778.52 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Bermas | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 60 | 35.29 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2026-02-20 | NO |  |  | NO
1183 | 122359 | 2471097 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 666922 | 2471097 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 1912 C.P. MARTHA CHAVEZ- DISTRITO DE GUADALUPE- PROVINCIA DE PACASMAYO- REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 666922 FUR N° 2471097 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1493589 | 1315770.34 | 2354084.73 | > 1 - 3 millones | 1654304.92 | 153739 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | 2022 | 90 | 11.91 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1184 | 122361 | 2460289 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 819246 | 2460289 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI ) EN LA IE CRFA EL CARMELO DEL C.P. EL CARMELO- DISTRITO DE VIRU- PROVINCIA DE VIRU- REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 819246 FUR N° 2460289 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3518000 | 3342038.05 | 4307269 | > 3 - 10 millones | 2869781.92 | 144585 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 2022 | 120 | 5 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1185 | 122365 | 2428684 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027599 | 2428684 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI)EN LA IE N. 86825 DEL C.P. SANTA ROSA COTO- DISTRITO DE PAMPAROMAS- PROVINCIA DE HUAYLAS- REGIÓN ANCASH C.L. 027599. FUR N. 2428684 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2820489 | 2275925.44 | 4391888.32 | > 3 - 10 millones | 2838034.72 | 72399 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 2022 | 120 | 19.31 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1186 | 122424 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2307711 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Proceso Normal | Contrata | 64637651 | 54568953.47 | 59714205.97 | > 10 - 100 millones | 31481846.37 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SECHURA | SECHURA | 2021 | 365 | 45.04 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-06-10 | NO |  |  | NO
1187 | 122515 | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA (PROGRESIVA 0.00KM-5.18KM) Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 5.18KM-6.23KM) DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA (PROGRESIVA 0.00KM-5.18KM) Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 5.18KM-6.23KM) DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 258666 | 91875.58 | 258665.59 | < =1 millón | 81372.99 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2019 | 45 | 77.33 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-24 | NO |  |  | NO
1188 | 122535 | 2452062 | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2452062 | CREACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-HUAROCHIRI | Proceso Normal | Administración directa | 2815801 | 704343.33 | 3716662.57 | > 3 - 10 millones | 1649046.47 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | 2020 | 180 | 75.47 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1189 | 122634 | 2302561 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-30A (SOCOSALO)- CAPAYA - PUNTA CARRETERA (APU RUNCO), DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 341713 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-30A (SOCOSALO)- CAPAYA - PUNTA CARRETERA (APU RUNCO)- DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Contrata | 11360269 | 9464051.15 | 16787380.07 | > 10 - 100 millones | 10495824.35 | 1996500 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CAPAYA | 2022 | 270 | 24.45 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-02-27 | NO |  |  | NO
1190 | 122635 | 2302636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO - EMP. PE-30A (ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEO), DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 341783 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO - EMP. PE-30A (ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEO)- DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Contrata | 8487295 | 9243365.15 | 23325966.13 | > 10 - 100 millones | 19409212.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | TINTAY | 2022 | 210 | 18.45 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-02-27 | NO |  |  | NO
1191 | 122636 | 2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA ¿ TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 343908 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO- DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Contrata | 19543778 | 16168863.81 | 17613945.22 | > 10 - 100 millones | 9376051.08 | 3523000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | 2022 | 365 | 20.29 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-02-27 | NO |  |  | NO
1192 | 122692 | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 665123 | 645549.71 | 742416.46 | < =1 millón | 618897.16 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2020 | 90 | 2.94 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1193 | 123040 | 2167734 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PP.JJ SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 234920 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR- PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PROLONGACION PERA DEL PP.JJ SANTIAGO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1387304 | 510718.85 | 1900523.69 | > 1 - 3 millones | 75978.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2020 | 150 | 85.41 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
1194 | 123133 | 2446637 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA, DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2446637 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA- DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA | Proceso Normal | Administración directa | 1072442 | 350148.62 | 1102828.74 | > 1 - 3 millones | 89380.19 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Mirador/Parador | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA | 2021 | 84 | 65.66 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1195 | 123346 | 2441890 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2441890 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE- DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Proceso Normal | Administración directa | 3709503 | 2005363.09 | 4123892.75 | > 3 - 10 millones | 1292711.73 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 2020 | 622 | 47.05 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1196 | 123430 | 2447109 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR DE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2447109 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR DE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 861570 | 81688.81 | 955216.74 | < =1 millón | 55326.86 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2020 | 120 | 92.72 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1197 | 123821 | 2484038 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 64.33 KM EN VILLATAMBO - CHUQUIMARAN - CAJA - UCHUYTAMBO - EMP. AY 114 | 2484038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO-CHUQUIMARAN-CAQJA-UCHUYTAMBO- EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA-PROVINCIA LUCANAS- REGIÓN AYACUCHO. | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 20018587 | 11908993.06 | 26470719.82 | > 10 - 100 millones | 16603319.89 | 468741 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | AYACUCHO | LUCANAS | LEONCIO PRADO | 2022 | 365 | 48.1 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1198 | 123959 | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA- SAN ANTONIO DE PAVITA- SICUYANI- TANCA TANCA- LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 541621 | 402019.4 | 541620.89 | < =1 millón | 391728.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2020 | 120 | 28.54 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1199 | 124023 | 2362479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2362479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHOCOPE- DISTRITO DE CHOCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | Proceso Normal | Contrata | 12596274 | 3123168.1 | 15753720.58 | > 10 - 100 millones | 1499869.81 | 200000 | SI | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | 2022 | 240 | 97.53 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1200 | 124181 | 2458261 | CREACION CARRETERA, TRAMO ALTA WISQ´A - PHALCHANI EN EL C. C. HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2458261 | CREACION CARRETERA- TRAMO ALTA WISQA - PHALCHANI EN EL C. C. HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 601204 | 392755.15 | 728355.25 | < =1 millón | 532620.7 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 90 | 27.52 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
1201 | 124239 | 2454786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2454786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL- ALTO YACANGO- CERRO MEJIA- VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | Proceso Normal | Contrata | 2983803 | 1480479.48 | 3482905.91 | > 3 - 10 millones | 1564071.46 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | 2021 | 210 | 54.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1202 | 124433 | 2387589 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATERIALES; EN LA LOCALIDAD HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2387589 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATERIALES- EN LA LOCALIDAD HUANTA- DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 418777 | 309571.59 | 418777 | < =1 millón | 313170.2 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2020 | 30 | 27.01 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1203 | 124502 | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE SERVICIOS DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA- PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 3290271 | 2970458.13 | 3356249.7 | > 3 - 10 millones | 2841930.7 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2020 | 135 | 10.17 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1204 | 124722 | 2485165 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL QUIACA - HUATASKAPA DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2485165 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL QUIACA - HUATASKAPA DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Proceso Normal | Administración directa | 299983 | 0 | 575543 | < =1 millón | 9394.9 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | QUIACA | 2020 | 120 | 53.47 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1205 | 125000 | 2461791 | ¿REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1-341, 1-342, 1-343, 1-344 Y 1-345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18, DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA CÓDIGOS ARCC 3209, 3210, 3211, 3212 Y 3213 | 2461791 | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1-341- 1-342- 1-343- 1-344 Y 1-345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18- DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CÓDIGOS ARCC 3209- 3210- 3211- 3212 Y 3213- CUI N°2461791. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3770627 | 1118161.74 | 4210095.96 | > 3 - 10 millones | 1473632.9 | 46995 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2020 | 120 | 71.52 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1206 | 125100 | 2483203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2483203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO- DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 3147988 | 3130974.14 | 3147988.47 | > 3 - 10 millones | 2688398.47 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 120 | 22.11 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1207 | 125313 | 2449120 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2449120 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5832965 | 202648.81 | 7301101.26 | > 3 - 10 millones | 1050031.95 | 482048 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 2020 | 180 | 96.53 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1208 | 125396 | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERÍA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1+002.89 ¿ 1+152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VÍAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1002.89 1152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY- DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2329983 | 299402.86 | 2908455.58 | > 1 - 3 millones | 479255.43 | 36000 | SI | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 45 | 87.15 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1209 | 125423 | 2453726 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA | 2453726 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 23843696 | 10714814.52 | 62718980.29 | > 10 - 100 millones | 43914641.38 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | 2021 | 360 | 74.44 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1210 | 125535 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO- DISTRITO DE ASCOPE- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 8797624 | 2032537.82 | 11248245.37 | > 10 - 100 millones | 1196753.45 | 65397 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 2021 | 120 | 76.9 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1211 | 125750 | 2425750 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2425750 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS- EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 109542 | 5352.92 | 1220438.39 | > 1 - 3 millones | 1048817.51 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2019 | 60 | 95.11 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1212 | 125811 | 2477805 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°044-CAPULLITOS DE ROSA (CODIGO LOCAL 275570) P.J. SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2477805 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°044-CAPULLITOS DE ROSA (CODIGO LOCAL 275570) P.J. SANTA ROSA- DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2606931 | 1460115.39 | 2606931.3 | > 1 - 3 millones | 911191.08 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 120 | 58.56 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1213 | 125907 | 2425696 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2425696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA- DISTRITO DE ZAÑA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 231265 | 99316.11 | 1142292.2 | > 1 - 3 millones | 972599.94 | 73142 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 2019 | 60 | 57.06 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1214 | 126017 | 2471770 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 17.55 KM EN HUARANCHAL - LA FORTUNA, DISTRITO DE HUARANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD | 2471770 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 17.55 KM EN HUARANCHAL - LA FORTUNA- DISTRITO DE HUARANCHAL- PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 0 | 0 | 11982395.65 | > 10 - 100 millones | 137856.46 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2020 | 180 | 50.01 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1215 | 126230 | 2320733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA, DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO | 2320733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA- DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | Proceso Normal | Contrata | 3000000 | 1341918.98 | 3000000 | > 1 - 3 millones | 139793.51 | 480122 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 2020 | 150 | 88.34 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-27 | SI | 2023-12-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6ebf7430-414c-415b-b00e-f4abcb14010d.pdf | NO
1216 | 126253 | 2452386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE PATAPATA DE LA LOCALIDAD DE PATAPATA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2452386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE PATAPATA DE LA LOCALIDAD DE PATAPATA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | Proceso Normal | Contrata | 3448996 | 3448995.57 | 3448995.57 | > 3 - 10 millones | 331954.85 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | No declarado |  | 74.21 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1217 | 126272 | 2484278 | CREACION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2484278 | CREACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO- DEL DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 191906 | 181047.14 | 220297.88 | < =1 millón | 2056.25 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2021 | 75 | 21.27 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1218 | 126381 | 2059315 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DISTRITO DE HUACHIS - HUARI | 58314 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DISTRITO DE HUACHIS - HUARI | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Administración directa | 1369028 | 667097.87 | 1053622 | > 1 - 3 millones | 281667.25 | 255000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 2009 | 210 | 66.32 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-03-25 | SI | 2025-03-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6da16fa8-e66b-47cc-8444-8e4c5bba6d96.pdf | NO
1219 | 126761 | 2479189 | ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO KIMBIRI. EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2479189 | ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO- PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES- MOBILIARIO Y EQUIPO- EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO KIMBIRI. EN LA LOCALIDAD KIMBIRI- DISTRITO DE KIMBIRI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 5083638 | 4660550.75 | 7535409.55 | > 3 - 10 millones | 1104678.99 | 1174619 | SI | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2020 | 1135 | 60.6 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1220 | 126906 | 2487606 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE, AYAHUARCO, URPAY BAJO, HUAYHUAS, MATARILLA, HUAMANCCOCHAY GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2487606 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE- AYAHUARCO- URPAY BAJO- HUAYHUAS- MATARILLA- HUAMANCCOCHAY GOMEZ- DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 500269 | 259927.41 | 500269.42 | < =1 millón | 299883.72 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2020 | 360 | 49.53 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1221 | 127352 | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 967174 | 840536.07 | 1318449.61 | > 1 - 3 millones | 78339.63 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 84 | 68.71 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1222 | 127355 | 2467296 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20182-CASERÍO POLLUCO-DISTRITO DE SALITRAL-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA | 2467296 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20182 CASERÍO POLLUCO DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON REGIÓN DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Contrata | 2014293 | 488016.42 | 2014293.13 | > 1 - 3 millones | 59352.64 | 28275 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2019 | 150 | 81.47 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1223 | 127423 | 2444654 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50205 DE LA C.C. DE SUYO DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 306860 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50205 DE LA C.C. DE SUYO DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES | Proceso Normal | Administración directa | 7841353 | 2170616.8 | 8722535.33 | > 3 - 10 millones | 174447.57 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | LARES | 2021 | 300 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1224 | 127463 | 2188775 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO | 252016 | ETAPA II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA - SUCASCO Y ALMOZANCHE- DISTRITO DE COATA-PUNO-PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 31823457 | 22281418.04 | 88796318.52 | > 10 - 100 millones | 6115315.47 | 2502673 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | PUNO | PUNO | COATA | 2020 | 330 | 81.8 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-03-31 | SI | 2025-05-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7744463d-4ba1-4fb7-b674-a3e7c634c16b.pdf | SI | 2025-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dc32eb1a-9ca4-4904-bb1a-53bc26035765.pdf
1225 | 127537 | 2483223 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2483223 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO- EN EL SERVICIO DE DESAGÜE EN LA LOCALIDAD CODO DEL POZUZO- DISTRITO DE CODO DEL POZUZO-PROVINCIA DE PUERTO INCA-DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO | Proceso Normal | Administración directa | 849698 | 446847.92 | 849697.71 | < =1 millón | 440866.24 | 27000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | 2021 | 90 | 50.53 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1226 | 127594 | 2047334 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | 56020 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Proceso Normal | Contrata | 14954766 | 9833323.59 | 17177109.83 | > 10 - 100 millones | 429416.41 | 67488 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PAITA | PAITA | 2022 | 360 | 79.32 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1227 | 127828 | 2308424 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE, PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 346940 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE- PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 649162 | 523030.39 | 649161.87 | < =1 millón | 404912.34 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 84 | 19.43 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1228 | 127829 | 2197705 | CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE, LIMA, ANCASH DEL COMITÉ VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 290477 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE- LIMA- ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 307102 | 236875.26 | 307102.4 | < =1 millón | 194766.15 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 22.87 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1229 | 127855 | 2306698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO | 345418 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA- CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA- DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | Proceso Normal | Contrata | 2670526 | 698949.99 | 2663882.98 | > 1 - 3 millones | 278879.98 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | 2021 | 180 | 87.11 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2022-12-22 | NO |  |  | NO
1230 | 127864 | 2197704 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE, EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 290439 | CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE- EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 402572 | 175070.05 | 402572.32 | < =1 millón | 216178.49 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 63 | 56.51 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1231 | 127906 | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU), DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3er SECTOR, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU)- DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR- EJE ZONAL INDEPENDENCIA- DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 247572 | 109886.19 | 247571.56 | < =1 millón | 139920.68 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 55.61 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1232 | 127907 | 2245861 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ. A1 DEL AA.HH. HERMANOS AYAR, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 298972 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ. A1 DEL AA.HH. HERMANOS AYAR- EJE ZONAL TAHUANTINSUYO- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 242829 | 63583.57 | 242828.56 | < =1 millón | 152557.76 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 73.82 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1233 | 127908 | 2403120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A.H. 12 DE FEBRERO, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 387687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A.H. 12 DE FEBRERO- EJE ZONAL TAHUANTINSUYO- LIMA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 381531 | 133890.06 | 381530.56 | < =1 millón | 238112.52 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 63 | 64.91 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1234 | 127910 | 2266746 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G, I, H, Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA.HH. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 318144 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G- I- H- Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA.HH. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - EJE ZONAL TUPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 228392 | 91794.83 | 228391.59 | < =1 millón | 121707.06 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 59.81 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1235 | 127911 | 2255532 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1, DEL AA.HH. 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 314007 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1- DEL AA.HH. 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 292071 | 152524.46 | 292071.46 | < =1 millón | 184452.86 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 47.77 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1236 | 127912 | 2255147 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA. HH. SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 313872 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA. HH. SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 633796 | 417306.48 | 633796.13 | < =1 millón | 468839.19 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 84 | 34.16 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1237 | 127913 | 2269727 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE, 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 319125 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE- 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 342855 | 267491.36 | 342854.51 | < =1 millón | 255467.85 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 21.98 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1238 | 127914 | 2269761 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS , SEÑOR DE LOS MILAGROS , SEÑOR DEL CALVARIO, VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 319119 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS- SEÑOR DE LOS MILAGROS- SEÑOR DEL CALVARIO- VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 321366 | 184955.2 | 321366.45 | < =1 millón | 217680.96 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 62 | 42.45 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1239 | 127918 | 2492938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE NAMBUQUE DEL DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2492938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE NAMBUQUE DEL DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CUESTA | Proceso Normal | Contrata | 2866548 | 512991.54 | 3217128.05 | > 3 - 10 millones | 450409.71 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | LA CUESTA | 2022 | 180 | 93.59 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2026-01-27 | SI | 2026-06-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=df4cfcd9-d18e-4ffb-8b6c-a7edb35fefeb.pdf | SI | 2026-06-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e982a73e-1079-4d39-b26e-5aa5a03c6b40.pdf
1240 | 128009 | 2366518 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA DDI- AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2366518 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL DISTRITO DE ATICO- PROVINCIA DE CARAVELÍ. | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI | Proceso Normal | Contrata | 7011662 | 6478875.21 | 68016773.88 | > 10 - 100 millones | 64309961.61 | 300000 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 2023 | 180 | 9.74 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
1241 | 128075 | 2490462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA, DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2490462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA- DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA | Proceso Normal | Administración directa | 2147677 | 1233550.73 | 2147676.73 | > 1 - 3 millones | 599321.02 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | AYMARAES | YANACA | 2020 | 180 | 72.97 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1242 | 128156 | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1359582 | 743045.69 | 1637320.41 | > 1 - 3 millones | 395403.98 | 150000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANTA | 2020 | 300 | 55.24 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
1243 | 128339 | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES, DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES- DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Proceso Normal | Administración directa | 345022 | 132006.5 | 345022 | < =1 millón | 113296.37 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2021 | 90 | 65.66 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1244 | 128539 | 2388760 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2388760 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC- EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN- HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 30503145 | 18410573.24 | 36897396.34 | > 10 - 100 millones | 14006992.41 | 550163 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | ACCOMARCA | 2023 | 360 | 51.15 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1245 | 128549 | 2391640 | MEJORAMIENTO Y RAHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN - CCOCHA DESPENSA - HUANCA - UMUYTO - PISCOCALLA - PAMPA SAN JOSÉ CHALLHUAPUJIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2391640 | MEJORAMIENTO Y RAHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN - CCOCHA DESPENSA - HUANCA - UMUYTO - PISCOCALLA - PAMPA SAN JOSÉ CHALLHUAPUJIO- DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 58308692 | 37263358.62 | 68243275.86 | > 10 - 100 millones | 27702981.12 | 8666429 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2023 | 450 | 47.87 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1246 | 128615 | 2416861 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA), DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2416861 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA)- DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 44857556 | 35275286.31 | 53850254.73 | > 10 - 100 millones | 16592012.79 | 1553224 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | 2022 | 360 | 95.46 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1247 | 128693 | 2432149 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL JR. JAMALCA CDRA 5, 6 JR. EL MILAGRO CDRA 5, 6 JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 14, 15 Y 16, JR. VICTOR RAUL CDRA 6,7, 8. JR. CUMBA CDRA 3, 4, 5, 6 PASAJE WALTER OCAMPO CDRA 1 Y 2 JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA 14, 15 Y 16 Y JR. CHILE CDRA 8 Y 9 SECTORES VISALOT ALTO Y LAS BRISAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2432149 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL JR. JAMALCA CDRA 5- 6 JR. EL MILAGRO CDRA 5- 6 JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 14- 15 Y 16- JR. VICTOR RAUL CDRA 6-7- 8. JR. CUMBA CDRA 3- 4- 5- 6 PASAJE WALTER OCAMPO CDRA 1 Y 2 JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA 14- 15 Y 16 Y JR. CHILE CDRA 8 Y 9 SECTORES VISALOT ALTO Y LAS BRISAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 772897 | 459955.88 | 772896.56 | < =1 millón | 398103.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2018 | 31 | 42.32 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1248 | 128723 | 2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 22223599 | 18555890.34 | 27141469.81 | > 10 - 100 millones | 11165516.24 | 1677789 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | 2021 | 210 | 31.05 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-12-10 | NO |  |  | NO
1249 | 128739 | 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA- DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 22864241 | 12201899.43 | 24753788.89 | > 10 - 100 millones | 7520199.07 | 687093 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2021 | 240 | 61.67 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1250 | 128951 | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR-PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR-PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1336666 | 212268.96 | 1792348.88 | > 1 - 3 millones | 1216794.82 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 183 | 84.12 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
1251 | 128967 | 2458767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO: RIÓ ÑAUPAMARCA - ÑAUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE ÑAUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2458767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO: RIÓ ÑAUPAMARCA - ÑAUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE ÑAUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 686318 | 207068.92 | 720634.09 | < =1 millón | 428624.07 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | 2021 | 90 | 69.83 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1252 | 129034 | 2468309 | MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2468309 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 24447820 | 20792604.39 | 24494248.85 | > 10 - 100 millones | 4979288.67 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | CHARAT | 2020 | 270 | 15.25 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1253 | 129094 | 2468110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA PROBABLE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA PROBABLE INUNDACION Y EROSION EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 325696 | 133529.66 | 325695.83 | < =1 millón | 17239.68 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 60 | 59 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1254 | 129226 | 2486395 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA, CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2486395 | REPARACION DE PAVIMENTO- EN EL(LA) CALLE ARICA- CALLE 07 DE ENERO- CALLE TUMBOS- CALLE JUAN FANNING- CALLE TARAPACA- CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 574631 | 574630.78 | 5378141.78 | > 3 - 10 millones | 5264405.69 | 30942 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 30 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1255 | 129409 | 2476021 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2476021 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 6953303 | 6039937.48 | 7704559.4 | > 3 - 10 millones | 6519960.77 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 180 | 12.46 | 10 - 20 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-02-29 | NO |  |  | NO
1256 | 129442 | 2469185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2469185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO- DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Proceso Normal | Administración directa | 5942292 | 1813813.03 | 5942292.15 | > 3 - 10 millones | 1596691.19 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 2020 | 360 | 69.48 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1257 | 129632 | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS- DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 350000 | 0 | 1991248.03 | > 1 - 3 millones | 707057.98 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 180 | 48.57 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1258 | 129727 | 2483451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2483451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO- DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 5603009 | 4689227.44 | 5694019.33 | > 3 - 10 millones | 4176450.03 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 90 | 27 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1259 | 129881 | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS- DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 59274 | 6572.88 | 59274.45 | < =1 millón | 12505.39 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 60 | 88.1 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1260 | 130132 | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAPILLA EN LA LOCALIDAD MARGARATA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA- DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO- EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO CAPILLA DEL DISTRITO DE LOCUMBA- PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Contrata | 336115 | 187552.73 | 368961.01 | < =1 millón | 194666.58 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2021 | 60 | 52.25 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-01-08 | NO |  |  | NO
1261 | 130134 | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO OCONCHAY EN LA LOCALIDAD OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA- DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO- EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO OCONCHAY DEL DISTRITO DE LOCUMBA- PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Contrata | 915280 | 873017.47 | 447913.65 | < =1 millón | 357264.38 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2021 | 60 | 12.59 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1262 | 130271 | 2482244 | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2482244 | REHABILITACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN- EN EL DISTRITO DE OYOTUN- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 865496 | 554336.15 | 919186.41 | < =1 millón | 507749.23 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | 2022 | 60 | 42.33 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1263 | 130336 | 2443982 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES; REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED; RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS); EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL CUSCO - SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2443982 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES- REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED- RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO- TTA/TTM- TRANSFORMADORES- SAI- STS)- EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL CUSCO - SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ- PROVINCIA CUSCO- DEPARTAMENTO CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1961718 | 0 | 5518648.63 | > 3 - 10 millones | 1218269.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Central De Conmutación | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 2021 | 90 | 91.57 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1264 | 130396 | 2489696 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA; EN EL(LA) BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2489696 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA- EN EL(LA) BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES- DISTRITO DE LURICOCHA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 69383 | 47317.68 | 69383.22 | < =1 millón | 44747.82 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 2020 | 210 | 31.8 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1265 | 130438 | 2492603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2492603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA- DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Contrata | 62329543 | 58568206.07 | 85544152.97 | > 10 - 100 millones | 42794033.77 | 35526794 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2024 | 570 | 8.4 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1266 | 130592 | 2472824 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2472824 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO- EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN EN LA LOCALIDAD JAEN- DISTRITO DE JAEN- PROVINCIA JAEN- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | Proceso Normal | Contrata | 9968600 | 4961093.86 | 8523455.77 | > 3 - 10 millones | 1396963.6 | 1242359 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2021 | 270 | 73.44 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-11-21 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f07e6f51-bba0-4281-9f66-b5d68e365f9a.pdf | SI | 2024-12-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a23eebb9-38ee-4fb0-97c6-3a5011fa38f4.pdf
1267 | 130613 | 2333142 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 372432 | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA- CHOTA- HUALGAYOC- SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Proceso Normal | Contrata | 100589980 | 54396129.19 | 100589980 | > 100 - 200 millones | 3805679.21 | 681134 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | CHANCAYBAÑOS | 2021 | 540 | 69.72 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | SI | 2024-04-24 | NO |  |  | NO
1268 | 130685 | 2083424 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0+00 ¿ 5+890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 85061 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL- PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Contrata | 7875593 | 6981712.27 | 9146646.54 | > 3 - 10 millones | 5965078.81 | 20342 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | MADRIGAL | 2021 | 150 | 14.88 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1269 | 130769 | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | Proceso Normal | Contrata | 18530123 | 14704534.88 | 18530123.27 | > 10 - 100 millones | 8796371.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 2023 | 365 | 23.12 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1270 | 131072 | 2413865 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C.N. SHANKI BAJO - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2413865 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C.N. SHANKI BAJO - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Contrata | 1372370 | 1071866.56 | 1212455.26 | > 1 - 3 millones | 655143.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2022 | 120 | 27.22 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-05-29 | SI | 2024-05-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b9811927-74f3-4ea1-916b-9bee4c1c5aec.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb68c34c-7ed4-412f-baad-f033575aabb6.pdf
1271 | 131129 | 2196729 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | 288007 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA- DISTRITO DE JAEN- PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 3517027 | 2008951.42 | 4640991.81 | > 3 - 10 millones | 2158839.26 | 213710 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2020 | 180 | 61.27 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-28 | NO |  |  | NO
1272 | 131298 | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | 224394 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | Emblematicas | Contrata | 5898601 | 4292405.74 | 39890658.96 | > 10 - 100 millones | 11431793.16 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 2018 | 120 | 27.23 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1273 | 131400 | 2457237 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2457237 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL - PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Proceso Normal | Contrata | 10995905 | 5116840.43 | 17756155.67 | > 10 - 100 millones | 6951319.44 | 1904678 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2021 | 300 | 61.94 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-08-22 | SI | 2023-02-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9e612efc-e6a9-4e2f-a75b-de19e5046e62.pdf | NO
1274 | 131419 | 2457760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2457760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1975432 | 163267.01 | 3875640.72 | > 3 - 10 millones | 991486.34 | 40000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2019 | 120 | 76.22 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1275 | 131469 | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS E LAS ZONAS RURARLES DEL DISTRITO DE CAYARANI- DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA CONDE SUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Contrata | 15609811 | 5959143.36 | 16893716.85 | > 10 - 100 millones | 5708970.02 | 2836455 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 2021 | 450 | 58.92 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1276 | 131474 | 2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | 118440 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 1270968 | 0 | 15861444.94 | > 10 - 100 millones | 1678370.97 | 1499809 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 2021 | 270 | 93.73 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | SI | 2023-08-14 | NO |  |  | SI | 2023-10-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=19a856ca-bc2a-4394-9f33-ee5e73535235.pdf
1277 | 131566 | 2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE- EL PROGRESO- MASHACAT- TAYAPAMPA Y LOS REYES- 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 22169286 | 15573407.06 | 29358432.38 | > 10 - 100 millones | 17730536.23 | 282401 | SI | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | 2023 | 240 | 33.61 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-01-17 | SI | 2025-01-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=919dab89-fba8-4384-aadf-afcae89b3f35.pdf | NO
1278 | 131582 | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO | 307634 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Emblematicas | Contrata | 11351873 | 5219085.83 | 11477981.64 | > 10 - 100 millones | 1950186.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | AMBO | 2021 | 240 | 66.28 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2025-07-07 | SI | 2025-06-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=93a5030b-586e-4c17-8e77-98859a7f6157.pdf | SI | 2025-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c6d06c0f-84a4-4dfc-bb2c-13e671ce9477.pdf
1279 | 131763 | 2278392 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | 323199 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO- DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC- DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 5620224 | 5598009.98 | 5986475.39 | > 3 - 10 millones | 5890590.12 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | RECUAY | CATAC | 2021 | 180 | 0.41 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1280 | 131828 | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 363903 | 191765.74 | 395094.66 | < =1 millón | 150203.35 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 60 | 54.87 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
1281 | 132026 | 2484717 | CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2484717 | "CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL Y EDUCACION CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1052310 | 792039.8 | 2039034.92 | > 1 - 3 millones | 312285.6 | 308483 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2022 | 120 | 72.78 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1282 | 132227 | 2231347 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P ¿ANTA¿ - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2231347 | I.E.S.T.P ANTA - ZURITE- LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Contrata | 20484886 | 19404434.38 | 28461829.12 | > 10 - 100 millones | 27095947.56 | 10216701 | SI | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2022 | 365 | 5.98 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1283 | 132265 | 2427375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N.º 17787 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2427375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N° 17787 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 12057933 | 14929547.58 | 15983788.34 | > 10 - 100 millones | 3235129.77 | 50000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | 2022 | 300 | 70.52 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1284 | 132316 | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2179148 | 1483007.82 | 2283164.55 | > 1 - 3 millones | 823661.81 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2021 | 60 | 53.22 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1285 | 132607 | 2466643 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONÓMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2466643 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONÓMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI- PROVINCIA CANCHIS- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANÍ | Proceso Normal | Administración directa | 205358 | 181099.63 | 229666.26 | < =1 millón | 190686.76 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | 2014 | 92 | 13.93 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1286 | 132974 | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Proceso Normal | Administración directa | 1743372 | 1743372.48 | 1785372.87 | > 1 - 3 millones | 1758372.87 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | 2020 | 365 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
1287 | 133185 | 2424033 | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2424033 | IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO- ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS- ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA- EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD- DISTRITO TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Proceso Normal | Contrata | 19018862 | 9265221.48 | 29528578.4 | > 10 - 100 millones | 10626558.95 | 4605567 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 2023 | 270 | 72.8 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | ECONOMÍA Y FINANZAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO | SI | 2025-10-01 | SI | 2025-09-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9c6c4a99-f9fb-47ff-9d30-d610a7f192c2.pdf | SI | 2025-12-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6dd94d9a-c6ed-4028-ad14-9cde12776b1f.pdf
1288 | 133484 | 2311709 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | 311239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO- DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA- DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 21720015 | 15031041.83 | 24629572.69 | > 10 - 100 millones | 13833666.77 | 525000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2023 | 240 | 30.08 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1289 | 133496 | 2273748 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 319616 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO- DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Proceso Normal | Contrata | 2714522 | 1407729.77 | 3243617.7 | > 3 - 10 millones | 2037026.28 | 138974 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 2022 | 120 | 42.98 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1290 | 133547 | 2280275 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN | 323961 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD- DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | Proceso Normal | Contrata | 6609949 | 1170645.31 | 6542615.16 | > 3 - 10 millones | 992459.73 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | 2020 | 210 | 88.18 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2025-02-12 | NO |  |  | NO
1291 | 133665 | 2475387 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2475387 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | Proceso Normal | Contrata | 18971283 | 13433226.63 | 19242210.49 | > 10 - 100 millones | 11906442.21 | 1282615 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2021 | 210 | 77.48 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1292 | 133685 | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Administración directa | 506527 | 101624.13 | 560943.27 | < =1 millón | 183565.51 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 2020 | 75 | 77.92 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-01-25 | NO |  |  | NO
1293 | 133777 | 2445223 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2445223 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 2316238 | 535997.82 | 2633683.79 | > 1 - 3 millones | 455766.56 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2022 | 120 | 85.4 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1294 | 133789 | 2459338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2459338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU- EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4293962 | 1748494.22 | 4479868.92 | > 3 - 10 millones | 750019.1 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | 2021 | 120 | 72.77 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-04-24 | NO |  |  | NO
1295 | 133890 | 2456328 | MEJORAMIENTO , AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2456328 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION E INSTALACION- DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO- HUAJAMBE ALTO- NUEVO PROGRESO LIMON- PALO BLANCO- ABALQUE- CHACCHACAL- SAPSE- LA VIRGEN- FLOR DE CAFE- DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Emblematicas | Contrata | 12568854 | 1705724.16 | 12567801.38 | > 10 - 100 millones | 1182183.87 | 41600 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2020 | 360 | 89.9 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1296 | 133891 | 2456390 | MEJORAMIENTO , AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS, SAN RAMON DE LAS VEGAS, SOCCHA ALTA, SOCCHA BAJA, HUAMALA, HUAMALA ALTO, PAPAYAL BAJO Y PAPAYAL ALTO DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2456390 | MEJORAMIENTO- AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN- DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: SAN RAMON DE LAS VEGAS- SOCCHA ALTA- SOCCHA BAJA- HUAMALA- HUAMALA ALTO- PAPAYAL BAJO Y PAPAYAL ALTO DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Proceso Normal | Contrata | 10862727 | 413585.34 | 10929908.78 | > 10 - 100 millones | 149768.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2020 | 270 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2025-06-25 | NO |  |  | SI | 2025-04-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=233d2192-4652-491d-af11-080acfa610a8.pdf
1297 | 133898 | 2333725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA , DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | 372950 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA - DISTRITO DE CHAGLLA- PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 4121414 | 1629294.72 | 4731304.15 | > 3 - 10 millones | 729848.8 | 150000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2021 | 180 | 87 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-11-28 | SI | 2023-11-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cf7f73ea-4dd3-4587-bf5d-798b03a010b5.pdf | SI | 2023-11-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=18ec7e5d-545f-449f-a2fc-9acd13f4d8d3.pdf
1298 | 133920 | 2342253 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES HUACHACCRA, PUNKURU, PILLIPILLI, QENQO, PARCCORA, Y CCOTO DE LA C.C. DE SAN SEBASTIÁN DE LLUSCO CCOLLANA, DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 380984 | CREACION DEL SERVICIO PARA AGUA DE REIGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUACHACCRA- PUNKURU- PILLIPILLI- QENQO- PARCCORA Y CCOTO DE LA C.C. DE SAN SEBASTIAN DE LLUSCO CCOLLANA- DEL DISTRITO DE LLUSCO-CHUMBIVILCAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 8631157 | 3362378.85 | 8631157.23 | > 3 - 10 millones | 3554973.78 | 1194960 | SI | Agricultura | Riego | Bocatomas | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2020 | 480 | 32.07 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1299 | 133937 | 2404237 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA, CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA, CP JOSE OLAYA, CASERIO EL SALVADOR, CP IPUANO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO | 261277 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA- CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA- CP JOSE OLAYA- CASERIO EL SALVADOR- CP IPUANO INAHUAYA- DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | Proceso Normal | Contrata | 23417004 | 9916660.5 | 20840660.07 | > 10 - 100 millones | 28000.11 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | UCAYALI | INAHUAYA | 2021 | 240 | 69.48 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-12-14 | SI | 2024-12-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=91eb186b-39ff-4c68-94da-ebc87dcc60df.pdf | NO
1300 | 133941 | 2328487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN, LA MONTAÑA, HUAMBARA, CHAPUNIS, CHONTA, CHICHIQUIS, SHASHALA, NARANJO, SHAWINDO Y MONTECARLO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA | 364838 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN- LA MONTAÑA- HUAMBARA- CHAPUNIS- CHONTA- CHICHIQUIS- SHASHALA- NARANJO- SHAWINDO Y MONTECARLO- DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA | Proceso Normal | Contrata | 9502553 | 2149301.46 | 9452269.59 | > 3 - 10 millones | 618890.1 | 43700 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | 2020 | 240 | 81.64 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-10-06 | NO |  |  | NO
1301 | 133959 | 2325640 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MONTEFRIO, C.P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA , DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 362280 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MONTEFRIO- C.P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA - DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Contrata | 8319157 | 4350163.52 | 9192029.56 | > 3 - 10 millones | 796385.53 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2020 | 270 | 93.26 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-02-13 | SI | 2024-01-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=581efab2-ae85-4c9e-a731-60f2b2de47f9.pdf | SI | 2024-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5dad3215-8731-41a9-9db1-4c20ef485bdc.pdf
1302 | 133961 | 2239163 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE SANTO TORIBIO, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | 271476 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO- DISTRITO DE SANTO TORIBIO- PROVINCIA DE HUAYLAS- ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | Proceso Normal | Contrata | 6475981 | 3647244.54 | 6475981.23 | > 3 - 10 millones | 1334245.65 | 130000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | 2020 | 300 | 46.06 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-05-22 | SI | 2023-01-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d1e07032-a139-43e1-9934-02cb7ce8d218.pdf | NO
1303 | 133996 | 2339691 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL C.P. UÑÓN, AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C.P. NINAQUIRO DEL AN. DE PIRAUCHO DISTRITO DE UÑÓN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | 378541 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EN EL C.P. UÑON- AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C.P. NINAQUIRO DEL ANEXO DE PIRAUCHO- DISTRITO DE UÑON- PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | Proceso Normal | Contrata | 7053011 | 1580236.18 | 7816389.4 | > 3 - 10 millones | 846694.8 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CASTILLA | UÑON | 2020 | 330 | 90.49 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-10-17 | SI | 2025-10-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=02920ef0-c77b-45b5-b3d4-77a298a83f74.pdf | NO
1304 | 134078 | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 3309989 | 1238173.49 | 3431849.78 | > 3 - 10 millones | 1257488.65 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 2020 | 180 | 71.93 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-07-02 | SI | 2025-09-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b0f8a166-4776-41a4-85d0-a290b09f8365.pdf | NO
1305 | 134107 | 2321104 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 358115 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA- DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 2376408 | 1324110.06 | 2604515.45 | > 1 - 3 millones | 98388.18 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | 2020 | 240 | 49.27 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-07 | NO |  |  | SI | 2025-05-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fdec4c34-9836-4d2c-a809-e3aed105f0fb.pdf
1306 | 134142 | 2488281 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2488281 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES- REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO- CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO- EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO- PROVINCIA PUNO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 831041 | 258479.86 | 831040.99 | < =1 millón | 182119.48 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 105 | 65.22 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1307 | 134295 | 2450351 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COLLATA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2450351 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COLLATA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 362082 | 104145.54 | 362081.91 | < =1 millón | 19286.18 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2020 | 90 | 79.91 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1308 | 134442 | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP- REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA TOCACHE- DEPARTAMENTO SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 20246645 | 13270069.23 | 20082305.24 | > 10 - 100 millones | 7128442.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 2021 | 300 | 40.95 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-01-31 | SI | 2024-08-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=79ac7cdb-e036-46f9-9123-d4a9e90d7841.pdf | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=512d00de-1b6f-41b3-9c71-115c8a01d6ef.pdf
1309 | 134486 | 2333474 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO, EL ANIS, PANAMA Y VENCEDOR, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA | 372742 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO- EL ANIS- PANAMA Y VENCEDOR- DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS | Proceso Normal | Contrata | 10313929 | 2000887.79 | 10356928.9 | > 10 - 100 millones | 268680.86 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | 2020 | 300 | 99.76 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1310 | 134547 | 2304975 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA, LA COLMENA Y CALLAMPAMPA, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | 340133 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA- LA COLMENA Y CALLAMPAMPA- DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA-CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 6556864 | 3477797.2 | 6836850.67 | > 3 - 10 millones | 82819.83 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | 2021 | 180 | 79.52 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1311 | 134549 | 2288520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CHANTACO, SAN ANTONIO, CUCARACRA, CHAUNA, TORGOPAMPA Y LIMONCARRO, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | 330150 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE CHANTACO- SAN ANTONIO- CUCARACRA- CHAUNA- TORGOPAMPA Y LIMONCARRO- DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA-CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 5072254 | 2473444.36 | 5122253.85 | > 3 - 10 millones | 65786.23 | 15787 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | AUCALLAMA | 2021 | 240 | 71.59 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2026-02-11 | NO |  |  | NO
1312 | 134654 | 2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 268717 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Contrata | 96271398 | 72417139.83 | 105312765.02 | > 100 - 200 millones | 50333530.64 | 12000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2020 | 540 | 25.06 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-12-29 | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=08d6509d-96b2-48b7-b0e8-97f0b95ed3d2.pdf | SI | 2024-01-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f5de17c2-3b68-46e7-9475-4c61da63c075.pdf
1313 | 134746 | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI ¿ CAÑAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI - CAÑAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS- PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Administración directa | 1295331 | 584659.43 | 1295330.66 | > 1 - 3 millones | 1070260.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2020 | 180 | 54.86 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1314 | 134763 | 2317322 | INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN CHIPLE LIMÓN, BALSAS CHOLOQUE, AMBATO, LAMIDERO, ALTO PINDOE, BAJO PINDOE, SAN MARTIN, LIMONTARROS, HUALAMA, EL PORVENIR, SAN JUAN DE LIMÓN, DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA | 354505 | INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CHIPLE LIMON- BALSAS CHOLOQUE- AMBATO- LAMIDERO- ALTO PINDOE- SAN MARTIN- LIMON TARROS- HUALAMA- EL PORVENIR- SAN JUAN DE LIMON DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ-CUTERVO | Proceso Normal | Contrata | 5449456 | 5449456.48 | 5650247 | > 3 - 10 millones | 59029.07 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | 2021 | 210 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-01-05 | NO |  |  | NO
1315 | 134766 | 2483314 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2483314 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DE LOS PRODUCTORES EN LA ZONA MEDIA Y BAJA DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Administración directa | 334073 | 282719.7 | 334073 | < =1 millón | 271269 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Establo | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2020 | 60 | 21.64 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1316 | 134910 | 2460602 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2460602 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE VERA DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 1438775 | 1938152.52 | 1872864 | > 1 - 3 millones | 1186092.04 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2022 | 90 | 42.29 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1317 | 134963 | 2462871 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 20.40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA - NUEVO SAN MARTÍN | 2462871 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL-20.40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA -NUEVO SAN MARTYIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7797058 | 4408818.42 | 10776869.54 | > 10 - 100 millones | 5159785.92 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2021 | 210 | 51.28 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1318 | 135055 | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO), DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO)- DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA | Proceso Normal | Administración directa | 234198 | 165215.2 | 234197.63 | < =1 millón | 104351.33 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2020 | 120 | 34.48 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1319 | 135083 | 2310317 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CC.PP. LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA | 338955 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CC.PP. LA VENTA- DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA | Proceso Normal | Contrata | 3306158 | 1961124.47 | 4144683.24 | > 3 - 10 millones | 744904.92 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | RIO SANTIAGO | 2021 | 150 | 73.3 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2026-02-04 | NO |  |  | NO
1320 | 135140 | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTAÑA DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTAÑA DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Proceso Normal | Administración directa | 849638 | 713643.41 | 849639 | < =1 millón | 253065.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | 2020 | 70 | 16.01 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
1321 | 135188 | 2449613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2449613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Proceso Normal | Contrata | 5815664 | 3399333.22 | 5254784.87 | > 3 - 10 millones | 2024989.93 | 431527 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | 2022 | 180 | 58.36 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1322 | 135251 | 2467525 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 40244 VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE QUILCA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2467525 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 40244 VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE QUILCA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA-CAMANA | Proceso Normal | Administración directa | 4548373 | 2818080.97 | 5632399.73 | > 3 - 10 millones | 90382.54 | 18000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CAMANA | QUILCA | 2020 | 270 | 71.77 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-12-24 | SI | 2023-04-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6da7f087-e665-406c-9147-3d1df2332a41.pdf | NO
1323 | 135419 | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA, TARA, SUCANO, CALLACHOCO, YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE PILIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA- TARA- SUCANO- CALLACHOCO- YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA DEL COLLAO- DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 585530 | 238010.31 | 585529.85 | < =1 millón | 363708.9 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 90 | 64.51 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1324 | 135420 | 2489030 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2489030 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHASQUI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 189016 | 49387.17 | 217277.04 | < =1 millón | 549.35 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 105 | 64.26 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1325 | 135532 | 2182243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 248094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN- DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 909056 | 1238159.38 | 1249291.25 | > 1 - 3 millones | 795655.07 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2020 | 60 | 15.07 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1326 | 135561 | 2503759 | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | 2503759 | REPARACION DE CALZADA- EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA- PROVINCIA TARMA- DEPARTAMENTO JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 978362 | 441112.52 | 1680258.31 | > 1 - 3 millones | 966202.27 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | TARMA | TARMA | 2021 | 90 | 63.13 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1327 | 135640 | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO Y/O TALLER, SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS , EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO- LABORATORIO Y/O TALLER- SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO- EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LOS MOLINOS"- EN LA LOCALIDAD EL MOLINO- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Contrata | 1801802 | 1382144.25 | 1851802.41 | > 1 - 3 millones | 1590210.06 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2021 | 120 | 25.88 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-07-19 | NO |  |  | NO
1328 | 135654 | 2500619 | CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL ÁREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2500619 | CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL ÁREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Contrata | 7459381 | 895614.8 | 7620938.52 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2023 | 210 | 92.12 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1329 | 135674 | 2493160 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | 2493160 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS- PLANTA DE VALORIZACION Y CERCO PERIMETRICO- ADQUISICION DE VEHICULO- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA EN LA LOCALIDAD MARCAPOMACOCHA- DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA- PROVINCIA YAULI- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 267428 | 131683.29 | 294508.06 | < =1 millón | 141348.79 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | 2021 | 75 | 50.95 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1330 | 136192 | 2445482 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | 2445482 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO- DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7986661 | 3845990.94 | 9166379.9 | > 3 - 10 millones | 4076034.25 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2020 | 180 | 68.95 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1331 | 136241 | 2332567 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | 371840 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI- DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1794453 | 1306361.43 | 2531729.74 | > 1 - 3 millones | 2379887.62 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2021 | 150 | 27.2 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1332 | 136244 | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA, DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA- DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 341522 | 196116.43 | 341521.82 | < =1 millón | 161912.72 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2020 | 90 | 42.58 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
1333 | 136326 | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10021 - SAN JOSE (CODIGO LOCAL 275495), DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10021 - SAN JOSE (CODIGO LOCAL 275495)- DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 938435 | 625811.76 | 938434.72 | < =1 millón | 449606.53 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 60 | 40.11 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1334 | 136469 | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO, PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO- PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 374440 | 231253.57 | 374439.73 | < =1 millón | 237877.59 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 120 | 50.74 | 50 - 60 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1335 | 136511 | 2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1302828 | 951952.5 | 1307225.89 | > 1 - 3 millones | 553094.86 | 750 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | 2020 | 1154 | 31.67 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1336 | 136619 | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA ABANCAY- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 476555 | 441157.53 | 489121.86 | < =1 millón | 442392.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2020 | 90 | 8.02 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1337 | 136813 | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-FERREÑAFE | Proceso Normal | Administración directa | 1555681 | 1496954.34 | 1616715.78 | > 1 - 3 millones | 465775.46 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 2020 | 30 | 55.21 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-09-05 | SI | 2023-02-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c8a58a52-39b2-44e8-aa1d-1f952cca43ac.pdf | NO
1338 | 136841 | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1: ANTAUTA-LARIMAYO-LIM SAN ANTON, T2: LARIMAYO-PIRHUANI Y RAMALES, T3: LIM SAN ANTON-SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1: ANTAUTA-LARIMAYO-LIM SAN ANTON- T2: LARIMAYO-PIRHUANI Y RAMALES- T3: LIM SAN ANTON-SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | Proceso Normal | Administración directa | 3508060 | 2117773.09 | 3508059.92 | > 3 - 10 millones | 2358486.8 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2020 | 600 | 47.95 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1339 | 137098 | 2233960 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2233960 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Contrata | 19576349 | 3260017.35 | 37082454.43 | > 10 - 100 millones | 13036095.19 | 1689629 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | LIMA | ATE | 2023 | 330 | 85.7 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1340 | 137100 | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO, SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO- SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 210561 | 87578.44 | 288662.01 | < =1 millón | 161692.94 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 48.37 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1341 | 137247 | 2223585 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 246490 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI- DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Contrata | 4626129 | 2949451.24 | 18046908.52 | > 10 - 100 millones | 6400667.93 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2021 | 180 | 37.19 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1342 | 137331 | 2461093 | CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA SECTOR LA ATARJEA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2461093 | CONSTRUCCION DE POZO- EN EL(LA) CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA SECTOR LA ATARJEA DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Contrata | 1206987 | 962265.77 | 1206987.26 | > 1 - 3 millones | 865865.77 | 865866 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2025 | 90 | 22.61 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1343 | 137391 | 2460055 | RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA ¿ CAUTIVAS ¿ LA HIGUERA, DEL DISTRITO DE CHANCAY ¿ PROVINCIA DE SAN MARCOS ¿ DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | 2460055 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA-CAUTIVAS-LA HIGUERA- DEL DISTRITO DE CHANCAY-PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-SAN MARCOS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 24220273 | 5424755.41 | 30727816.26 | > 10 - 100 millones | 6720310.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MARCOS | CHANCAY | 2021 | 535 | 83.42 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1344 | 137400 | 2438964 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2438964 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH. LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Contrata | 434174 | 78464.63 | 479191 | < =1 millón | 58794.01 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2021 | 90 | 92.63 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2026-06-17 | SI | 2024-01-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a2b636e5-361f-4a45-9bd9-8122a6ffcb66.pdf | NO
1345 | 137451 | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS, TRAMO I PRIMER ANCACHI, TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE - CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS- TRAMO I PRIMER ANCACHI- TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE - CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 880092 | 523680.78 | 880091.59 | < =1 millón | 650335.59 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 105 | 45.67 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-12-16 | NO |  |  | NO
1346 | 137499 | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO, AREQUIPA, TÚPAC YUPANQUI, CHUCUITO, TÚPAC AMARU, SANTA ROSA, ARICA, EL SOL, DESAGUADERO, BOLOGNESI Y VICTORIA DEL ÁMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO- AREQUIPA- TUPAC YUPANQUI- CHUCUITO- TUPAC AMARU- SANTA ROSA- ARICA- EL SOL- DESAGUADERO- BOLOGNESI Y VICTORIA DEL AMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 3198161 | 388747.39 | 3198160.65 | > 3 - 10 millones | 1484981.87 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 180 | 87.84 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-24 | NO |  |  | NO
1347 | 137513 | 2501343 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL, TRAMO I (0+000 - 1+811.00) TRAMO II (0+000 - 0+609.00) DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501343 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL- TRAMO I (0 000 - 1 M811.00) TRAMO II (0 000 - 0 609.00) DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 456347 | 204334.61 | 456347.44 | < =1 millón | 191522.89 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 55.22 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1348 | 137524 | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN | Proceso Normal | Administración directa | 549555 | 714183.53 | 631869.22 | < =1 millón | 91452.6 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2020 | 150 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2022-12-28 | NO |  |  | NO
1349 | 137551 | 2483757 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD; EN SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2483757 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD- EN SIVIA- DISTRITO DE SIVIA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 388553 | 171337.16 | 388553.02 | < =1 millón | 179805 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 2020 | 60 | 55.91 | 50 - 60 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1350 | 137639 | 2501040 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501040 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 271962 | 123110.5 | 271961.87 | < =1 millón | 59086.68 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 76.78 | 70 - 80 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1351 | 137650 | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERÍO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Proceso Normal | Administración directa | 132831 | 107794.08 | 132831.12 | < =1 millón | 28423.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | 2020 | 45 | 18.85 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1352 | 137651 | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | Proceso Normal | Administración directa | 149998 | 0 | 158998.04 | < =1 millón | 33904.08 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CAÑETE | LUNAHUANA | 2020 | 45 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2025-01-08 | NO |  |  | NO
1353 | 137687 | 2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 354616 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 18179799 | 17866718.41 | 17916433 | > 10 - 100 millones | 6646360.98 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2020 | 240 | 32.23 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2024-12-12 | SI | 2023-10-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=77ddd76e-9d7f-4125-89cc-a27808545e80.pdf | NO
1354 | 137699 | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO - HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO - HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Administración directa | 4945528 | 3551343.39 | 4945528 | > 3 - 10 millones | 2939007.73 | 33090 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2020 | 180 | 32.36 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-05-27 | NO |  |  | NO
1355 | 137704 | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL, SECTOR LIMACHI: TRAMO I (0+000 HASTA 2+113.06), TRAMO II (0+000 HASTA 1+626.52), COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL- SECTOR LIMACHI: TRAMO I (0 000 HASTA 2 113.06)- TRAMO II (0 000 HASTA 1 626.52)- COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 438845 | 275529.29 | 438845.41 | < =1 millón | 287405.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 37.21 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-02-05 | NO |  |  | NO
1356 | 137738 | 2463030 | CREACION DEL SERVICIO DE VARADERO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DEL DISTRITO DE LOBITOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2463030 | CREACION DEL SERVICIO DE VARADERO Y REPARACION DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DEL DISTRITO DE LOBITOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | Proceso Normal | Contrata | 1755833 | 1219985.32 | 6189163.66 | > 3 - 10 millones | 1447728.15 | 2855330 | SI | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | PIURA | TALARA | LOBITOS | 2021 | 120 | 33.07 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1357 | 137749 | 2464057 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2464057 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1684073 | 1012861.27 | 1847078.77 | > 1 - 3 millones | 1052592.42 | 42000 | SI | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2021 | 120 | 41.94 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-10-19 | NO |  |  | SI | 2024-01-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=26fb51ae-6ce3-4acb-b6a5-11373e21d119.pdf
1358 | 137798 | 2378457 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA COMUNIDAD QUISPICANCHA A LA COMUNIDAD PUCAMARAY, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA | 2378457 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA COMUNIDAD QUISPICANCHA A LA COMUNIDAD PUCAMARAY- DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA | Proceso Normal | Administración directa | 175748 | 20940.25 | 175748.32 | < =1 millón | 24717.57 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | 2020 | 60 | 88.09 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1359 | 137811 | 2326442 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLÓGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | 362967 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Administración directa | 3193067 | 2526005.8 | 3243439.34 | > 3 - 10 millones | 2146468.75 | 25923 | SI | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Asilo | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2020 | 120 | 74.79 | 70 - 80 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-25 | NO |  |  | NO
1360 | 137903 | 2497814 | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS: TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I (0+000 - 0+772.66KM) Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II (0+000 - 1+043.41KM) EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497814 | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS: TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I (0 000 - 0 772.66KM) Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II (0 000 - 1 043.41KM) EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 257785 | 180476.4 | 257785 | < =1 millón | 116145.78 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 38.15 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-02-05 | NO |  |  | NO
1361 | 137910 | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO ( 0+000 HASTA 4+ 772.14) EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO ( 0 000 HASTA 4 772.14) EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 389950 | 167307.39 | 389950.34 | < =1 millón | 277249.04 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 69.61 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1362 | 137940 | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 HASTA 2+314.70) SECTOR JACHA QUELLUYO, COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO (0 000 HASTA 2 314.70) SECTOR JACHA QUELLUYO- COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 252164 | 84799.39 | 237507.62 | < =1 millón | 68748.42 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 82.93 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-10-23 | NO |  |  | NO
1363 | 137954 | 2500682 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500682 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 338648 | 231375.47 | 338663.82 | < =1 millón | 16103.48 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 43.53 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1364 | 138004 | 2488184 | CREACION DE LA RED DE DESAGUE EN LA AV. UNIVERSITARIA Y EL JR. CONTISUYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2488184 | CREACIÓN DE LA RED DE DESAGÜE EN LA AV. UNIVERSITARIA Y EL JR. CONTISUYO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Emblematicas | Administración directa | 3657458 | 0 | 6505309.16 | > 3 - 10 millones | 55672.94 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2021 | 210 | 71.75 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1365 | 138152 | 2445571 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2445571 | CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DE RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 1436266 | 333482.23 | 1436266.27 | > 1 - 3 millones | 319419.83 | 40850 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | 2021 | 90 | 89.17 | 80 - 90 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-05-31 | NO |  |  | NO
1366 | 138320 | 2027711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI | 3876 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI- TRAMO: COLPAHUAYO - LANGUI | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Contrata | 27760776 | 20106659.06 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2021 | 210 | 75.76 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | 2024-08-26 | SI | 2024-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f2ef5e3-4328-4c7c-b307-6a6551fea6fd.pdf | SI | 2024-09-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f7540e19-53bd-46e7-af1f-a58a9d8e9fa1.pdf
1367 | 138353 | 2236191 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 234374 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20- PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 4083987 | 2162589.81 | 7714721.43 | > 3 - 10 millones | 1201110.39 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2020 | 150 | 64.93 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-10 | SI | 2024-04-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=db0aee11-68d6-44ba-a8dd-7cd0894dc2dc.pdf | SI | 2023-11-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=346073ce-438c-41dc-a2f5-2c6a151b1990.pdf
1368 | 138414 | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA, RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA- RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 353827 | 309837.93 | 353827.24 | < =1 millón | 117993.39 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 15.95 | 10 - 20 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1369 | 138699 | 2500256 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ÁREAS VERDES Y SEÑALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL (RUTA NACIONAL PE-3S) Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO, TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2500256 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE AREAS VERDES Y SEÑALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL (RUTA NACIONAL PE-3S) Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO- TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 560887 | 200981.68 | 592957.73 | < =1 millón | 318476.66 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | 2020 | 117 | 73.32 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-11 | NO |  |  | NO
1370 | 138846 | 2454177 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTÉTICO EN EL CASERÍO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2454177 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTETICO EN EL CASERIO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Proceso Normal | Administración directa | 608545 | 357863.12 | 899881.13 | < =1 millón | 10261.23 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 2021 | 90 | 41.19 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1371 | 138907 | 2493545 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2493545 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Contrata | 279838 | 53289.62 | 349877.89 | < =1 millón | 349877.89 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | SUPE | 2022 | 60 | 80.34 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2023-09-20 | SI | 2023-08-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b3c1c247-632d-4919-b32c-937b088ef5b0.PDF | SI | 2024-10-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=973780ca-64ca-40d4-84e8-56815abd3ab0.pdf
1372 | 138987 | 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN, AYZANA HASTA ROCA ETERNA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN- AYZANA HASTA ROCA ETERNA- DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Contrata | 9994984 | 714218.66 | 12417006.1 | > 10 - 100 millones | 1198828.78 | 387583 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | 2021 | 180 | 86.85 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | SI | 2024-06-06 | SI | 2024-12-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dd0bd42c-4aa3-4ad9-9097-0adc01f643bf.pdf | SI | 2024-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9ebcfd2c-40ba-400e-abff-d10c86e18903.pdf
1373 | 139107 | 2498599 | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2498599 | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA | Proceso Normal | Contrata | 3437877 | 1457349.35 | 3750653.92 | > 3 - 10 millones | 1193881.23 | 1090265 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 2023 | 180 | 57.61 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2026-07-07 | NO |  |  | NO
1374 | 139127 | 2466786 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2466786 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Contrata | 2063119 | 181470.92 | 2109824.24 | > 1 - 3 millones | 49968.29 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2022 | 105 | 95.86 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-01-26 | SI | 2025-12-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=422967a4-1755-4161-b7fd-4979a9cfe2cb.pdf | NO
1375 | 139142 | 2485090 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2485090 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 1174263 | 485126.83 | 1174262.89 | > 1 - 3 millones | 182739.61 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2021 | 150 | 55.28 | 50 - 60 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1376 | 139154 | 2245625 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON 26 DE JULIO (CDRAS. 9 AL 14) Y VIAS CONEXAS EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 298233 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON 26 DE JULIO (CDRAS. 9 AL 14) Y VIAS CONEXAS EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2092353 | 1558341.55 | 2564764.52 | > 1 - 3 millones | 1372096.29 | 53936 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 135 | 29.75 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1377 | 139160 | 2562460 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSIÓN 22,9KV - AMT CHS201 - SET CHIMBOTE SUR, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2562460 | Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Redes de Media Tensión 22-9kV - AMT CHS201 - SET Chimbote Sur- Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 4528394 | 4179828.46 | 5324164.95 | > 3 - 10 millones | 5324164.95 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2024 | 180 | 10.09 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1378 | 139161 | 2561346 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSIÓN 22,9KV - AMT VESIQUE (NEP043) - SET NEPEÑA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2561346 | Ampliación de redes de media tensión 22-9kV - AMT Vesique (NEP043) - SET Nepeña- distrito de Nuevo Chimbote- Provincia de Santa- Departamento de Ancash | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 4728972 | 4433989.54 | 5546193.58 | > 3 - 10 millones | 5546193.58 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2024 | 180 | 8.18 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1379 | 139172 | 2397655 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | 288409 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI- DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 5839593 | 3040627.91 | 11603723.37 | > 10 - 100 millones | 213657.76 | 153055 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2023 | 120 | 92.26 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1380 | 139251 | 2112067 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I-1 (POSTA MEDICA), EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 135160 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I-1 (POSTA MEDICA)- EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE- DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 126578 | 0 | 535555.41 | < =1 millón | 0.25 | 4178 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 2020 | 60 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1381 | 139271 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | Emblematicas | Administración directa | 16118630 | 18450611.69 | 16118630.46 | > 10 - 100 millones | 14332624.59 | 55424 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2020 | 90 | 98.45 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1382 | 139320 | 2491106 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS CON PLANTAS EXOTICAS Y NATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE PUTACCA, QOCHAPAMPA, PAQCHA, ANCHACHUASI, QASANQAY, VINCHOS Y ARIZONA EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2491106 | RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS CON PLANTAS EXOTICAS Y NATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE PUTACCA- QOCHAPAMPA- PAQCHA- ANCHACHUASI- QASANQAY- VINCHOS Y ARIZONA EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1268684 | 53065.07 | 1302696.23 | > 1 - 3 millones | 109996.35 | 34013 | SI | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 365 | 95.82 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1383 | 139329 | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA - RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA - RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 341444 | 215215.59 | 341443.75 | < =1 millón | 222801.25 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 60 | 36.97 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
1384 | 139339 | 2488280 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2488280 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA- DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 149423 | 43216.26 | 149423.01 | < =1 millón | 22861.26 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 60 | 71.06 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1385 | 139433 | 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA | 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION | Emblematicas | Contrata | 103396490 | 120177700.09 | 350430163.77 | > 200 - 1000 millones | 274220587.36 | 56426131 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2020 | 540 | 5.14 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-07-03 | SI | 2024-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=32d64ab4-2937-459c-b192-3e8b647529b3.pdf | SI | 2024-07-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d65699cd-cff6-4263-a5ae-8560595da129.pdf
1386 | 139588 | 2508655 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA - LEON PAMPA - SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2508655 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA - LEON PAMPA - SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - PRIMERA ETAPA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 964897 | 441542.99 | 7459917.49 | > 3 - 10 millones | 6580820.57 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 120 | 57.9 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1387 | 139697 | 2508381 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2508381 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY | Proceso Normal | Administración directa | 1479798 | 818035.2 | 1720241.81 | > 1 - 3 millones | 826807.87 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | 2022 | 90 | 52.34 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1388 | 139750 | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RÍO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C.P. PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RÍO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C.P. PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 397706 | 318363.83 | 588316.96 | < =1 millón | 14436.64 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2021 | 90 | 54.56 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-05-29 | SI | 2024-06-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=1451db4e-4c14-43ea-85bf-27bc2de31065.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb68c34c-7ed4-412f-baad-f033575aabb6.pdf
1389 | 140048 | 2518339 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2518339 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO -PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 971245 | 0 | 4542735.24 | > 3 - 10 millones | 2379732.41 | 1566541 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2022 | 60 | 73.99 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-04-09 | SI | 2024-04-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=48a01631-577a-41a1-b64a-84d97563f706.pdf | NO
1390 | 140184 | 0 |  | 0 | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHAÑA- CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 458136 | 202484.45 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 60 | 51.88 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1391 | 140211 | 2464601 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2464601 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Contrata | 3430393 | 1088562.25 | 3656538.41 | > 3 - 10 millones | 970211.11 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2022 | 180 | 75.85 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-06-19 | SI | 2024-01-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=69c189c6-2571-4609-860e-66f80a67af4a.pdf | NO
1392 | 140485 | 2442490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2442490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY | Proceso Normal | Administración directa | 716000 | 41927.74 | 716000 | < =1 millón | 117148.46 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 2020 | 180 | 94.14 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1393 | 140510 | 2237777 | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO,PRIMAVERA,LAS CHONTAS,PUYAYA,LA HACIENDA,BARRIO NUEVO,LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA | 265555 | INSTALACION- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO-PRIMAVERA-LAS CHONTAS-PUYAYA-LA HACIENDA-BARRIO NUEVO-LA UNION Y BUENOS AIRES- DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN | Proceso Normal | Contrata | 14413356 | 8751035.99 | 15325457.92 | > 10 - 100 millones | 2006768.42 | 33948 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | 2021 | 360 | 60.86 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-04-17 | NO |  |  | NO
1394 | 140783 | 2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO, DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGIÓN HUANUCO | 2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO- DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Contrata | 7874268 | 5826382.39 | 30557423 | > 10 - 100 millones | 25823521.56 | 3449970 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 180 | 41.83 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-06-18 | SI | 2025-08-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=269bd348-d2ad-4b12-a79d-5cb437c0098e.pdf | SI | 2025-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ca7d4742-fd1b-4acf-9230-4c42628fb172.pdf
1395 | 140793 | 2355763 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA | 2355763 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA- TINGUE Y SANTA CRUZ- EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA | Proceso Normal | Administración directa | 32612149 | 19212550.89 | 32612148.54 | > 10 - 100 millones | 18233129.32 | 250000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | PALPA | PALPA | 2021 | 1487 | 41.09 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1396 | 140795 | 2311107 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 348496 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 129854312 | 113996012.4 | 129881841.62 | > 100 - 200 millones | 111006485.74 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2021 | 1699 | 14.21 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1397 | 141104 | 2194709 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | 231989 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA II ETAPA-TRAMO 01: KM 0-000 -KM 11-000 -KM 12-000 - KM 22-000. KM 23-000 36-920 Y RAMAL 02 KM 0-000- KM 0-360 TRAMO 02 : KM 84-000 -KM 98-500 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Contrata | 210911327 | 195355815.06 | 324831693.75 | > 200 - 1000 millones | 84964955.65 | 16161886 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | CALLALLI | 2021 | 540 | 8.19 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1398 | 141118 | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2), SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1º DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2)- SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1 DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 877866 | 704256.11 | 877866 | < =1 millón | 645149.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2021 | 150 | 23.46 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1399 | 141141 | 2487594 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2487594 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES- DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Contrata | 722825 | 458009.53 | 782521 | < =1 millón | 198873.3 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2021 | 90 | 77.05 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1400 | 141208 | 2413480 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV, PREDIO Nº 18 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 2413480 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV- PREDIO Nº 18 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | Proceso Normal | Contrata | 28569525 | 28569524.99 | 38354640 | > 10 - 100 millones | 36778852.4 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | 2023 | 365 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2024-11-06 | SI | 2026-05-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5cd2cd17-eff7-4b03-b5b3-2dc5408a9897.pdf | NO
1401 | 141283 | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS- PROVINCIA DE CHINCHEROS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 224842 | 157224.24 | 234488.83 | < =1 millón | 87127.53 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | 2021 | 90 | 34.95 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1402 | 141328 | 2507207 | CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCON EN EL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2507207 | CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCON EN EL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA | Proceso Normal | Contrata | 4482235 | 2188834.57 | 7512873 | > 3 - 10 millones | 3461452.04 | 3200332 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | ANCON | 2024 | 120 | 67.33 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2026-03-18 | NO |  |  | NO
1403 | 141378 | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO- EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Proceso Normal | Contrata | 259804 | 259804.49 | 292892.21 | < =1 millón | 276846.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2021 | 30 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1404 | 141437 | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA - PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA. FLORIDA DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA - PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA. FLORIDA DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Proceso Normal | Administración directa | 294422 | 125300.13 | 330719.12 | < =1 millón | 100347.82 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 2020 | 45 | 88.4 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2024-01-23 | NO |  |  | NO
1405 | 141576 | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 368896 | 115516.34 | 368896.11 | < =1 millón | 18589.21 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 90 | 80.69 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-04-09 | SI | 2024-04-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5802c849-e610-49b0-afe9-6f9959bca405.pdf | NO
1406 | 141639 | 2513544 | CREACION TROCHA CARROZABLE SANTA MARIA DE HUANCHAC - MIZLLAN - OROCAYAN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2513544 | CREACION TROCHA CARROZABLE SANTA MARIA DE HUANCHAC - MIZLLAN - OROCAYAN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Proceso Normal | Administración directa | 1745755 | 991627.29 | 1868043.17 | > 1 - 3 millones | 1829823.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | MATUCANA | 2021 | 90 | 43.2 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1407 | 141724 | 2466956 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2466956 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO- PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 9302335 | 4416680.14 | 9338078.49 | > 3 - 10 millones | 3397116.5 | 3085691 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2024 | 210 | 68.53 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1408 | 141866 | 2339380 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | 378237 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES- HUALLAGA Y BELLAVISTA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Proceso Normal | Contrata | 8237722 | 3805431.9 | 9816323 | > 3 - 10 millones | 3551773.96 | 385499 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | 2022 | 300 | 63.66 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | SI | 2024-08-22 | NO |  |  | NO
1409 | 141913 | 2250496 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA | 274224 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS- PROVINCIA DE SAN MIGUEL- REGIÓN CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | Emblematicas | Contrata | 9746901 | 8758677.94 | 19378834.05 | > 10 - 100 millones | 14929125.6 | 42500 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2021 | 210 | 26.72 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-27 | SI | 2024-05-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f0a7fa9c-bd68-4721-9356-341283c63514.pdf | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=633dd802-e18b-4811-b6a3-065b68895d97.pdf
1410 | 141921 | 2232075 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH - LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA - DISTRITO SAN LUIS - PROVINCIA SAN PABLO - REGION CAJAMARCA | 205825 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH - LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA - DISTRITO SAN LUIS - PROVINCIA SAN PABLO - REGION CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 8520973 | 824529.54 | 9953845.96 | > 3 - 10 millones | 360454.77 | 357865 | SI | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN LUIS | 2021 | 270 | 94.45 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-05-27 | SI | 2024-05-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aea9ff82-a23a-48e5-9277-c5a964658499.pdf | SI | 2024-08-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=633dd802-e18b-4811-b6a3-065b68895d97.pdf
1411 | 141926 | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 01 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 38387388 | 0 | 635414060.82 | > 200 - 1000 millones | 198780652.95 | 31905633 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2022 | 126 | 100 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1412 | 141927 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE- NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 01 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 51588799 | 7865427.54 | 554942612.73 | > 200 - 1000 millones | 92970436.59 | 29718236 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2022 | 461 | 93.21 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1413 | 141929 | 2498426 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LAS QUEBRADAS SAN JERONIMO, CONDORAY, JACAYITA Y PICAMARÁN EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498426 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LAS QUEBRADAS SAN JERONIMO- CONDORAY- JACAYITA Y PICAMARÁN EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA- PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 228370220 | 0 | 104982390.16 | > 100 - 200 millones | 64262773.63 | 9560984 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | LUNAHUANA | 2025 | 461 | 2.99 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1414 | 141960 | 2412934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2412934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN-CHINCHA | Proceso Normal | Contrata | 1231399 | 1225527.68 | 1381583.79 | > 1 - 3 millones | 210670.03 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | CHINCHA | EL CARMEN | 2021 | 120 | 93.22 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1415 | 142040 | 2434177 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2434177 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Contrata | 1127682 | 1127682.34 | 1127682.35 | > 1 - 3 millones | 1088682.35 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2022 | 90 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1416 | 142105 | 2473638 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2473638 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Contrata | 1431854 | 375619.93 | 1709150.24 | > 1 - 3 millones | 198895.17 | 2500 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2022 | 90 | 96.56 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-12 | SI | 2024-06-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0a626709-0da7-4bd4-991a-cf269045c140.pdf | SI | 2024-08-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=af08303b-9298-451a-b786-cd8367af19a0.pdf
1417 | 142526 | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA, CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA- CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - META I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY | Proceso Normal | Administración directa | 400000 | 180453.63 | 479070.63 | < =1 millón | 235816.95 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAURA | HUALMAY | 2021 | 30 | 57.03 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1418 | 142607 | 2511979 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2511979 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Contrata | 3038706 | 2260938.03 | 3038705.83 | > 3 - 10 millones | 2428377.98 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2022 | 150 | 26.85 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1419 | 142642 | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 220520 | 151822.74 | 220519.98 | < =1 millón | 172597.98 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2021 | 90 | 44.3 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1420 | 142748 | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR - COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR - COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 686293 | 373158.37 | 1334324.96 | > 1 - 3 millones | 1011125.1 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 120 | 50.65 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-06-18 | SI | 2024-06-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e7f40337-e898-4da5-96f7-62c43d73e04b.pdf | NO
1421 | 142784 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | 86897 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10- TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 461713241 | 499660560.55 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2021 | 720 | 30.6 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1422 | 142827 | 2493834 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2493834 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY- DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 13550642 | 6149017.46 | 21736123.02 | > 10 - 100 millones | 31187.23 | 728968 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2022 | 425 | 71.42 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1423 | 143164 | 2443017 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL MERCADO DE ABASTOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE SAPILLICA DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2443017 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION PARA EL MERCADO DE ABASTOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE SAPILLICA DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | Proceso Normal | Contrata | 2982279 | 644207.95 | 3248377.2 | > 3 - 10 millones | 69196.77 | 331 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 2021 | 120 | 85.45 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1424 | 143178 | 2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 2685680 | 2280405.05 | 3237728.93 | > 3 - 10 millones | 1971426.57 | 0 | NO | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2021 | 180 | 32.95 | 30 - 40 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-12-03 | NO |  |  | NO
1425 | 143375 | 2342651 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO | 381379 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS- DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA | Proceso Normal | Administración directa | 808404 | 392456.4 | 867932.01 | < =1 millón | 149096.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | 2022 | 90 | 90.38 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1426 | 143385 | 2476681 | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2476681 | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS- PROVINCIA DE YAUYOS- DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Proceso Normal | Contrata | 529916 | 111363.13 | 529916.38 | < =1 millón | 89752.61 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | 2021 | 90 | 89.15 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1427 | 143392 | 2491980 | REPARACION DE EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2491980 | OBRA REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA | EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERÚ - ELECTROPERU S A | Proceso Normal | Contrata | 23051241 | 1527909.45 | 29005570.51 | > 10 - 100 millones | 29005570.51 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Central Hidroeléctrica | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | 2022 | 180 | 95.77 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
1428 | 143427 | 2178235 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. UNION LIBERTAD, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO | 257907 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. UNION LIBERTAD- CHUNGUI- LA MAR- AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 489400 | 489400.47 | 2251027.55 | > 1 - 3 millones | 2062628 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2014 | 105 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
1429 | 143571 | 2499186 | RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 88070, CON CODIGO LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC N° 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE SANTA-ANCASH | 2499186 | RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N°88070- CON CODIGO LOCAL 036443 - CODIGO ARCC 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2973945 | 1109223.37 | 3007444.85 | > 3 - 10 millones | 16675.64 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | MACATE | 2021 | 180 | 64.81 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1430 | 143614 | 2517283 | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2517283 | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 3596309 | 2006442.03 | 3233894.28 | > 3 - 10 millones | 2185482.8 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2021 | 90 | 44.74 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2025-03-11 | NO |  |  | NO
1431 | 143646 | 2403126 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPA - DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA | 2403126 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPA-DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Contrata | 1453388 | 1453387.78 | 1875261.23 | > 1 - 3 millones | 66474.94 | 40000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | NUEVO IMPERIAL | 2022 | 180 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
1432 | 143692 | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS PERU-COREA - AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL- GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO- EN EL(LA) EESS PERU-COREA - AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS- PROVINCIA HUANUCO- DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Administración directa | 5815360 | 5086219.67 | 5815359.58 | > 3 - 10 millones | 4678822.03 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2021 | 45 | 12.73 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1433 | 143721 | 2445793 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTOR EN EL BARRIO ISHINCA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2445793 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTOR EN EL BARRIO ISHINCA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Proceso Normal | Administración directa | 337673 | 202973.44 | 1326772.08 | > 1 - 3 millones | 87831.04 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 2022 | 60 | 43.42 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1434 | 143846 | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Proceso Normal | Administración directa | 485943 | 273847.66 | 309450.94 | < =1 millón | 23562.91 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2021 | 90 | 43.65 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1435 | 144050 | 2337572 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 376526 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Obras por impuestos | 5322238 | 2935657.88 | 5322238.33 | > 3 - 10 millones | 3093348.33 | 103300 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2021 | 180 | 47.56 | 40 - 50 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1436 | 144078 | 2465887 | REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS, VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN MARTIN DE ATAMPARO, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO. | 2465887 | REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS- VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA- BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA- SAN MARTIN DE ATAMPARO- SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI- DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS- PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 369146 | 41451.94 | 696060.66 | < =1 millón | 72190.09 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | 2021 | 90 | 52.17 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1437 | 144083 | 2346555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA, DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2346555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA | Proceso Normal | Contrata | 4237518 | 1552805.53 | 4615392.51 | > 3 - 10 millones | 316612.2 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | 2021 | 300 | 62.83 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1438 | 144160 | 2473440 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2473440 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 1403501 | 120701.1 | 1403501.18 | > 1 - 3 millones | 22761.64 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2021 | 242 | 91.4 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-04 | NO |  |  | NO
1439 | 144196 | 2513024 | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH | 2513024 | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639- DISTRITO DE SAN NICOLAS- PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD- DEPARTAMENTO ANCASH | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 8408216 | 0 | 82979748.3 | > 10 - 100 millones | 8370094.17 | 11321435 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | 2021 | 240 | 85.27 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1440 | 144197 | 2513467 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL Nº 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2513467 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 86127 CON CÓDIGO LOCAL N 017246- DISTRITO DE PARIACOTO- PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 7470734 | 0 | 75539120.45 | > 10 - 100 millones | 7338329.71 | 17612655 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUARAZ | PARIACOTO | 2021 | 178 | 83.52 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1441 | 144266 | 2466609 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO SUB PARCELA D DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN GREGORIO ZONA 04- SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2466609 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO SUB PARCELA D DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN GREGORIO ZONA 04- SUB ZONA 2- DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | Proceso Normal | Contrata | 6967008 | 2729462.59 | 7732984.55 | > 3 - 10 millones | 1656323.06 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | ATE | 2021 | 180 | 80.87 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-12-30 | SI | 2024-12-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a2f447f4-59c8-42b9-b7f9-093c3800f728.pdf | NO
1442 | 144605 | 2496670 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD BOCA COLORADO, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2496670 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD BOCA COLORADO- DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 326876 | 326876.49 | 337876.49 | < =1 millón | 142262.6 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1443 | 144730 | 2500138 | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL - 13.11 KM EN HUAMBO ¿ CRUCE -QUEÑUAMARCA - DISTRITO DE CHICHAS - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2500138 | RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 13.11 KM EN HUAMBO- CRUCE- QUEÑUAMARCA- DISTRITO DE CHICHAS --- PROVINCIA DE CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5267141 | 4024301.91 | 5267140.54 | > 3 - 10 millones | 1096293.21 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 2021 | 120 | 74.6 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1444 | 144887 | 2229604 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | 174792 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO- DISTRITO DE MONZON- PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 6284733 | 5362572.11 | 8555970.46 | > 3 - 10 millones | 5699202.19 | 3500 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | 2023 | 180 | 16.16 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1445 | 144930 | 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 205490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Emblematicas | Contrata | 61571005 | 59254037.9 | 108925965.82 | > 100 - 200 millones | 90046887.18 | 500000 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 2021 | 300 | 4.55 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1446 | 145004 | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN- EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE- CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUBPROYECTO A4 DEFENSA RIBEREÑAS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 25306548 | 0 | 758943739.49 | > 200 - 1000 millones | 97375905.49 | 35252842 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | MACATE | 2023 | 149 | 100 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1447 | 145009 | 2551290 | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) CIUDAD DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | 2551290 | REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA- EN LA CIUDAD DE LAMPA- DE DISTRITO DE LAMPA- PROVINCIA DE LAMPA- DEPARTAMENTO DE PUNO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Proceso Normal | Contrata | 6338409 | 2636040.79 | 6338408.74 | > 3 - 10 millones | 6338408.74 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PUNO | LAMPA | LAMPA | 2023 | 240 | 80.9 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2026-01-22 | NO |  |  | NO
1448 | 145089 | 2554068 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS; EN EL(LA) MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S.A.A. DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | 2554068 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS- EN LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S.A.A. DISTRITO DE SANDIA- PROVINCIA SANDIA- DEPARTAMENTO PUNO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Proceso Normal | Contrata | 2739392 | 1986495.62 | 2739392.04 | > 1 - 3 millones | 2739392.04 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2023 | 120 | 38.6 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1449 | 145112 | 2379311 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MÓDULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGIÓN CAJAMARCA | 2379311 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 10319503 | 8878175.32 | 19805011.62 | > 10 - 100 millones | 15029461.86 | 7351354 | SI | Otras Infraestructuras | Pesca | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NAMORA | 2021 | 300 | 15.72 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1450 | 145117 | 2510183 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS LA UNION - LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2510183 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL- GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO- EN EL(LA) EESS LA UNION - LA UNION DISTRITO DE LA UNION- PROVINCIA DOS DE MAYO- DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Administración directa | 2502811 | 412661.16 | 2550811.36 | > 1 - 3 millones | 280226.23 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | DOS DE MAYO | LA UNION | 2021 | 45 | 87 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1451 | 145404 | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Administración directa | 959251 | 154387.56 | 959251.27 | < =1 millón | 604654.27 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2021 | 90 | 22.11 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-01-04 | NO |  |  | NO
1452 | 145465 | 2506199 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAGLLA PAMPA - IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2506199 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAGLLA PAMPA - IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 724916 | 486832.06 | 788286.49 | < =1 millón | 456018.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | 2021 | 120 | 32.91 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1453 | 145481 | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA- TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO- DISTRITO DE ASCOPE- CHICAMA- MAGDALENA DE CAO- CASA GRANDE- SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - COMPONENTE 7 - TRAMO 02 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 227213262 | 0 | 1153767199.28 | > 1000 millones | 499542073.2 | 82549820 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | 2023 | 847 | 73.02 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1454 | 145505 | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 261042 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL- DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Proceso Normal | Contrata | 10097622 | 10061325.48 | 22787801.35 | > 10 - 100 millones | 6847182.82 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 2022 | 180 | 0.36 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1455 | 145553 | 2291393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 332850 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 5906463 | 2955743.36 | 6832032.28 | > 3 - 10 millones | 3883264.29 | 100000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 180 | 59.1 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
1456 | 145622 | 2548618 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS JAMALCA - JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 2548618 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) EESS JAMALCA - JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA- DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA UTCUBAMBA- DEPARTAMENTO AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | Proceso Normal | Contrata | 535742 | 218572.77 | 602741.78 | < =1 millón | 585241.78 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 2022 | 90 | 59.2 | 50 - 60 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2025-09-11 | NO |  |  | NO
1457 | 145635 | 2150105 | CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 158701 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE- DISTRITO DE CENEPA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS" | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Contrata | 5141130 | 5074592.74 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 2021 | 180 | 1.61 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1458 | 145682 | 2328450 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364801 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO- DISTRITO DE ANDOAS- PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1706893 | 602191.73 | 2832438.1 | > 1 - 3 millones | 2642718.08 | 18000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 120 | 64.12 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1459 | 145784 | 2433805 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917 | 2433805 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°925 NIÑO JESUS (CL 609917) REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON - DISTRITO DE LA MATANZA - CP DE NUEVO PORVENIR | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 126015 | 42870.8 | 545766.03 | < =1 millón | 186269.35 | 61783 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 2022 | 35 | 63.16 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1460 | 145785 | 2431406 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 742619 | 2431406 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1250 (CL 742619) REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA- DISTRITO DE AYABACA- CP DE SIDRO. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 117145 | 81885.69 | 877648 | < =1 millón | 824108.85 | 30471 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2022 | 35 | 30.1 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1461 | 145786 | 2434009 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765093 | 2434009 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1286- CL 765093. REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA - DISTRITO DE FRIAS- CP DE NUEVO AMANECER | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 102334 | 32078.17 | 796312.39 | < =1 millón | 252717.15 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2022 | 35 | 68.65 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1462 | 145989 | 2427546 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2427546 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE- DISTRITO DE REQUE- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 57972114 | 9277435.33 | 71304767.76 | > 10 - 100 millones | 5109371.2 | 5279209 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 2022 | 510 | 95.52 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1463 | 146056 | 2508022 | REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ELECTRO PUNO S.A.A. POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | 2508022 | Remodelación de Red Primaria en Electro Puno S.A.A. por Distancias Mínimas de Seguridad Distrito de Juliaca- Provincia de San Román- Departamento Puno | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Proceso Normal | Contrata | 3157698 | 2062820.47 | 3157698.24 | > 3 - 10 millones | 3157698.24 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2022 | 120 | 80.03 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-03-08 | NO |  |  | NO
1464 | 146206 | 2235251 | INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | 292030 | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL- DISTRITO DE SORITOR- PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 5891887 | 1770364.99 | 11835120.33 | > 10 - 100 millones | 6694448.2 | 215959 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | 2021 | 180 | 86.3 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-18 | SI | 2023-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e54f24ac-280a-4eb1-b273-185194b30808.pdf | NO
1465 | 146309 | 2503406 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2503406 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE CHARACATO- DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Proceso Normal | Contrata | 952356 | 427656.15 | 4707343.64 | > 3 - 10 millones | 4028070.05 | 416380 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 2022 | 90 | 75.13 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-03-18 | SI | 2023-04-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=99bf94b3-ab3b-4292-9deb-0d76a8bc38e6.pdf | SI | 2026-03-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ecdf7b32-bfa0-472c-940e-76dd609c3cf5.pdf
1466 | 146376 | 2506392 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH, HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2506392 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH- HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Administración directa | 938130 | 117842.67 | 1370054.02 | > 1 - 3 millones | 461728.08 | 167305 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2021 | 90 | 87.46 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-11-27 | SI | 2024-12-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7a083a5b-c19b-4256-8a64-c610ba8909bf.pdf | NO
1467 | 146585 | 2334556 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 373701 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | Proceso Normal | Contrata | 533390 | 483921.43 | 4042139.54 | > 3 - 10 millones | 2564501.43 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 2021 | 60 | 9.27 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2023-08-14 | NO |  |  | NO
1468 | 146960 | 2486301 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA (PROGRESIVA TRAMO 01) DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2486301 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA (PROGRESIVA TRAMO 01) DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 635730 | 415408.63 | 692016.15 | < =1 millón | 471695.11 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 90 | 39.92 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1469 | 147052 | 2279438 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA | 323143 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Contrata | 7234949 | 871214.81 | 69842514.32 | > 10 - 100 millones | 7871353.93 | 7382263 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 2021 | 150 | 87.96 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2023-12-14 | SI | 2024-12-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ea106b29-da2f-4b7f-bb06-8c98f9633871.pdf | SI | 2023-12-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6c6cae39-1d29-4068-af55-87e579ded258.pdf
1470 | 147173 | 2513317 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA - HUAYLLAY, TRAMO: EMP. AY-533 (KM 21 600) - JATUMPAMPA DE HUAYLLAY, SEGUNDO TRAMO (3.212 KM) EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2513317 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA - HUAYLLAY- TRAMO: EMP. AY-533 (KM 21 600) - JATUMPAMPA DE HUAYLLAY- SEGUNDO TRAMO (3.212 KM) EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 387425 | 255236.07 | 442902.83 | < =1 millón | 59745.59 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 90 | 71.12 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1471 | 147351 | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE- PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Administración directa | 1841605 | 1180287.37 | 3041573.05 | > 3 - 10 millones | 245129.24 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2021 | 120 | 73.69 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-01-07 | NO |  |  | NO
1472 | 147412 | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA, EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA- EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 579366 | 221992.54 | 579365.9 | < =1 millón | 123054.72 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 67.85 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1473 | 147413 | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO COBAYA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO COBAYA- EN LA LOCALIDAD COROPURO- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 578795 | 260575.28 | 578795.02 | < =1 millón | 143063.68 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 60.48 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1474 | 147414 | 2490088 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PEÑAPAMPA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490088 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PEÑAPAMPA- EN LA LOCALIDAD COROPURO- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 593925 | 175123.92 | 593925.19 | < =1 millón | 79792.68 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 77.57 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1475 | 147416 | 2490029 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490029 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 639521 | 178262.71 | 639521.01 | < =1 millón | 76337.17 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 79.34 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1476 | 147417 | 2490068 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490068 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CALANI EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 644770 | 269641.78 | 644770.26 | < =1 millón | 152823.3 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 64 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1477 | 147418 | 2490003 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490003 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 618534 | 617925.43 | 618534.3 | < =1 millón | 426164.08 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 0.11 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1478 | 147419 | 2490001 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490001 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 613018 | 293519.51 | 613017.5 | < =1 millón | 178668.79 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 57.33 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1479 | 147431 | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PARACUCHO, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PARACUCHO- EN LA LOCALIDAD LONDANIZA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 606707 | 388260.87 | 606706.6 | < =1 millón | 254962.78 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 39.26 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1480 | 147433 | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO IRABAYA, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO IRABAYA- EN LA LOCALIDAD LONDANIZA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 581158 | 265845.92 | 581158.11 | < =1 millón | 163377.74 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 59.23 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1481 | 147434 | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO ACHALFA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO ACHALFA- EN LA LOCALIDAD PISTALA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 648105 | 646837.94 | 648104.91 | < =1 millón | 449383.37 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 75 | 0.22 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1482 | 147436 | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI, EN LA LOCALIDAD TALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI- EN LA LOCALIDAD TALA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 625242 | 605493.16 | 625241.92 | < =1 millón | 413533.68 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 3.46 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1483 | 147437 | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 563197 | 561994.32 | 563197.08 | < =1 millón | 387186.4 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 0.23 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1484 | 147438 | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA- EN LA LOCALIDAD PISTALA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 614137 | 319526.85 | 614136.85 | < =1 millón | 206225.85 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 52.77 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1485 | 147439 | 2489709 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2489709 | "RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA- DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN- PROVINCIA TARATA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Contrata | 243344 | 63624.29 | 243344.06 | < =1 millón | 17759.41 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 30 | 81.62 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1486 | 147557 | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI- DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES | Proceso Normal | Administración directa | 3756084 | 2371960.95 | 8329257.35 | > 3 - 10 millones | 3862131.66 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | 2021 | 300 | 35.93 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
1487 | 147624 | 2514150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 2 DE MAYO- EL CARPIO DEL BARRIO DE MOYOCOCHA, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2514150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 2 DE MAYO- EL CARPIO DEL BARRIO DE MOYOCOCHA- DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 2143677 | 1688651.08 | 2143677.21 | > 1 - 3 millones | 1661479.62 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2021 | 240 | 77.22 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1488 | 147812 | 2513926 | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2513926 | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Contrata | 19821606 | 11805139.43 | 20594369.92 | > 10 - 100 millones | 10483284.62 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2022 | 240 | 44.94 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-02-26 | SI | 2024-02-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d6c12a86-d432-441e-9abf-5f566cdf2efc.pdf | NO
1489 | 147822 | 2514462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2514462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | Proceso Normal | Administración directa | 498325 | 294654.08 | 498324.99 | < =1 millón | 281692.72 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | 2021 | 120 | 45.43 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1490 | 148008 | 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | 49407 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | Proceso Normal | Contrata | 148109694 | 125710602.64 | 405410698.34 | > 200 - 1000 millones | 368070120.4 | 18337185 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | 2021 | 540 | 16.45 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-12-11 | SI | 2024-12-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c62236c7-69fe-41ae-987e-da33e4cd7560.pdf | SI | 2025-02-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=52227f65-4c06-4eb9-bad0-64b88abe2225.pdf
1491 | 148149 | 2506906 | REHABILITACION DE LA I.E Nº14136 - PELINGARA, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | 2506906 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14136 - PELINGARA- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DE PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3872347 | 1355079.25 | 7152751.42 | > 3 - 10 millones | 3439133.06 | 25000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 2021 | 210 | 79.62 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1492 | 148514 | 2505180 | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS: PUEBLO LIBRE - YLLAHUARANCCA, SAN JUAN DE CORRALPAMPA -MARISCAL CACERES-CACHIPAMPA-PICCUY PATA, CHALANA-CAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2505180 | CREACION DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DE LOS TRAMOS: PUEBLO LIBRE - YLLAHUARANCCA- SAN JUAN DE CORRALPAMPA -MARISCAL CACERES-CACHIPAMPA-PICCUY PATA- CHALANA-CAUCHITANA DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Administración directa | 5843114 | 4201304.36 | 5843113.59 | > 3 - 10 millones | 5411095.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2021 | 180 | 47.53 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1493 | 148610 | 2196787 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO | 238586 | I.E.I. N 50709 CONCHACCALLA SAN JERONIMO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Contrata | 3045740 | 1205453.3 | 23505912.28 | > 10 - 100 millones | 1585814.95 | 671954 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2022 | 150 | 67.55 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1494 | 148672 | 2520187 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | 2520187 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE-HUARAZ | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2993874 | 0 | 4334868.75 | > 3 - 10 millones | 1809857.11 | 541764 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | 2021 | 90 | 58.97 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1495 | 148743 | 2511886 | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN EDUARDO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2511886 | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA- EN EL(LA) URB. SAN EDUARDO DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 1697156 | 815538.91 | 1857557.38 | > 1 - 3 millones | 180139.44 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 90 | 75.38 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1496 | 148788 | 2514805 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 36.44 KM EN CAMINO VECINAL DV. COCHABAMBA - AHIJADERO - CONGA - MALCAMACHAY - HUAGUIL, DISTRITO DE CHUNGAY, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2514805 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 36.44 KM EN CAMINO VECINAL DV. COCHABAMBA - AHIJADERO - CONGA - MALCAMACHAY - HUAGUIL- DISTRITO DE CHUNGAY- PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 27126104 | 7714134.28 | 28205070.67 | > 10 - 100 millones | 6506345.02 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | 2021 | 480 | 80.15 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1497 | 148878 | 2495418 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA I | 2495418 | "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP- DISTRITO DE CACERES DEL PERU- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH" - ETAPA I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 573455 | 463347.57 | 712088.42 | < =1 millón | 156305.74 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 2021 | 90 | 57.41 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1498 | 148880 | 2495554 | ¿REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH¿ - ETAPA I | 2495554 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE- DISTRITO DE CACERES DEL PERU- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO ANCASH - ETAPA I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 666589 | 595943.13 | 734396.26 | < =1 millón | 695176.06 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 2021 | 90 | 10.6 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1499 | 148906 | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ. C ¿ LT. 3, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ. C LT. 3- DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Contrata | 1300949 | 306565.62 | 1244308.89 | > 1 - 3 millones | 23008.23 | 42488 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2021 | 90 | 98.43 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-02-13 | SI | 2025-02-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a5713418-dc78-4b96-835b-7d9575991733.pdf | SI | 2025-04-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fcddd42f-78f6-436a-b797-24caf86112d7.pdf
1500 | 149001 | 2450196 | CREACION DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2450196 | CREACIÓN DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | Proceso Normal | Administración directa | 1115251 | 609444.25 | 1115251.38 | > 1 - 3 millones | 166335.63 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | PUNO | AZANGARO | TIRAPATA | 2021 | 150 | 74.42 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-02-04 | NO |  |  | NO
1501 | 149130 | 2273568 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 320410 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA- DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS. | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Emblematicas | Contrata | 3710176 | 3261305.13 | 4260951.92 | > 3 - 10 millones | 2369322.72 | 103405 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 2022 | 150 | 9.83 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1502 | 149146 | 2518386 | CREACION DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2518386 | CREACIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Proceso Normal | Administración directa | 1596624 | 213302.95 | 2659340.28 | > 1 - 3 millones | 1025965.08 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | QUIACA | 2021 | 180 | 55.41 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1503 | 149384 | 2502536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI, PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2502536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI- PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 289105 | 229312.06 | 289105.08 | < =1 millón | 249980.68 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2021 | 90 | 25.19 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1504 | 149543 | 2511422 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2511422 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | Proceso Normal | Administración directa | 300170 | 189837.29 | 300170.47 | < =1 millón | 157135.92 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | 2022 | 45 | 45.65 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1505 | 149575 | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Emblematicas | Contrata | 27535608 | 26406349.58 | 28265379.96 | > 10 - 100 millones | 17833927.68 | 147362 | SI | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2022 | 240 | 4.1 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-12-26 | NO |  |  | NO
1506 | 149576 | 2461168 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2461168 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Contrata | 18682917 | 10358473.68 | 23946217.29 | > 10 - 100 millones | 6321847.3 | 66921 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2021 | 480 | 71.99 | 70 - 80 % | G. LOCAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-03-03 | SI | 2025-03-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e458e707-0988-48a2-a1d6-25e3dade954b.pdf | SI | 2025-03-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d8c76620-69fb-4d6e-83f7-d1b1c6e11707.pdf
1507 | 149603 | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3190111 | 2955479.82 | 3503089.4 | > 3 - 10 millones | 2445567.09 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2022 | 90 | 7.58 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1508 | 149644 | 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 8101822 | 3216039.09 | 8101822.38 | > 3 - 10 millones | 1941463.21 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 240 | 85.4 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-02 | NO |  |  | NO
1509 | 149654 | 2342226 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | 380957 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA- DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Proceso Normal | Contrata | 12697050 | 11957952.3 | 13069590.79 | > 10 - 100 millones | 6113574.03 | 50000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2021 | 330 | 15.28 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1510 | 149732 | 2268632 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 318773 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO- DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 11230752 | 10531435.05 | 13916985.67 | > 10 - 100 millones | 1099538.54 | 292000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | 2022 | 195 | 95.5 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1511 | 149746 | 2452358 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA | 2452358 | "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCE- DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- REGION DE PIURA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1078325 | 448058.05 | 1109948.53 | > 1 - 3 millones | 184077.09 | 40000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | SUYO | 2022 | 150 | 61.25 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1512 | 149769 | 2264975 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38633 DEL CENTRO POBLADO MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 279271 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38633 DEL CENTRO POBLADO MANTARO- DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA | Proceso Normal | Contrata | 20962396 | 14408752.71 | 22074858.31 | > 10 - 100 millones | 12550048.91 | 8001652 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2024 | 365 | 33.87 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1513 | 149915 | 2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA | 309318 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 20977532 | 10885349.63 | 25047367.29 | > 10 - 100 millones | 5950466.3 | 761346 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA | 2022 | 150 | 86.68 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1514 | 149932 | 2522594 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA | 2522594 | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO: EN EL(A) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE TAMARA- DISTRITO DE OMAS- PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO LMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Proceso Normal | Administración directa | 109935 | 55383.32 | 114934.5 | < =1 millón | 24212.09 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | OMAS | 2021 | 60 | 54.87 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1515 | 149948 | 2520352 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL ÁREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA, UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA (AV. COSTANERA) Y LA AV PETRO PERÚ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2520352 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA- UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA (AV. COSTANERA) Y LA AV PETRO PERU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 598269 | 574531.52 | 692460.03 | < =1 millón | 367103.89 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2022 | 120 | 19.71 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1516 | 150015 | 2514786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2514786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 1453107 | 1157730.79 | 1495906.78 | > 1 - 3 millones | 565075.96 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 90 | 97.65 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-02-29 | NO |  |  | NO
1517 | 150071 | 2505599 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2505599 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 1538447 | 759336.05 | 1896538.74 | > 1 - 3 millones | 337288.07 | 337288 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2022 | 180 | 50.64 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1518 | 150222 | 2524643 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOCALIDAD DE CHONTALI - EL PALTO - VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2524643 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOCALIDAD DE CHONTALI - EL PALTO - VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI | Proceso Normal | Administración directa | 232233 | 93926.47 | 252482.7 | < =1 millón | 42092.7 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | CHONTALI | 2021 | 60 | 59.56 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-03-25 | NO |  |  | NO
1519 | 150428 | 2485878 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2485878 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Contrata | 4784226 | 1591554.97 | 9862484.9 | > 3 - 10 millones | 3068316.52 | 1809170 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2021 | 180 | 68.67 | 60 - 70 % | G. LOCAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-12-10 | SI | 2025-03-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e67961de-3d7f-4e7f-97d4-0b1aecc1ea15.pdf | SI | 2025-03-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d8c76620-69fb-4d6e-83f7-d1b1c6e11707.pdf
1520 | 150518 | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL- ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES- ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO- PROVINCIA HUANCAYO- DEPARTAMENTO JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 7130061 | 6824242.96 | 7202886.06 | > 3 - 10 millones | 6194882.36 | 546525 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2021 | 90 | 4.32 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1521 | 150592 | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | Proceso Normal | Administración directa | 430563 | 360667.82 | 494532.49 | < =1 millón | 432638.99 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 2021 | 90 | 14.07 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1522 | 150727 | 2527199 | CONSTRUCCION DE SENDERO; EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO DE CHAMILCO-PUENTE PAMPAS, SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA, DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2527199 | CONSTRUCCION DE SENDERO- EN EL(LA) RECURSO TURISTICO DE CHAMILCO-PUENTE PAMPAS- SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA- DISTRITO DE LOS CHANKAS- PROVINCIA CHINCHEROS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 592565 | 220564.99 | 464359.94 | < =1 millón | 211994.63 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | 2021 | 112 | 67.65 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1523 | 150788 | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPILLA, VEREDA Y COBERTURA; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- CAPILLA- VEREDA Y COBERTURA- EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA- DISTRITO DE RUPA-RUPA- PROVINCIA LEONCIO PRADO- DEPARTAMENTO HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Administración directa | 1143293 | 913638.51 | 1570501.78 | > 1 - 3 millones | 1364008.13 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2021 | 120 | 21.37 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-05-24 | NO |  |  | NO
1524 | 150917 | 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN DIGITAL EN LAS II. EE. RURALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN DIGITAL EN LAS II. EE. RURALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA | Proceso Normal | Administración directa | 5650398 | 5615703.02 | 5650397.53 | > 3 - 10 millones | 4802488.54 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Satelital | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 2022 | 150 | 0.73 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1525 | 151161 | 2514408 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2514408 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN | Proceso Normal | Administración directa | 1543626 | 882078.47 | 2146359.75 | > 1 - 3 millones | 278576.49 | 108995 | SI | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | 2022 | 180 | 89.49 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1526 | 151241 | 2494310 | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2494310 | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO- DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA ITEM N 02 I.E. N 31957 SELVA VERDE. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Contrata | 1365001 | 856111.92 | 7087578.38 | > 3 - 10 millones | 1672673.91 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2022 | 120 | 39.1 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-10-20 | NO |  |  | SI | 2024-01-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=26fb51ae-6ce3-4acb-b6a5-11373e21d119.pdf
1527 | 151326 | 2518970 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 538 DEL CENTRO POBLADO LA QUINTA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA ¿ PIURA | 2518970 | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 538 DEL CENTRO POBLADO LA QUINTA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA- SULLANA- PIURA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2708250 | 1379140.73 | 2785331.67 | > 1 - 3 millones | 114749.16 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | 2022 | 120 | 72.58 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1528 | 151327 | 2234462 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE | 220558 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE- COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS - SALDO DE OBRA | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Proceso Normal | Contrata | 5441672 | 4183344.26 | 18319462.68 | > 10 - 100 millones | 6219689.57 | 200118 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 2024 | 180 | 25.69 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1529 | 151340 | 2541331 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS SANTA VIRGINIA - POZUZO EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2541331 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO- EN EL(LA) EESS SANTA VIRGINIA - POZUZO EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA- DISTRITO DE PANAO- PROVINCIA PACHITEA- DEPARTAMENTO HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 250007 | 180211.74 | 252006.77 | < =1 millón | 53053.75 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 60 | 31.72 | 30 - 40 % | G. LOCAL | SALUD | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1530 | 151351 | 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS, AV. EL TIGRE, CALLE SAN MATEO, AV. SANTA ROSA, AV. PRIMAVERA, CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS- AV. EL TIGRE- CALLE SAN MATEO- AV. SANTA ROSA- AV. PRIMAVERA- CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA- PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA | Proceso Normal | Contrata | 7115937 | 1711709.44 | 7115939 | > 3 - 10 millones | 1391191.57 | 614708 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | 2022 | 180 | 89.79 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1531 | 151467 | 2479064 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2479064 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION- DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Contrata | 1057458 | 602117.29 | 1075829.67 | > 1 - 3 millones | 64431.08 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2022 | 90 | 81.7 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-02-13 | SI | 2025-02-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=17c16b5d-78b5-4282-9568-523ba29a878f.pdf | SI | 2025-04-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fcddd42f-78f6-436a-b797-24caf86112d7.pdf
1532 | 151493 | 2490964 | CREACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI, MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE. MARIA E. CABREJOS, SECTOR 1 PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2490964 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL- A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY- UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI- MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE. MARIA E. CABREJOS- SECTOR 1 PUEBLO LIBRE- DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2490964 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA) | Proceso Normal | Contrata | 3584888 | 3185762.3 | 4328269.57 | > 3 - 10 millones | 3224912.64 | 314890 | SI | Educación/Cultura | Educación Técnica | Biblioteca | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA) | 2022 | 120 | 12.37 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2025-10-24 | NO |  |  | NO
1533 | 151503 | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y ; EN EL(LA) CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y - EN EL(LA) CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI- PROVINCIA LA MAR- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Administración directa | 859957 | 536164.43 | 859956.9 | < =1 millón | 720919.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2021 | 90 | 38.21 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-12-13 | SI | 2022-04-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=221c4401-3e95-4a33-a669-140d15452c9e.pdf | NO
1534 | 151606 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA- DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 11169892 | 2294863.54 | 12133901.49 | > 10 - 100 millones | 2339267.03 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | 2022 | 300 | 80.27 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1535 | 151745 | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 443157 | 185928.8 | 443156.91 | < =1 millón | 363225.91 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2021 | 90 | 64.67 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1536 | 151801 | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1522700 | 1068259.92 | 1505686.39 | > 1 - 3 millones | 499791.6 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2021 | 120 | 35.32 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1537 | 151802 | 2187339 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV. LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA I.E. VIVA EL PERÚ (F,G,H,I,J,L,LL) DEL PP.JJ. VIVA EL PERU, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 273752 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR- PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA AV. LUIS VALLEJOS SANTONI Y LA I.E. VIVA EL PERU (F-G-H-I-J-L-LL) DEL PP.JJ. VIVA EL PERU- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1271697 | 118399.86 | 2083441.76 | > 1 - 3 millones | 121587.18 | 700 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2021 | 240 | 91.28 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
1538 | 151839 | 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Contrata | 57001668 | 49207736.49 | 71710287.22 | > 10 - 100 millones | 39765445.75 | 95113 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2022 | 420 | 13.34 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2024-12-18 | NO |  |  | NO
1539 | 152007 | 2509424 | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2509424 | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA- EN EL(LA) URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 3590325 | 1681574.6 | 3590325.43 | > 3 - 10 millones | 830113.01 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 120 | 65.98 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1540 | 152008 | 2512166 | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) P. J. SUAZO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2512166 | REPARACION DE PAVIMENTO- VEREDA Y SARDINEL- EN EL(LA) P. J. SUAZO DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 2243327 | 0 | 2243327.4 | > 1 - 3 millones | 1549854.56 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 90 | 30.33 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1541 | 152011 | 2511819 | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) . URB CAJA DEPOSITO, URB. BANCARIOS Y URB. MAGISTERIAL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2511819 | REPARACION DE PAVIMENTO- VEREDA Y SARDINEL- EN EL(LA) . URB CAJA DEPOSITO- URB. BANCARIOS Y URB. MAGISTERIAL DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 3143834 | 1132838.91 | 3143833.84 | > 3 - 10 millones | 283518.12 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 150 | 77.67 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1542 | 152019 | 2514089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2514089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Proceso Normal | Contrata | 1684771 | 262102.61 | 2321690.4 | > 1 - 3 millones | 835051.01 | 536776 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 2022 | 90 | 83.89 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-03-18 | SI | 2024-02-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cadf800c-1473-40fd-868b-d4f9ca26ce5c.pdf | SI | 2026-03-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ecdf7b32-bfa0-472c-940e-76dd609c3cf5.pdf
1543 | 152114 | 2523772 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, HUAROCHIRÍ, LIMA | 2523772 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS- DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS- HUAROCHIRI- LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 8300897 | 2024280.67 | 12443618.86 | > 10 - 100 millones | 5109872.56 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | 2021 | 240 | 83.62 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1544 | 152150 | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | 354364 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 8076045 | 5520957.51 | 44481598.5 | > 10 - 100 millones | 24510376.72 | 60601 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 210 | 35.17 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-07-26 | SI | 2023-06-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=272dfe15-de45-4a32-a588-c3bca4057274.pdf | NO
1545 | 152152 | 2522493 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ ¿ URB. SAN JUAN (ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV. QUIÑONEZ), LA AV. BALTA C-17 ¿ CERCADO DE CHICLAYO (TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV. LEGUIA), LEONCIO PRADO C-10 ¿ CERCADO CHICLAYO (ENTRE SAENZ PEÑA Y 7 DE ENERO), DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2522493 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ- URB. SAN JUAN (ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV. QUIÑONEZ)- LA AV. BALTA C17- CERCADO DE CHICLAYO (TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV. LEGUIA)- LEONCIO PRADO C10- CERCADO CHICLAYO (ENTRE SAENZ PEÑA Y 7 DE ENERO)- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 451201 | 189682.24 | 451201.39 | < =1 millón | 197206.58 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 30 | 73.15 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1546 | 152248 | 2321804 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 358766 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI- DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL-AMBO | Proceso Normal | Contrata | 5914343 | 2222919.07 | 6051920.53 | > 3 - 10 millones | 536201.32 | 165102 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2022 | 180 | 71.19 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1547 | 152268 | 2510192 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS PUERTO INCA - PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2510192 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL- GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO- EN EL(LA) EESS PUERTO INCA - PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA- PROVINCIA PUERTO INCA- DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Administración directa | 2275518 | 1288323.7 | 2368635.19 | > 1 - 3 millones | 2033058.39 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | 2021 | 45 | 45.09 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1548 | 152282 | 2405528 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD -DE LA PROVINCIA TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 226585 | "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA- DISTRITO DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Proceso Normal | Contrata | 1956999 | 1952898.71 | 5282416.05 | > 3 - 10 millones | 5282416.05 | 3514093 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2022 | 90 | 0.28 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
1549 | 152323 | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | Proceso Normal | Contrata | 8991541 | 8555008.93 | 18969037.78 | > 10 - 100 millones | 13679352.15 | 5233333 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 2022 | 240 | 33.19 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-02-19 | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=817c290a-1c22-4c92-899d-87c88cadeea5.pdf | SI | 2025-04-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8e91cd5c-795c-4272-b14e-012a682bbf00.pdf
1550 | 152477 | 2456035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2456035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Emblematicas | Administración directa | 936026 | 549049.62 | 1466667.53 | > 1 - 3 millones | 1071317.08 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2019 | 120 | 35.78 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2025-03-03 | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a14ed612-224d-4d40-bc52-29318d257041.pdf | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cd20d64b-2124-4b1e-a6c6-1e8d985d8623.pdf
1551 | 152586 | 2441186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2441186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA- (ZONA N° 01 ETAPA I ). | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | Proceso Normal | Administración directa | 3532558 | 0 | 17409039 | > 10 - 100 millones | 8409924.15 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | 2021 | 120 | 97.02 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1552 | 152599 | 2500182 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, LICAS - YUCAJACHI - CP CARMEN CCATOPATA - SAYTOCOCHA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500182 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO- LICAS - YUCAJACHI - CP CARMEN CCATOPATA - SAYTOCOCHA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 441237 | 26908.93 | 441235.66 | < =1 millón | 258093.91 | 12000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2021 | 75 | 93.9 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-07-02 | SI | 2025-07-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=74987995-2b2c-4794-a870-391e2df5bd4a.pdf | SI | 2026-05-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6c3373c1-09c0-41a3-b109-b9afe3501f18.pdf
1553 | 152649 | 2502601 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE GARAPATAC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2502601 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE GARAPATAC- DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 2980527 | 1518089.07 | 3319137.4 | > 3 - 10 millones | 339527.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2023 | 90 | 94.9 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-09-30 | NO |  |  | NO
1554 | 152669 | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO- EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN- DISTRITO DE AIJA- PROVINCIA AIJA- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Proceso Normal | Administración directa | 196159 | 56447.38 | 199502.85 | < =1 millón | 71804.05 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | AIJA | AIJA | 2021 | 45 | 77.55 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1555 | 152732 | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI - USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI - USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 5265413 | 5178610.03 | 1480695.1 | > 1 - 3 millones | 315229.07 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 180 | 65.55 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2024-04-09 | SI | 2024-04-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=eb4e6fdf-dd27-41ff-a916-124381db4422.pdf | NO
1556 | 152794 | 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 2505674 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL (LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA- EN LA LOCALIDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA - PRIMERA ETAPA- CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2505674 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA | Proceso Normal | Contrata | 1516547 | 811409.39 | 3687227.67 | > 3 - 10 millones | 1302505.97 | 1293656 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | PAITA | 2021 | 45 | 61.72 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1557 | 152965 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Proceso Normal | Contrata | 5152363 | 3491055.7 | 5152362.79 | > 3 - 10 millones | 2992200.8 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | JILILI | 2021 | 210 | 44.94 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1558 | 153089 | 2199408 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | 263167 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Contrata | 1697811 | 345392.36 | 1737760.55 | > 1 - 3 millones | 315118.85 | 25000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2022 | 90 | 91.8 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1559 | 153200 | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2635337 | 1460785.18 | 2718045 | > 1 - 3 millones | 1422112.06 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | 2022 | 90 | 49.25 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1560 | 153256 | 2427839 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2427839 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA- AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 7843220 | 3702724.5 | 8746831.69 | > 3 - 10 millones | 2109988.62 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 240 | 62.3 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1561 | 153257 | 2103050 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | 105273 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE- AMBEY- TAYAPAMPA- LLOCLLA- UTUTUPAMPA- MASHUAN Y ACO- DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 5722667 | 1304555.06 | 6708953.55 | > 3 - 10 millones | 921287.01 | 2171256 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | 2022 | 180 | 77.21 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1562 | 153259 | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 2284809 | 1937221.03 | 2541138.95 | > 1 - 3 millones | 2039856.29 | 44000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | 2022 | 120 | 15.21 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1563 | 153262 | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN- CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS- DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3712813 | 967650.76 | 4307234.09 | > 3 - 10 millones | 1164323.42 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 2022 | 150 | 81.31 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-08-16 | NO |  |  | NO
1564 | 153335 | 2482532 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL A.H JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - ZONA URBANA TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2482532 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI- ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Proceso Normal | Contrata | 722791 | 192233.45 | 796790.84 | < =1 millón | 195375.25 | 44000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2021 | 60 | 81.56 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-10-23 | SI | 2023-11-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f8b7bec4-59ff-4325-8ca3-3e327f847408.pdf | SI | 2023-11-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=135ba631-0f39-4dff-8c3d-a4c8a43b3f5e.pdf
1565 | 153492 | 2509669 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509669 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA- DISTRITO DE OCROS- PROVINCIA OCROS- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 274282 | 112658.79 | 274282 | < =1 millón | 55012.27 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 60 | 74.97 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1566 | 153557 | 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | 2468624 | CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Contrata | 2809233 | 1876593.54 | 2709975.19 | > 1 - 3 millones | 1529949.28 | 24469 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | ICA | PISCO | PISCO | 2022 | 180 | 36.89 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2024-05-29 | NO |  |  | NO
1567 | 153560 | 2507696 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) DEL SECTOR DENOMINADO RANCAYAN EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2507696 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) DEL SECTOR DENOMINADO RANCAYAN EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA- DISTRITO DE OCROS- PROVINCIA OCROS- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 245211 | 60691.94 | 245210.5 | < =1 millón | 54421.02 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 60 | 83.6 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1568 | 153642 | 2527026 | REMODELACION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | 2527026 | REMODELACION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES- REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO- EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD PILCUYO- DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA EL COLLAO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 67300 | 53048.68 | 76770.44 | < =1 millón | 13188.86 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2021 | 45 | 97.51 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1569 | 153649 | 2516972 | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO - HUANCARIRI - HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2516972 | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO - HUANCARIRI - HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Proceso Normal | Administración directa | 1829797 | 4775909.42 | 2010288.79 | > 1 - 3 millones | 462845.6 | 815662 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | 2021 | 180 | 48.41 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1570 | 153673 | 2509670 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509670 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA- DISTRITO DE OCROS- PROVINCIA OCROS- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 276531 | 70700.19 | 276531 | < =1 millón | 62892.52 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 60 | 81.67 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1571 | 153682 | 2518171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA, C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2518171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA- C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA-SIHUAS | Proceso Normal | Administración directa | 107969 | 49782.08 | 247923.69 | < =1 millón | 137472.89 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | 2021 | 30 | 53.89 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1572 | 153687 | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO- EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA- DISTRITO DE HAQUIRA- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 364160 | 308057.74 | 364160.17 | < =1 millón | 114589.99 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2021 | 75 | 17.37 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1573 | 153688 | 2524434 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2524434 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA- ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA- MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD- ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA- DISTRITO DE CAJABAMBA- PROVINCIA CAJABAMBA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 2926661 | 2926660.94 | 2880603.48 | > 1 - 3 millones | 1804704.72 | 214959 | SI | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-05-13 | SI | 2025-05-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5de13b97-91b0-4952-872f-373cbd97eca2.pdf | NO
1574 | 153698 | 2509652 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO JANQUI ALTO EN LA LOCALIDAD ONCOY, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509652 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO JANQUI ALTO EN LA LOCALIDAD ONCOY- DISTRITO DE OCROS- PROVINCIA OCROS- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 528841 | 47385.97 | 528841 | < =1 millón | 110132.31 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 90 | 80.5 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-12-27 | NO |  |  | NO
1575 | 153743 | 2238492 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA, CARHUAC Y CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | 268541 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA- CARHUAC Y CHANA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Proceso Normal | Obras por impuestos | 15456740 | 11957986.58 | 16843401.73 | > 10 - 100 millones | 10740264.17 | 1559078 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | 2020 | 390 | 35.99 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1576 | 153764 | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 473980 | 344598.15 | 473979.88 | < =1 millón | 266961.16 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2021 | 90 | 27.3 | 20 - 30 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1577 | 153947 | 2487769 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2487769 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Proceso Normal | Administración directa | 471462 | 186927.21 | 1024314.35 | > 1 - 3 millones | 377790.59 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 2020 | 125 | 67.27 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-05-08 | NO |  |  | NO
1578 | 154041 | 2535670 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 6+649; DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2535670 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA LA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0 000 HASTA 6 649 DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | Proceso Normal | Administración directa | 576076 | 339722.89 | 576075.63 | < =1 millón | 330643.63 | 296015 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 2021 | 75 | 42.3 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1579 | 154082 | 2506384 | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2506384 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA- LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO- EN EL (LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR- DISTRITO DE VITOR PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | Proceso Normal | Contrata | 1526293 | 1913506.91 | 1918036.05 | > 1 - 3 millones | 156184.39 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 2022 | 90 | 81.7 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1580 | 154121 | 2250147 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | 263348 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Emblematicas | Contrata | 35770967 | 35770966.99 | 88674944.07 | > 10 - 100 millones | 57181332.13 | 1594080 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2015 | 4597 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1581 | 154122 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO- DISTRITO DE HUARO- PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DEL CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 1477523 | 1235219.15 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2021 | 462 | 44.68 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1582 | 154126 | 2250179 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | 264822 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Emblematicas | Contrata | 189266099 | 189266098.99 | 487719423 | > 200 - 1000 millones | 289771787.43 | 2709200 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | PIURA | PIURA | PIURA | 2014 | 5099 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1583 | 154127 | 2250145 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | 263246 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Emblematicas | Contrata | 371324614 | 371324613.99 | 1039285474.29 | > 1000 millones | 836235499.92 | 4188600 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2014 | 5109 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1584 | 154192 | 2489326 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU-1063 C.C. CUYO CHICO - C.C. CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2489326 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU-1063 C.C. CUYO CHICO - C.C. CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | Proceso Normal | Contrata | 6197668 | 6080029.29 | 8159444.75 | > 3 - 10 millones | 5012764.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | PISAC | 2023 | 240 | 29.33 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1585 | 154196 | 2530699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2530699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Proceso Normal | Administración directa | 239047 | 202950.26 | 239046.88 | < =1 millón | 18893.88 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 2021 | 60 | 15.1 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1586 | 154260 | 2314553 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA | 352124 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 7 DE MAYO- DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA" | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 1854378 | 527828.45 | 1854378.03 | > 1 - 3 millones | 402706.49 | 305632 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2022 | 150 | 87.49 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2024-12-06 | SI | 2024-11-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dcdfb6cb-876d-49ae-8eda-bef2b0a5918d.pdf | NO
1587 | 154361 | 2505803 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179, DISTRITO DE PAMPACOLCA ¿ PROVINCIA DE CASTILLA ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2505803 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179 DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3280695 | 2298703.85 | 9549659.06 | > 3 - 10 millones | 5854883.9 | 10565 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 2022 | 210 | 28.19 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1588 | 154373 | 0 |  | 0 | REPARACION DE ALCANTARILLA EN EL(LA) REHABILITACION YMEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS RAMALES DE LA UC-602 M.D. C.F.B. HACIA LOS DIFERENTES CASERIOS DEL KM. 19-DISTRITO CAMPO VERDE EN LA LOCALIDAD ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE- PROVINCIA CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI | PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MULTISECTORIAL | Proceso Normal | Administración directa | 727069 | 151324 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 2021 | 195 | 100 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1589 | 154393 | 2511283 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE (I-3), DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2511283 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE (I-3)- DISTRITO DE SAN JOSE- PROVINCIA DE PACASMAYO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE-PACASMAYO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 23734836 | 9916429.91 | 28892220.98 | > 10 - 100 millones | 4807511.31 | 4649184 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | 2022 | 300 | 95.15 | 90 - 100 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1590 | 154421 | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO- EN EL(LA) LOCALIDAD DE CORPACANCHA- DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA- PROVINCIA YAULI- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Proceso Normal | Contrata | 379384 | 111055.71 | 379384.47 | < =1 millón | 84040.83 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | 2021 | 45 | 78.1 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-06-04 | NO |  |  | NO
1591 | 154528 | 2499095 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2499095 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA - EN EL (LA) EPS ILO S.A.- PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA- DISTRITO DE ILO- PROVINCIA DE ILO- DEPARTAMENTO MOQUEGUA" | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 574336 | 700048.2 | 574336.12 | < =1 millón | 574336.12 | 115000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2021 | 90 | 89.2 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-08-17 | SI | 2024-08-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c702db01-8a8f-4293-bf37-02b840a6b896.pdf | NO
1592 | 154539 | 2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE- EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO | Proceso Normal | Administración directa | 3551799 | 3037507.53 | 4475761.36 | > 3 - 10 millones | 3673441.44 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | 2021 | 210 | 13.01 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1593 | 154608 | 2526494 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2526494 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 2504130 | 192453.35 | 5167261.28 | > 3 - 10 millones | 3153354.67 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2021 | 150 | 95.45 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1594 | 154629 | 2523713 | CREACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2523713 | CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 609168 | 291666.9 | 667435.57 | < =1 millón | 40920.34 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 120 | 63.33 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1595 | 155124 | 2248833 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | 309282 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS- DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN- I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 862049 | 96242.99 | 5245187.49 | > 3 - 10 millones | 869965.05 | 120000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2021 | 30 | 94.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-05-29 | SI | 2024-05-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0e976c41-f27c-4479-b6aa-5e7cbf8c3ab8.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb68c34c-7ed4-412f-baad-f033575aabb6.pdf
1596 | 155153 | 2378558 | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 2378558 | SALDO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS- DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI 2378558 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 419926 | 650522.51 | 995017.85 | < =1 millón | 369044.67 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 15 | 39.48 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1597 | 155184 | 2485744 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LAS CCNN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2485744 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LAS CCNN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 4711319 | 0 | 8398092.55 | > 3 - 10 millones | 467174.63 | 89082 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2021 | 730 | 92.81 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-12-20 | NO |  |  | NO
1598 | 155309 | 2454232 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2454232 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 5956679 | 3870893.86 | 10733343 | > 10 - 100 millones | 7302500.34 | 7341175 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | 2022 | 240 | 36.1 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-03-25 | SI | 2025-03-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6da16fa8-e66b-47cc-8444-8e4c5bba6d96.pdf | NO
1599 | 155437 | 2115955 | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 128858 | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA- DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | SEDALIB S.A. | Proceso Normal | Contrata | 11843355 | 5405755.85 | 10123217.181 | > 10 - 100 millones | 10123217.181 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2024 | 330 | 65.75 | 60 - 70 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1600 | 155731 | 2434761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2434761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 1500779 | 1002622.27 | 3860346.59 | > 3 - 10 millones | 252658.83 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2021 | 180 | 90.52 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2023-08-24 | NO |  |  | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d74691aa-ef82-43ef-92bc-9626efa51e35.pdf
1601 | 155779 | 2519659 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CCATACAMARA DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2519659 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CCATACAMARA DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 628030 | 472423.99 | 909303.02 | < =1 millón | 2062.32 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2022 | 120 | 98.54 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1602 | 155956 | 2330013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO CANAL JORATA, LOCALIDAD DE JORATA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 366303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO CANAL JORATA- LOCALIDAD DE JORATA- DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO | Proceso Normal | Administración directa | 874671 | 292582.16 | 969157.31 | < =1 millón | 51972.49 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2019 | 150 | 79.05 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1603 | 156119 | 2383151 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2383151 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA | Proceso Normal | Contrata | 17084408 | 9599230.72 | 18596270.1 | > 10 - 100 millones | 5234544.74 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | TALARA | PARIÑAS | 2022 | 240 | 76.16 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1604 | 156152 | 2433670 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION, EN EL A.H. VILLA KURT BEER, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2433670 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION- EN EL A.H. VILLA KURT BEER- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 549380 | 431383.38 | 598687.98 | < =1 millón | 336532.87 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 60 | 23.86 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-07-25 | SI | 2023-08-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7bb6c653-80e2-413c-9d8d-e954ebcdce82.pdf | NO
1605 | 156216 | 2512521 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) AV. FERROCARRIL TRAMO PROL. ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO; TRAMO CALLE REAL Y AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA; TRAMO JR. HUASCAR Y JR. SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2512521 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION- EN EL(LA) AV FERROCARRIL TRAMO PROL. ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO TRAMO CALLE REAL Y AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA- TRAMO JR HUASCAR Y JR SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA HUANCAYO- DEPARTAMENTO JUNIN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA MTC-SEDAM HYO SA | EPS SEDAM HUANCAYO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 6012330 | 4629818.7 | 6012330.34 | > 3 - 10 millones | 6012330.34 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2022 | 120 | 25.58 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1606 | 156265 | 2532190 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2532190 | CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL- DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Administración directa | 336956 | 171345.2 | 336956.12 | < =1 millón | 161434.78 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2021 | 105 | 52.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-12-13 | SI | 2022-10-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ecdaab6c-c492-41d2-b9b3-e4d42714c915.pdf | NO
1607 | 156381 | 2531806 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AV.LA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2531806 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AV.LA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3505919 | 1182995.34 | 4028665.81 | > 3 - 10 millones | 1126962.38 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 180 | 86.5 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-06-23 | NO |  |  | NO
1608 | 156589 | 2519914 | RENOVACION DE VEREDA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) AVENIDA BALTA ENTRE LA AV. PEDRO RUIZ Y LA AV. GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2519914 | RENOVACION DE VEREDA- ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO- EN EL(LA) AVENIDA BALTA ENTRE LA AV. PEDRO RUIZ Y LA AV. GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 3634126 | 1165141.09 | 4317924.68 | > 3 - 10 millones | 1610949.83 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 120 | 73.62 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-04-22 | NO |  |  | NO
1609 | 156592 | 2175165 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 192358 | EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | Proceso Normal | Contrata | 25658070 | 12326726.74 | 80368615.06 | > 10 - 100 millones | 32409126.97 | 24320830 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 2023 | 180 | 52.36 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2025-02-10 | SI | 2023-09-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e0a0447c-e452-4294-ab06-968e02a5737e.pdf | NO
1610 | 156639 | 2197523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA | 250258 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA" CUI 2197523 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Contrata | 21158977 | 16455599.65 | 150550243.44 | > 100 - 200 millones | 48146337.15 | 238677 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 2021 | 240 | 24.7 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | SI | 2024-04-16 | SI | 2024-04-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dc1a89b0-5819-435f-9b34-3e61233106de.pdf | NO
1611 | 156741 | 2428694 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428281 | 2428694 | RECUPERACION DE LA I.E. 14513 CON CODIGO LOCAL 428281 C.P. CALANGLA- DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE- PROVINCIA DE HUANCABAMBA- REGION PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 5471543 | 677532.73 | 6852002.51 | > 3 - 10 millones | 925737.84 | 30000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2022 | 180 | 98.48 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1612 | 156876 | 2423639 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS: CASA BLANCA SANTA FE, EL OLLERO, VISTA ALEGRE, SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2423639 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS: CASA BLANCA SANTA FE- EL OLLERO- VISTA ALEGRE- SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL | Proceso Normal | Administración directa | 1759371 | 1349640.76 | 1759370.97 | > 1 - 3 millones | 1480950.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | 2021 | 150 | 60.31 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1613 | 157066 | 2527612 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA. DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2527612 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA. DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1681276 | 50791.47 | 1681275.51 | > 1 - 3 millones | 482123.36 | 28990 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2022 | 120 | 96.98 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1614 | 157218 | 2535584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SAN AGUSTIN DEL CENTRO POBLADO LOS MAYURIES DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2535584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SAN AGUSTIN DEL CENTRO POBLADO LOS MAYURIES DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA | Proceso Normal | Contrata | 711024 | 381249.04 | 711024.21 | < =1 millón | 225174.78 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | RIO SANTIAGO | 2022 | 90 | 55.95 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1615 | 157221 | 2234830 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 236191 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO- DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | Proceso Normal | Contrata | 91293790 | 34331527.43 | 134243546.46 | > 100 - 200 millones | 37417687.72 | 11691471 | SI | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2022 | 540 | 65.15 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2026-01-22 | SI | 2026-01-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=06c84314-171d-40b4-b908-2f9de3574bdc.pdf | NO
1616 | 157302 | 2535006 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2535006 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA | Proceso Normal | Contrata | 610010 | 365076.44 | 659003.38 | < =1 millón | 378411.24 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | ICA | SANTIAGO | 2022 | 60 | 44.61 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | SI | 2026-02-04 | NO |  |  | NO
1617 | 157368 | 2329166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA MALECÓN LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | 365502 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA MALECÓN LA ESPERANZA- DISTRITO DE OXAPAMPA- PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL | Emblematicas | Administración directa | 5721441 | 3099587.99 | 6032370.17 | > 3 - 10 millones | 2526967 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 2022 | 105 | 47.66 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
1618 | 157614 | 2525359 | REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | 2525359 | REPARACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL (LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN- PROVINCIA DE CARABAYA- DEPARTAMENTO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 325203 | 190547.13 | 2365849.23 | > 1 - 3 millones | 2102234.5 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2022 | 45 | 50.32 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1619 | 157632 | 2461108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTA -B EN LA CC.NN. CONTA DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2461108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTA -B EN LA CC.NN. CONTA DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS | Proceso Normal | Contrata | 30248443 | 8640118.5 | 27382880.82 | > 10 - 100 millones | 1799808.75 | 781101 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | UCAYALI | PURUS | PURUS | 2022 | 540 | 84.98 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1620 | 157699 | 2274848 | INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES - SET POECHOS - 19N, Y SET SULLANA - 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 321081 | PRESTACIONES PENDIENTES DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA (DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES)- SET POECHOS (19N)- y SET SULLANA (13N)- PROVINCIAS DE PAITA y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERÚ S.A. | Proceso Normal | Contrata | 1186455 | 1184126.82 | 2338081 | > 1 - 3 millones | 2338081 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2022 | 120 | 0.26 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1621 | 157783 | 2530521 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA N° CA-599: EMP. -598 - TRAMO I: ROMERILLO - ROMERILLO ALTO Y CREACION DEL TRAMO II: ROMERILLO ALTO - LA VENTOLERA DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2530521 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA N° CA-599: EMP. -598 - TRAMO I: ROMERILLO - ROMERILLO ALTO Y CREACION DEL TRAMO II: ROMERILLO ALTO - LA VENTOLERA DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Administración directa | 1348800 | 0 | 3417043.33 | > 3 - 10 millones | 1967760.35 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2023 | 90 | 66.85 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1622 | 157936 | 2529893 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA; EN DIECISEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - YAULI) | 2529893 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA- EN DIECISEIS II.EE. INICIAL- II.EE. PRIMARIA- II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - YAULI) | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | Proceso Normal | Administración directa | 162314 | 32299.02 | 227348.71 | < =1 millón | 197919.21 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | LA OROYA | 2022 | 60 | 80.1 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1623 | 158156 | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES-CAMANA | Proceso Normal | Administración directa | 613810 | 326311.4 | 613810.28 | < =1 millón | 284955.55 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 2022 | 90 | 43.87 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1624 | 158187 | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA- EN EL(LA) Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA- DISTRITO DE CARMEN SALCEDO- PROVINCIA LUCANAS- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO | Proceso Normal | Administración directa | 159314 | 55833.76 | 165313.66 | < =1 millón | 11163.16 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | 2022 | 60 | 67.49 | 60 - 70 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1625 | 158230 | 2533861 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2533861 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 268477 | 97931.69 | 268476.98 | < =1 millón | 77876.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2022 | 90 | 66.76 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1626 | 158271 | 2167929 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTIAGO, TAMBOPATA Y PATACALLE DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 236195 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTIAGO- TAMBOPATA Y PATACALLE DEL CENTRO HISTORICO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1861722 | 1145398.96 | 2201603.01 | > 1 - 3 millones | 774980.22 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2022 | 240 | 38.48 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1627 | 158283 | 2488108 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS, DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2488108 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS- DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 2284270 | 1827563.09 | 1750706.82 | > 1 - 3 millones | 905507.31 | 762220 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2022 | 120 | 22.48 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1628 | 158399 | 2519335 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) PASAJE MANO ALLPA, DEL BARRIO NAZARENO DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2519335 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON- EN EL(LA) PASAJE MANO ALLPA- DEL BARRIO NAZARENO DISTRITO DE SAÑO- PROVINCIA HUANCAYO- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO | Proceso Normal | Administración directa | 76186 | 10582.97 | 76186.47 | < =1 millón | 22741.17 | 6000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | HUANCAYO | SAÑO | 2022 | 30 | 95.51 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-12-12 | NO |  |  | NO
1629 | 158492 | 2541025 | REPARACION DE EXPLANADA CULTURAL; EN EL(LA) EXPLANADA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2541025 | REPARACION DE EXPLANADA CULTURAL- EN EL(LA) EXPLANADA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA | Proceso Normal | Administración directa | 94747 | 88064.3 | 100175.65 | < =1 millón | 27050.11 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SANTIAGO DE TUNA | 2022 | 60 | 7.05 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1630 | 158562 | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES- EN EL(LA) CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA- DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA EL COLLAO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 140480 | 114891.17 | 170515.62 | < =1 millón | 12628.32 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2022 | 60 | 36.23 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1631 | 158806 | 2332565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | 371838 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1380790 | 536947.5 | 2385957.58 | > 1 - 3 millones | 2198395.55 | 18000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2021 | 360 | 73.31 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1632 | 158818 | 2328453 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364804 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI- DISTRITO DE ANDOAS- PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1867294 | 1559190.44 | 2559711.74 | > 1 - 3 millones | 2411226.03 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 360 | 16.5 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1633 | 158836 | 2328476 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364827 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA- DISTRITO DE ANDOAS- PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1789391 | 351075.5 | 2340046.75 | > 1 - 3 millones | 2161227.58 | 18000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 360 | 80.38 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1634 | 158863 | 2235556 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | 293844 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA- DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2066453 | 408951.1 | 3061792.58 | > 3 - 10 millones | 2948013.66 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | PASTAZA | 2021 | 180 | 80.21 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1635 | 158967 | 2465532 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2465532 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA | Proceso Normal | Contrata | 8117762 | 5943414.56 | 8967871.94 | > 3 - 10 millones | 4554005.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | 2024 | 210 | 29.76 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1636 | 158970 | 2131606 | REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA | 2131606 | Saldo de Obra II "Adecuación- Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Carlos Augusto Salaverry - Sullana - Sullana - Piura". | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Contrata | 27286217 | 21471104.83 | 94728581.93 | > 10 - 100 millones | 35062129.87 | 51800 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2023 | 330 | 21.8 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1637 | 158985 | 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | 365281 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN" - CUI 2328946 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Proceso Normal | Contrata | 1010041 | 223421.74 | 54872850.67 | > 10 - 100 millones | 12252695.21 | 2494084 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | 2022 | 90 | 78.76 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-08-24 | NO |  |  | NO
1638 | 159009 | 2334940 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 374067 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE- DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Contrata | 3134025 | 894569.01 | 3507623.78 | > 3 - 10 millones | 687274.16 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | VEGUETA | 2022 | 150 | 71.46 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-12-17 | SI | 2025-07-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4f344675-c00b-4d51-abf0-08f876a5aa06.pdf | NO
1639 | 159057 | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE | Proceso Normal | Administración directa | 1629219 | 697111.38 | 3681643.8 | > 3 - 10 millones | 2752833.59 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | 2022 | 180 | 58.54 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-03-09 | NO |  |  | NO
1640 | 159071 | 2207083 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI | 215303 | SALDO DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Proceso Normal | Contrata | 2791101 | 2169272.46 | 6871399.1 | > 3 - 10 millones | 1844635.66 | 198751 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 2022 | 120 | 22.52 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-12-10 | NO |  |  | NO
1641 | 159073 | 2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | 308841 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Emblematicas | Contrata | 41991337 | 38597862.9 | 42497301.24 | > 10 - 100 millones | 25789576.38 | 695774 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2022 | 360 | 10.47 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1642 | 159173 | 2490144 | CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2490144 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO- DISTRITO DE SALAVERRY- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | Proceso Normal | Contrata | 4693623 | 2880621.35 | 17794021.57 | > 10 - 100 millones | 10375950.79 | 2000000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | 2022 | 185 | 45 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2025-03-18 | SI | 2023-09-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=746ed47a-e5a3-4646-8631-1564d090c522.pdf | NO
1643 | 159285 | 2512675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2512675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA- SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON- DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON- DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 9158112 | 3176787.41 | 9619797.78 | > 3 - 10 millones | 2860112.87 | 763498 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | 2022 | 180 | 66.3 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1644 | 159568 | 2532692 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2532692 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 403792 | 74190.94 | 403792.09 | < =1 millón | 47388.96 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2022 | 75 | 81.63 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-04-16 | NO |  |  | NO
1645 | 159569 | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I: (PUENTE MAMANI ¿ SECTOR LLACHI Y HUAYLLA), TRAMO II: (PICHACANIVINTO ¿ SECTOR COTCOLLO) DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I: (PUENTE MAMANI - SECTOR LLACHI Y HUAYLLA)- TRAMO II: (PICHACANIVINTO - SECTOR COTCOLLO) DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 174162 | 84215.03 | 174161.58 | < =1 millón | 92918.08 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2021 | 90 | 62.87 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1646 | 159614 | 2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM- DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 9985076 | 9478796.82 | 10742077.3 | > 10 - 100 millones | 9243844.68 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 120 | 5.08 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1647 | 159855 | 2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | Proceso Normal | Contrata | 43117581 | 26653400.25 | 117975007.43 | > 100 - 200 millones | 62240313.54 | 42057136 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 2022 | 360 | 38 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2025-02-21 | SI | 2025-02-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=37578141-4f6d-4ad5-9486-6cf14877ceec.pdf | NO
1648 | 159872 | 2308220 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 346760 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Contrata | 10347748 | 10208051.26 | 8528397.71 | > 3 - 10 millones | 5300866.41 | 407088 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2022 | 240 | 27.88 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1649 | 159921 | 2279375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO | 313488 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 98316598 | 90093400.13 | 244564834.16 | > 200 - 1000 millones | 152472442.85 | 54666680 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 420 | 8.81 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1650 | 160096 | 2380336 | AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR EN EL A.H. SAN MARTIN, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 2380336 | AMPLIACIÓN MARGINAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR EN EL AH SAN MARTÍN- DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE- PROVINCIA DE PIURA -PIURA. META 1: ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PATIO TECHADO E IMPLEMENTACIÓN DE PANALES SOLARES EN EL BLOQUE 6. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 296196 | 296195.9 | 3174694.57 | > 3 - 10 millones | 3024572.44 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 45 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-02-05 | NO |  |  | NO
1651 | 160105 | 2444470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 272470 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Contrata | 18199340 | 11322895.82 | 19819469.42 | > 10 - 100 millones | 9155224.76 | 186352 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IÑAPARI | 2022 | 270 | 49.13 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | SI | 2025-01-25 | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a14ed612-224d-4d40-bc52-29318d257041.pdf | SI | 2025-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=cd20d64b-2124-4b1e-a6c6-1e8d985d8623.pdf
1652 | 160271 | 2441097 | CREACION LA LOSA DEPORTIVA A NIVEL DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE ASNAQPAMPA DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2441097 | CREACION LA LOSA DEPORTIVA A NIVEL DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE ASNAQPAMPA DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA | Proceso Normal | Administración directa | 400299 | 0 | 493779.67 | < =1 millón | 49612.02 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | 2022 | 90 | 94.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1653 | 160402 | 2323441 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 360333 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHIBAMBA- DISTRITO DE PAUCARTAMBO- PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1652797 | 211479.26 | 2274643.55 | > 1 - 3 millones | 13309.07 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2022 | 150 | 80.47 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-06-07 | NO |  |  | SI | 2024-09-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3c76a85a-31ff-4883-b50f-2a6015d21be3.pdf
1654 | 160568 | 2538354 | CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) RUTA JU-1542, TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2538354 | CONSTRUCCION DE PONTON- EN EL(LA) RUTA JU-1542- TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI- DISTRITO DE RIO NEGRO- PROVINCIA SATIPO- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Administración directa | 150482 | 52669.71 | 623692.89 | < =1 millón | 487729.97 | 502730 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2022 | 30 | 65 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-08-07 | SI | 2024-08-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d3b5f450-f795-4188-a40b-0d7dff6b811d.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=770cf0d8-a140-47f7-8abc-5206f576e82f.pdf
1655 | 160776 | 2500183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, OCCORO - ACCOPUNCO ¿ CHEJCHA MOCCO ¿ CP SAN PEDRO DE COLLANA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO- OCCORO - ACCOPUNCO - CHEJCHA MOCCO - CP SAN PEDRO DE COLLANA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 183244 | 19826.54 | 183244.23 | < =1 millón | 104649.23 | 12000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2021 | 45 | 89.18 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-07-02 | SI | 2025-07-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9d81a342-5951-4f50-a396-acbae6c5ae32.pdf | SI | 2026-05-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=04618883-d900-4bcc-b5b0-b37df25531ac.pdf
1656 | 160797 | 2532757 | CREACION DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2532757 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 146402 | 73267.43 | 167241.94 | < =1 millón | 21485.66 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 60 | 69.83 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-09-19 | NO |  |  | NO
1657 | 160833 | 2522981 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2522981 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Contrata | 340730 | 203412.81 | 309957.45 | < =1 millón | 172640.01 | 0 | NO | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Otra Infraestructura | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2022 | 90 | 43.41 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2023-12-11 | SI | 2022-12-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5a46361b-c3d1-4036-aceb-367cbcbf2d1f.pdf | NO
1658 | 160855 | 2542906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ZEPITA TRAMO I (AV. TUPAC AMARU - AV. CIRCUNVALACIÓN), TRAMO II (AV. CIRCUNVALACIÓN - PASAJE 1), DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2542906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ZEPITA TRAMO I (AV. TUPAC AMARU - AV. CIRCUNVALACION)- TRAMO II (AV. CIRCUNVALACION - PASAJE 1)- DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO- DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | Proceso Normal | Administración directa | 1998363 | 872699.31 | 1998362.69 | > 1 - 3 millones | 1029216.51 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 2022 | 149 | 66.8 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1659 | 160985 | 2292528 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN | 333872 | COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGIÓN JUNÍN | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Proceso Normal | Contrata | 1221046 | 357994.01 | 24192196.51 | > 10 - 100 millones | 15641377.04 | 1925803 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | 2022 | 90 | 99.62 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-09-22 | SI | 2023-07-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aa6e0d00-a655-4994-ab8e-9f32c681e4f4.pdf | NO
1660 | 161042 | 2193624 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN | 273540 | SALDO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO- C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO- PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN" | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 3678805 | 3523472.22 | 17656803.37 | > 10 - 100 millones | 655453.03 | 240000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2023 | 120 | 40.45 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2024-05-29 | SI | 2024-05-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0e976c41-f27c-4479-b6aa-5e7cbf8c3ab8.pdf | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=fb68c34c-7ed4-412f-baad-f033575aabb6.pdf
1661 | 161075 | 2507978 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑÍA DE BOMBEROS N°189 - SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2507978 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO- ADQUISICION DE EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO- SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑÍA DE BOMBEROS N°189 - SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO MOQUEGUA | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | Proceso Normal | Administración directa | 2226803 | 2766676.71 | 3682622.29 | > 3 - 10 millones | 771206.14 | 500000 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Estación De Bomberos | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 2022 | 90 | 81 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | NO
1662 | 161079 | 2493964 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CATARATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CATARATA Y MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2493964 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CATARATA- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CATARATA Y MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Proceso Normal | Contrata | 8705135 | 6914353.22 | 8534445.9 | > 3 - 10 millones | 5386565.7 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2023 | 330 | 24.21 | 20 - 30 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1663 | 161320 | 2468986 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA ¿ HUARMACA ¿ HUANCABAMBA - PIURA | 2468986 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 284252 | 42093.63 | 329030 | < =1 millón | 83182.7 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2022 | 60 | 85.19 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1664 | 161530 | 2190638 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 269445 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA- DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Proceso Normal | Contrata | 2097088 | 502513.99 | 2200163.48 | > 1 - 3 millones | 466358.68 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2022 | 150 | 90.38 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1665 | 161635 | 2541635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA-CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2541635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA-CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 465176 | 333005.31 | 461176.19 | < =1 millón | 300412.19 | 5700 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2022 | 120 | 35.42 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1666 | 161726 | 2189196 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | 157249 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA- DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA - OBRAS COMPLEMENTARIAS. | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Emblematicas | Administración directa | 857613 | 513452.98 | 15016929.06 | > 10 - 100 millones | 762923.98 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2021 | 90 | 40.13 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1667 | 161756 | 2174611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | 240586 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4935021 | 736994.51 | 5329907.78 | > 3 - 10 millones | 177707.5 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | 2022 | 150 | 86.8 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-08-21 | NO |  |  | NO
1668 | 161856 | 2519697 | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION; EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2519697 | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION- EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA- PROVINCIA CAJAMARCA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 701876 | 588178.03 | 1223273.38 | > 1 - 3 millones | 901635.29 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Señalización | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2022 | 75 | 25.7 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-02-03 | NO |  |  | NO
1669 | 161908 | 2462800 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 415194 | 2462800 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N°14888 DEL C.P. YUSCAN- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DEL PIURA- REGIÓN PIURA C.L. 415194 FUR N°2462800. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 4141270 | 3871904.92 | 6072147 | > 3 - 10 millones | 5155657.39 | 158075 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 2022 | 135 | 6.5 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1670 | 162014 | 2542656 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES - URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2542656 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES - URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | Proceso Normal | Contrata | 574563 | 531296.95 | 574563.35 | < =1 millón | 559563.35 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | 2022 | 90 | 10.34 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1671 | 162048 | 2444533 | CREACION DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2444533 | CREACION DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | Proceso Normal | Contrata | 16939169 | 16199935.44 | 16611349.59 | > 10 - 100 millones | 14342664.16 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | 2023 | 160 | 57.87 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1672 | 162074 | 2417660 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I-4, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2417660 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I-4- RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION- QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | Proceso Normal | Administración directa | 22543359 | 199314906.97 | 72513026.95 | > 10 - 100 millones | 56721906.84 | 708327 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2022 | 540 | 7.38 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1673 | 162079 | 2488925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA, CHICHANI, CCOTOMA, PUMAPAY, PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2488925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLAMOTCCA- CHICHANI- CCOTOMA- PUMAPAY- PARACCAY PAMPA Y CULLCO DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-ANTABAMBA | Proceso Normal | Contrata | 3593069 | 3322398.18 | 4324209.61 | > 3 - 10 millones | 937398.53 | 595183 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | 2022 | 180 | 78.16 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1674 | 162291 | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA- INCHUPALLA- KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Proceso Normal | Administración directa | 8569266 | 8331653.83 | 8569265.54 | > 3 - 10 millones | 8477662.69 | 3150 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2022 | 360 | 3.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1675 | 162349 | 2547650 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP. AY-710: UNIÓN PROGRESO TORRE - TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2547650 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP. AY-710: UNIÓN PROGRESO TORRE - TINKOQ DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Proceso Normal | Administración directa | 1705464 | 763497 | 1705464.18 | > 1 - 3 millones | 1280057.68 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2022 | 120 | 55.23 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1676 | 162399 | 2323668 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO, LLATURPAMBA, SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA, COCHAPAMPA, CUSHIPE, VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 360535 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO- LLATURPAMBA- SHULGOMOPAMPA- Y EN EL SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA- COCHAPAMPA- CUSHIPE- VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA- DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA- SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | Proceso Normal | Contrata | 15405467 | 4482890.02 | 15361016.87 | > 10 - 100 millones | 4093078.3 | 3391690 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | 2022 | 240 | 74.06 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2026-01-21 | NO |  |  | NO
1677 | 162576 | 2437353 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERÍOS DE JAULABAMBA Y INCHACA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2437353 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERÍOS DE JAULABAMBA Y INCHACA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | Proceso Normal | Contrata | 4942744 | 3487651.93 | 7517680.62 | > 3 - 10 millones | 4303712.81 | 4303713 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 2022 | 180 | 29.92 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2026-03-30 | SI | 2026-01-22 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0fc1459e-8f31-4577-8ead-927c8a3e7744.pdf | NO
1678 | 162627 | 2503439 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PI-605 TRAYECTORIA: EMP. PI-587 ¿ EL ALUMBRE ¿ NARANJO DE ROMERO EMP. PI-588, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2503439 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PI605 TRAYECTORIA EMP PI587 EL ALUMBRE NARANJO DE ROMERO EMP PI588 DISTRITO DE LANCONES PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 12170781 | 2468491.57 | 10399978.99 | > 10 - 100 millones | 0 | 30000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | LANCONES | 2022 | 240 | 83.94 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1679 | 162699 | 2225169 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | 235249 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA- DISTRITO DE SHILLA- PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 7312222 | 2908452.24 | 7916882.02 | > 3 - 10 millones | 3056698.14 | 535433 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | 2022 | 300 | 60.24 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1680 | 162742 | 2161641 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 224412 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. OTUZCO- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Contrata | 1877800 | 1201048.43 | 3589024.83 | > 3 - 10 millones | 1758528.21 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2022 | 120 | 61.62 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1681 | 162770 | 2067712 | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA ZONA ESTE DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 66648 | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA ZONA ESTE DE LOS BAÑOS DEL INCA- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA / SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Contrata | 2483894 | 1010033.48 | 6743687.8 | > 3 - 10 millones | 1011851.5 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2022 | 150 | 88.4 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1682 | 162827 | 2388576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2388576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | Proceso Normal | Contrata | 1869664 | 1684586.96 | 7523612 | > 3 - 10 millones | 4879802.38 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | CERRO AZUL | 2022 | 210 | 10.09 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2025-09-13 | NO |  |  | NO
1683 | 162837 | 2467139 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA (KM 0+000) - CHALLUTA (KM 5+347) EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA (KM 0+000) ¿ CHALLUTA - SOTOPATA (KM 9+070) DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2467139 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Proceso Normal | Administración directa | 2837232 | 2290253.75 | 2837231.72 | > 1 - 3 millones | 1793617.76 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2022 | 210 | 21.9 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1684 | 163031 | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 4688927 | 4585209.48 | 4688926.81 | > 3 - 10 millones | 4422831.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 2022 | 270 | 2.21 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1685 | 163087 | 2541265 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADAES DE SALLALLI - CHAUPICCASA - CHILICRUZ, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2541265 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADAES DE SALLALLI - CHAUPICCASA - CHILICRUZ- DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 318548 | 120915.86 | 318548.32 | < =1 millón | 210077.41 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2022 | 30 | 62.02 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-07-05 | NO |  |  | NO
1686 | 163094 | 2317199 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA - WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO | 354393 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA - WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA- DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS | Proceso Normal | Contrata | 6513917 | 2247291.4 | 6479065.37 | > 3 - 10 millones | 2231773.67 | 2245937 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | TOTOS | 2022 | 240 | 69.91 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-05-09 | NO |  |  | SI | 2023-05-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=aa3261b9-268d-4667-92a5-6e7f618f7ece.pdf
1687 | 163183 | 2542473 | CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2542473 | CONSTRUCCION DE ALMACEN- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA- PROVINCIA CANAS- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 279353 | 1092782.17 | 481896.11 | < =1 millón | 55684.02 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2022 | 60 | 92 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-25 | NO |  |  | NO
1688 | 163478 | 2493405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MUÑANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2493405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MUÑANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Contrata | 2074867 | 923374.44 | 1523713.45 | > 1 - 3 millones | 487192.23 | 1378231 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2022 | 120 | 76.26 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-07-09 | NO |  |  | NO
1689 | 163590 | 2507676 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LOS VIÑEDOS DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2507676 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LOS VIÑEDOS DE ATE- ZONA 03- SUB ZONA 03- DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | Proceso Normal | Contrata | 694833 | 647870.84 | 697173.59 | < =1 millón | 655758.25 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | ATE | 2022 | 90 | 7.51 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1690 | 163624 | 2503463 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2503463 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 8201051 | 3602145.99 | 9214776.07 | > 3 - 10 millones | 2815556.48 | 443305 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | ANCASH | AIJA | LA MERCED | 2023 | 300 | 66.84 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1691 | 163653 | 2267446 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC | 318357 | Expediente Técnico del Saldo de Obras Complementarias del Proyecto Creación de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno- Arequipa- Cusco- Huancavelica- Ayacucho y Apurímac sede Puno. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP) | Proceso Normal | Contrata | 3496787 | 3124267.44 | 34882239.42 | > 10 - 100 millones | 8679462.5 | 1309314 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 120 | 12.67 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
1692 | 163672 | 2534685 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA -CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2534685 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA -CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 1227878 | 3941718.47 | 1645366.09 | > 1 - 3 millones | 844267.34 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2022 | 120 | 41.28 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1693 | 163701 | 2064096 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 31205 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Contrata | 24598738 | 9264008.64 | 29051330.01 | > 10 - 100 millones | 8757139.51 | 4625601 | SI | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Escuela De Arte | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2024 | 330 | 62.64 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1694 | 163759 | 2328454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | 364805 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE- DISTRITO DE ANDOAS- PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN- REGIÓN LORETO- Con Código Único No 2328454 (Código SNIP N° 364805) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 2198876 | 1940408.04 | 6286862.41 | > 3 - 10 millones | 4999198.94 | 1651978 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2022 | 120 | 15.41 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1695 | 163760 | 2328455 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364806 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- REGION LORETO Código CUI N°2328455 SNIP N°364806 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 3547310 | 2151715.66 | 3907920.19 | > 3 - 10 millones | 1380938.6 | 1088616 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2022 | 150 | 64.25 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-06-10 | SI | 2024-06-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=62f92f15-2573-4dc5-ac76-496e51cfaf0b.pdf | NO
1696 | 163761 | 2332507 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | 371782 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS- PROVINCIA DE LORETO- REGIÓN DE LORETO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 2863206 | 2033170.39 | 3738890.18 | > 3 - 10 millones | 1398940.53 | 1136549 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2022 | 150 | 54.25 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-09-26 | SI | 2024-09-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=facea764-e493-4d19-9531-d21277a8841f.pdf | NO
1697 | 163801 | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Contrata | 3131242 | 2076577.46 | 3131242.4 | > 3 - 10 millones | 2166003.97 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Campo Ferial | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 2022 | 120 | 35.42 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1698 | 163844 | 2614924 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL ALIMENTADOR CHN201 EN 22.9 KV, DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2614924 | Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en el alimentador CHN201 en 22.9 kV- distrito de Chimbote- provincia de Santa- departamento de Ancash | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 8750729 | 5057501.49 | 8707192.59 | > 3 - 10 millones | 8707192.59 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2025 | 210 | 64.74 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1699 | 163859 | 2508586 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE COAYLLO, DEL DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | 2508586 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE COAYLLO- DEL DISTRITO DE COAYLLO- PROVINCIA DE CAÑETE- REGION LIMA AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAYLLO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1874324 | 1874324.13 | 1906324.13 | > 1 - 3 millones | 731431.98 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | COAYLLO | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1700 | 163897 | 2590081 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN A3544 PAJ002 10KV PROYECTADO A 22.9KV. DISTRITO DE PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2590081 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en Alimentador en Media Tensión A3544 PAJ002 10 kV proyectado a 22-9 kV distrito de Paiján- provincia de Ascope- dpto. La Libertad | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Contrata | 5728250 | 3778137.76 | 6537968.2 | > 3 - 10 millones | 6537968.2 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | 2025 | 210 | 44.64 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1701 | 163948 | 2195112 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CURIHUMA DE LA COMUNIDAD DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 274653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CURIHUMA DE LA COMUNIDAD DE CAMBRUNE DEL DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4852437 | 3712444.94 | 5599393.14 | > 3 - 10 millones | 2731357.63 | 124977 | SI | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 2024 | 150 | 31.09 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
1702 | 163981 | 2300709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | 337957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER- DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Contrata | 796847 | 706281.71 | 2388280.85 | > 1 - 3 millones | 1724449.07 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2022 | 60 | 23.88 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1703 | 164335 | 2475136 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2475136 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA- NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | Proceso Normal | Administración directa | 11237941 | 11159269.13 | 11237941.13 | > 10 - 100 millones | 10586366.13 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | 2022 | 540 | 0.83 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1704 | 164517 | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA- DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 9836690 | 7419346.18 | 9955131.91 | > 3 - 10 millones | 5276208.94 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2022 | 365 | 27.93 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2024-10-18 | NO |  |  | NO
1705 | 164643 | 2544004 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2544004 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA- PROVINCIA CANAS- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 405278 | 290736.08 | 720679.33 | < =1 millón | 182468.36 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2022 | 90 | 71.57 | 70 - 80 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-25 | NO |  |  | NO
1706 | 164700 | 2141971 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 148841 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 1947667 | 492550.55 | 2149024.89 | > 1 - 3 millones | 599413.72 | 44000 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 2022 | 120 | 77.86 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1707 | 164711 | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA (TIERRA BLANCA) DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN- DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUABLANCA (TIERRA BLANCA) DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Proceso Normal | Contrata | 4387458 | 3577301.81 | 8152495.54 | > 3 - 10 millones | 5935120.11 | 19855 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2022 | 150 | 24.37 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-09-10 | SI | 2024-09-09 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a0814c11-0478-4a98-b612-8c526385668b.pdf | SI | 2025-04-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=233d2192-4652-491d-af11-080acfa610a8.pdf
1708 | 164751 | 2527314 | CREACION DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZANTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA, YUMBE, JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2527314 | CREACION DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZANTAL- VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA- YUMBE- JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Proceso Normal | Contrata | 1178625 | 197020.63 | 1233077.81 | > 1 - 3 millones | 205733.18 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2022 | 60 | 83.28 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1709 | 164797 | 2534696 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126.EMP.PE-1NJ(PIURA)-MIRAFLORES-EMP.PE-02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA. DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2534696 | REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA- EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126.EMP.PE-1NJ(PIURA)-MIRAFLORES-EMP.PE- 02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA | Proceso Normal | Contrata | 2432099 | 1524472.93 | 6157674.38 | > 3 - 10 millones | 5514068.63 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2022 | 75 | 42.14 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2023-09-13 | SI | 2023-09-11 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=89f2e2f4-dc95-4b89-8afd-95e5170c4566.pdf | NO
1710 | 164879 | 2452163 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA, DISTRITO LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2452163 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES VILLA MEJORADA Y PULPITO ALTA- DISTRITO LLOCHEGUA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1216940 | 202565.14 | 1252306.72 | > 1 - 3 millones | 9999.3 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 2022 | 75 | 87.02 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1711 | 165085 | 2542911 | RENOVACION DE PISTA, VEREDA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU, JR. GABINO URIBE, JR. CONFRATERNIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2542911 | RENOVACION DE PISTA- VEREDA- GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU- JR. GABINO URIBE- JR. CONFRATERNIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA- DISTRITO DE AIJA- PROVINCIA AIJA- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Proceso Normal | Administración directa | 436903 | 164787.68 | 436903.42 | < =1 millón | 95708.23 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | AIJA | AIJA | 2022 | 90 | 67.38 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1712 | 165185 | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 3068091 | 2240591.4 | 3068091.01 | > 3 - 10 millones | 2455435.28 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | 2021 | 300 | 31.27 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1713 | 165206 | 2547849 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN TRES II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2547849 | CONSTRUCCION DE COBERTURA- EN TRES II.EE. PRIMARIA- II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 767644 | 634933.71 | 2241007.8 | > 1 - 3 millones | 2082817.3 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2022 | 60 | 5.92 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1714 | 165677 | 2452836 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | 2452836 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 11862253 | 11662306.85 | 12730617.07 | > 10 - 100 millones | 9199274.15 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ICA | PISCO | HUMAY | 2022 | 300 | 2.09 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1715 | 165749 | 2499852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2499852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS- DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Proceso Normal | Contrata | 7529207 | 4813251.45 | 11853789.08 | > 10 - 100 millones | 6101007.39 | 4991083 | SI | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | JUNIN | HUANCAYO | SAN AGUSTIN | 2025 | 210 | 37.27 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | PRODUCCIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
1716 | 165852 | 2149878 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 6069 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - SEGUNDA ETAPA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE - LA CANTUTA | Proceso Normal | Contrata | 2653395 | 2244405.57 | 12264073.13 | > 10 - 100 millones | 2148906.68 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2022 | 180 | 17.3 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1717 | 166301 | 2465950 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2465950 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 1307228 | 842283.96 | 1365068.55 | > 1 - 3 millones | 28660.63 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2022 | 243 | 57.19 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
1718 | 166327 | 2088785 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA | 58839 | "SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA GRUPO B". | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION | Proceso Normal | Contrata | 17943438 | 8734565.26 | 91953399.6 | > 10 - 100 millones | 7624564.89 | 5517884 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2022 | 300 | 64.89 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1719 | 166425 | 2461674 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2461674 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TAMIAPAMPA EL MITO DEL DISTRITO DE SOLOCO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Proceso Normal | Administración directa | 3365477 | 2063964.24 | 3394576.51 | > 3 - 10 millones | 2718485.51 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 2022 | 270 | 41.38 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1720 | 166437 | 2502068 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2502068 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA DEL DISTRITO DE TAURIJA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA | Proceso Normal | Contrata | 7281888 | 877994.53 | 7744744.28 | > 3 - 10 millones | 680752.94 | 267897 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | PATAZ | TAURIJA | 2022 | 180 | 90.58 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1721 | 166563 | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRÓN DOMINGO AYARZAC, BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA; DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA- EN EL(LA) JIRÓN DOMINGO AYARZAC- BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA- DISTRITO DE CORACORA- PROVINCIA PARINACOCHAS- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 902651 | 602175.16 | 902650.84 | < =1 millón | 288930.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2022 | 60 | 78.66 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1722 | 166605 | 2375549 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 2375549 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA)- DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO- PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 19277525 | 9956659.33 | 23767380.01 | > 10 - 100 millones | 7004132.57 | 350000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2022 | 365 | 69.97 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1723 | 166657 | 2544683 | CREACION DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARTESANÍA EN LA COMUNIDAD DE PACCO RISALAZO DEL CENTRO POBLADO DE KIMSA MARKA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2544683 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARTESANÍA EN LA COMUNIDAD DE PACCO RISALAZO DEL CENTRO POBLADO DE KIMSA MARKA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 750401 | 31060.32 | 862802.71 | < =1 millón | 46207.82 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 120 | 95.86 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1724 | 166659 | 0 |  | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR- EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU- URUBAMBA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU | Proceso Normal | Administración directa | 1684850 | 1674441.84 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | 2019 | 150 | 0.71 | 0 - 10 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1725 | 166873 | 2472598 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PEÑA DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2472598 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PEÑA DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY- DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Proceso Normal | Contrata | 4800482 | 2017518.91 | 13384129.45 | > 10 - 100 millones | 10081911.22 | 4658027 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | 2022 | 180 | 58.22 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1726 | 166921 | 2235536 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA | 284468 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL- DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4411866 | 1962522.71 | 5155904.18 | > 3 - 10 millones | 992972.93 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2022 | 180 | 84.75 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1727 | 166922 | 2308606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA, LA ESPERANZA, VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 347104 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION- DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA- LA ESPERANZA- VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR- 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 33558391 | 44200601.93 | 43008620.51 | > 10 - 100 millones | 7533793.49 | 945948 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | 2022 | 300 | 45.55 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1728 | 167017 | 2471510 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2471510 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Proceso Normal | Administración directa | 1051999 | 107877.11 | 1209726.58 | > 1 - 3 millones | 83333.9 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2022 | 120 | 87.21 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1729 | 167024 | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL- DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 462927 | 95371.98 | 462926.98 | < =1 millón | 56583.83 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2022 | 63 | 77.2 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1730 | 167076 | 2311776 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA, UCHUCO, UYLLULLO, HUATTA, OCCRACCOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | 348972 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOÑABAMBA- UCHUCO- UYLLULLO- HUATTA- OCCRACCOLLO Y TUCUYACHI DEL DISTRITO DE CCAPI- PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | Proceso Normal | Contrata | 5267699 | 1720150.4 | 5267699.41 | > 3 - 10 millones | 1824240.76 | 100 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | CCAPI | 2025 | 181 | 83.42 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1731 | 167083 | 2548232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2548232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | Proceso Normal | Administración directa | 1634126 | 1200181.32 | 1634125.68 | > 1 - 3 millones | 391676.09 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | 2022 | 180 | 30.9 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-04-09 | NO |  |  | NO
1732 | 167094 | 2549313 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO CON BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CACHICUCHU Y PONGOS, COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLOC DEL DISTRITO DE CHINCHO - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2549313 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO CON BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DE CACHICUCHU Y PONGOS- COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLOC DEL DISTRITO DE CHINCHO - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO | Proceso Normal | Administración directa | 340765 | 278378.05 | 340765 | < =1 millón | 117210.94 | 6000 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | 2024 | 60 | 21.51 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1733 | 167297 | 2253841 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI | 236825 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI | DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI | Proceso Normal | Contrata | 5937962 | 3409933.83 | 8833556.24 | > 3 - 10 millones | 1621631.94 | 1684203 | SI | Agricultura | Riego | Canales | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA REQUENA | 2023 | 120 | 60.65 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1734 | 167303 | 2535542 | CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL CC. PP. EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2535542 | CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO- EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL CC. PP. EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | Proceso Normal | Administración directa | 155314 | 26046.6 | 177914.41 | < =1 millón | 50261.21 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | SUPE | 2022 | 60 | 83.23 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1735 | 167406 | 2239015 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE NIVEL PRIMARIO N 501277 DE MANTOREAL - ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 270799 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE NIVEL PRIMARIO N 501277 DE MANTOREAL - ZONAL PALMA REAL- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 2525976 | 0 | 4619360.99 | > 3 - 10 millones | 129158.41 | 78580 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2022 | 240 | 98.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1736 | 167426 | 2498048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2498048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 3873493 | 2550246.08 | 3706949.28 | > 3 - 10 millones | 1614340.8 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 2023 | 270 | 49.35 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-12-16 | SI | 2024-06-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=bae85d66-6620-4348-8dce-b14970e8d854.pdf | NO
1737 | 167431 | 2131661 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA. | 10312 | CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA. | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 6771479 | 17102611.02 | 0 | > 100 - 200 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 2022 | 150 | 12.64 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1738 | 167451 | 2524644 | REHABILITACIÓN Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA | 2524644 | REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MIGUEL CHECA- DISTRITO DE MIGUEL CHECA- PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6244683 | 1717555.2 | 7823570.6 | > 3 - 10 millones | 191111.24 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | 2022 | 180 | 82.32 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1739 | 167488 | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 351111 | 211575.08 | 379126.98 | < =1 millón | 76005.64 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 90 | 92.06 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1740 | 167561 | 2395593 | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2395593 | Renovación de Colector Secundario en la Urbanización La Florida del distrito del Rímac- Provincia Lima Departamento Lima | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 5339191 | 157993.54 | 8033309.99 | > 3 - 10 millones | 8033309.99 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | LIMA | LIMA | RIMAC | 2024 | 150 | 88.67 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-10-15 | SI | 2025-10-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ccb937c-96f5-439c-b0f5-d395a0b34711.pdf | NO
1741 | 167705 | 2171554 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | 209342 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 12914204 | 12805779.38 | 12667829.76 | > 10 - 100 millones | 12174530.38 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | LIMA | LIMA | RIMAC | 2013 | 360 | 1 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
1742 | 167772 | 2542930 | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2542930 | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 596000 | 367179.01 | 596000.15 | < =1 millón | 133655.25 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | 2022 | 90 | 44.8 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1743 | 167777 | 2533351 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCOÑAUNCO DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2533351 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA- EN EL(LA) MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCOÑAUNCO DISTRITO DE HAQUIRA- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 593247 | 545973.49 | 593246.55 | < =1 millón | 217676.83 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2022 | 90 | 9.4 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1744 | 167977 | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE; EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE- EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 1757805 | 0 | 1757804.79 | > 1 - 3 millones | 1381111.67 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2022 | 150 | 44.48 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1745 | 168075 | 2547818 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3+010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2547818 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM (3 MAS 010) CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO- EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 3185515 | 2764460.7 | 3185515.31 | > 3 - 10 millones | 2888475.9 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2022 | 220 | 13.22 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1746 | 168201 | 2500075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 17062 - JOSE MARIA ARGUEDAS, CENTRO POBLADO EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2500075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 17062 - JOSE MARIA ARGUEDAS- CENTRO POBLADO EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 9112508 | 3958357.13 | 8915831.3 | > 3 - 10 millones | 4186917.62 | 1267898 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2024 | 210 | 77.1 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1747 | 168266 | 2537472 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CORONADOS DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2537472 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CORONADOS DISTRITO DE MOCHUMI- PROVINCIA LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMÍ | Proceso Normal | Contrata | 232667 | 88820.74 | 197404.99 | < =1 millón | 0 | 24000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | 2022 | 90 | 81.68 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1748 | 168270 | 2539730 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUANDOVAL - CHAUCHARA - NINABAMBA, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2539730 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUANDOVAL- CHAUCHARA- NINABAMBA- DISTRITO DE HUANDOVAL- PROVINCIA DE PALLASCA- DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 21682545 | 7905606.3 | 22604384.6 | > 10 - 100 millones | 5643494.03 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | 2022 | 300 | 63.47 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1749 | 168284 | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Contrata | 917054 | 856610.19 | 917054.44 | < =1 millón | 548452.87 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2022 | 105 | 9.97 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1750 | 168285 | 2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Contrata | 983565 | 925902.06 | 983463.52 | < =1 millón | 598818.74 | 26900 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2022 | 105 | 8.8 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1751 | 168326 | 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N 2553669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | Proceso Normal | Contrata | 1722559 | 1722517.31 | 1862237.24 | > 1 - 3 millones | 390419.58 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | LOBITOS | 2022 | 90 | 41.25 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1752 | 168338 | 2546549 | MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AÉRODROMO DE URPAY EN LA PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD DISTRITO DE URPAY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2546549 | MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AÉRODROMO DE URPAY EN LA PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD DISTRITO DE URPAY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY | Proceso Normal | Contrata | 6535722 | 1451313.82 | 7523051.94 | > 3 - 10 millones | 1020364.23 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Pavimento | LA LIBERTAD | PATAZ | URPAY | 2023 | 90 | 94.37 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1753 | 168390 | 2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI-CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI - CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA- PROVINCIA DE SANDIA- DEPARTAMENTO DE PUNO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 3886001 | 3074696.09 | 3886000.99 | > 3 - 10 millones | 2943830.19 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | PHARA | 2022 | 270 | 20.88 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1754 | 168438 | 2547711 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | 2547711 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-DISTRITO DE VIRU-PROVINCIA DE VIRU-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 898501 | 328941.14 | 1072629.85 | > 1 - 3 millones | 367854.81 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 2022 | 90 | 69.22 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1755 | 168478 | 2497277 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACION LA GRANJA DE LA CIUDAD QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2497277 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACION LA GRANJA DE LA CIUDAD QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | Proceso Normal | Administración directa | 2042983 | 25397312.28 | 5117769.98 | > 3 - 10 millones | 544793.43 | 537385 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2022 | 180 | 84.67 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1756 | 168577 | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA- DISTRITO DE YAUYOS- PROVINCIA DE YAUYOS- DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2777082 | 1596545.91 | 2901563.75 | > 1 - 3 millones | 440410.38 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | 2022 | 120 | 50.16 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1757 | 168580 | 2541216 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - KM EN EMP. PE-24 (HUAYLLAMPI)-VILLAFRANCA-AQUINHUA-TANA-LINCHA-L.D. HVCA. (HV-942) | 2541216 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL -KM EN EMP. PE-24 (HUAYLLAMPI)-VILLAFRANCA-AQUINHUA-TANA-LINCHA-L.D. HVCA. (HV-942) | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 19470664 | 15067801.72 | 20027772.83 | > 10 - 100 millones | 279005.29 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LIMA | YAUYOS | LINCHA | 2022 | 210 | 26.68 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1758 | 168736 | 2547563 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 1+700, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2547563 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0.000 HASTA EL KM 1.700- DISTRITO DE CAYALTI- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 8281791 | 7256857.59 | 8281790.72 | > 3 - 10 millones | 481534.93 | 464968 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | 2022 | 150 | 12.88 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1759 | 168738 | 2505654 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE HUACACHI (I-1), DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH | 2505654 | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE HUACACHI (I-1)- DISTRITO DE HUACACHI- PROVINCIA DE HUARI- REGIÓN ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 0 | 0 | 3535546.21 | > 3 - 10 millones | 1150135.61 | 26000 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | ANCASH | HUARI | HUACACHI | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1760 | 168777 | 2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4261289 | 4219572.25 | 4554759.02 | > 3 - 10 millones | 4101540.13 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | 2022 | 150 | 0.98 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1761 | 168784 | 2376184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 296934 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA QUERECOTILLO- SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 215384197 | 178246133.09 | 237325125.18 | > 200 - 1000 millones | 150025879.2 | 2595703 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | 2024 | 1050 | 19.33 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-12-05 | SI | 2026-04-28 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=eaa1f6f1-85e9-4159-9506-589afe78be37.pdf | SI | 2026-01-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c1d7cbd4-9d07-4500-ad28-1a493eee50da.PDF
1762 | 168936 | 2160782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | 87939 | SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL" | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Contrata | 8047472 | 7909355.01 | 23576581.56 | > 10 - 100 millones | 19732895.11 | 44700 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Complejo Policial | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | 2023 | 240 | 1.9 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | INTERIOR | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
1763 | 168974 | 2538068 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO-SECTOR COCHAS, DISTRITO COCHAS, PROVINCIA YAUYOS, REGION LIMA | 2538068 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO-SECTOR COCHAS- DISTRITO COCHAS- PROVINCIA YAUYOS- REGION LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS-YAUYOS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1495621 | 1495621 | 1495621.01 | > 1 - 3 millones | 359259.99 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | COCHAS | 2022 | 120 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1764 | 169062 | 2551947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2551947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS- DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 315373 | 236754.36 | 315373 | < =1 millón | 71605.26 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2022 | 120 | 24.29 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1765 | 169125 | 2469874 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN VILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2469874 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACION VILLA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 3387308 | 1531508.16 | 3964067.07 | > 3 - 10 millones | 128773.29 | 0 | NO | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2022 | 120 | 61.37 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1766 | 169126 | 2167931 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QOQUIMBO DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 235979 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QOQUIMBO DEL CENTRO HISTORICO- DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1140226 | 0 | 1713461.89 | > 1 - 3 millones | 92765.55 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2022 | 150 | 99.78 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
1767 | 169322 | 2478735 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACAYPARQUE, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2478735 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACAYPARQUE- DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON-AZANGARO | Proceso Normal | Contrata | 3404537 | 2738225.35 | 3236473.67 | > 3 - 10 millones | 2015840.57 | 696980 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 2025 | 180 | 21.81 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2026-04-23 | SI | 2026-03-16 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=084b5ea8-248f-4bcd-a9e9-4d1ac56ddf36.pdf | NO
1768 | 169377 | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 327219 | 225517.19 | 392215.06 | < =1 millón | 148309.23 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 35.99 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1769 | 169378 | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL CASERÍO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 191408 | 80010.62 | 191408.33 | < =1 millón | 2311.93 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 61.41 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-02-12 | NO |  |  | NO
1770 | 169471 | 2498136 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACION AGRICOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2498136 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACION AGRICOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Proceso Normal | Administración directa | 5916699 | 827591.66 | 7048569.59 | > 3 - 10 millones | 0 | 16432 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2022 | 780 | 96.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1771 | 169478 | 2509770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0+000 AL KM5+800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2509770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0 000 AL KM5 800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL- DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Proceso Normal | Administración directa | 861015 | 739414.93 | 886014.94 | < =1 millón | 398853.88 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2021 | 60 | 16.37 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1772 | 169505 | 2490144 | CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2490144 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO- DISTRITO DE SALAVERRY- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | Proceso Normal | Contrata | 9189246 | 8797810.11 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | 2023 | 245 | 4.73 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2025-04-22 | NO |  |  | NO
1773 | 169532 | 2251269 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. | 299165 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO JUNIN. | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 319087465 | 282268272.88 | 336985944.69 | > 200 - 1000 millones | 116697853.18 | 14548658 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2023 | 720 | 36.05 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1774 | 169551 | 2465428 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2465428 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Contrata | 1383087 | 730932.77 | 1515241.31 | > 1 - 3 millones | 900976.06 | 475000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2022 | 75 | 47.15 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-05-27 | NO |  |  | NO
1775 | 169559 | 2529965 | RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO (I-4), DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO. REGIÓN LA LIBERTAD | 2529965 | RECONSTRUCCIÓN- REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO (I-4)- DISTRITO EL PORVENIR- PROVINCIA DE TRUJILLO. REGIÓN LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 29356536 | 18576062.92 | 29356536.33 | > 10 - 100 millones | 14989993.23 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 2023 | 420 | 45.08 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1776 | 169589 | 2248833 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | 309282 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS- DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN- II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 511081 | 296477.33 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2022 | 60 | 47.6 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1777 | 169631 | 2317320 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | 354503 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO- HUERAZ- MAMACANCHA- RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA- DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 9377926 | 1816716.3 | 10014971.15 | > 10 - 100 millones | 1869349.98 | 493317 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | 2022 | 210 | 80.63 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1778 | 169681 | 2343009 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNSM - CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTÍN | 381707 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNSM - CIUDAD UNIVERSITARIA- DISTRITO DE MORALES- PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTÍN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO | Proceso Normal | Contrata | 36422197 | 10818899.81 | 36255716.37 | > 10 - 100 millones | 5582247.7 | 4621453 | SI | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | 2022 | 540 | 86.08 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
1779 | 169689 | 2478710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP. PE 1N- PAMPA LOS GALLOS PE 1NL, DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA | 2478710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP. PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL- DISTRITO SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 8082209 | 5964489.41 | 10075404.36 | > 10 - 100 millones | 7542555.51 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2023 | 120 | 39.99 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1780 | 169756 | 2205509 | CREACION DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE HUACAN, DISTRITO DE AMBAR - HUAURA - LIMA | 207885 | CREACION DE LA CASA COMUNAL DE LACHOCC LOTE I DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 207889 | 49806.67 | 124000.24 | < =1 millón | 124000.24 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2022 | 60 | 95.26 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1781 | 169792 | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ.VV. BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ.VV. BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Contrata | 1018369 | 355456.9 | 1247155.9 | > 1 - 3 millones | 189716.58 | 73004 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 90 | 80.85 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-02-12 | NO |  |  | NO
1782 | 169846 | 2553270 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2553270 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA | Proceso Normal | Contrata | 2174783 | 1329500.69 | 2262190.11 | > 1 - 3 millones | 1190266.63 | 1356733 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ICA | ICA | LOS AQUIJES | 2024 | 120 | 43.2 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1783 | 170078 | 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 30794637 | 30788634.77 | 46093939.31 | > 10 - 100 millones | 43935968.95 | 95900 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA | 2022 | 390 | 2.82 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1784 | 170091 | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO- EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC- DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO- PROVINCIA HUARAL- DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Contrata | 409289 | 131974.53 | 474510.71 | < =1 millón | 137520.02 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | 2022 | 30 | 71.32 | 70 - 80 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-01-26 | NO |  |  | NO
1785 | 170098 | 2518663 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL ¿ 52.520 KM EN EMP. LI ¿ 109 (DV. LONGOTEA) ¿ CATAL ¿ LONGOTEA ¿ EMP. LI - 107 (CIENEGA) | 2518663 | REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 52.520 KM EN EMP. LI 109 (DV. LONGOTEA) CATAL LONGOTEA EMP. LI 107 (CIENEGA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 44618033 | 44618033.02 | 44618033.02 | > 10 - 100 millones | 12066973.9 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | BOLIVAR | LONGOTEA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1786 | 170114 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIMI ZEPITA N°7 DE LOS BAÑOS DEL INCA- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA / OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 165512 | 57935.78 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2021 | 60 | 65 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1787 | 170213 | 2533976 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA EL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD CENTRAL QUEQUESANA DE LA ZONA BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2533976 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA EL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD CENTRAL QUEQUESANA DE LA ZONA BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Proceso Normal | Administración directa | 258300 | 110633.35 | 347678.43 | < =1 millón | 19169.46 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 90 | 62.16 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1788 | 170312 | 2549975 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2549975 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 317095 | 163706.11 | 317095.47 | < =1 millón | 207521.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2022 | 150 | 33.09 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-05 | NO |  |  | NO
1789 | 170790 | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS, ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C.C. INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS- ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C.C. INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Proceso Normal | Administración directa | 2019673 | 0 | 2665918.23 | > 1 - 3 millones | 84631.74 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2021 | 150 | 94.13 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1790 | 170799 | 2391207 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2391207 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO- 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI N° 2391207- ETAPA I | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 2001597 | 643043.96 | 3901230 | > 3 - 10 millones | 1888959.88 | 585768 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2022 | 120 | 67.87 | 60 - 70 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-06-17 | NO |  |  | NO
1791 | 170824 | 2517166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2517166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO EUCALIPTO DE PORCUYA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Proceso Normal | Contrata | 1977302 | 657765.56 | 2081416.03 | > 1 - 3 millones | 171327.09 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2022 | 120 | 78.75 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2024-11-15 | NO |  |  | NO
1792 | 170866 | 2558335 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPA DEL DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2558335 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPA DEL DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA | Proceso Normal | Administración directa | 328014 | 328013.83 | 373086.09 | < =1 millón | 51260.32 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | LIMA | CAJATAMBO | COPA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-07-18 | SI | 2023-01-20 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6cc68390-a754-429b-b00a-ca03a33ed1f8.pdf | NO
1793 | 170931 | 2558180 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA-SHACAPALLOC-VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIO, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2558180 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA - SHACAPACALLOC- VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIOC- DISTRITO DE COLQUIOC- PROVINCIA DE BOLOGNESI- DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | Proceso Normal | Contrata | 779723 | 667905.85 | 779723.27 | < =1 millón | 418232.69 | 347349 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | 2022 | 60 | 21.96 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2023-06-06 | NO |  |  | NO
1794 | 171017 | 2533585 | CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) RIO TRAPICHE DE LA LOCALIDAD MARKAHUASI DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2533585 | CONSTRUCCION DE PONTON- EN EL(LA) RIO TRAPICHE DE LA LOCALIDAD MARKAHUASI DISTRITO DE HAQUIRA- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 145772 | 74154.5 | 177193.51 | < =1 millón | 40435.09 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2022 | 45 | 57.96 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1795 | 171061 | 2497216 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGASMAYO, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2497216 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGASMAYO- DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 165065 | 64747.29 | 165065.09 | < =1 millón | 26.18 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2022 | 60 | 60.77 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1796 | 171139 | 2456203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO TURÍSTICO Y PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2456203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO TURISTICO Y PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 545786 | 15467065.41 | 2140396 | > 1 - 3 millones | 312559.09 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2022 | 90 | 46.95 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1797 | 171318 | 2489955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2489955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 2182913 | 1781777.8 | 2656105.55 | > 1 - 3 millones | 1914566.72 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | 2022 | 240 | 17.44 | 10 - 20 % | G. LOCAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-05-28 | NO |  |  | NO
1798 | 171380 | 2546529 | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2546529 | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO-HUAURA | Proceso Normal | Administración directa | 377818 | 28094.42 | 456957.76 | < =1 millón | 160316.17 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAURA | LEONCIO PRADO | 2022 | 60 | 83.09 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1799 | 171387 | 2549403 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO CON BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CCELLCCARAJAY, ACCOPAMPA Y CCONPAR, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHO DEL DISTRITO DE CHINCHO - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2549403 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO CON BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DE CCELLCCARAJAY- ACCOPAMPA Y CCONPAR- COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHO DEL DISTRITO DE CHINCHO - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO | Proceso Normal | Administración directa | 425890 | 247016.64 | 425890.49 | < =1 millón | 257753.99 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | HUANCAVELICA | ANGARAES | CHINCHO | 2022 | 60 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1800 | 171679 | 2235046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | 264495 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ- DISTRITO DE CARAZ- PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | Proceso Normal | Contrata | 43238963 | 43238963.21 | 79672897.13 | > 10 - 100 millones | 46898649.19 | 2246610 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 2022 | 540 | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2022-11-29 | SI | 2022-11-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e48950a9-d730-4768-b5fd-b61d9f00197d.pdf | NO
1801 | 171793 | 2249687 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE (CUADRAS 1 AL 6) Y JIRÓN COMERCIO (CUADRAS 4, 5 Y 6), DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 311480 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE (CUADRAS 1 AL 6) Y JIRÓN COMERCIO (CUADRAS 4- 5 Y 6)- DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO. - SEGUNDA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 1363163 | 1135998.93 | 1363162.99 | > 1 - 3 millones | 729240.61 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2022 | 90 | 49.59 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-06-05 | NO |  |  | NO
1802 | 171794 | 2302174 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO FILOQUE GRANDE HASTA EL ANEXO LAS LOMAS DEL CASERIO DE RACALI, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 2302174 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO FILOQUE GRANDE HASTA EL ANEXO LAS LOMAS DEL CASERIO DE RACALI- DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Proceso Normal | Contrata | 14263457 | 5740675.11 | 14493934.07 | > 10 - 100 millones | 8569656.2 | 566123 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2025 | 210 | 67.45 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1803 | 171800 | 2507774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2507774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED- DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 2165331 | 125391.34 | 2456460.63 | > 1 - 3 millones | 193572.32 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2023 | 120 | 96.56 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1804 | 171803 | 2244876 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | 295392 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA- DISTRITO DE ACOCHACA- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 10538624 | 10197159.98 | 11118981.19 | > 10 - 100 millones | 9671197.39 | 800000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2023 | 300 | 3.83 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1805 | 171952 | 2555200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA, SAPAME, TORROMOTAL, COMPUERTA MARCELO, COLOCHE, CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2555200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA- SAPAME- TORROMOTAL- COMPUERTA MARCELO- COLOCHE- CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO | Proceso Normal | Contrata | 649244 | 181958.08 | 994626.86 | < =1 millón | 439320.38 | 16900 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | 2022 | 90 | 80.64 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-07-09 | SI | 2024-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6f1d94a9-8461-45b4-8d4c-109d6790b333.pdf | SI | 2024-07-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=f464a7be-3786-47b3-8dbc-8882b67951f1.pdf
1806 | 171969 | 2487750 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2487750 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | Proceso Normal | Administración directa | 146817 | 38941.76 | 156816.8 | < =1 millón | 41868.09 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | 2022 | 60 | 75.8 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1807 | 171971 | 2487679 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MÚLTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2487679 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MÚLTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | Proceso Normal | Administración directa | 146817 | 32914.17 | 180955.93 | < =1 millón | 25823.91 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | 2022 | 60 | 80.03 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1808 | 171974 | 2448073 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2448073 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE- COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Contrata | 443302 | 85295.75 | 426300.82 | < =1 millón | 32454.17 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023 | 75 | 89.73 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-08-05 | SI | 2024-04-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b7e04b49-c404-4862-be77-78bd1661075b.pdf | NO
1809 | 172002 | 2551736 | REHABILITACION DEL CANAL QUIAN EN EL SECTOR DE QUIAN (PROGRESIVA 0+000 - 1+600) DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | 2551736 | REHABILITACION DEL CANAL QUIAN EN EL SECTOR DE QUIAN (PROGRESIVA 0+000 - 1+600) DISTRITO DE CULEBRAS- PROVINCIA HUARMEY- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1818219 | 1818218.91 | 1818218.91 | > 1 - 3 millones | 68491.67 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 2022 | 90 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1810 | 172051 | 2559517 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I-3 JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2559517 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I-3 JILILI- DISTRITO DE JILILI- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 17790376 | 10568503.98 | 17790375.91 | > 10 - 100 millones | 9125470.43 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | JILILI | 2022 | 425 | 21.18 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1811 | 172486 | 2493354 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-884, TRAYECTORIA: EMP. PE-12B¿UCHOS-TAURIJA- EMP.PE ¿ 12B, DISTRITO DE TAURIJA ¿ PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 2493354 | Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884- trayectoria: Emp. PE 12B-Uchos-Taurija-Emp.PE 12B- distrito de Taurija Provincia de Pataz- departamento de La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 38157900 | 25379753.7 | 38157899.98 | > 10 - 100 millones | 19333696.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | PATAZ | TAYABAMBA | 2023 | 365 | 53.2 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1812 | 172533 | 2531102 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA DULCE Y VILLA VISTA DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2531102 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA DULCE Y VILLA VISTA DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA | Proceso Normal | Contrata | 14142795 | 7289569.97 | 15208683.66 | > 10 - 100 millones | 3829088.94 | 3350018 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2024 | 330 | 60.9 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1813 | 172725 | 2485386 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2485386 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 9112739 | 2783268.69 | 9501603.48 | > 3 - 10 millones | 2149572.05 | 2008629 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | 2023 | 240 | 75.86 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2024-05-30 | NO |  |  | NO
1814 | 172764 | 2457450 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2457450 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 34052 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO- DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO | Proceso Normal | Contrata | 16929724 | 4519477.67 | 16828537.89 | > 10 - 100 millones | 3556157.86 | 1799967 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2024 | 365 | 79.55 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
1815 | 172820 | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION- EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI- PROVINCIA HUARI- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Contrata | 414794 | 144389.29 | 414794.31 | < =1 millón | 122107.59 | 0 | NO | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 60 | 76.57 | 70 - 80 % | G. LOCAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-06-17 | NO |  |  | NO
1816 | 172869 | 2480749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO - LOS NATURALES HASTA LA EX-CASA HACIENDA RETES - C.P. SAN MARTÍN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2480749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO - LOS NATURALES HASTA LA EX-CASA HACIENDA RETES - C.P. SAN MARTÍN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA- ETAPA III - META 1: PISTA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Contrata | 2734487 | 0 | 7712863.58 | > 3 - 10 millones | 650516.48 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2022 | 90 | 80 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-01-29 | SI | 2024-04-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=e180b8bf-ab09-4760-b87e-0c0d2c7d035a.pdf | NO
1817 | 172876 | 2555139 | REHABILITACION DE LA CAPTACIÓN Y CANAL TISHGO RURI, SECTOR COPA CHICO (PROGRESIVA 0+000- 0+655), DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2555139 | REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CANAL TISHGO RURI- SECTOR COPA CHICO (PROGRESIVA 0:000 - 0:655)- DISTRITO DE CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 959028 | 753012.21 | 1113969.62 | > 1 - 3 millones | 378900.93 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Muro De Contención | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2022 | 120 | 21.52 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1818 | 172895 | 2505125 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO- PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2505125 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA- CHINCHO- PUNCUBAMBA- DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 4182325 | 1006924.79 | 4733429.74 | > 3 - 10 millones | 1399344.91 | 1000000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 2023 | 180 | 75.93 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1819 | 173010 | 2545006 | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2545006 | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 17810492 | 12424413.86 | 19369125.43 | > 10 - 100 millones | 5946301.01 | 24022 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 2022 | 240 | 45.92 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1820 | 173054 | 2506289 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIAS, FLORAL Y LAS AZUCENAS PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2506289 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIAS-FLORAL Y LAS AZUCENAS P.T. PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Proceso Normal | Contrata | 2492551 | 1522097.11 | 2761313.16 | > 1 - 3 millones | 332790.73 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 2023 | 120 | 73.74 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1821 | 173248 | 2536097 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2536097 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Proceso Normal | Contrata | 6471601 | 3325959.73 | 6935740.83 | > 3 - 10 millones | 2230097.48 | 2475559 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 2022 | 180 | 59.3 | 50 - 60 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-10-15 | NO |  |  | NO
1822 | 173297 | 2489004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HACCAYLLIYOC Y TINKUPATA, DE LA COMUNIDAD DE CUNCAHUAYLLA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2489004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HACCAYLLIYOC Y TINKUPATA- DE LA COMUNIDAD DE CUNCAHUAYLLA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 2085915 | 1279172.28 | 2085914.63 | > 1 - 3 millones | 891427.36 | 2806 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | 2022 | 215 | 46.37 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1823 | 173310 | 2552933 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO LAS AGUILAS DORADAS DE PASANACOLLO, DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2552933 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO LAS AGUILAS DORADAS DE PASANACOLLO- DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | Proceso Normal | Administración directa | 378897 | 13712.39 | 468481.72 | < =1 millón | 34068.22 | 21000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 2022 | 90 | 96.38 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-11-17 | SI | 2025-11-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=37d97a86-cd20-443a-8f4e-51f82703cf7a.pdf | SI | 2025-12-17 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=17ce022d-ee51-4975-9b91-118f72fb67ad.pdf
1824 | 173370 | 2320023 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI | 2320023 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 10702005 | 3227490.87 | 10702004.69 | > 10 - 100 millones | 1544905.54 | 1381806 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2017 | 360 | 89.84 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | SI | 2023-10-10 | NO |  |  | NO
1825 | 173459 | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERÍO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 243417 | 70681.01 | 266838.65 | < =1 millón | 96383.65 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 77.83 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-02-13 | NO |  |  | NO
1826 | 173520 | 2556550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN 12 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2556550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN 12 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 217940 | 0 | 267980.86 | < =1 millón | 70107.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 2022 | 90 | 98.68 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1827 | 173523 | 2559624 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMUNIDAD DE INQUILPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2559624 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) COMUNIDAD DE INQUILPATA DISTRITO DE CHALLABAMBA- PROVINCIA PAUCARTAMBO- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 823968 | 0 | 823967.69 | < =1 millón | 291762.3 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2022 | 180 | 59.89 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1828 | 173788 | 2556261 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH | 2556261 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3- DISTRITO DE MANCOS- PROVINCIA DE YUNGAY- REGIÓN ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 19599679 | 18498361.89 | 28014515.5 | > 10 - 100 millones | 21120400.09 | 7188280 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | 2023 | 420 | 7.26 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1829 | 173843 | 2533732 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14915 CON CÓDIGO LOCAL 439661, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DIVINO CRISTO REY DEL DISTRITO LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA | 2533732 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14915 CON CÓDIGO LOCAL 439661- INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DIVINO CRISTO REY DEL DISTRITO LOS ORGANOS- PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 7372023 | 3139455.92 | 9279700.55 | > 3 - 10 millones | 2674731.73 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | 2024 | 240 | 61.4 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1830 | 173848 | 2552774 | CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CÁCERES, COMUNA 13 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2552774 | ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR AMPLIACIÓN ANDRES AVELINO CACERES -COMUNA 13-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Contrata | 404579 | 282716.08 | 380621.54 | < =1 millón | 253560.64 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023 | 60 | 33.47 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-08-05 | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d375a4ae-a515-4abb-baaa-aa79212c3837.pdf | NO
1831 | 173978 | 2239193 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ, JUAN GASTELU, ANTONIO RAYMONDI, 05 DE OCTUBRE, RICARDO PALMA Y ACON, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 271591 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ- JUAN GASTELU- ANTONIO RAYMONDI- 05 DE OCTUBRE- RICARDO PALMA Y ACON- DISTRITO DE SIVIA- PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 4656138 | 3483932.28 | 6044640.24 | > 3 - 10 millones | 2382315.12 | 1200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 2022 | 240 | 32.41 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1832 | 174050 | 2300713 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS TAULISH, FORTALEZA ANDINA, HACIENDA ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, CAJASPAMPA Y TINYABAMBA DE LOS DISTRITOS DE CHILLIA, HUANCASPATA, PARCOY, SANTIAGO | 337966 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS TAULISH- FORTALEZA ANDINA- HACIENDA ALPAMARCA- VILLA FLORIDA- OLGOYACO- CAJASPAMPA Y TINYABAMBA DE LOS DISTRITOS DE CHILLIA- HUANCASPATA- PARCOY- SANTIAGO DE CHALLAS- URPAY Y TAYABAMBA- PROVINCIA DE PATAZ- REGION LA LIBERTAD- ITEM 3: HACIENDA ALPAMARCA | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | Proceso Normal | Contrata | 3991841 | 2548132.74 | 19167083.64 | > 10 - 100 millones | 2342303.95 | 2583817 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | 2022 | 180 | 40.19 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1833 | 174062 | 2543514 | ¿REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE ¿ PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH¿ | 2543514 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN- DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 446628 | 400276.48 | 481627.58 | < =1 millón | 435276.48 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 90 | 11.26 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1834 | 174106 | 2495583 | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2495583 | SALDO DE OBRA REPARACIÓN DE ARMADO DE ALUMBRADO PÚBLICO- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE- DISTRITO DE LINCE- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | Proceso Normal | Contrata | 1259254 | 1089334.35 | 1725315.14 | > 1 - 3 millones | 1137528.82 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LINCE | 2022 | 90 | 14.99 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2024-12-17 | SI | 2024-12-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ca1feb8e-7ca7-4654-b655-b4da50ce2b99.pdf | NO
1835 | 174151 | 2474339 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SEGAKIATO Y CC.PP. CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2474339 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SEGAKIATO Y CC.PP. CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 3644060 | 5342450.64 | 4334981.4 | > 3 - 10 millones | 225098.2 | 103708 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2022 | 242 | 85.73 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1836 | 174152 | 2474342 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2474342 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 3891472 | 2897607.61 | 4081799.3 | > 3 - 10 millones | 302551.09 | 125080 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2022 | 242 | 85.61 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1837 | 174196 | 2379595 | CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA¿ | 2379595 | CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR POBLADO DE SANTA ROSA- DISTRITO DE RIO GRANDE- PROVINCIA DE PALPA- REGION ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE-PALPA | Proceso Normal | Contrata | 3312776 | 1374791.2 | 3810949.05 | > 3 - 10 millones | 1229850.28 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 2024 | 120 | 59.52 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1838 | 174259 | 2551731 | REHABILITACIÓN DE 2,233.230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0+000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO, AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2+233.230, EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | 2551731 | REHABILITACIÓN DE 2-233.230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0-000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO- AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2-233.230- EN EL DISTRITO DE CABANACONDE- PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1795850 | 900131.65 | 1795849.64 | > 1 - 3 millones | 748537.19 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | 2023 | 90 | 58.19 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1839 | 174315 | 2528432 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2528432 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE- VALDIVIA- COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Administración directa | 320042 | 409774.67 | 520977.93 | < =1 millón | 81045.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2022 | 45 | 5.68 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1840 | 174329 | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL- TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN- II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 757485 | 726314.76 | 1223749.1 | > 1 - 3 millones | 446576.13 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2022 | 60 | 3.63 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1841 | 174333 | 2540719 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA - OCCENAY ¿ PAMPAS ¿ PARCCO CUCHO, UCHUY AYSARCA ¿ RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA, VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2540719 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA-OCCENAY-PAMPAS-PARCCO CUCHO- UCHUY AYSARCA-RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA- VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Proceso Normal | Administración directa | 4940823 | 4817043.49 | 4940823.49 | > 3 - 10 millones | 4689028.65 | 40000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 2022 | 60 | 17.31 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2024-09-03 | NO |  |  | NO
1842 | 174346 | 2507086 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GRANO DE CAFÉ EN EL SECTOR II DEL VALLE NAZARATEGUI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2507086 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GRANO DE CAFÉ EN EL SECTOR II DEL VALLE NAZARATEGUI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Proceso Normal | Administración directa | 187446 | 184446 | 187446 | < =1 millón | 168446 | 164446 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2024 | 120 | 2.56 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
1843 | 174363 | 2197584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 265500 | SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA- DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF | Proceso Normal | Contrata | 10556528 | 5887830.56 | 51990361.13 | > 10 - 100 millones | 21941324.56 | 4952664 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 2022 | 459 | 51.29 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
1844 | 174429 | 2522379 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO: NUEVA JERUSALEN - HAWAI , EN EL VALLE DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2522379 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) TRAMO: NUEVA JERUSALEN - HAWAI - EN EL VALLE DE SANTA CRUZ - DISTRITO DE RIO TAMBO- PROVINCIA SATIPO- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 431701 | 152598.61 | 432986.17 | < =1 millón | 12641.58 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2022 | 75 | 64.97 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | SI | 2023-12-07 | NO |  |  | SI | 2023-12-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c6f8dd38-639c-4005-9eb3-0f285a255849.pdf
1845 | 174458 | 2507918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE DEL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2507918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COPORAQUE DEL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1949786 | 0 | 2954931.99 | > 1 - 3 millones | 105336.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2022 | 546 | 96.13 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1846 | 174468 | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA - EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 162460 | 83366.53 | 186085.98 | < =1 millón | 20789.02 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Dique | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2022 | 60 | 61.26 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1847 | 174801 | 2548359 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS; EN EL(LA) IE CESAR VALLEJO - PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | 2548359 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS- EN EL(LA) IE CESAR VALLEJO - PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA EL COLLAO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 134302 | 73061.85 | 121945.15 | < =1 millón | 38349.15 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 60 | 45.6 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1848 | 174849 | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO - CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO - CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD- DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 3204288 | 1749569.26 | 3274288.11 | > 3 - 10 millones | 2758992.93 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 150 | 46.54 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
1849 | 175349 | 2559421 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE GUECHGAS Y PUMACUCHO DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2559421 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE GUECHGAS Y PUMACUCHO DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | Proceso Normal | Contrata | 880440 | 250953.91 | 947722.29 | < =1 millón | 205314.02 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 2024 | 90 | 85.83 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1850 | 175592 | 2561194 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHÁVEZ, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD | 2561194 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHÁVEZ- DEL DISTRITO DE CACHICADAN- PROVINCIA DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 30627976 | 19554852.66 | 30627975.99 | > 10 - 100 millones | 17893710.52 | 0 | NO | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | 2023 | 360 | 40.44 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1851 | 175643 | 2342717 | AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VIÑAS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD | 381441 | AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VIÑAS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE- DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Proceso Normal | Contrata | 1050506 | 1007120.5 | 1283218.85 | > 1 - 3 millones | 894173.8 | 10000 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | 2023 | 150 | 5.41 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
1852 | 175723 | 2319255 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2319255 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU- PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 1844885 | 342835.46 | 2481744.78 | > 1 - 3 millones | 843924.12 | 0 | NO | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2023 | 120 | 90.18 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2025-01-07 | NO |  |  | NO
1853 | 175757 | 2530976 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE SEPA CUNCA, CCAMAQUEÑA Y CAPILLANI PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2530976 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE SEPA CUNCA- CCAMAQUEÑA Y CAPILLANI PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TJUSA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Proceso Normal | Administración directa | 4371241 | 3517554.77 | 4371240.61 | > 3 - 10 millones | 4040958.61 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2022 | 420 | 22.68 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1854 | 175765 | 2550760 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA, KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2550760 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA- KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Proceso Normal | Administración directa | 4295673 | 4119834.36 | 4295673.48 | > 3 - 10 millones | 4072049.48 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2022 | 420 | 4.75 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1855 | 175924 | 2550330 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP. PE32-PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2550330 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP. PE32-PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 295244 | 232580.02 | 336421.3 | < =1 millón | 236890.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2022 | 60 | 22.2 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1856 | 176219 | 2485452 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2485452 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 1460028 | 1433493.37 | 1460027.5 | > 1 - 3 millones | 1337831.76 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2022 | 120 | 2.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1857 | 176278 | 2566149 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 27+392.86 KM, EN RUTA PI-761, DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA ¿ RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO ¿ RUTA R200150 ¿ NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA PULACHE ¿ RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2566149 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392.86 KM- EN RUTA PI-761- DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA - RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO - RUTA R200150 - NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA PULACHE - RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA | Proceso Normal | Contrata | 26775070 | 25644078.59 | 27411820.34 | > 10 - 100 millones | 27411820.34 | 4118948 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 2022 | 240 | 4.22 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1858 | 176401 | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA, ANEXOS DE TOCCYASCCA, JANAYPAMPA, CCALLUVADO, HOLLPAMPA, TANCARCUCHO, CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA- ANEXOS DE TOCCYASCCA- JANAYPAMPA- CCALLUVADO- HOLLPAMPA- TANCARCUCHO- CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1806957 | 1427352.31 | 1806956.73 | > 1 - 3 millones | 1676974.73 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 120 | 21.01 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2025-01-20 | NO |  |  | NO
1859 | 176430 | 2484383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2484383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 2505949 | 1058136.08 | 2505949.2 | > 1 - 3 millones | 1166989.68 | 19585 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 120 | 57.77 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1860 | 176473 | 2545767 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUITOC - CHACCU DE VICUÑA - LINDAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2545767 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUITOC - CHACCU DE VICUÑA - LINDAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY-HUAY | Proceso Normal | Administración directa | 412319 | 137755.35 | 412318.66 | < =1 millón | 179096.75 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | YAULI | HUAY HUAY | 2022 | 90 | 74.67 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1861 | 176482 | 2176904 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARJUNI- LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC | 256196 | CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN EL C.P. MARJUNI - DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 503771 | 474785.09 | 1960384.14 | > 1 - 3 millones | 1690826.96 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | LAMBRAMA | 2014 | 75 | 7.07 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
1862 | 176497 | 2480717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2480717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA- CULTURA Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1630632 | 882370.07 | 1156957.7 | > 1 - 3 millones | 340691.15 | 130000 | SI | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2023 | 480 | 64.68 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1863 | 176506 | 2480703 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2480703 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 200000 | 0 | 3200000 | > 3 - 10 millones | 1599608.99 | 164565 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 1080 | 51.6 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1864 | 176509 | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 161527 | 108336.16 | 161527 | < =1 millón | 109130.5 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 365 | 32.93 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1865 | 176594 | 0 |  | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA- CHAQUICKHUALLA- PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 1052470 | 856241.79 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2022 | 178 | 36.98 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1866 | 176702 | 2517623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNCIPAL EN EL C.P. VIVIATE DEL DISTRITO DE LA HUACA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2517623 | "Mejoramiento y Ampliacion de la Infraestructura del Local Municipal en el Centro Poblado Viviate del Distrito de la Huaca- Provincia de Paita- Departamento de Piura" | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Proceso Normal | Contrata | 581233 | 332840.96 | 669448.4 | < =1 millón | 253072.03 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | LA HUACA | 2023 | 60 | 55.01 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | SI | 2025-01-10 | NO |  |  | NO
1867 | 176845 | 2558065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2558065 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI-PROVINCIA DE TAMBOPATA-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Proceso Normal | Administración directa | 1292025 | 160110.72 | 1292025.21 | > 1 - 3 millones | 1102121.41 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | 2022 | 90 | 11.97 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1868 | 177310 | 2524657 | REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) BASE DE LA TORRE DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2524657 | REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES- EN LA BASE DE LA TORRE DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU- DISTRITO DE LIMA- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ | Proceso Normal | Contrata | 232560 | 227704.33 | 285344.33 | < =1 millón | 234985.8 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2023 | 60 | 2.32 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
1869 | 177510 | 2486837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES, SOLIDARIDAD LOS MÁRTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2486837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES- SOLIDARIDAD LOS MARTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 486746 | 145914.27 | 956427.76 | < =1 millón | 463684.2 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 90 | 49.06 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1870 | 177536 | 2556493 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES HUARRAGO BAJO - CUÑANQUE Y CHONTAS CUÑANQUE DISTRITO DE SOCOTA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2556493 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES HUARRAGO BAJO - CUÑANQUE Y CHONTAS CUÑANQUE DISTRITO DE SOCOTA- PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 35356 | 21729.17 | 35356.12 | < =1 millón | 25201.12 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2022 | 15 | 39.66 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1871 | 177820 | 2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 190884 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - ADM. DIRECTA | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 1316413 | 109806.89 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 2022 | 89 | 62.99 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1872 | 177843 | 2512960 | CREACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES LOS ÁNGELES, EL FORESTAL LAS DELICIAS Y NUEVO PANAMÁ DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2512960 | CREACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES LOS ÁNGELES- EL FORESTAL LAS DELICIAS Y NUEVO PANAMÁ DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 482500 | 92207.93 | 1735965.45 | > 1 - 3 millones | 1200685.65 | 9122 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CONDEBAMBA | 2022 | 60 | 80.89 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-07-22 | NO |  |  | NO
1873 | 177874 | 2301830 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. | 150827 | PROGRAMA 005 SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DE LOS CIRCUITOS R-22- R-23- R-23A- R-24 Y N-24 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 801749 | 391674.16 | 50015071.01 | > 10 - 100 millones | 50015071.01 | 4574576 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2023 | 120 | 53.27 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1874 | 177876 | 2548318 | CONSTRUCCION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO OCHAPE DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2548318 | CONSTRUCCIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE OCHAPE- DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Proceso Normal | Administración directa | 72020 | 26039.08 | 86598.76 | < =1 millón | 73503.26 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2022 | 90 | 53.1 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1875 | 177883 | 2301830 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. | 150827 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVORIOS N28- N49- R27- R33- N27- R36- R35- R1- N29- R34- N26- N42- R13C- N5- N8- N49A- CAPTACION DE CHIGUATA-Y LA LINEA DE CONDUCCION L-2 | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 1784724 | 1474883.07 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2023 | 180 | 93.55 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1876 | 177912 | 2564069 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO | 2564069 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES- EN EL(LA) ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA- DISTRITO DE ANCAHUASI- PROVINCIA ANTA- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 446707 | 85785.92 | 446706.76 | < =1 millón | 124006.42 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2022 | 57 | 95.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
1877 | 178032 | 2545309 | CREACION DE LOS SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE RED PRIMARIA EN 13.2KV Y RED SECUNDARIA 440/220V EN LA Localidad de huancayoj DEL DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2545309 | CREACION DE LOS SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE RED PRIMARIA EN 13.2KV Y RED SECUNDARIA 440/220V EN LA Localidad de huancayoj DEL DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO-OCROS | Proceso Normal | Contrata | 139646 | 139545.88 | 164840 | < =1 millón | 6983.92 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | OCROS | SAN PEDRO | 2023 | 60 | 21 | 20 - 30 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1878 | 178051 | 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | 2505674 | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA- EN LA LOCALIDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA II ETAPA CON CUI N 2505674 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA | Proceso Normal | Contrata | 2437986 | 1291660.5 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | PAITA | 2023 | 120 | 52.25 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1879 | 178056 | 2544652 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2544652 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA- EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA- PROVINCIA CARAVELI- DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | Proceso Normal | Administración directa | 369449 | 253211.07 | 369448.91 | < =1 millón | 262475.79 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 2022 | 90 | 31.46 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1880 | 178160 | 2544215 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA APV. MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2544215 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA APV. MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | EPS. SEDACUSCO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 1528790 | 19079.91 | 1653633.16 | > 1 - 3 millones | 892122.41 | 140000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 2022 | 120 | 91.3 | 90 - 100 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1881 | 178494 | 2564095 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2564095 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Proceso Normal | Administración directa | 156325 | 27052.11 | 190992.69 | < =1 millón | 116240.59 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2022 | 30 | 90.96 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1882 | 178645 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA- SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | Proceso Normal | Administración directa | 7348027 | 5504428.11 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2022 | 540 | 28.81 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1883 | 178881 | 2544262 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE CAMION BARANDA Y MONTACARGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2544262 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y ALMACEN- ADQUISICION DE CAMION BARANDA Y MONTACARGA- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA DISTRITO DE WANCHAQ- PROVINCIA CUSCO- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1417109 | 0 | 2784932.53 | > 1 - 3 millones | 271487.78 | 143273 | SI | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 2022 | 1318 | 83.94 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1884 | 179079 | 2480912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88331 - SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2480912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA- EN EL(LA) IE 88331 - SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 556980 | 550218.86 | 817115 | < =1 millón | 759615 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 60 | 1.21 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1885 | 179084 | 2518752 | REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIO SUR EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2518752 | REPARACION DE RESERVORIO- EN EL(LA) RESERVORIO SUR EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | Proceso Normal | Contrata | 1168238 | 910265.9 | 1279276.83 | > 1 - 3 millones | 1279276.83 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2023 | 120 | 28.95 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2026-02-13 | NO |  |  | NO
1886 | 179086 | 2543043 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HUERTO FAMILIAR ENTRE JR. APURIMAC Y JR. TACNA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2543043 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA- EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HUERTO FAMILIAR ENTRE JR. APURIMAC Y JR. TACNA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Proceso Normal | Administración directa | 300269 | 47527.88 | 328003.17 | < =1 millón | 256176.49 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2022 | 30 | 84.17 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1887 | 179091 | 0 |  | 0 | "MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE- CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DE AERONAVES DEL AEROPUERTO DEL CUSCO". | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A. | Proceso Normal | Contrata | 9987386 | 5788187.37 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Rodaje | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 2023 | 120 | 53.02 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1888 | 179160 | 2570685 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2570685 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO- EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 4876598 | 1620444.91 | 4222561.31 | > 3 - 10 millones | 36833.24 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 180 | 81.22 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1889 | 179191 | 2566480 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO SUYCUTAMBO - SAN MIGUEL HASTA EL CENTRO POBLADO MENOR DE JACHAÑA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2566480 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO SUYCUTAMBO - SAN MIGUEL HASTA EL CENTRO POBLADO DE JACHAÑA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 399073 | 182227.9 | 399073.44 | < =1 millón | 399073.44 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2022 | 45 | 63.06 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
1890 | 179339 | 2238779 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRÓN EMILIO VALDIZAN, CONFRATERNIDAD Y VÍAS CONEXAS DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 2238779 | componente: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JR COFRATERNIDAD CDRAS 1Y2 JR PABLO CUTIPA CUADRAS 3Y4 JR COPACABANA CDRA- 3- JR RUBEN DARIO CDRAS 4Y5 JR UNIVERSITARIA CDRA. 2 Y JR LLAVINI CDRA. 1 DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 746622 | 542736.71 | 1913741.41 | > 1 - 3 millones | 201000 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 120 | 44.16 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1891 | 179384 | 2532536 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA DEL PARQUE EN LA URBANIZACIÓN LOS JARDINES DE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2532536 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA DEL PARQUE EN LA URBANIZACIÓN LOS JARDINES DE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Administración directa | 858720 | 540507.85 | 858720.33 | < =1 millón | 317879.67 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2024 | 75 | 44.25 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1892 | 179416 | 2561418 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; ADQUISICION DE DOCUMENTO DE GESTION; EN EL(LA) AV. LAS TORRES, TRAMO AV. HUACHIPA (PROGRESIVA 0+000) HASTA LA AV. LAS PALMERAS (PROGRESIVA 0+467.20), DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2561418 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ADQUISICION DE DOCUMENTO DE GESTION EN LA AV. LAS TORRES- TRAMO AV. HUACHIPA (PROGRESIVA 0 000) HASTA LA AV. LAS PALMERAS (PROGRESIVA 0 467.20)- DISTRITO DE LURIGANCHO- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA | Proceso Normal | Contrata | 1081505 | 381656.62 | 1426184 | > 1 - 3 millones | 367878.69 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2023 | 45 | 84.84 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2025-06-10 | NO |  |  | NO
1893 | 179539 | 2471302 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES, PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA, PASAJE CRISOSTOMO, PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TÚPAC AMARU, PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N - 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2471302 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES- PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA- PASAJE CRISOSTOMO- PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TÚPAC AMARU- PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N - 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD- PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA | Proceso Normal | Administración directa | 1061999 | 156347.24 | 3111962.99 | > 3 - 10 millones | 1464713.08 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2023 | 90 | 74.49 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1894 | 500026 | 2517101 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2517101 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO- RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3443153 | 0 | 4823776.3 | > 3 - 10 millones | 59000.46 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2022 | 240 | 94.91 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1895 | 500050 | 2186263 | CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA, SOBRE EL RIO KITENI SECTOR LA RINCONADA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 2186263 | CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA- SOBRE EL RIO KITENI SECTOR LA RINCONADA- ZONAL KITENI- DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 709276 | 0 | 1359229.6 | > 1 - 3 millones | 56815.24 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2022 | 90 | 99.44 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1896 | 500059 | 2299423 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | 2299423 | SALDO DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I- VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI- CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI- PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 1522612 | 1018454.62 | 5356795.65 | > 3 - 10 millones | 1667590.96 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 2022 | 120 | 61.29 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1897 | 500108 | 2482321 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN ILO (1RA A 3RA CUADRA) Y JIRÓN SUCRE (1RA A 2DA CUADRA) DEL BARRIO ALASAYA DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2482321 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN ILO (1RA A 3RA CUADRA) Y JIRÓN SUCRE (1RA A 2DA CUADRA) DEL BARRIO ALASAYA DE LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 495077 | 315442.01 | 495076.6 | < =1 millón | 261744.94 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 90 | 36.28 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1898 | 500126 | 2235574 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 2235574 | Mejoramiento- Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero- Distrito de Chinchero Urubamba - Cusco. Etapa III | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 143870498 | 135376219.14 | 68662086.28 | > 10 - 100 millones | 47519608.35 | 3670000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2023 | 450 | 27.98 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2024-04-24 | SI | 2024-06-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b973df3b-25c2-423f-b51e-7da309c13c37.pdf | SI | 2024-06-26 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2c422163-a129-44dc-af0c-88df2e32f2e9.pdf
1899 | 500246 | 2305379 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO, DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2305379 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO- DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | Proceso Normal | Administración directa | 2350070 | 1841220.75 | 2392667.32 | > 1 - 3 millones | 1839093.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO | 2022 | 75 | 56.19 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-05-16 | NO |  |  | NO
1900 | 500346 | 2527744 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2527744 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 4146789 | 3254697.51 | 4219135.29 | > 3 - 10 millones | 2282516.56 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 150 | 66.68 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-06-23 | NO |  |  | NO
1901 | 500489 | 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | 2328946 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN L A CIUDAD DE LA MERCED- DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Proceso Normal | Contrata | 35486522 | 15095288.55 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | 2023 | 450 | 92.15 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1902 | 500560 | 2287830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE RANUPATA, SIUSA Y PAMPAHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE SALLAC, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 2287830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE RANUPATA- SIUSA Y PAMPAHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE SALLAC- DISTRITO DE URCOS- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 9482825 | 5546372.5 | 11386556.08 | > 10 - 100 millones | 2553210.07 | 1744809 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2022 | 577 | 65.42 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 46006 | SI | 46003 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=41b5d541-5f82-470f-8669-5279c10b4402.pdf | NO
1903 | 500580 | 2202390 | CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 2202390 | CREACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE- DISTRITO DE CHANCAY ¿ HUARAL - LIMA ¿ II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL | Proceso Normal | Contrata | 1522712 | 752728.67 | 3965168.23 | > 3 - 10 millones | 451765.07 | 329502 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 2023 | 90 | 61.54 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | SI | 2024-06-28 | NO |  |  | NO
1904 | 500744 | 2498897 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC, CHAMANAYOC Y SILLAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2498897 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC- CHAMANAYOC Y SILLAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Administración directa | 5437147 | 25291959.63 | 8041835.48 | > 3 - 10 millones | 4936985.8 | 214971 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2021 | 240 | 42.62 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1905 | 500941 | 2542802 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CRUCE CHUCCHUPAMPA ¿ PLAZA - CEMENTERIO EN EL CASERÍO DE CHUCCHUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2542802 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CRUCE CHUCCHUPAMPA - PLAZA - CEMENTERIO EN EL CASERÍO DE CHUCCHUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC- DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 1668228 | 1016683 | 1722506.2 | > 1 - 3 millones | 949718.5 | 22958 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2023 | 90 | 49.06 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-06-23 | NO |  |  | NO
1906 | 501050 | 2436214 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2436214 | Mejoramiento del Centro Asistencial Calca de la Red Asistencial Cusco- distrito de Calca provincia de Calca- departamento de Cusco | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Proceso Normal | Contrata | 73434334 | 60794028.71 | 73271672.52 | > 10 - 100 millones | 73271672.52 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | CALCA | CALCA | 2024 | 360 | 22.6 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
1907 | 501277 | 2481725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUÑOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2481725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUÑOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2657130 | 2776949.95 | 3054694.76 | > 3 - 10 millones | 2462370.36 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 150 | 10.2 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1908 | 501296 | 2572755 | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | 2572755 | REPARACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS- EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUCARA- DISTRITO DE PUCARA- PROVINCIA LAMPA- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ - LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 187437 | 46296.41 | 205437.27 | < =1 millón | 25840.77 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | PUCARA | 2023 | 60 | 88.85 | 80 - 90 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1909 | 501314 | 2215017 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 2215017 | META 7 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO-SISTEMA DE CONDUCCION-SECTOR 04 EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA Y SANTA ROSA- DISTRITO DE SAN JERONIMO -ANDAHUAYLAS-APURIMAC | GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC | Proceso Normal | Administración directa | 182834410 | 178373236.76 | 234545942.76 | > 200 - 1000 millones | 40633745.45 | 22662030 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2022 | 202 | 99.19 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1910 | 501330 | 2234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA | 2234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS-SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL) | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | Proceso Normal | Contrata | 4097247 | 4096226.23 | 79139817.86 | > 10 - 100 millones | 56508919.71 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2023 | 150 | 0.04 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | JUSTICIA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1911 | 501412 | 2201880 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA, TEODOMIRO GUTIÉRREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS, DEL BARRIO VILLA PAXA, DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 2201880 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA - TEODOMIRO GUTIERREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS- DEL BARRIO VILLA PAXA- DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 4332832 | 3703435.23 | 4332832 | > 3 - 10 millones | 3401018.22 | 200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 300 | 16.76 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1912 | 501426 | 2573583 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO, BALTAZAR, PALOMINO PATA, YURACC CURVA, YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES, MOYABAMBA BAJA, TARAMBA Y CHICHUCANCHA - NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2573583 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PICHCCAPUQUIO- BALTAZAR- PALOMINO PATA- YURACC CURVA- YANACCOLLPA DE LAS COMUNIDADES- MOYABAMBA BAJA- TARAMBA Y CHICHUCANCHA - NUEVA ESPERANZA DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | Proceso Normal | Administración directa | 759861 | 720669.53 | 759860.76 | < =1 millón | 278059.13 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | 2023 | 90 | 64.09 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
1913 | 501438 | 2564927 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP. AY. 102. PACOS - CHAMANA - APACHETA DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2564927 | CREACION DE CAMINO VECINAL EMP. AY. 102. PACOS - CHAMANA - APACHETA DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Proceso Normal | Administración directa | 2055314 | 1417104.48 | 2673545.96 | > 1 - 3 millones | 1071481.81 | 1551031 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2023 | 150 | 31.5 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1914 | 501609 | 2511894 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL: CCATUPATA - CHOCCACANCHA (SECTOR ARAYAN PUQUIO) DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2511894 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL: CCATUPATA-CHOCCACANCHA (SECTOR ARAYAN PUQUIO)DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 958795 | 916835.32 | 958795.04 | < =1 millón | 587350.72 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2023 | 110 | 21.72 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1915 | 501631 | 2343131 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO , DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA | 2343131 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO - DEL DISTRITO DE HUARAL- PROVINCIA DE HUARAL- REGION LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Contrata | 14223774 | 2079632.21 | 24323942.94 | > 10 - 100 millones | 1140007.96 | 1352671 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2023 | 300 | 91.73 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1916 | 501650 | 2581053 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA, , DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2581053 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA- - DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1177652 | 1164268.75 | 1177652 | > 1 - 3 millones | 627864.52 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2023 | 150 | 1.17 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1917 | 501694 | 2202940 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 297666 | "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMPA- DISTRITO DE LAJAS- PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 6596575 | 1632073.46 | 8807857.54 | > 3 - 10 millones | 919607.86 | 44152 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | 2023 | 180 | 90.31 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1918 | 502091 | 2576491 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2576491 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 4607575 | 3652635.44 | 4607574.54 | > 3 - 10 millones | 3228376.51 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2023 | 360 | 21.8 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1919 | 502470 | 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO, PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO- PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | Proceso Normal | Contrata | 5636840 | 5015528.06 | 5723943.42 | > 3 - 10 millones | 1007676.73 | 799594 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | 2023 | 180 | 59.38 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | SI | 2024-11-12 | SI | 2024-11-12 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=ff927f53-ccdd-45ab-8c65-e34a4dfce98f.pdf | SI | 2024-11-14 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=3e2211d5-3c1c-41bc-ae66-d444e0920a60.pdf
1920 | 502661 | 2030593 | CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO | 2030593 | CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO | PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 12497615.84 | > 10 - 100 millones | 9678306.73 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2023-06-07 | SI | 2023-06-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=df7c4555-253b-4d7a-a4f8-ac61fefaf554.pdf | SI | 2023-06-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7c05b2c7-501b-43b0-bc81-6300d8dd7a20.pdf
1921 | 502685 | 2542654 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARANI DEL DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2542654 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARANI DEL DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 2938609.86 | > 1 - 3 millones | 2148456.02 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1922 | 502787 | 2200413 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A.H. CONTISUYO, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | 2200413 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A.H. CONTISUYO- DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA III ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | Proceso Normal | Administración directa | 2118585 | 1505906.52 | 3910956.96 | > 3 - 10 millones | 1370458.47 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 2022 | 120 | 50.3 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-05-07 | SI | 2023-09-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=583e26be-a2ca-4de7-84bb-d34b4975d072.pdf | SI | 2025-04-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=483d1e0d-055e-42ba-acfa-84c0d9122430.pdf
1923 | 502876 | 2289968 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2289968 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL-DISTRITO DE HUARANGO-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Contrata | 3929760 | 1015903.05 | 3929759.51 | > 3 - 10 millones | 837316.55 | 202761 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2023 | 120 | 87.94 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2026-02-10 | NO |  |  | NO
1924 | 502929 | 2481987 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-853: EMP. AP-108 - HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2481987 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-853: EMP. AP-108 - HUANCARAY- DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 4215032 | 3510340.12 | 5052299.73 | > 3 - 10 millones | 2756827.8 | 469955 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | 2025 | 100 | 20.24 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1925 | 503075 | 2585397 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | 2585397 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA- EN EL(LA) VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DISTRITO DE OXAPAMPA- PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 600000 | 394742.23 | 599999.98 | < =1 millón | 77732.58 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 2023 | 90 | 36.36 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-12-09 | SI | 2023-12-15 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=35a462ef-9740-4f94-8d2b-ca10950b34a1.pdf | NO
1926 | 503232 | 2529913 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA , PUENTE EL INGENIERO, CAMINO VECINAL R2503102: EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2529913 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - PUENTE EL INGENIERO- CAMINO VECINAL R2503102: EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA- PROVINCIA PADRE ABAD- DEPARTAMENTO UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Proceso Normal | Contrata | 812591 | 705905.17 | 2980068.05 | > 1 - 3 millones | 2604097.14 | 44000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 2023 | 90 | 18.43 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | SI | 2024-11-15 | SI | 2025-09-04 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c7fe0d3e-7d74-4408-ac13-bd04042f38f5.pdf | NO
1927 | 503244 | 2095790 | AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 117772 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE- DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 1391849 | 539988.41 | 10099235.61 | > 10 - 100 millones | 523940.36 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 2023 | 60 | 80.24 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1928 | 503281 | 2473481 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2473481 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO ANTONIO RAIMONDI DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Contrata | 4223492 | 4123055.93 | 4391692.21 | > 3 - 10 millones | 4205174.61 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 180 | 3.7 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1929 | 503419 | 2243990 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LACUSTRE DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2243990 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LACUSTRE DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1420186 | 753656.58 | 1420186.06 | > 1 - 3 millones | 565412.22 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 90 | 54.16 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1930 | 503577 | 2507913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2507913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACONAS | Proceso Normal | Administración directa | 3916304 | 3049913.52 | 4153254.63 | > 3 - 10 millones | 2850711.26 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | 2021 | 300 | 25.12 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2023-06-21 | SI | 2023-03-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5a50509c-6774-4b56-b2e9-7f73f47eeeca.pdf | NO
1931 | 503612 | 2182820 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | 2182820 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO- DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUSAPAYA | Proceso Normal | Contrata | 4448761 | 4448761.07 | 4448761.07 | > 3 - 10 millones | 2980930.19 | 75000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TARATA | SUSAPAYA | 2022 | 180 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2026-04-16 | NO |  |  | NO
1932 | 503697 | 2556762 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE SUBESTACIÓN; EN EL(LA) EESS POLICLINICO MILITAR DE TACNA - TACNA - CSM DE LA 3RA BRIGADA DE CABALLERÍA TACNA - DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 2556762 | IOARR: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- ADQUISICION DE SUBESTACIÓN- EN EL(LA) EESS POLICLINICO MILITAR DE TACNA - TACNA - CSM DE LA 3RA BRIGADA DE CABALLERÍA TACNA - DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Administración directa | 852051 | 796034.38 | 1312187.19 | > 1 - 3 millones | 543343.61 | 6000 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | TACNA | 2023 | 45 | 54.51 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1933 | 503820 | 2531239 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2531239 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 2698159 | 2683079.11 | 3756013.6 | > 3 - 10 millones | 2065327.3 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 2023 | 90 | 32.74 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2024-06-06 | SI | 2024-04-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=0800f33e-de92-4a1b-9f18-05fa85896a4a.pdf | NO
1934 | 503965 | 2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA, PROVINCIA DEL SANTA. | 2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA- PROVINCIA DEL SANTA" CÓDIGO ÚNICO N°2302350 | PODER JUDICIAL | Proceso Normal | Contrata | 15072765 | 13159730.96 | 17530329.74 | > 10 - 100 millones | 13815173.65 | 63736 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 300 | 14.44 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | PODER JUDICIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | SI | 2026-02-16 | NO |  |  | NO
1935 | 503984 | 2111212 | MEJORAMIENTO DEL CANAL YANAMACHAY DE COTO, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 2111212 | MEJORAMIENTO DEL CANAL YANAMACHAY DE COTO- DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA-saldo de obra | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | Proceso Normal | Contrata | 2793399 | 1431715.81 | 4247633.15 | > 3 - 10 millones | 1345648.24 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | HUARAL | VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | 2023 | 150 | 58.34 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1936 | 503985 | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION- META II | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | Proceso Normal | Contrata | 4044168 | 4044167.99 | 18753251.56 | > 10 - 100 millones | 5604652.25 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LIMA | YAUYOS | CATAHUASI | 2023 | 120 | 0.01 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1937 | 504009 | 2528621 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SALINAS DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2528621 | "RENOVACION DEL PUENTE- EN EL(LA) SALINAS DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Proceso Normal | Contrata | 387145 | 347985.52 | 387144.63 | < =1 millón | 307985.52 | 153993 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2023 | 90 | 13.35 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1938 | 504010 | 2528550 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2528550 | "RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI- DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Proceso Normal | Contrata | 450533 | 424025.61 | 450533.24 | < =1 millón | 384025.61 | 192013 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2023 | 90 | 7.48 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1939 | 504297 | 2517181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN PUENTE, PONTON, ALCANTARILLA, EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2517181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL- EN PUENTE- PONTON- ALCANTARILLA- EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 375828 | 246586.69 | 375827.85 | < =1 millón | 36838.98 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 2023 | 90 | 34.39 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1940 | 504340 | 2536330 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA AV. SANTA ROSA, CALLE B, AV. MORRO SOLAR Y CALLE MIRADOR; EN EL TRAMO DEL AA.HH. SAN GENARO II HASTA EL AA.HH. EL MIRADOR EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2536330 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA AV. SANTA ROSA- CALLE B- AV. MORRO SOLAR Y CALLE MIRADOR- EN EL TRAMO DEL AA.HH. SAN GENARO II HASTA EL AA.HH. EL MIRADOR EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Contrata | 3520969 | 1427138.59 | 3859020.49 | > 3 - 10 millones | 718495.21 | 597563 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2023 | 120 | 79.43 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
1941 | 504423 | 2389773 | CREACION DE LOS SERVICIOS PROVISTOS DEL CAMPO FERIAL EN LA COMUNIDAD DE CUSIBAMBA DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2389773 | CREACION DE LOS SERVICIOS PROVISTOS DEL CAMPO FERIAL EN LA COMUNIDAD DE CUSIBAMBA DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS-PROVINCIA DE CANGALLO-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO- CON CUI 2389773 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Proceso Normal | Administración directa | 1113461 | 880472.42 | 1113461.15 | > 1 - 3 millones | 866566.6 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 2023 | 30 | 20.92 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1942 | 505674 | 2236808 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA LEON VELARDE CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y JIRON JUNIN CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 2236808 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA LEON VELARDE CUADRAS 11- 12- 13- 14 Y JIRON JUNIN CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Proceso Normal | Administración directa | 7851933 | 4711665.03 | 8827420.37 | > 3 - 10 millones | 2334642.99 | 1031288 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2023 | 180 | 38.32 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
1943 | 505740 | 2561487 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY-CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2561487 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY-CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 696279 | 162704.84 | 696298.7 | < =1 millón | 296783.8 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | 2023 | 90 | 76.63 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1944 | 505818 | 2576414 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO - CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2576414 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO - CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Proceso Normal | Administración directa | 378958 | 229863.4 | 382957.84 | < =1 millón | 227292.86 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | 2023 | 120 | 39.76 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
1945 | 505853 | 2578104 | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2578104 | RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE- PROVINCIA SATIPO- DEPARTAMENTO JUNIN | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 4726305 | 2360671.61 | 4726138.38 | > 3 - 10 millones | 3467692.63 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | 2023 | 90 | 54.51 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
1946 | 505901 | 2285435 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUCHINGUIS , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | 296625 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUCHINGUIS - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 4564161 | 1087229.24 | 5333709.84 | > 3 - 10 millones | 829484.01 | 215244 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 2023 | 150 | 90.42 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2026-02-04 | NO |  |  | NO
1947 | 505933 | 2601256 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAMARCA URINSAYA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2601256 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS)- EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAMARCA URINSAYA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA- PROVINCIA CANAS- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA - CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 2161246 | 233130.75 | 2161245.96 | > 1 - 3 millones | 57712.96 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | PAMPAMARCA | 2023 | 240 | 53.44 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1948 | 506110 | 2381267 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ¿JVA EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 2381267 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ¿JVA EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO- DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI- REGION AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Contrata | 13290212 | 1503824.49 | 15523285.42 | > 10 - 100 millones | 2066567.05 | 1464274 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2024 | 180 | 97.96 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | SI | 2026-06-03 | SI | 2026-06-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d73c7601-c3eb-4e12-8bb0-714046fdf005.pdf | NO
1949 | 506161 | 2265700 | AMPLIACION DEL LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 2265700 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 7272002 | 18743223.58 | 7060196.05 | > 3 - 10 millones | 3964283.82 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2023 | 150 | 43.91 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1950 | 506303 | 2295210 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR PENCALOMA, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 2295210 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR PENCALOMA- C.P. HUAMBOCANCHA ALTA- PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 1221906.88 | > 1 - 3 millones | 114.43 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Terrestres | Carreteras en sus diferentes tipos, líneas de ferrocaril | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-10 | SI | 2024-04-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=24fd3768-883c-4a36-9708-17cd970fc569.pdf | SI | 2023-11-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=346073ce-438c-41dc-a2f5-2c6a151b1990.pdf
1951 | 506362 | 2526974 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE HUANCHO LIMA DEL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2526974 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE HUANCHO LIMA DEL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ | Proceso Normal | Administración directa | 1561510 | 554629.54 | 2098886.04 | > 1 - 3 millones | 724474.89 | 177929 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 2023 | 240 | 75.44 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1952 | 506372 | 2557683 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2557683 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN-CHINCHA | Proceso Normal | Contrata | 771757 | 639077.04 | 1453903.91 | > 1 - 3 millones | 1131542.34 | 1218847 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | CHAVIN | 2024 | 60 | 27.06 | 20 - 30 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1953 | 506387 | 2353109 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | 384543 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL- DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Contrata | 3544638 | 1661376.77 | 3644284.3 | > 3 - 10 millones | 1657884.49 | 1744549 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | PUCYURA | 2022 | 240 | 53.13 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-06-19 | SI | 2024-08-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=30ab34b9-39b4-48e4-a496-2ebc2ee547df.pdf | NO
1954 | 506394 | 2035025 | CONSTRUCCION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 2035025 | CONSTRUCCION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQUINO- PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 4773856 | 4773856.16 | 4773856.16 | > 3 - 10 millones | 1875300.18 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Museo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | No declarado |  | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2023-08-29 | SI | 2024-04-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b9e63310-cc58-46e4-a359-35f194aedb16.pdf | SI | 2023-11-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=b0429270-4652-428e-accc-e65fe2b5d88a.pdf
1955 | 506629 | 2520097 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2520097 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS)- EN EL(LA) ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA- DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA LA MAR- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 1601636 | 1552504.16 | 1651635.84 | > 1 - 3 millones | 1051418.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2023 | 120 | 28.68 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1956 | 506734 | 2486740 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2486740 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Obras por impuestos | 9438668 | 2938297.39 | 9373472.75 | > 3 - 10 millones | 1873124.95 | 4565660 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2024 | 330 | 69.84 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1957 | 506790 | 2502607 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2502607 | CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 2847487 | 440472.23 | 3440196.54 | > 3 - 10 millones | 197628.74 | 100791 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2023 | 300 | 87.2 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1958 | 506799 | 2547695 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21 KM EN CHAPIHUAL-HUAYOBAMBA-EL AJON- EL ALISO -CASERIO EL MANZANO | 2547695 | Rehabilitación de camino vecinal - 20.09 km Chapihual - Huayobamba - El Lajón - El Aliso- Distrito de Huaranchal- Provincia de Otuzco- departamento La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Proceso Normal | Contrata | 17510992 | 17510992.13 | 17508809.43 | > 10 - 100 millones | 17508809.43 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2022 | 365 |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1959 | 506800 | 2546407 | REHABILITACIÓN DE RED DEPARTAMENTAL - 16.71 KM EN CHAPIGUAL-EMP. LI-111 (HUARANCHAL)¿, DISTRITO DE HUARANCHAL , PROVINCIA DE OTUZCO , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2546407 | Rehabilitación de red departamental - 16.71 Km en Chapigual - EMP. LI-111 (Huaranchal)- distrito de Huaranchal- provincia de Otuzco- departamento de La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 13917285 | 15660453.55 | 14855411.74 | > 10 - 100 millones | 5639481.38 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2022 | 240 | 26.93 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1960 | 506843 | 2412648 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2412648 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 38732096 | 25974275.81 | 43938065.81 | > 10 - 100 millones | 28427243.11 | 8315790 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2025 | 360 | 15.76 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
1961 | 506860 | 2575773 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PINAYA - SANTA LUCIA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | 2575773 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PINAYA - SANTA LUCIA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA-LAMPA | Proceso Normal | Contrata | 8858105 | 1408670.54 | 9514344.61 | > 3 - 10 millones | 4426418.06 | 1142468 | SI | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | 2025 | 180 | 88.74 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1962 | 506971 | 2461083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | 2461083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Contrata | 7358540 | 7015180.04 | 7358539.69 | > 3 - 10 millones | 6377732.06 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | PISCO | INDEPENDENCIA | 2023 | 210 | 6.7 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
1963 | 507193 | 2290559 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. | 2290559 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS- PROVINCIA DE FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. | GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Contrata | 5195485 | 711015.74 | 5894054.97 | > 3 - 10 millones | 635240.02 | 256422 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | 2023 | 150 | 94.41 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | SALUD | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | SI | 2024-12-04 | NO |  |  | NO
1964 | 507218 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE- NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 02 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 130065090 | 25236214.75 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2023 | 652 | 89.81 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1965 | 507219 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE- NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 03 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 228370220 | 0 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2023 | 706 | 68.55 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1966 | 507220 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE- NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 04 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 228370220 | 207408324.01 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2025 | 622 | 9.02 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1967 | 507248 | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 02 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 68571691 | 0 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2023 | 613 | 97.37 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1968 | 507252 | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 03 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 113862565 | 0 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2023 | 1264 | 96.68 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
1969 | 507512 | 2486774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2486774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA ¿ PROVINCIA DE CHOTA ¿ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Proceso Normal | Contrata | 16650172 | 14416034.25 | 18656030.41 | > 10 - 100 millones | 18620350.41 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | 2024 | 360 | 14.91 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1970 | 507571 | 2595907 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CUTERVO - RAYME - SALABAMBA - EL CARDON - PUENTE CARITAS DE CENTRO POBLADO RAIME DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2595907 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CUTERVO - RAYME - SALABAMBA - EL CARDON - PUENTE CARITAS DE CENTRO POBLADO RAIME DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Proceso Normal | Contrata | 16076846 | 10232528.27 | 15761613.85 | > 10 - 100 millones | 11158678.91 | 2322949 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 2024 | 180 | 38.93 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1971 | 507608 | 2507755 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2507755 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 3122769 | 0 | 3122769.18 | > 3 - 10 millones | 491216.08 | 1293793 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | 2023 | 240 | 31.75 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-11-20 | SI | 2025-12-18 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=30c038a4-1bf6-449f-89b8-6152013110ec.pdf | NO
1972 | 507656 | 2465836 | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2465836 | CREACION DE PISTAS- VEREDAS Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 7088902 | 4112567.7 | 23428335.59 | > 10 - 100 millones | 16522333.36 | 389480 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2024 | 180 | 57.59 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
1973 | 507823 | 2505917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2505917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 24524776 | 13486690.51 | 30552908.56 | > 10 - 100 millones | 13589619.93 | 13353552 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | 2023 | 365 | 53 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1974 | 507857 | 2533264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220: CORREDOR VIAL ECONÓMICO ACORA - MOLLOCCO - MARCA ESQUEÑA - CULTA - AMPARANI - ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2533264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220: CORREDOR VIAL ECONÓMICO ACORA - MOLLOCCO - MARCA ESQUEÑA - CULTA - AMPARANI - ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | Proceso Normal | Administración directa | 2939574 | 1890506.77 | 2939573.63 | > 1 - 3 millones | 1450003.86 | 100634 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | ACORA | 2023 | 120 | 37.05 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
1975 | 507960 | 2576942 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN CENTROS POBLADOS Y EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2576942 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN CENTROS POBLADOS Y EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 3226628 | 1359280.05 | 3226628 | > 3 - 10 millones | 1454899.52 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2023 | 1080 | 57.87 | 50 - 60 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1976 | 508071 | 2352616 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE JACCAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACCAS DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | 2352616 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE JACCAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACCAS DEL- DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 2289696.3 | > 1 - 3 millones | 1240681.99 | 1289470 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-06-19 | SI | 2023-09-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=98fa8f35-e08e-4129-8fa5-5ec1dc515e82.pdf | NO
1977 | 508158 | 2337766 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50343, SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | 2337766 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50343- SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE PARURO- PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Contrata | 7393312 | 5080640.51 | 7498523.52 | > 3 - 10 millones | 3412459.68 | 305218 | SI | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | PARURO | 2024 | 210 | 42.38 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1978 | 508330 | 2530610 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SHOREY Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SHOREY CHICO DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2530610 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SHOREY Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SHOREY CHICO DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | Proceso Normal | Contrata | 6064055 | 2678197.14 | 6229857.59 | > 3 - 10 millones | 2577042.18 | 648064 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 2023 | 240 | 52.57 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
1979 | 508472 | 2547500 | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU, LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO | 2547500 | 2547500 - RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU- LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | Proceso Normal | Administración directa | 11927806 | 10464263.44 | 11927806.23 | > 10 - 100 millones | 6666502.6 | 1000000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2023 | 240 | 12.74 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
1980 | 508554 | 2549339 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL ¿SAN FRANCISCO DE ASIS¿ DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2549339 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES- EN EL(LA) ALDEA INFANTIL ¿SAN FRANCISCO DE ASIS¿ DISTRITO DE ASCENSION- PROVINCIA HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 2451263 | 761434.83 | 2843642.26 | > 1 - 3 millones | 277511.85 | 9621 | SI | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Albergue | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2023 | 90 | 80.26 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
1981 | 508702 | 2592882 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN TRES SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2592882 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS- EN TRES SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE RIO GRANDE- PROVINCIA CONDESUYOS- DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE-CONDESUYOS | Proceso Normal | Administración directa | 161750 | 161750 | 161750 | < =1 millón | 119280 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | No declarado |  | 32.2 | 30 - 40 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2023-12-29 | NO |  |  | NO
1982 | 508782 | 2563285 | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2563285 | "CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO" | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 279182 | 147910.05 | 279182 | < =1 millón | 279182 | 51278 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 2023 | 60 | 50.83 | 50 - 60 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
1983 | 508793 | 2524417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2524417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO- CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | Proceso Normal | Contrata | 1356054 | 683496.68 | 1378546.82 | > 1 - 3 millones | 552101.63 | 588722 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2025 | 90 | 58.19 | 50 - 60 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | FALTA DE PERSONAL CLAVE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1984 | 508797 | 2605712 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2605712 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI- DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA ATALAYA- DEPARTAMENTO UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA | Proceso Normal | Administración directa | 2695600 | 519883.7 | 2791011.52 | > 1 - 3 millones | 1070708.64 | 365337 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 2023 | 90 | 86.12 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
1985 | 508888 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL C.P PARAISO- DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Proceso Normal | Contrata | 28461233 | 11743413 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | DATEM DEL MARAÑON | CHOLON | 2024 | 365 | 70.57 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
1986 | 508938 | 2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 2700337 | 1413117.54 | 2700336.6 | > 1 - 3 millones | 1155964.69 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2022 | 241 | 45.07 | 40 - 50 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2024-12-05 | NO |  |  | NO
1987 | 508988 | 2578205 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA INTEGRACION VIAL DEL DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2578205 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA INTEGRACION VIAL DEL DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 6100881 | 10992771.56 | 6100880.62 | > 3 - 10 millones | 4550691.12 | 10514 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2023 | 105 | 22.59 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
1988 | 509057 | 2513756 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO CAPILLA - PERLAMAYO TAMBILLO BAJO - NUEVO PERU - CHUGUR, DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2513756 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO CAPILLA - PERLAMAYO TAMBILLO BAJO - NUEVO PERU - CHUGUR- DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | Proceso Normal | Contrata | 766580 | 260728.8 | 3674422.15 | > 3 - 10 millones | 3054359.2 | 3104660 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | 2023 | 60 | 69.54 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1989 | 509085 | 2612155 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA EMP. CA-876, MEDIANTE APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUCE NUEVO PERÚ - CASA COMUNAL - LA CONGA, DISTRITO DE CHUGUR DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2612155 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA EMP. CA-876- MEDIANTE APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUCE NUEVO PERÚ -CASA COMUNAL - LA CONGA- DISTRITO DE CHUGUR DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | Proceso Normal | Contrata | 274973 | 173935.65 | 107531.75 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | 2024 | 45 | 38.9 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1990 | 509341 | 2434455 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES. | 2434455 | SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 2745265 | 2330078.3 | 7000185.49 | > 3 - 10 millones | 2859938.61 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2023 | 90 | 25.26 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
1991 | 509354 | 2328427 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION POPULAR SAN JOSE, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | 2328427 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION POPULAR SAN JOSE- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Contrata | 14240414 | 5616499.29 | 15758588.72 | > 10 - 100 millones | 3721241.03 | 1930815 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2024 | 180 | 80.46 | 80 - 90 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
1992 | 509382 | 2534143 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2534143 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA- PROVINCIA DE CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | E.P.S. SEDACAJ S.A. | Proceso Normal | Contrata | 5761255 | 1625245.98 | 6169192.36 | > 3 - 10 millones | 6169192.36 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2024 | 150 | 82.11 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
1993 | 509425 | 2452023 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHURUHUAYCO, SECTOR 3 DE MAYO ¿ EL PALTO DEL DISTRITO DE YAMON - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2452023 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHURUHUAYCO- SECTOR 3 DE MAYO ¿ EL PALTO DEL DISTRITO DE YAMON - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON | Proceso Normal | Contrata | 7692808 | 13667355 | 10199452.25 | > 10 - 100 millones | 1948399.21 | 463436 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | UTCUBAMBA | YAMON | 2024 | 180 | 96.47 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
1994 | 509530 | 2538119 | REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CASETA; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE POCOLLAY DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 2538119 | REPARACIÓN DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CASETA- REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL DE POCOLLAY- DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY | Proceso Normal | Administración directa | 2935109 | 2001044.02 | 3566948.94 | > 3 - 10 millones | 1404327.35 | 717934 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2022 | 120 | 57.11 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
1995 | 509541 | 2468699 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2468699 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 6746670 | 6354382.02 | 6746348.31 | > 3 - 10 millones | 3491513.23 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2024 | 210 | 6.28 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
1996 | 509673 | 2587955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO (HACIENDA VIEJA) DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2587955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO (HACIENDA VIEJA) DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Proceso Normal | Contrata | 361165 | 180120.57 | 361164.81 | < =1 millón | 79273.72 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2023 | 60 | 67.99 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1997 | 509892 | 2319748 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 2319748 | SALDO DE OBRA DEL PIP : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Proceso Normal | Contrata | 3391506 | 2605362.77 | 11552725.67 | > 10 - 100 millones | 5929308.63 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2023 | 120 | 30.33 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | SI | 2024-06-11 | SI | 2024-04-30 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a4fb8c3b-04f8-4b5f-b631-34599aa6555b.pdf | NO
1998 | 509900 | 2252048 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES SAN ANTONIO Y AMPLIACIÓN SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2252048 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES SAN ANTONIO Y AMPLIACIÓN SAN ANTONIO- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Contrata | 9419473 | 9353823.57 | 14506353.94 | > 10 - 100 millones | 12070639.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2024 | 360 | 0.82 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
1999 | 509983 | 2569543 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2569543 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS | Proceso Normal | Contrata | 1227274 | 1227274.4 | 1227274.4 | > 1 - 3 millones | 195007.69 | 921391 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | ANCASH | BOLOGNESI | MANGAS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-07-25 | NO |  |  | NO
2000 | 509989 | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN- EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE- CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUBPROYECTO A2 TRAMO II | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 113765940 | 42432544.35 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 337 | 93.8 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2001 | 509990 | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN- EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE- CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUBPROYECTO A1 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 186234196 | 146475369.97 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 202 | 97.77 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2002 | 509991 | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN- EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE- CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUBPROYECTO A2 TRAMO I | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 168295366 | 58914709.69 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2023 | 473 | 95.94 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2003 | 509992 | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2499818 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN- EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE- CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SUBPROYECTO A3 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 53188212 | 0 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2025 | 180 | 17.6 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2004 | 509993 | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PAQUETE 05 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 113862565 | 0 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | OYON | NAVAN | 2025 | 477 | 10.89 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2005 | 509998 | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA- TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO- DISTRITO DE ASCOPE- CHICAMA- MAGDALENA DE CAO- CASA GRANDE- SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - COMPONENTE 6 - TRAMO 01 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 291260491 | 0 | 0 | > 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | 2024 | 521 | 28.44 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2006 | 510000 | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA- TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO- DISTRITO DE ASCOPE- CHICAMA- MAGDALENA DE CAO- CASA GRANDE- SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - COMPONENTE 8 - TRAMO 03 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 291260491 | 0 | 0 | > 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 2024 | 401 | 28.81 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2007 | 510001 | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2501802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA- TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO- DISTRITO DE ASCOPE- CHICAMA- MAGDALENA DE CAO- CASA GRANDE- SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - COMPONENTE 9 - TRAMO 04 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Reconstrucción con Cambios | Gobierno a Gobierno | 291260491 | 0 | 0 | > 1000 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | 2023 | 495 | 1.18 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | NO
2008 | 510126 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA | Proceso Normal | Administración directa | 2704455 | 1179273.46 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2023 | 90 | 60.78 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2009 | 510635 | 2616950 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EXPLANADA EL EMPRENDEDOR DEL COLISEO DE CENTRO POBLADO SATIPO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2616950 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EXPLANADA EL EMPRENDEDOR DEL COLISEO DE CENTRO POBLADO SATIPO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Contrata | 4995682 | 4124144.14 | 5182894.74 | > 3 - 10 millones | 2577189.21 | 1822174 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2024 | 150 | 64.57 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2010 | 510774 | 2436581 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436581 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6783442 | 0 | 10480574.04 | > 10 - 100 millones | 3698272.39 | 59000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2023 | 90 | 20.99 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2011 | 510784 | 2436583 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436583 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 6783442 | 0 | 6898564.23 | > 3 - 10 millones | 2465072.59 | 40000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2023 | 90 | 25.95 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2012 | 510804 | 2436584 | REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436584 | SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 815186 | 0 | 6130099.57 | > 3 - 10 millones | 1794149.86 | 59000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SIHUAS | SANTA RITA DE SIGUAS | 2023 | 45 | 33.42 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2013 | 510852 | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR Nº 4, AL RESERVORIO R-IV, EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO TUBULAR N° 4- AL RESERVORIO R-IV- EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Contrata | 6981627 | 6981626.97 | 6981626.98 | > 3 - 10 millones | 6981626.98 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2024 | 150 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2014 | 511169 | 2436570 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436570 | SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Reconstrucción con Cambios | Contrata | 3142125 | 0 | 4616433.21 | > 3 - 10 millones | 370505.18 | 35000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 2023 | 90 | 92.97 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2015 | 511289 | 2598584 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO, DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | 2598584 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO- DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | Proceso Normal | Contrata | 13358820 | 6598985.35 | 13185946.45 | > 10 - 100 millones | 4783138.37 | 500000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | ALTO AMAZONAS | LAGUNAS | 2024 | 120 | 64.16 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | SI | 2026-05-12 | NO |  |  | NO
2016 | 511305 | 2604341 | REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION, RED DE ALCANTARILLADO, PISTA, VEREDA, SARDINEL, CUNETA, ALCANTARILLA, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA; EN EL(LA) PROG. 0+050 - 0+250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2604341 | REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION- RED DE ALCANTARILLADO- PISTA- VEREDA- SARDINEL- CUNETA- ALCANTARILLA- SEÑALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA- EN EL(LA) PROG. 0+050 - 0+250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE- DISTRITO DE CANCHAQUE- PROVINCIA HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | Proceso Normal | Contrata | 4889897 | 3659743.51 | 4889897.4 | > 3 - 10 millones | 3611442.91 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Muro De Contención | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2023 | 90 | 26.88 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
2017 | 511310 | 2464550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA, BAGUA GRANDE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2464550 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA- BAGUA GRANDE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1664695 | 1599456.36 | 9077454.78 | > 3 - 10 millones | 2388356.56 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2023 | 120 | 3.83 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2018 | 511408 | 2436571 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436571 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 3142125 | 0 | 11039392.95 | > 10 - 100 millones | 1417499.94 | 870327 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | LOS MOROCHUCOS | 2023 | 90 | 86.78 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2019 | 511413 | 2436573 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436573 | SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 3142125 | 0 | 17598743.53 | > 10 - 100 millones | 780313.13 | 55000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | LOS MOROCHUCOS | 2023 | 90 | 82.37 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2020 | 511450 | 2594197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2594197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO- PRESUPUESTO Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA- DISTRITO DE VILLA KINTIARINA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 1929410 | 1861189.72 | 1929410.17 | > 1 - 3 millones | 1785328.06 | 120000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 2023 | 206 | 3.69 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2021 | 511509 | 2525787 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2525787 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Contrata | 4811980 | 2431495.08 | 4971184.94 | > 3 - 10 millones | 1726204.59 | 43944 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 2024 | 120 | 76.01 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-04-29 | SI | 2025-05-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=65c430bc-762e-421e-b7d7-ce79a5cb7cc2.pdf | SI | 2025-07-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9e3b60cf-2755-4469-9b5d-59de73c998ec.pdf
2022 | 511535 | 2609436 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 12 VIAS DE CENTRO POBLADO PACCHA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2609436 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 12 VIAS DE CENTRO POBLADO PACCHA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 3712485 | 0 | 3712485 | > 3 - 10 millones | 3298303.96 | 200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2023 | 519 | 31.39 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2023 | 511654 | 2560884 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) INTERCONEXION VIAL DE LA AV. MINERO - JR. HUANCAVELICA DEL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO | 2560884 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS- EN EL(LA) INTERCONEXION VIAL DE LA AV. MINERO - JR. HUANCAVELICA DEL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR- PROVINCIA PASCO- DEPARTAMENTO PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | Proceso Normal | Contrata | 76946 | 42633.82 | 96346.44 | < =1 millón | 51033.82 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | 2024 | 30 | 44.59 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2024 | 511686 | 2617459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO NUEVO HORIZONTE HASTA EL CASERIO VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE BAGUA GRANDE DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2617459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO NUEVO HORIZONTE HASTA EL CASERIO VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE BAGUA GRANDE DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 2794608 | 1745537.17 | 3058155.92 | > 3 - 10 millones | 1132317.76 | 555913 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2025 | 180 | 45.69 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2025 | 511723 | 2523986 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2523986 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 623323 | 305036.97 | 812081.98 | < =1 millón | 224626.73 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 2023 | 90 | 64.27 | 60 - 70 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2026 | 511727 | 2566408 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2566408 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES- EN EL(LA) MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 716768 | 711001.93 | 716768.25 | < =1 millón | 684465.07 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AYACUCHO | HUANTA | CHAVIN DE HUANTAR | 2023 | 30 | 1.52 | 0 - 10 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2027 | 511840 | 2579426 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2579426 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Proceso Normal | Administración directa | 328703 | 175183.47 | 328702.64 | < =1 millón | 169588.34 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | 2023 | 60 | 52.98 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2028 | 511889 | 2575942 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2575942 | ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MESACCOCHA DE CENTRO POBLADO MESACCOCHA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA¿ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Proceso Normal | Administración directa | 361259 | 272570.16 | 361259.29 | < =1 millón | 278594.94 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | 2023 | 60 | 24.55 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2029 | 511918 | 2589599 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PI-803 - PTA. CARRETERA (LAS MISHCAS), LAS MISHCAS - CULEBREROS EN LA LOCALIDAD LAS MISHCAS, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2589599 | ¿CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP.PI-803-PTA. CARRETERA (LAS MISHCAS) LAS MISHCAS ¿ CULEBREROS EN LA LOCALIDAD DE LAS MISHCAS DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA- PROVINCIA DE MORROPÓN ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N°2589599 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA-MORROPON | Proceso Normal | Contrata | 953607 | 500808.08 | 953606.63 | < =1 millón | 517456.63 | 300000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 2023 | 75 | 50.11 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
2030 | 511921 | 2561699 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 501455 CRISTO REY TTIKARIY DEL CENTRO POBLADO PACCHANTA BAJA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO PACCHANTA BAJA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2561699 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 501455 CRISTO REY TTIKARIY DEL CENTRO POBLADO PACCHANTA BAJA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO PACCHANTA BAJA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Proceso Normal | Administración directa | 2161227 | 0 | 2822249.16 | > 1 - 3 millones | 88991.45 | 133293 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 2023 | 636 | 99.69 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2031 | 512095 | 2603770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2603770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 26866589.46 | > 10 - 100 millones | 25461202.99 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | ANCASH | BOLOGNESI | ANTONIO RAIMONDI | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2032 | 512146 | 2522571 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA AGUA DE REGADIO EN LOS SECTORES DE AGUA BUENA, TOTORANI, SAN JOSE, TAZATA, SEGACHE Y SUSIHUAYA DEL DISTRITO DE POLOBAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2522571 | Mejoramiento del Sistema de Captación- conducción- almacenamiento y distribución para agua de regadío en los Sectores de Agua Buena- Totorani- San José- Tazata- Segache y Susihuaya- del Distrito de Polobaya- Provincia de Arequipa- Departamento de Arequipa - con CUI 2522571 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 14290414 | 10775540.89 | 14285839.25 | > 10 - 100 millones | 3347186.87 | 3367000 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AREQUIPA | AREQUIPA | POLOBAYA | 2023 | 180 | 29.4 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2033 | 512361 | 2565646 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO MALLMA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2565646 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO MALLMA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Proceso Normal | Administración directa | 1764009 | 202960.96 | 1926166.25 | > 1 - 3 millones | 149235.25 | 25000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 2023 | 557 | 99.93 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2034 | 512419 | 2412871 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2412871 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA- SAN LUCAS- CASACANCHA - ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Contrata | 6360730 | 6955531.85 | 6402278 | > 3 - 10 millones | 859082.43 | 49593 | SI | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2023 | 180 | 84.64 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2035 | 512527 | 2441070 | REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA, RODILLO LISO VIBRATORIO Y TRACTOR DE ORUGAS; ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORAS DE MÚLTIPLES FUNCIONES, FOTOCOPIADORAS Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2441070 | REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA- RODILLO LISO VIBRATORIO Y TRACTOR DE ORUGAS- ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO- IMPRESORAS DE MÚLTIPLES FUNCIONES- FOTOCOPIADORAS Y ESTANTERÍAS DE PARED- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA LA MAR- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 624876 | 617289.05 | 1104876 | > 1 - 3 millones | 872681.15 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2023 | 45 | 1.21 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2036 | 512571 | 2604650 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CALLES Y AVENIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JUNIN DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2604650 | REPARACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) CALLES Y AVENIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JUNIN DISTRITO DE RIO TAMBO- PROVINCIA SATIPO- DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 735176 | 471808.87 | 735176.07 | < =1 millón | 585823.91 | 585824 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2024 | 60 | 39.14 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2037 | 512727 | 2405560 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2405560 | Saldo de obra ¿CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA- PROVINCIA DE LIMA¿ | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Proceso Normal | Contrata | 4600015 | 3013582.1 | 25838051.87 | > 10 - 100 millones | 25838051.87 | 4511433 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 2023 | 120 | 34.89 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
2038 | 512830 | 2377764 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS-DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN | 2377764 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TABALOSOS NIVEL I-4- DISTRITO DE TABALOSOS- PROVINCIA DE LAMAS-DEPARATAMENTO DE SAN MARTIN | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | Proceso Normal | Contrata | 54204953 | 45454275.48 | 54283189.07 | > 10 - 100 millones | 39733531.01 | 4110739 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | SAN MARTIN | LAMAS | TABALOSOS | 2024 | 540 | 19.91 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
2039 | 512874 | 2594022 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO | 2594022 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 4945833 | 3619960.01 | 9449959.8 | > 3 - 10 millones | 7685223.24 | 6579714 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | 2024 | 120 | 28.22 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2040 | 512919 | 2557484 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CASETA Y CASETA; EN EL(LA) POZO SAN ANDRÉS II Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2557484 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA EN EL POZO SAN ANDRES II Y CRUZ DE BEJARANO- DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Contrata | 789112 | 701516.7 | 611646.13 | < =1 millón | 611646.13 | 100000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 2024 | 120 | 12.33 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2041 | 512939 | 2200947 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 2200947 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | Proceso Normal | Contrata | 9497443 | 4081276.09 | 11285730 | > 10 - 100 millones | 6113377.81 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | 2024 | 240 | 51.25 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2042 | 512940 | 2559148 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2559148 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Proceso Normal | Contrata | 13158399 | 10000431.27 | 12900390.76 | > 10 - 100 millones | 12900390.76 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 2024 | 150 | 85 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2026-03-17 | SI | 2026-06-02 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=c642088d-7551-4383-bf45-063a6eab2443.pdf | SI | 2026-06-05 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=79518bdb-be6c-4350-808f-8b323c4b3446.pdf
2043 | 512955 | 2201410 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,TACNA-TACNA | 234089 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA - TACNA | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | Proceso Normal | Contrata | 3252585 | 3189713.3 | 5874986.854 | > 3 - 10 millones | 5780905.374 | 15000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2024 | 150 | 6.86 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2025-06-27 | NO |  |  | NO
2044 | 512985 | 2154209 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE MANCHURIA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO | 2154209 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE MANCHURIA- DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 3077987.86 | > 3 - 10 millones | 134049.86 | 41000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | No declarado |  | 0 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-12-29 | SI | 2023-12-27 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=57b367d4-9b8f-46a0-af38-51ed27416270.pdf | SI | 2023-12-29 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=4ab0571e-f98d-4d41-b2f6-6d2484ecc1aa.pdf
2045 | 512987 | 2215873 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO | 2215873 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 30 DE AGOSTO- DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 2893754 | 2893754.32 | 3477786.71 | > 3 - 10 millones | 3329500.21 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2024 | 120 |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2046 | 513148 | 2546293 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2546293 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA - EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA CUSCO- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 403560 | 377736.36 | 403560.39 | < =1 millón | 291182.01 | 11393 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | RIO SANTIAGO | 2023 | 60 | 8.76 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-03-19 | NO |  |  | NO
2047 | 513173 | 2600080 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DIGITAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE DEL DISTRITO DE CABANACONDE DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2600080 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DIGITAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE DEL DISTRITO DE CABANACONDE DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | Proceso Normal | Administración directa | 437948 | 330675.78 | 545948.35 | < =1 millón | 402492.45 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | 2023 | 480 | 31.47 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2048 | 513204 | 2544704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 2544704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- CON CUI: 2544704- PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS- TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO. | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 16511269 | 16288226.87 | 46117086.95 | > 10 - 100 millones | 33489471.56 | 3947097 | SI | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | 2024 | 365 | 1.5 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
2049 | 513290 | 2588651 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA ¿ PAMPANHUAYLLA, DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2588651 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA ¿ PAMPANHUAYLLA- DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 449142 | 457608.38 | 449141.77 | < =1 millón | 306894.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2023 | 30 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2050 | 513553 | 2590245 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO MUNICIPAL EL ARENAL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2590245 | "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en Estadio Municipal el Arenal Distrito de Dean Valdivia de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | Proceso Normal | Administración directa | 2492513 | 751817.96 | 3767893.85 | > 3 - 10 millones | 1874779.33 | 700000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 2023 | 90 | 71.52 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2051 | 513632 | 2614014 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL SALON MULTIUSOS DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2614014 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL SALON MULTIUSOS DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 109230 | 33332.1 | 109229.78 | < =1 millón | 6426.67 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 2023 | 60 | 76.49 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2052 | 513690 | 2401025 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUANUCO | 2401025 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIAS ROBLES | Proceso Normal | Administración directa | 220000 | 77321.97 | 220000 | < =1 millón | 57476.35 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | HUANUCO | LEONCIO PRADO | DANIEL ALOMIA ROBLES | 2023 | 60 | 72.06 | 70 - 80 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2053 | 513702 | 2613536 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE SARTIMBAMBA DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2613536 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 1122779 | 458117.65 | 1122780.49 | > 1 - 3 millones | 397288.65 | 397289 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | 2024 | 120 | 70.75 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
2054 | 513963 | 2558675 | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2558675 | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1494291 | 514922.69 | 1779297.69 | > 1 - 3 millones | 186993.99 | 28000 | SI | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2023 | 180 | 74.12 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2055 | 514004 | 2466262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA, GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2466262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA- GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1148407 | 945555.5 | 1148407 | > 1 - 3 millones | 848553.68 | 200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 150 | 17.66 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2056 | 514009 | 2246639 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI, VILLA DEL LAGO, LOS ALAMOS, SALAVERRY, CAÑETE Y SUS VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 2246639 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI- VILLA DEL LAGO- LOS ALAMOS- SALAVERRY- CAÑETE Y SUS VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO COMPONENTE: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRÓN LOS ÁLAMOS Y EL PASAJE LOS GERANIOS DE LA CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 501264 | 407236.25 | 3944902.7 | > 3 - 10 millones | 824855.12 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | 2023 | 60 | 18.76 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2057 | 514252 | 2591104 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE RAICES NATIVAS Y PLANTAS AROMATICAS EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2591104 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE RAICES NATIVAS Y PLANTAS AROMATICAS EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 3328750 | 1548814.44 | 3328750.05 | > 3 - 10 millones | 1350900.16 | 103781 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2023 | 750 | 62.28 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2058 | 514357 | 2480490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU. DEL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 2480490 | CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE BIOMETRÍA Y GENÉTICA Y MOLECULAR- CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO- ASCENSOR Y PUENTE METÁLICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CIU Nº2480490 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA | Proceso Normal | Contrata | 12505100 | 3640936.69 | 64989955.33 | > 10 - 100 millones | 8872105.41 | 1186096 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 2024 | 240 | 92.94 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2059 | 514406 | 2233850 | CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA | 239307 | Elaboración de expediente técnico y Ejecución de Obra para la reubicación de instalaciones del Complejo de adiestramiento canino de la DIRANDRO ¿ PNP afectada por el patio Bocanegra. | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | Proceso Normal | Contrata | 19089761 | 11314534.42 | 17105139853.64 | > 1000 millones | 4780860035.51 | 1434279438 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SANTA ROSA | 2024 | 120 | 40.73 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2060 | 514479 | 2512523 | REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL; EN EL(LA) RED PRIMARIA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION DESDE EL POZO Nº 15 AL POZO N°22, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2512523 | REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL- EN EL ( LA ) RED PRIMARIA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION DESDE EL POZO Nº 15 AL POZO Nº 22 DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Contrata | 1258126 | 1258125.89 | 1137053.93 | > 1 - 3 millones | 1137053.93 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2024 | 75 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2061 | 514481 | 2588943 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD TIRACA, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | 2588943 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA- EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD TIRACA- DISTRITO DE PATAMBUCO- PROVINCIA SANDIA- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Proceso Normal | Administración directa | 110831 | 37988.57 | 110831.31 | < =1 millón | 82679.31 | 5000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2023 | 60 | 89.48 | 80 - 90 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2062 | 514483 | 2535372 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2535372 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Proceso Normal | Administración directa | 889224 | 626778.15 | 889223.98 | < =1 millón | 780233.18 | 202802 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2023 | 90 | 30.02 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2063 | 514592 | 2597505 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. JAUREGUI, JR. UNIÓN Y JR. SAN ROMÁN TRAMO (JR. SALAVERRY Y JR. 9 DE DICIEMBRE) DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | 2597505 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. JAUREGUI- JR. UNIÓN Y JR. SAN ROMÁN TRAMO (JR. SALAVERRY Y JR. 9 DE DICIEMBRE) DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN | Proceso Normal | Administración directa | 4909025 | 0 | 4865858.64 | > 3 - 10 millones | 225734.41 | 151164 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2023 | 150 | 47.55 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2064 | 514910 | 2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 992652 | 383626.76 | 992652.04 | < =1 millón | 311690.64 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2021 | 180 | 61.36 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2065 | 514932 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA ZONA 1 EN LAS ESTANCIAS DE RIO PILON- RIO BLANCO A- YURACCASA Y APOCCO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI- DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | Proceso Normal | Administración directa | 377219 | 457749.04 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 2023 | 60 | 100 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2066 | 515037 | 2553263 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CORAZÓN DE ÑAUPAS, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2553263 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CORAZÓN DE ÑAUPAS- DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1027755 | 761558.86 | 1244448.53 | > 1 - 3 millones | 577796.83 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2024 | 180 | 25.09 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2067 | 515094 | 2613688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2613688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1063255 | 382975.66 | 1272861.04 | > 1 - 3 millones | 533297.24 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2024 | 180 | 56.29 | 50 - 60 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2068 | 515330 | 2492991 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y AV. JESÚS NAZARENO DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2492991 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y AV. JESÚS NAZARENO DEL DISTRITO JESÚS DE NAZARENO -PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO | Proceso Normal | Contrata | 2591236 | 2568863.78 | 2902429.42 | > 1 - 3 millones | 2590206.06 | 2569462 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 2024 | 90 | 0.92 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2069 | 515555 | 2539490 | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2539490 | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 1106253 | 0 | 1106252.53 | > 1 - 3 millones | 806295.34 | 300000 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2024 | 150 | 35.18 | 30 - 40 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2070 | 515711 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES MAQUETE ALTA- SIRENACHAYOCC- UNION VISTA ALEGRE- QORICHAYOCC Y TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA - LA CONVENCIÓN - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA | Proceso Normal | Administración directa | 754383 | 208458.76 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2023 | 90 | 88.67 | 80 - 90 % | G. LOCAL | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2071 | 515926 | 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | 2334113 | EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA:¿MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA- PROVINCIA DE JAUJA - JUNÍN¿ CUI N° 2334113-PRIMERA ETAPA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | Proceso Normal | Contrata | 5866335 | 7081.31 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | JAUJA | TUNAN MARCA | 2024 | 90 | 99.88 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2072 | 516078 | 2607284 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. 70309 POMA PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2607284 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA- AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y CERCO PERIMETRICO- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. 70309 POMA PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA- PROVINCIA CHUCUITO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 485370.19 | < =1 millón | 320423.94 | 40000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2073 | 516289 | 2590342 | RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2590342 | "RENOVACION DE PTAR- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA- DISTRITO DE MARA- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | Proceso Normal | Administración directa | 1297518 | 1269476.69 | 1297517.89 | > 1 - 3 millones | 1005555.63 | 998516 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | APURIMAC | COTABAMBAS | MAMARA | 2024 | 120 | 2.6 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2025-10-24 | NO |  |  | NO
2074 | 516345 | 2605034 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS II.EE. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2605034 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS II.EE. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 9747246 | 7885308.1 | 9557058.51 | > 3 - 10 millones | 7721726.29 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2024 | 720 | 19.1 | 10 - 20 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2075 | 516543 | 2482010 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA -CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCCORBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2482010 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA -CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCCORBAMBA- DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Contrata | 18855887 | 14416253.24 | 18231616 | > 10 - 100 millones | 7886834.05 | 2324631 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2025 | 210 | 34.27 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2076 | 516554 | 2536750 | ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS, SILLON PARA HEMODONACION, SILLON PARA HEMODONACION Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2536750 | Adquisición de Máquina de Hemodiálisis- Sillón para Hemodonación- Sillón para Hemodonación y Equipo de Osmosis Inversa- en el (la) EESS Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa en la Localidad de Arequipa- Distrito de Arequipa- Provincia de Arequipa- Departamento de Arequipa - con CUI 2536750 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 1739510 | 0 | 1739509.74 | > 1 - 3 millones | 344657.28 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Hospital | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2023 | 90 | 88.78 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2077 | 516571 | 2312918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO ,, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 2312918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO- PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 7296586 | 0 | 9270526.59 | > 3 - 10 millones | 2035329.82 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2022 | 150 | 79.92 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2078 | 516651 | 2240272 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN | 276633 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO- DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 7100624 | 3671732.54 | 7641814.58 | > 3 - 10 millones | 1660722.67 | 1943771 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | CONCEPCION | MARISCAL CASTILLA | 2024 | 300 | 48.29 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2079 | 516668 | 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 2078213 | CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL SALDO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION- CATEGORIA II-2- 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Contrata | 201491872 | 201491872.32 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Hospital | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
2080 | 516695 | 2590017 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) JIRON LOS GUINDOS LOTE 21 DEL BARRIO DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2590017 | ADQUISICION DE TERRENO- EN EL(LA) JIRON LOS GUINDOS LOTE 21 DEL BARRIO DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY- DISTRITO DE LIRCAY- PROVINCIA ANGARAES- DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | Proceso Normal | Administración directa | 234547 | 0 | 250464.1 | < =1 millón | 13452.35 | 9025 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2023 | 30 | 99.28 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2081 | 516703 | 2235047 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 2235047 | ¿MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO- CAPILLAPATA- USTUNA Y OLLUCOPAMPA- DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA ¿ AYACUCHO¿ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Contrata | 7762646 | 1983065.66 | 12710883.97 | > 10 - 100 millones | 938389.73 | 871799 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2024 | 180 | 72.2 | 70 - 80 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | SI | 2025-12-19 | SI | 2025-12-19 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=31a5aebb-06ce-4dc3-9d40-da351f35719c.pdf | NO
2082 | 516792 | 2067952 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 2067952 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TINTA- PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA | Proceso Normal | Administración directa | 2701777 | 120620.96 | 3259034.95 | > 3 - 10 millones | 3219034.95 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | CUSCO | CANCHIS | TINTA | 2009 | 365 | 95.54 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-04-18 | NO |  |  | NO
2083 | 516797 | 2536963 | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, ELECTROBISTURI Y ELECTROBISTURI; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2536963 | Adquisición del Sistema de Video Colonoscopia- Sistema de Video Gastroendoscopia- Electrobístuti y Electrobístuti- Además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa en la Localidad de Arequipa- Distrito de Arequipa- Provincia de Arequipa- Departamento de Arequipa- con CUI N° 2536963 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 7179629 | 0 | 7179628.76 | > 3 - 10 millones | 5604185.58 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Hospital | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2023 | 90 | 21.41 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | SALUD | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2084 | 516934 | 2548479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2548479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1781217 | 0 | 1865112.34 | > 1 - 3 millones | 709899.04 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2024 | 120 | 72.08 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2085 | 516945 | 2543743 | RENOVACION DE CALZADA Y SARDINEL; EN EL(LA) CALLE COLON DESDE LA CUADRA DE INGRESO A LA URB. LOS JAZMINES HASTA LA CUADRA DEL LOCAL MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2543743 | RENOVACION DE CALZADA Y SARDINEL- EN EL(LA) CALLE COLON DESDE LA CUADRA DE INGRESO A LA URB. LOS JAZMINES HASTA LA CUADRA DEL LOCAL MUNICIPAL- EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA- DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 647313.9 | < =1 millón | 318047.23 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 2025-01-22 | SI | 2023-12-06 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=12525dbb-b314-4706-b12b-92dc3e665651.pdf | SI | 2025-04-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=483d1e0d-055e-42ba-acfa-84c0d9122430.pdf
2086 | 516982 | 2334134 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL BARRIO SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 2334134 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL BARRIO SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO- DISTRITO DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1302973 | 0 | 1955435.07 | > 1 - 3 millones | 768516.39 | 100000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2024 | 120 | 50.98 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2087 | 517070 | 2643154 | CONSTRUCCION DE PTAR; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2643154 | CONSTRUCCIÓN DE PTAR - EN EL (LA) CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ | Proceso Normal | Contrata | 420392 | 269170.39 | 765290.95 | < =1 millón | 593364.06 | 593365 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 2024 | 60 | 42.38 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
2088 | 517150 | 2537882 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/N EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2537882 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU- PSJ. SHALLAP- PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/N EN EL SECTOR CHUA BAJO- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Contrata | 544076 | 495170.78 | 584076 | < =1 millón | 533658.5 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2024 | 75 | 11.97 | 10 - 20 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-08-27 | NO |  |  | NO
2089 | 517312 | 0 |  | 0 | CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR UNIÓN EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE MANITEA- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DE LA REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA | Proceso Normal | Contrata | 5045452 | 2063282.53 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2024 | 180 | 59.77 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2090 | 517396 | 2457316 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUTACNIOC) EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2457316 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUTACNIOC) EN LA LOCALIDAD VILCACOTO- DISTRITO DE HUANCAYO- PROVINCIA HUANCAYO- DEPARTAMENTO JUNIN | EPS SEDAM HUANCAYO S.A. | Proceso Normal | Contrata | 657124 | 648710.7 | 672123.77 | < =1 millón | 672123.77 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2024 | 60 | 1.35 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2091 | 517438 | 2607476 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMP.CA573,CRUCE EL BORDO HASTA SECTOR EL BORDO DEL CASERIO ICAMANCHE DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2607476 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EMP.CA573- CRUCE EL BORDO HASTA SECTOR EL BORDO DEL CASERIO ICAMANCHE DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | Proceso Normal | Administración directa | 754319 | 346494.45 | 754318.61 | < =1 millón | 693939.61 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | 2024 | 90 | 55.85 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2025-04-01 | SI | 2024-06-08 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=2691c264-a7f8-4d77-b2a4-cbed7ae34d02.pdf | NO
2092 | 517442 | 2435992 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR SALUD, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2435992 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR SALUD- DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO (PRIMERA ETAPA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO | Proceso Normal | Contrata | 1232468 | 1126024.14 | 3384744.57 | > 3 - 10 millones | 2642894.74 | 203505 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2024 | 90 | 12.06 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2093 | 517493 | 2122307 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL CHANKA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 2122307 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL CHANKA- DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 10648642.41 | > 10 - 100 millones | 5733407.9 | 0 | NO | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | SI | 2024-05-21 | NO |  |  | NO
2094 | 517732 | 2559483 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2559483 | CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | Proceso Normal | Contrata | 351581 | 141521.17 | 389235.83 | < =1 millón | 19116.06 | 14117 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 2024 | 90 | 96.48 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2095 | 518268 | 2431423 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES. | 2431423 | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES." | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Contrata | 8987567 | 2627613.56 | 15113858.22 | > 10 - 100 millones | 3033103.02 | 2926063 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2024 | 200 | 72.17 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2096 | 518326 | 2629612 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2629612 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA | Proceso Normal | Administración directa | 322180 | 251198.39 | 78981.85 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | 2024 | 120 | 22.59 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | SI | 2024-12-02 | NO |  |  | NO
2097 | 518430 | 2237663 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 2237663 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN- EL GUAYO- EL CORRAL- LA SUCCHA Y LA SHILLA- DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA - DESAGREGADO I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Contrata | 4367340 | 2673816.32 | 12182467.85 | > 10 - 100 millones | 4250137.8 | 468181 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2021 | 150 | 64.19 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2098 | 518720 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES Y APERTURA A NIVEL DISTRITAL DE MOSOC LLACTA - ACOMAYO - CUSCO (TRAMO MISARUMIPATA A QUELLOKAKKA) EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCANI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA | Proceso Normal | Administración directa | 478729 | 262661.54 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ACOMAYO | MOSOC LLACTA | 2023 | 120 | 73.23 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2099 | 518750 | 2180981 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 2180981 | MEJORAMIENTO- AMPIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES- CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUES ZONAL LLOQUE YUPANQUI- DISTRITO DE LOS OLIVOS- PROVINCIA DE LIMA | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 57876765.57 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | SI | 2025-09-24 | SI | 2022-04-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=807f5d7a-5fb5-40f3-9622-650c66882ff3.pdf | NO
2100 | 518795 | 2542557 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES: CCOCHAPAMPA, ANTARACCAY, CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2542557 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES: CCOCHAPAMPA- ANTARACCAY- CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 842849 | 176804.61 | 1056670.54 | > 1 - 3 millones | 143134.97 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | 2024 | 120 | 73.29 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
2101 | 519204 | 2595108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2595108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | Proceso Normal | Contrata | 2141154 | 1053971.27 | 2265561.22 | > 1 - 3 millones | 894960.22 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 2024 | 120 | 69.01 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
2102 | 519237 | 2624421 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PATI DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2624421 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PATY- DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | Proceso Normal | Administración directa | 298088 | 110686.21 | 586345.74 | < =1 millón | 56898.82 | 46399 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 2024 | 75 | 69.26 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2103 | 519325 | 2641977 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LOS LATERALES DE CARABAYA Y LA MUYURINA DEL SECTOR 02 (BAJO SOGAY); ANEXO DE SOGAY DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2641977 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) LOS LATERALES DE CARABAYA Y LA MUYURINA DEL SECTOR 02(BAJO SOGAY)- ANEXO DE SOGAY- DISTRITO DE YARABAMBA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2987642 | 134701.76 | 3420460.91 | > 3 - 10 millones | 81047.57 | 83590 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 2024 | 180 | 97.5 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2104 | 519360 | 2305717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUACHUPAMPA , DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA | 2305717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUACHUPAMPA - DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Contrata | 5221989 | 2054900.27 | 6020294.78 | > 3 - 10 millones | 1829048.97 | 1766964 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | HUACHUPAMPA | 2024 | 210 | 69.28 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2105 | 519474 | 2531358 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL CHIDO, LA QUINUA, EL VEINTISIETE Y LAS PAMPAS DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2531358 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL CHIDO- LA QUINUA- EL VEINTISIETE Y LAS PAMPAS DISTRITO DE FLORIDA· PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA | Proceso Normal | Contrata | 13076652 | 4591250.77 | 12270715.77 | > 10 - 100 millones | 1300598.03 | 5031780 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | 2024 | 240 | 90.37 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2106 | 519766 | 2634961 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE TRAPICHE, SOBRE EL RIO APACHETA EN EL ANEXO DE SAN LUCAS DE CENTRO POBLADO ARIZONA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2634961 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE TRAPICHE- SOBRE EL RIO APACHETA EN EL ANEXO DE SAN LUCAS DE CENTRO POBLADO ARIZONA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 484869 | 342293.97 | 593404.95 | < =1 millón | 163740.69 | 157741 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2024 | 120 | 42.32 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2107 | 519777 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIRACO-PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | Proceso Normal | Administración directa | 1593799 | 1571618.27 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 2023 | 60 | 52.51 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2108 | 519886 | 2645016 | REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) TRAMO ALTO PERU - LIMITE PROVINCIAL DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2645016 | REPARACION DE PLATAFORMA- EN EL(LA) TRAMO ALTO PERU - LIMITE PROVINCIAL DISTRITO DE SORITOR- PROVINCIA MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO SAN MARTIN | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTIN | Proceso Normal | Contrata | 3850701 | 1251702.52 | 3256794.28 | > 3 - 10 millones | 553215.66 | 556576 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | 2024 | 90 | 82.83 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
2109 | 519920 | 2569542 | CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2569542 | CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Proceso Normal | Administración directa | 616937 | 425281.16 | 616936.53 | < =1 millón | 409570.27 | 114690 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 2024 | 90 | 32.93 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2110 | 520229 | 2633988 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 2676 DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE HUARMEY DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2633988 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.I. 2676 DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE HUARMEY DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCAH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Proceso Normal | Contrata | 1600656 | 1590975.11 | 1666183.33 | > 1 - 3 millones | 1530399.27 | 42000 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | 2025 | 150 | 6.36 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2111 | 520265 | 2620711 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CASERIO DE SAN MIGUEL DE CHEPRA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO | 2620711 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO- EN EL (LA) CASERIO DE SAN MIGUEL DE CHEPRA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI- PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION- DEPARTAMENTO PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | Proceso Normal | Contrata | 662313 | 467939.12 | 662312.6 | < =1 millón | 435939.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 2024 | 60 | 32.29 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2112 | 520444 | 2611338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. GERMAN CARO RIOS DE CENTRO POBLADO MILLPO DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2611338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. GERMAN CARO RIOS DE CENTRO POBLADO MILLPO DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 748596 | 265966.1 | 779807.5 | < =1 millón | 151056.54 | 124057 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2024 | 60 | 67.76 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2113 | 520466 | 2593305 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA EL ESPACIO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALVINAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2593305 | "ADQUISICION DE TERRENO- EN EL (LA) PARA EL ESPACIO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALVINAS DE DISTRITO DE KIMBIRI- PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 909810 | 77216.59 | 909809.83 | < =1 millón | 394690.19 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2024 |  | 99.63 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2114 | 520526 | 2608850 | ADQUISICION DE TERRENO; PARA EL REASENTAMIENTO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMUNACHARI EN EL SECTOR DE SAMPANTUARI BAJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2608850 | ADQUISICION DE TERRENO- PARA EL REASENTAMIENTO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE CAMUNACHARI EN EL SECTOR DE SAMPANTUARI BAJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 1800807 | 966133.78 | 1800807.02 | > 1 - 3 millones | 146277.4 | 670608 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2024 |  | 99.63 | 90 - 100 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2115 | 520572 | 2521616 | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2521616 | CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA- ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO- EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1197959 | 1095693.13 | 1292231.11 | > 1 - 3 millones | 1292231.11 | 928660 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2023 | 120 | 10.17 | 10 - 20 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
2116 | 520758 | 2625055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2625055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1060841 | 1851370.41 | 1348292.39 | > 1 - 3 millones | 472888.35 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | 2024 | 180 | 54.2 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2117 | 520851 | 2628024 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA SECTORIZACIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORES N° 01 Y 04) DE EMAPA HUARAL S.A. DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2628024 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA SECTORIZACIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORES N° 01 Y 04) DE EMAPA HUARAL S.A. DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A | Proceso Normal | Contrata | 1738840 | 1767523.56 | 1437591 | > 1 - 3 millones | 1437591 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2025 | 90 | 39.94 | 30 - 40 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2118 | 521245 | 2344855 | MEJORAMIENTO , AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO ORIENTE Y SANTA GERTRUDIS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA | 2344855 | MEJORAMIENTO - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NUEVO ORIENTE Y SANTA GERTRUDIS- DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | Proceso Normal | Contrata | 7001499 | 3467282.79 | 7001499.02 | > 3 - 10 millones | 5051178.32 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 2024 | 150 | 53.23 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2119 | 521721 | 2316542 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TAYANGAS Y SUMIDERO ALTO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 2316542 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TAYANGAS Y SUMIDERO ALTO- DISTRITO CUTERVO- PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Proceso Normal | Contrata | 9265007 | 4957548.55 | 9265007.21 | > 3 - 10 millones | 5522558.99 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 2024 | 180 | 49.14 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2120 | 521722 | 2621172 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2621172 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO- RECREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Proceso Normal | Contrata | 20364771 | 10359394.43 | 20992387.08 | > 10 - 100 millones | 8702974.6 | 855842 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 2024 | 300 | 64.91 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2121 | 521749 | 2285096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y HUAMACHACRA, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO | 2285096 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y HUAMACHACRA- DISTRITO DE PUÑOS- PROVINCIA DE HUAMALIES- REGION HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS | Proceso Normal | Contrata | 5895928 | 5608825.97 | 5921845.77 | > 3 - 10 millones | 4133449.76 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUAMALIES | PUÑOS | 2024 | 210 | 31.09 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2122 | 521780 | 2640674 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SEÑOR DE LOS MILAGROS UC-595 EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2640674 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) PUENTE SEÑOR DE LOS MILAGROS UC-595 EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE YARINACOCHA- PROVINCIA CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | Proceso Normal | Contrata | 2387027 | 1778334.43 | 2923105.58 | > 1 - 3 millones | 1145547.42 | 1145548 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2025 | 120 | 37.88 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
2123 | 521797 | 2609526 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2609526 | "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA - DISTRITO DE AYNA- PROVINCIA DE LA MAR- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Proceso Normal | Administración directa | 252585 | 131646.72 | 281426.38 | < =1 millón | 5222.75 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 2024 | 60 | 92.38 | 90 - 100 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2124 | 521869 | 2591247 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD UCHUY SUNE DISTRITO DE COCHABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2591247 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA LOCALIDAD UCHUY SUNE DISTRITO DE COCHABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA - HUANCAVELICA | Proceso Normal | Contrata | 6056432 | 1398522.39 | 6056431.78 | > 3 - 10 millones | 2920497.58 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | TINTAY PUNCU | 2024 | 180 | 78.95 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2125 | 521940 | 2231876 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A | 2231876 | SALDO DE OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO- ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604- JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON- I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO- I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO- DISTRITO DE CAJARURO- PROV. DE UTCUB R.A. - META I.E.P.M. N 16604- JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 3070531 | 1799193.84 | 16361464.95 | > 10 - 100 millones | 579870.45 | 1137557 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2024 | 120 | 72.84 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2126 | 521993 | 2377816 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN DE ALTO CANAMPA Y KAWIT DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | 2377816 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN DE ALTO CANAMPA Y KAWIT DEL DISTRITO DE NIEVA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | Proceso Normal | Contrata | 9479415 | 12876434.47 | 8830012.8 | > 3 - 10 millones | 5125170 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2024 | 120 | 60.12 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2127 | 522113 | 2491703 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNTO RONDONI A PUNCO CAYNA, DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2491703 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNTO RONDONI A PUNCO CAYNA- DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | Proceso Normal | Contrata | 9974875 | 9073667.92 | 9876113.79 | > 3 - 10 millones | 7193789.13 | 1816838 | SI | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | AMBO | CAYNA | 2025 | 300 | 11.91 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2025-09-29 | NO |  |  | NO
2128 | 522115 | 2518452 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO QUIO MAYO, DEL CENTRO POBLADO DE QUIO DEL DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2518452 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES- MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO QUIO MAYO- DEL CENTRO POBLADO DE QUIO DEL DISTRITO DE CAYNA - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA | Proceso Normal | Contrata | 15003305 | 12591522.76 | 14814443.58 | > 10 - 100 millones | 11517062.58 | 2046700 | SI | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | HUANUCO | AMBO | CAYNA | 2025 | 240 | 16.91 | 10 - 20 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2025-09-29 | NO |  |  | NO
2129 | 522208 | 2651194 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRINCIPAL DEL AAHH. SAN GENARO Y PUEBLO JOVEN NUEVA CALEDONIA, DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2651194 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRINCIPAL DEL AAHH. SAN GENARO Y PUEBLO JOVEN NUEVA CALEDONIA- DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Contrata | 4405245 | 432994.14 | 4529554.31 | > 3 - 10 millones | 3271410.74 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2024 | 120 | 90.48 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
2130 | 522346 | 2432394 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE PUERTO ENRIQUE DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2432394 | ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE PUERTO ENRIQUE DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO¿ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU | Proceso Normal | Contrata | 15209714 | 5994330.86 | 15124188.12 | > 10 - 100 millones | 11113110.81 | 60183 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | REQUENA | MAQUIA | 2024 | 300 | 67.71 | 60 - 70 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | NO
2131 | 522733 | 2616356 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE: ORONCCOY ¿ SECTOR CHUNTAY - TASTABAMBA DEL DISTRITO DE ORONCCOY DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2616356 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE: ORONCCOY ¿ SECTOR CHUNTAY - TASTABAMBA DEL DISTRITO DE ORONCCOY DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 3678447 | 2860052.04 | 3699506.68 | > 3 - 10 millones | 2384761.03 | 800000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | 2024 | 240 | 23.86 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2132 | 522933 | 2627825 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38105 DE CENTRO POBLADO CCOÑANI DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2627825 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38105 DE CENTRO POBLADO CCOÑANI DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 697253 | 366163.85 | 879719.3 | < =1 millón | 431646.77 | 273200 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2024 | 120 | 81.95 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2133 | 522941 | 2529424 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO VIAL CONCHOPATA - PACAYCASA PUENTE CONCHOPATA DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2529424 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) TRAMO VIAL CONCHOPATA - PACAYCASA "PUENTE CONCHOPATA" DEL DISTRITO DE PACAYCASA- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO - OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA | Proceso Normal | Administración directa | 249936 | 105404.54 | 721275.77 | < =1 millón | 32616.39 | 32230 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | HUAMANGA | PACAYCASA | 2024 | 60 | 61.61 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2134 | 522943 | 2529414 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO VIAL OCOPA - SECTOR B PUENTE OCOPA-B DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2529414 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) TRAMO VIAL OCOPA - SECTOR B "PUENTE OCOPA-B" DEL DISTRITO DE PACAYCASA- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO - OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA | Proceso Normal | Administración directa | 405927 | 115894.64 | 1222055.87 | > 1 - 3 millones | 209883.47 | 62965 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | HUAMANGA | PACAYCASA | 2024 | 60 | 78.19 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2135 | 523045 | 2616154 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL K'UTUPATA - APACHETA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2616154 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL K'UTUPATA - APACHETA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1535695 | 844445.32 | 1757857.49 | > 1 - 3 millones | 543376.21 | 250000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2024 | 150 | 59.88 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2136 | 523070 | 2588632 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CHOROBAMBA - MATARA, DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2588632 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN CAMINO VECINAL CHORROBAMBA - MATARA- DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 446099 | 446098.66 | 542961.03 | < =1 millón | 391922.53 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2024 | 30 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2137 | 523092 | 2611860 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PERÚ, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2611860 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PERÚ- DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Contrata | 310018 | 268188.91 | 401501.32 | < =1 millón | 316783.83 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2025 | 60 | 13.53 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2138 | 523334 | 2153310 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHARA SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO | 2153310 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHARA SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 322500 | 322500 | 1753531.92 | > 1 - 3 millones | 1661381.92 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | 2012 | 35 | 0 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
2139 | 523337 | 2153321 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARCCURA HUANOQUITE - PARURO-CUSCO | 2153321 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARCCURA HUANOQUITE - PARURO-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 336500 | 336500 | 1891256.59 | > 1 - 3 millones | 1795506.59 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2012 | 35 | 0 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
2140 | 523344 | 2283040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA | 2283040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA- DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP | Proceso Normal | Contrata | 13098679 | 8991096.4 | 12855845.26 | > 10 - 100 millones | 9654895.26 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHIGUIRIP | 2025 | 270 | 33.83 | 30 - 40 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2141 | 523388 | 2517930 | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2517930 | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1282007 | 854163.15 | 1282007.21 | > 1 - 3 millones | 796034.57 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2024 | 145 | 41.12 | 40 - 50 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2142 | 523402 | 2625354 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL R2104203: EMP.PE - 3S(DV.CHALLAPAMPA) - PLAZA DE CENTRO POBLADO CHALLAPAMPA DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | 2625354 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL R2104203: EMP.PE - 3S(DV.CHALLAPAMPA) - PLAZA DE CENTRO POBLADO CHALLAPAMPA DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 1163915 | 494651.3 | 1305676.32 | > 1 - 3 millones | 81268.73 | 573909 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2025 | 120 | 64.74 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-10-28 | NO |  |  | NO
2143 | 523450 | 2460445 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO, TUCSA, CONDOR SAYANA, CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2460445 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO- TUCSA- CONDOR SAYANA- CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1573632 | 1414791.14 | 1573632.3 | > 1 - 3 millones | 1070449.16 | 297135 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2023 | 152 | 13.05 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2144 | 523599 | 2384432 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO DE LA IRRIGACION MAJES EN LOS SECTORES PB6 Y PB8 DE PAMPA BAJA, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA ¿ AREQUIPA | 2384432 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO DE LA IRRIGACION MAJES EN LOS SECTORES PB6 Y PB8 DE PAMPA BAJA- DISTRITO DE MAJES- CAYLLOMA ¿ AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | Proceso Normal | Contrata | 48503693 | 24246389.05 | 45811459.1 | > 10 - 100 millones | 34885750.55 | 6400366 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 2025 | 360 | 53.37 | 50 - 60 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2145 | 523605 | 2536829 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR TINTAYA AL SECTOR HUACAPUY DE LA COMUNIDAD CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2536829 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR TINTAYA AL SECTOR HUACAPUY DE LA COMUNIDAD CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1866855 | 1362517.25 | 1887117.19 | > 1 - 3 millones | 1061530.8 | 503816 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2024 | 120 | 31.56 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2146 | 523649 | 2461366 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2461366 | EJECUCION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO- DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 15145948 | 15145947.93 | 32501479.08 | > 10 - 100 millones | 23006040.39 | 7163923 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | YANACANCHA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2147 | 523680 | 2615629 | CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ICHUCANCHA, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 2615629 | CONSTRUCCION DE CASETA- EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ICHUCANCHA- DISTRITO DE CHINCHERO- PROVINCIA URUBAMBA- DEPARTAMENTO CUSCO | EPS. SEDACUSCO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 353228 | 56578.05 | 609058.14 | < =1 millón | 609058.14 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2024 | 60 | 83.33 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2148 | 523936 | 2513688 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE COCHAPARCO Y CHUMPI DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2513688 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE COCHAPARCO Y CHUMPI DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | Proceso Normal | Contrata | 3149854 | 2141517.63 | 2841581.14 | > 1 - 3 millones | 1247304.04 | 1512007 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | HUANCHAY | 2025 | 150 | 38.09 | 30 - 40 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2149 | 523956 | 2194559 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PATAQUEHUAR - TRANSVASE HUATHUALAGUNA, CC PATAQUEHUAR - PAMPAQUEHUAR, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 2194559 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PATAQUEHUAR - TRANSVASE HUATHUALAGUNA- CC PATAQUEHUAR - PAMPAQUEHUAR- DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Contrata | 20981749 | 14024492.9 | 21089361.79 | > 10 - 100 millones | 13153349.79 | 2400767 | SI | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2025 | 540 | 48.36 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2150 | 524269 | 2633108 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VCINAL DESDE EL CENTRO POBLADO GUANABANO ALTO HASTA EL CENTRO POBLADO LAS CUEVAS DEL DISTRITO DE FRIAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2633108 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VCINAL DESDE EL CENTRO POBLADO GUANABANO ALTO HASTA EL CENTRO POBLADO LAS CUEVAS DEL DISTRITO DE FRIAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS | Proceso Normal | Administración directa | 1728862 | 488327.77 | 2216082.37 | > 1 - 3 millones | 226222.58 | 229980 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2024 | 120 | 93.18 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
2151 | 524305 | 2157419 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES JORGE CHAVEZ, SAN MIGUEL JORGE CHAVEZ- LATERAL 50 Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | 2157419 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES JORGE CHAVEZ- SAN MIGUEL JORGE CHAVEZ - LATERAL 50 VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA- DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA META AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIO 13.2 KV 1Ø- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 440/220 V- AP Y CONEXIONES DOMICILIARIAS- PARA EL SECTOR EL CANAL (CP PEDREGAL CHICO)- SECTOR LA LOMA (CP EX ATERRIZAJE)- SECTOR LA CANCHA (CP EX ATERRIZAJE)- AMPLIACIÓN 22.9 KV 2Ø- DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Proceso Normal | Contrata | 828821 | 259114.02 | 3453694.08 | > 3 - 10 millones | 53436.41 | 370790 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2025 | 90 | 69.94 | 60 - 70 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | NO
2152 | 524365 | 2595813 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2595813 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Proceso Normal | Contrata | 10042843 | 8466665.18 | 10098908.67 | > 10 - 100 millones | 4109705.12 | 858864 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | OYON | OYON | 2024 | 270 | 16.9 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2153 | 524366 | 2595716 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE CAPILLAPATA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2595716 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE CAPILLAPATA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Proceso Normal | Contrata | 7239321 | 4413071.72 | 7205268.58 | > 3 - 10 millones | 3841709.6 | 734950 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | OYON | OYON | 2025 | 240 | 43.37 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2154 | 524468 | 2193247 | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | 280513 | UP N° 40 ¿ ANEXO CHIRIMOYAL DEL CASERÍO LA LOMA- UP N° 38B ¿ ANEXO HUASCARÁN DEL CASERÍO NUEVO PORVENIR- UP N° 100 ¿ CEDRO- INSTALACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS- DISTRITO DE HUARMACA ¿ HUANCABAMBA ¿ PIURA - CODIGO SNIP 280513 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Contrata | 2889788 | 2095090.78 | 220384978.96 | > 200 - 1000 millones | 165143723.48 | 5327977 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2025 | 90 | 68.08 | 60 - 70 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2155 | 524815 | 2498779 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE CHONGOS ALTO DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2498779 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE CHONGOS ALTO DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO | Proceso Normal | Contrata | 25364703 | 21916827.41 | 24989854.95 | > 10 - 100 millones | 23186354.95 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | JUNIN | HUANCAYO | CHONGOS ALTO | 2025 | 540 | 14.52 | 10 - 20 % | G. LOCAL | SALUD | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2156 | 524816 | 2440419 | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE YACAN (YACAN) DEL DISTRITO DE PAUCAR - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2440419 | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE YACAN (YACAN) DEL DISTRITO DE PAUCAR - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRIÓN | Proceso Normal | Contrata | 11631632 | 8434480.84 | 11631632 | > 10 - 100 millones | 6718453.77 | 1185610 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | PAUCAR | 2024 | 360 | 40.95 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2157 | 524886 | 2449501 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA PROBABLE INUNDACIÓN DE LOS RÍOS PUCCAMAYO Y MEJIAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2449501 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA PROBABLE INUNDACIÓN DE LOS RÍOS PUCCAMAYO Y MEJIAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Contrata | 11785943 | 10518536.53 | 11676112.1 | > 10 - 100 millones | 10188534.1 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2025 | 365 | 11.53 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2158 | 524983 | 2616397 | CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO DE RIEGUILLO - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2616397 | CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO DE RIEGUILLO - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | Proceso Normal | Administración directa | 268146 | 218742.7 | 309224.8 | < =1 millón | 125235.8 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 2025 | 90 | 20.43 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2159 | 524989 | 2608005 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ. 04 LOTE 1 DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 2608005 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I- CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ. 04 LOTE 1 DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Proceso Normal | Contrata | 6162743 | 1724241.42 | 7353904.144 | > 3 - 10 millones | 445370.344 | 55439 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2025 | 120 | 95.08 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
2160 | 525212 | 2567174 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2567174 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EN LA LOCALIDAD RIMAC- DISTRITO DE RIMAC- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 567463 | 298293.16 | 567463.12 | < =1 millón | 85604.51 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2025 | 456 | 53.9 | 50 - 60 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
2161 | 525219 | 2403661 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE OPABAN Y JUGO - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGIÓN AMAZONAS | 2403661 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE OPABAN Y JUGO DISTRITO DE CHUQUIBAMBA . PROVINCIA DE CHACHAPOYAS . REGIÓN AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA | Proceso Normal | Contrata | 9380356 | 8713069.99 | 9413855.9 | > 3 - 10 millones | 7772435.06 | 1713836 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | 2025 | 180 | 8 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | NO
2162 | 525253 | 2112874 | PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI | 2112874 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI EN EL DISTRITO DE ATE ¿ LIMA¿ | MINISTERIO DE CULTURA | Proceso Normal | Contrata | 3220485 | 528779.02 | 6106046.58 | > 3 - 10 millones | 774122.18 | 186561 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | ATE | 2024 | 90 | 92.87 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
2163 | 525324 | 2593735 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL INTEGRADOR 4.1-DREN DE RECUPERACION PAMPA VINZOS (PROGRESIVO I) DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2593735 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL INTEGRADOR 4.1-DREN DE RECUPERACION PAMPA VINZOS (PROGRESIVO I) DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Contrata | 783531 | 781564.17 | 1315007.12 | > 1 - 3 millones | 1241089.39 | 1240486 | SI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2025 | 120 | 0.17 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2164 | 525421 | 2303368 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE UÑIGAN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | 2303368 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE UÑIGAN- DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA-CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 5555626 | 2782481.24 | 4929971.06 | > 3 - 10 millones | 355439.87 | 401964 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | 2025 | 150 | 60.58 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2165 | 525498 | 2625115 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DISTRITO DE HUACHO DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2625115 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DISTRITO DE HUACHO DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - META I. | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Contrata | 1466444 | 152315.17 | 82840891.03 | > 10 - 100 millones | 24846153.88 | 184920 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2025 | 90 | 94.33 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2166 | 525616 | 2537398 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CON FINES DE PROTECCION Y RECUPERACION FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE QUIÑOTA Y PALLPA PALLPA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2537398 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CON FINES DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE QUIÑOTA Y PALLPA PALLPA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 1606749.15 | > 1 - 3 millones | 849107.96 | 30000 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2024-11-13 | NO |  |  | NO
2167 | 525665 | 2640106 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1291 (PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA) EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2640106 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1291 (PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA) EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY- DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- PROVINCIA CUSCO- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Contrata | 2331744 | 2300298.7 | 2607101.2 | > 1 - 3 millones | 2530679.96 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2025 | 90 | 1.42 | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2168 | 525810 | 2568179 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAC DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2568179 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAC DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 10860897 | 8208145.1 | 11674941.83 | > 10 - 100 millones | 6528536.5 | 1419722 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | JUNIN | TARMA | TAPO | 2025 | 240 | 23.35 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2169 | 525915 | 2627996 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2627996 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 479663 | 81286.28 | 532810.3 | < =1 millón | 75305.5 | 53147 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2024 |  | 83.05 | 80 - 90 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2170 | 525921 | 2643617 | REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2643617 | REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE- EN EL(LA) TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AMARILIS- PROVINCIA HUANUCO- DEPARTAMENTO HUANUCO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 672977 | 456013.56 | 672977.11 | < =1 millón | 176197.52 | 157084 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | 2025 | 60 | 50.01 | 50 - 60 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2171 | 525930 | 2360166 | CREACION DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO OLMOS, ENTRE EL KM. 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM. 22+00 C.P. EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2360166 | "CREACIÓN DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RÍO OLMOS- ENTRE EL KM. 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM. 22+000 CP. EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAÚNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL OVERAL DISTRITO OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | Proceso Normal | Contrata | 4712819 | 1830721.78 | 33396262.05 | > 10 - 100 millones | 1433605.34 | 1857891 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2024 | 150 | 67.95 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | NO
2172 | 526089 | 2489382 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2489382 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN- EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Proceso Normal | Contrata | 6974800 | 6342602.61 | 6403393.55 | > 3 - 10 millones | 5599792.72 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2025 | 180 | 10.42 | 10 - 20 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2173 | 526118 | 2617570 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DE CENTRO POBLADO PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2617570 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DE CENTRO POBLADO PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 598525 | 333707.09 | 598524.78 | < =1 millón | 154643.93 | 80000 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2024 | 105 | 64.2 | 60 - 70 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2174 | 526953 | 2116832 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | 2116832 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 13463855.99 | > 10 - 100 millones | 7587058.34 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | EDUCACIÓN | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | NO
2175 | 527611 | 2376860 | CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2376860 | SALDO DE OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Proceso Normal | Contrata | 34135196 | 34135195.84 | 55984792.21 | > 10 - 100 millones | 37301682.05 | 93462 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | ECONOMÍA Y FINANZAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO | NO
2176 | 527633 | 2658743 | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN VIRGEN DE FATIMA DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR C, DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2658743 | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN VIRGEN DE FATIMA DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR C- DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | Proceso Normal | Administración directa | 161251 | 12562.52 | 150563.28 | < =1 millón | 93373.16 | 47411 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | 2025 | 30 | 95.77 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
2177 | 527780 | 2640988 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA C.U. 1804 (PUENTE VIZCACHANI) ENTRE LAS COMUNIDADES CCAYHUA ORCCOCCA Y CONSAPATA DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2640988 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA C.U. 1804 (PUENTE VIZCACHANI) ENTRE LAS COMUNIDADES CCAYHUA ORCCOCCA Y CONSAPATA DEL DISTRITO DE CHECCA- PROVINCIA CANAS- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Contrata | 800614 | 95727.58 | 800614.19 | < =1 millón | 14644.4 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2025 | 90 | 99.6 | 90 - 100 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2178 | 535053 | 2226795 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | 236633 | SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL- DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE- DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN | Proceso Normal | Contrata | 5416269 | 3108066.79 | 10378020.388 | > 10 - 100 millones | 2868646.208 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | 2024 | 120 | 44.94 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | NO
2179 | 535294 | 2251027 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - IGLESIA PAMPA - LAUREL PAMPA - UNIGAN - RAYO EL SOL - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | 2251027 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - IGLESIA PAMPA - LAUREL PAMPA - UNIGAN - RAYO EL SOL - EL LIRIO - ALTO PERU- DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA-CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 24139264 | 11980533.28 | 34508187.72 | > 10 - 100 millones | 4389484.18 | 1200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | 2024 | 240 | 53.47 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2180 | 535710 | 2665999 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL ANCAHUAYO - YTAÑA - CCOYLLULLO DISTRITO DE OROPESA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2665999 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL ANCAHUAYO - YTAÑA - CCOYLLULLO DISTRITO DE OROPESA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-ANTABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1085971 | 288482.91 | 1073039.45 | > 1 - 3 millones | 234374.93 | 285 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | 2024 | 120 | 73.44 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
2181 | 535919 | 2637745 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SAN LUIS 33/10 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2637745 | RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TERRENO DESTINADO PARA LA SET SAN LUIS 33/10 KV- AREQUIPA ¿ AREQUIPA | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Proceso Normal | Contrata | 879188 | 879188.28 | 944688.29 | < =1 millón | 944688.29 | 0 | NO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2025 | 105 | 0.01 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | ENERGÍA Y MINAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2182 | 535991 | 2219086 | CREACION DE VEREDA PEATONAL DESDE EL CRUCE DEL CASERIO CUYANA AL CRUCE CASERIO DE TARAPOTO DEL CASERIO HUATURI â¿¿ RIO NANAY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | 2219086 | CREACION DE VEREDA PEATONAL DESDE EL CRUCE DEL CASERIO CUYANA AL CRUCE CASERIO DE TARAPOTO DEL CASERIO HUATURI RIO NANAY- DISTRITO DE IQUITOS- PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 751937.42 | < =1 millón | 18295.79 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
2183 | 535992 | 2466246 | CONSTRUCCION DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) ZONA URBANA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2466246 | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO- EN EL(LA) ZONA URBANA- DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA HUANTA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 376697.4 | < =1 millón | 339625.5 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AYACUCHO |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2184 | 535997 | 2474741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2474741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 16071199.01 | > 10 - 100 millones | 12724489.9 | 1823 | SI | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2020 |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | NO
2185 | 535999 | 2566503 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP HU 1141 (JESUS) - CALANCA GRANDE DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2566503 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP HU 1141 (JESUS) - CALANCA GRANDE DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 310250.66 | < =1 millón | 98743.79 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2186 | 536002 | 0 |  | 0 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS CON UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE SHUNQUI Y SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE HUACLLÁN- PROVINCIA DE AIJA ¿ ÁNCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2187 | 536277 | 2624670 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO UNION PALERMO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2624670 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO UNION PALERMO- DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 4620118 | 819388.75 | 4620118.25 | > 3 - 10 millones | 590106.45 | 1011115 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | 2025 | 150 | 90.09 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2188 | 536278 | 2656575 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE JURPAC, PATARCOCHA, CHAUPIMARCA, YANAMARCA, TINYARI GRANDE Y TINYARI CHICO, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2656575 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE JURPAC- PATARCOCHA- CHAUPIMARCA- YANAMARCA- TINYARI GRANDE Y TINYARI CHICO- DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Proceso Normal | Contrata | 9870955 | 7339244.05 | 10554034.06 | > 10 - 100 millones | 7066938.61 | 2500000 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | JUNIN | CHUPACA | AHUAC | 2025 | 540 | 25.65 | 20 - 30 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2189 | 536519 | 2631718 | REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO); EN EL(LA) CANCHA PISTA PRINCIPAL (AV. FRANCISCO LIVANO MORA) EN EL CENTRO POBLADO COYA, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO | 2631718 | REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO)- EN EL(LA) CANCHA PISTA PRINCIPAL (AV. FRANCISCO LIVANO MORA) EN EL CENTRO POBLADO COYA- DISTRITO DE COYA- PROVINCIA CALCA- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 636483 | 100409.51 | 1269499.49 | > 1 - 3 millones | 414400.3 | 718785 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2024 | 90 | 75.94 | 70 - 80 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2190 | 536542 | 2636545 | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) COMUNIDADES DE ROSASPATA, CCARHUAPAMPA, UNION CRISTAL, PARIA ROSASPATA, CCARHUAPAMPA,UNION CRISTAL, PARIA DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2636545 | RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) COMUNIDADES DE ROSASPATA- CCARHUAPAMPA- UNION CRISTAL- PARIA ROSASPATA- CCARHUAPAMPA-UNION CRISTAL- PARIA DISTRITO DE TAMBO- PROVINCIA LA MAR- DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 145508 | 101443.09 | 145507.61 | < =1 millón | 107975.61 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2024 | 60 | 37.4 | 30 - 40 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2191 | 536606 | 2160312 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA | 2160312 | Saldo de Obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del desembarcadero pesquero artesanal Paita- distrito y provincia Paita- departamento de Piura | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) | Proceso Normal | Contrata | 15435064 | 15144574.66 | 33967275.64 | > 10 - 100 millones | 12073080.71 | 1292084 | SI | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | PIURA | PAITA | PAITA | 2024 | 270 | 2.09 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | PRODUCCIÓN | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | NO
2192 | 536610 | 2588881 | REPARACION DE CAISSON; EN EL(LA) EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 2588881 | REPARACION DE CAISSON- EN EL(LA) EPS SEDALORETO S.A. EN LA LOCALIDAD IQUITOS- DISTRITO DE IQUITOS- PROVINCIA MAYNAS- DEPARTAMENTO LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por convenio entre entidades | 2140517 | 648462.31 | 2140516.78 | > 1 - 3 millones | 586237.55 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 2024 | 105 | 92.3 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | NO
2193 | 536710 | 0 |  | 0 | MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS CON UTILIZACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE JAÉN. | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A. | Proceso Normal | Contrata | 3457886 | 3022966.67 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Aeropuerto | CAJAMARCA | JAEN | BELLAVISTA | 2024 | 43 | 84.84 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO
2194 | 536895 | 2629562 | REPARACION DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, TRACTOR DE ORUGAS Y CAMIÓN PLATAFORMA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2629562 | REPARACION DE VOLQUETE- CARGADOR FRONTAL- TRACTOR DE ORUGAS Y CAMIÓN PLATAFORMA- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO- PROVINCIA ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | Proceso Normal | Administración directa | 369918 | 359132.47 | 369918 | < =1 millón | 197448.2 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | 2024 | 60 | 3.06 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | NO
2195 | 536929 | 2623554 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI 959 DV CASAPAMBA - EMP. LI122 DV CAYPANDA BAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2623554 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI 959 DV CASAPAMBA - EMP. LI122 DV CAYPANDA BAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Administración directa | 984364 | 392649.93 | 984364.1 | < =1 millón | 308469.95 | 308470 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2025 | 120 | 62.33 | 60 - 70 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
2196 | 536930 | 2506684 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 2506684 | Construcción del módulo de investigación y transferencia de tecnología en ganadería caprina en la Estación Experimental Agraria Donoso | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA | Proceso Normal | Contrata | 2861126 | 540882.16 | 82484073.25 | > 10 - 100 millones | 52326074.16 | 15000000 | SI | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2025 | 120 | 94.62 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2197 | 537118 | 2080449 | CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 2080449 | "CONSTRUCCION DE PISTAS- VEREDAS- GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO- PALOMANI- CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO- CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO" COMPONENETE: CONSTRUCCION DE PISTAS- VEREDAS Y GRADERIOS EN LOS JIRONES HUANCAYO CUADRA 05- PALOMANI CUADRA 04 Y 05- CANCHARANI CUADRA 03 Y 04 DEL BARRIO VALLECITO- CIUDAD DE PUNO- PROVINCIA DE PUNO - PUNO" | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1194315 | 929127.19 | 4681480.31 | > 3 - 10 millones | 1910178.65 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2024 | 150 | 28.12 | 20 - 30 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2198 | 537273 | 2672359 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL ANEXO DE QUISHUAR DISTRITO DE MANZANARES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2672359 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL ANEXO DE QUISHUAR DISTRITO DE MANZANARES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES | Proceso Normal | Administración directa | 299634530 | 299554534.18 | 299634.53 | < =1 millón | 238269.12 | 42866 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CONCEPCION | MANZANARES | 2025 | 30 | 32.4 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
2199 | 537339 | 2546306 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2546306 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS- DISTRITO DE LOMAS- PROVINCIA CARAVELI- DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 1908635.96 | > 1 - 3 millones | 882421.01 | 926297 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | SI | 45694 | NO |  |  | NO
2200 | 537348 | 0 |  | 0 | SALDO DE OBRA: "REACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN CAJAMARCA". | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION | Proceso Normal | Contrata | 2335380 | 2728402.01 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Hospital | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2025 | 90 | 76.57 | 70 - 80 % | G. REGIONAL | SALUD | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2201 | 537402 | 2624709 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL VIZCACHAYOCC - SAYAPATA - VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2624709 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL VIZCACHAYOCC - SAYAPATA - VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1977975 | 818052.49 | 1977975.38 | > 1 - 3 millones | 1687812.78 | 200000 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2025 | 90 | 58.64 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2202 | 537404 | 2626434 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VISTA Y QASANCCAY DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2626434 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VISTA Y QASANCCAY DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 499229 | 71767.22 | 465241.86 | < =1 millón | 35173.15 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2025 | 90 | 85.62 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2203 | 537670 | 2472402 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2472402 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE BALCONCILLO EN EL DISTRITOS DE QUEROCOTILLO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | Proceso Normal | Contrata | 43276626 | 43236176.75 | 43189579.24 | > 10 - 100 millones | 18324955.03 | 10981854 | SI | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2024 | 150 | 0.59 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2204 | 537676 | 2145159 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 2145159 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS- DISTRITO DE PAMPAS- PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION | Proceso Normal | Contrata | 16607372 | 16607372.02 | 16607372.02 | > 10 - 100 millones | 4889905.88 | 10000 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | SI | 2025-02-19 | SI | 2025-03-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d881219e-2fa7-4fb1-b320-ebebc1384997.pdf | SI | 2025-03-07 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=6eb60a52-86ad-4a38-8c2d-659909c2e1b2.pdf
2205 | 537699 | 2506684 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 2506684 | Construcción del módulo de investigación y transferencia de tecnología en ganadería caprina en la Estación Experimentar Agraria Chincha | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA | Proceso Normal | Contrata | 1973841 | 299735.75 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | PISCO | INDEPENDENCIA | 2025 | 90 | 98.95 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2206 | 537807 | 2251051 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA , DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 291961 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA- DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1763772 | 1215012.71 | 3060830.75 | > 3 - 10 millones | 793403.91 | 559066 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | 2025 | 150 | 32.43 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2207 | 537868 | 2486221 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (PROYECTO CHACHAPOYAS) DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2486221 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (PROYECTO CHACHAPOYAS) DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN | Proceso Normal | Contrata | 15973125 | 3824430.11 | 18920953.09 | > 10 - 100 millones | 11356929.01 | 2020858 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | 2025 | 240 | 49.2 | 40 - 50 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | NO
2208 | 538008 | 2389090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2389090 | SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- CUI 2389090 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO | Proceso Normal | Contrata | 6515570 | 3649998.91 | 6783105.147 | > 3 - 10 millones | 1397887.277 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 2024 | 210 | 52.82 | 50 - 60 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
2209 | 538044 | 2412703 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 2412703 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO- PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA-SEDE LIMA PROVINCIAS | UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | Proceso Normal | Contrata | 14605842 | 14014575.17 | 518067506.85 | > 200 - 1000 millones | 236758287.73 | 62437807 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2024 | 210 | 5.26 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | CONTRALORÍA GENERAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA | NO
2210 | 538122 | 2166947 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 2166947 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL DE SAN MARCOS- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 1169866.79 | > 1 - 3 millones | 335531.59 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | ANCASH |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-06-23 | NO |  |  | NO
2211 | 538135 | 2427376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2427376 | EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA- GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Contrata | 298122736 | 296182069.81 | 395023239.07 | > 200 - 1000 millones | 283855194.71 | 9613853 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | 2024 | 1080 | 0.65 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
2212 | 538142 | 2671965 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LOZA NUEVA GRANADA DEL AA.HH NUEVA GRANADA DE CENTRO POBLADO CHORRILLOS DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2671965 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LOZA NUEVA GRANADA DEL AA.HH NUEVA GRANADA DE CENTRO POBLADO CHORRILLOS DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 758486.75 | < =1 millón | 758486.75 | 39750 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
2213 | 538188 | 2534855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2534855 | EJECUCIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDÍN- DISTRITO DE CELENDÍN- PROVINCIA DE CELENDÍN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Contrata | 221959867 | 221917084.35 | 289265264.09 | > 200 - 1000 millones | 207727411.52 | 13613296 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | 2025 | 240 | 0.02 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
2214 | 538460 | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR Nº 4, AL RESERVORIO R-IV, EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2515380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR Nº 4 AL RESERVORIO R-IV EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE- DE LA PROVINCIA SANTA- DEL DEPARTAMENTO ANCASH | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Contrata | 7501015 | 7501014.63 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2025 | 150 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2215 | 538529 | 2412703 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 2412703 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | Proceso Normal | Contrata | 8312293 | 8199490.76 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2024 | 180 | 1.88 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | CONTRALORÍA GENERAL | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA | NO
2216 | 538791 | 2558613 | ADQUISICION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCIONES DE LA VÍA PANAMERICANA ENTRE LA AV. 01 Y AV. 02 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2558613 | ADQUISICION DE SEMAFORO- EN EL(LA) INTERSECCIONES DE LA VÍA PANAMERICANA ENTRE LA AV. 01 Y AV. 02 DISTRITO DE ILO- PROVINCIA ILO- DEPARTAMENTO MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 554626.56 | < =1 millón | 153168.25 | 186829 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | MOQUEGUA |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 ABANDONO DE OBRA | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | SI | 2025-03-17 | SI | 2024-05-23 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=96d02615-d392-4f7c-99dc-3960256a34ee.pdf | NO
2217 | 539116 | 2647414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE ANTONIO GARLAND DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR, DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2647414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE ANTONIO GARLAND DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR- DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Contrata | 748346 | 181045.9 | 850047.65 | < =1 millón | 272747.04 | 141298 | SI | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2025 | 60 | 79.8 | 70 - 80 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | NO
2218 | 539193 | 2622909 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN LOS CEMENTERIOS DE SAUSAYA, ORCCOCCA, ANANSAYA, CHITIBAMBA Y CONSA DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2622909 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN LOS CEMENTERIOS DE SAUSAYA- ORCCOCCA- ANANSAYA- CHITIBAMBA Y CONSA DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 1520710 | 990896.26 | 1520709.61 | > 1 - 3 millones | 869011.98 | 206405 | SI | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2025 | 150 | 42.85 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SALUD | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2219 | 539299 | 2472675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA BAÑOS DEL INCA EN LA LOCALIDAD LOS BAÑOS DEL INCA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2472675 | Construcción y Acondicionamiento de Obras Exteriores y complementarias del Centro Experimental Yanayacu - Jaén ¿ Cajamarca | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA | Proceso Normal | Contrata | 4349085 | 1530005.91 | 67251094.72 | > 10 - 100 millones | 43793920.03 | 8000000 | SI | Agricultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2025 | 120 | 76.81 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2220 | 539346 | 2659150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA DISTRITO DE PARCOY DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2659150 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA DISTRITO DE PARCOY DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY-PATAZ | Proceso Normal | Contrata | 1763241 | 933793.88 | 1763241.26 | > 1 - 3 millones | 851222.98 | 986271 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | 2025 | 90 | 52.7 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
2221 | 539550 | 2529839 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCOCHACCPATA ,DE LA LOCALIDAD DE SUCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2529839 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCOCHACCPATA -DE LA LOCALIDAD DE SUCA- DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 273000 | 30741.85 | 310692.81 | < =1 millón | 12358.85 | 17557 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2024 | 90 | 87.55 | 80 - 90 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2222 | 539555 | 2598203 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE CENTRO POBLADO PUCARUMI DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2598203 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE CENTRO POBLADO PUCARUMI DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 689320 | 490723.51 | 689319.93 | < =1 millón | 464171.45 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2024 | 150 | 33.62 | 30 - 40 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2223 | 539557 | 2615837 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL: SECTOR PALLA PALLA ¿ SECTOR CHURCACCOCHA DE CENTRO POBLADO PALLA PALLA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2615837 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL: SECTOR PALLA PALLA ¿ SECTOR CHURCACCOCHA DE CENTRO POBLADO PALLA PALLA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 494605 | 268555.36 | 496604.66 | < =1 millón | 166210.68 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2024 | 60 | 55.74 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2224 | 539656 | 2502679 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2502679 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Contrata | 244968439 | 244827622.17 | 361800719.34 | > 200 - 1000 millones | 282415087.81 | 35692000 | SI | Salud | Atención Médica | Hospital | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2025 | 840 | 0.26 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | SALUD | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | NO
2225 | 540583 | 2607465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | 2607465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA | Proceso Normal | Administración directa | 4998882 | 4858689.43 | 4998882.36 | > 3 - 10 millones | 3096868.83 | 2329063 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | 2025 | 180 | 2.96 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | SI | 2026-03-26 | NO |  |  | NO
2226 | 540592 | 2523697 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OSCCOLLOCCO, CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2523697 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OSCCOLLOCCO- CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 1224616 | 1224615.55 | 1224615.55 | > 1 - 3 millones | 296790.82 | 1035980 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2025-11-20 | SI | 2024-12-31 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=67429801-3c3c-4da3-89bd-d241b2d4ccd1.pdf | NO
2227 | 540790 | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO- TUCO BAJO- NUEVA ESPERANZA- LA RAMADA Y SANTA ROSA- EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | SUB REGION III CHOTA | Proceso Normal | Contrata | 16023413 | 16023412.93 | 40542006.87 | > 10 - 100 millones | 33650753.34 | 20983103 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. REGIONAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2026-01-15 | SI | 2024-04-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=40abf8c7-b074-445d-8c1f-41c65b3dc4ea.pdf | NO
2228 | 541331 | 2626448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA DE CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2626448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA DE CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | Proceso Normal | Contrata | 6965380 | 6274863.31 | 6923837.09 | > 3 - 10 millones | 4977006.28 | 2133003 | SI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 2025 | 240 | 23.4 | 20 - 30 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | NO
2229 | 541513 | 2289946 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 2289946 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS - DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 3862784 | 3185601.41 | 3862784.13 | > 3 - 10 millones | 943986.03 | 916558 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2025 | 180 | 13.83 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2230 | 541680 | 2688881 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DIQUE; EN EL(LA) REPRESA PAUCARANI DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | 2688881 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DIQUE- EN EL(LA) REPRESA PAUCARANI DISTRITO DE PALCA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO TACNA | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | Proceso Normal | Contrata | 9191090 | 5394158.81 | 9129729.36 | > 3 - 10 millones | 3517489.34 | 446289 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | PALCA | 2025 | 150 | 48.35 | 40 - 50 % | G. REGIONAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | NO
2231 | 541796 | 2676078 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL SECTOR PALTARUMI - USTUNA DEL CENTRO POBLADO VIÑAS DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2676078 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL SECTOR PALTARUMI - USTUNA DEL CENTRO POBLADO VIÑAS DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA -ETAPA I | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | Proceso Normal | Contrata | 659817 | 492313.86 | 2281318.46 | > 1 - 3 millones | 2026986.65 | 271967 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 2025 | 75 | 25.53 | 20 - 30 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2232 | 541921 | 2650097 | CREACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL BOTADERO MUNICIPAL PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2650097 | CREACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL BOTADERO MUNICIPAL PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 755253 | 755252.97 | 225558.26 | < =1 millón | 57656.16 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Relleno Sanitario | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2025 | 30 | 0.01 | 0 - 10 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2233 | 542039 | 2630994 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS DEL DISTRITO DE HUANCA-HUANCA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2630994 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS DEL DISTRITO DE HUANCA-HUANCA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA-HUANCA | Proceso Normal | Contrata | 5519435 | 1634754.28 | 5937084.53 | > 3 - 10 millones | 1739547.03 | 577428 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | 2025 | 180 | 70.69 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | NO
2234 | 542068 | 2591412 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON CENTENARIO CUADRA 03 Y 04 , JIRON SAN MATEO CUADRA 01 Y JIRON LOS ANDES CUADRA 02 DE CENTRO POBLADO PUTACCA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2591412 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON CENTENARIO CUADRA 03 Y 04 - JIRON SAN MATEO CUADRA 01 Y JIRON LOS ANDES CUADRA 02 DE CENTRO POBLADO PUTACCA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1111934 | 642732.48 | 1234579.1 | > 1 - 3 millones | 526689.14 | 178685 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2025 | 90 | 53.23 | 50 - 60 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2235 | 542332 | 2621062 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE OPANCCA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2621062 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE OPANCCA DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 762002 | 404085.24 | 762001.82 | < =1 millón | 119888.59 | 154456 | SI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2025 | 90 | 46.97 | 40 - 50 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | NO
2236 | 542822 | 2641885 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SECTOR ISPAMOCCO DE LA COMUNIDAD DE UPIS DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | 2641885 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) SECTOR ISPAMOCCO DE LA COMUNIDAD DE UPIS DEL DISTRITO DE OCONGATE- PROVINCIA QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Proceso Normal | Administración directa | 2114910 | 2029408.7 | 1787130.35 | > 1 - 3 millones | 1206784.27 | 781344 | SI | Agricultura | Riego | Bocatomas | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 2025 | 120 | 4.72 | 0 - 10 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2237 | 542940 | 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | 2189448 | SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA- KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE- DISTRITO HUACULLANI- CHUCUITO- PUNO- CUI 2189448 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 2191549 | 1748323.42 | 0 | > 3 - 10 millones | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 2025 | 90 | 27.95 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2238 | 542991 | 2062526 | CONSTRUCCIÓN MICROPRESA PUTAGA | 2062526 | SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA PUTAGA DISTRITO DE TOMAYKICHWA- PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO" | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | Proceso Normal | Contrata | 6430184 | 4968003.34 | 9667334.6 | > 3 - 10 millones | 2328976.13 | 3129195 | SI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | HUANUCO | AMBO | CONCHAMARCA | 2024 | 180 | 36.09 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO
2239 | 543267 | 2626929 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN BIOHUERTOS EN LA COMUNIDAD DE INKA PUKARA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2626929 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN BIOHUERTOS EN LA COMUNIDAD DE INKA PUKARA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Proceso Normal | Administración directa | 608738 | 290773.52 | 608737.97 | < =1 millón | 117482.47 | 34220 | SI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2025 | 150 | 68.83 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2240 | 543685 | 2549768 | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE UTILIZACION PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2549768 | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA- EN EL(LA) SISTEMA DE UTILIZACION PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Proceso Normal | Administración directa | 522373 | 366205.8 | 780593.51 | < =1 millón | 87770.4 | 143183 | SI | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2025 | 120 | 23.98 | 20 - 30 % | G. LOCAL | ENERGÍA Y MINAS | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
2241 | 543686 | 2666019 | REPARACION DE CUNETA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) VIAS URBANAS EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2666019 | REPARACION DE CUNETA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL- EN EL (LA) VIAS URBANAS EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Proceso Normal | Administración directa | 859540 | 559256.92 | 988440.65 | < =1 millón | 101480.12 | 99480 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2025 | 60 | 46.98 | 40 - 50 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | NO
2242 | 543767 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MAYAPO - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CONVENIO N° 1082-1206-2024-137-JUN/VMVU/PNVR (137-2025) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2534132 | 2181066.91 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2025 | 135 | 15.25 | 10 - 20 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2243 | 543837 | 2554456 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE AGUA RICA, LA MAQUINA Y LOS COCOS DEL DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA | 2554456 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE AGUA RICA- LA MAQUINA Y LOS COCOS DEL DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | Proceso Normal | Contrata | 1294153 | 1206709.66 | 1420173.33 | > 1 - 3 millones | 1195219.66 | 95404 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | HUANCAVELICA | PALPA | PALPA | 2025 | 180 | 5.55 | 0 - 10 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | NO
2244 | 544277 | 2541054 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PJE. TULIPAN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2541054 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO- EN EL(LA) PJE. TULIPAN- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Contrata | 135629 | 105290.07 | 135628.54 | < =1 millón | 135628.54 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2025 | 60 | 24.34 | 20 - 30 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | NO
2245 | 544734 | 2654534 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) 10 COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2654534 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- EN EL(LA) 10 COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE KIMBIRI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 1372480 | 1085755.18 | 1372479.6 | > 1 - 3 millones | 1063721.27 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2024 | 180 | 25.14 | 20 - 30 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2246 | 545434 | 2684414 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2684414 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1123872 | 1019520.32 | 1123872.36 | > 1 - 3 millones | 839883.08 | 300000 | SI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | LAYO | 2025 | 150 | 11.77 | 10 - 20 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 8 INTERFERENCIAS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2247 | 545669 | 2486665 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE MUÑANI, DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2486665 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE MUÑANI- DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 109928.81 | < =1 millón | 30414.31 | 0 | NO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Puesto De Vigilancia | PUNO | AZANGARO |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | SI | 2025-08-06 | NO |  |  | NO
2248 | 546164 | 2425724 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2425724 | SALDO DE OBRA - REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES- PROVINCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 2188615 | 275467.14 | 4390472.88 | > 3 - 10 millones | 249601.25 | 525446 | SI | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | 2025 | 75 | 97.13 | 90 - 100 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2249 | 546165 | 2425718 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2425718 | SALDO DE OBRA - REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL- SECTOR CHILCAL- DISTRITO DE OYOTUN- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 1029141 | 790436.2 | 1794191.18 | > 1 - 3 millones | 597741.3 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | 2024 | 120 | 25.77 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2250 | 546167 | 2186458 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2186458 | SALDO DE OBRA - REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Contrata | 2051315 | 2019535.74 | 4235555.43 | > 3 - 10 millones | 2076591.93 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2025 | 90 | 1.97 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2251 | 548646 | 2652216 | REPARACION DE PUENTE Y PLATAFORMA; EN EL(LA) SM - 608 EN LA LOCALIDAD DE POSIC DISTRITO DE POSIC, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2652216 | REPARACION DE PUENTE Y PLATAFORMA- EN EL(LA) SM - 608 EN LA LOCALIDAD DE POSIC DISTRITO DE POSIC- PROVINCIA RIOJA- DEPARTAMENTO SAN MARTIN | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTIN | Proceso Normal | Contrata | 1419558 | 1302409.46 | 1311356.48 | > 1 - 3 millones | 830749.6 | 830750 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | SAN MARTIN | RIOJA | POSIC | 2025 | 90 | 9.38 | 0 - 10 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | NO
2252 | 549085 | 2073073 | INSTALACION DE LINEA EMISORA Y REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | 81564 | INSTALACION DE LINEA EMISORA Y REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD CASMA- PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | Proceso Normal | Contrata | 10595475 | 4702758.32 | 11579231.66 | > 10 - 100 millones | 1590886.67 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | ANCASH | CASMA | CASMA | 2012 | 210 | 55.92 | 50 - 60 % | G. LOCAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-10-06 | SI | 2019-10-21 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=5776a494-4eaf-4832-a4de-3c8ff4387803.pdf | NO
2253 | 550849 | 2500936 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA I.E.I. NRO 1337 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA POMATE DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2500936 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA I.E.I. NRO 1337 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA POMATE DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | Proceso Normal | Contrata | 3262878 | 2812878.09 | 3262878.09 | > 3 - 10 millones | 2217526.2 | 1174255 | SI | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | 2026 | 180 | 26 | 20 - 30 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 2026-05-21 | SI | 2026-04-01 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=8439237e-68db-41ae-9970-fcc7beebdf14.pdf | NO
2254 | 551061 | 2506684 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA. DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 2506684 | Construcción del Centro de Innovación de Lácteos- Cárnicos y Pieles en la Estación Experimental Egraria Donoso - INIA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA | Proceso Normal | Contrata | 2196132 | 1252736.65 | 0 | > 10 - 100 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2025 | 90 | 47.14 | 40 - 50 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2255 | 552141 | 2604490 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2604490 | ADQUISICION DE TERRENO- EN EL(LA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DISTRITO DE KIMBIRI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 454394 | 443704.37 | 454394.37 | < =1 millón | 407179.37 | 407471 | SI | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2025 | 90 | 3.38 | 0 - 10 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
2256 | 552703 | 2704327 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CALLES URBANAS EN EL BARRIO SANTA ROSA Y BARRIO QUINUALES EN EL DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2704327 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA- EN EL(LA) CALLES URBANAS EN EL BARRIO SANTA ROSA Y BARRIO QUINUALES EN EL DISTRITO DE HUALLANCA- PROVINCIA BOLOGNESI- DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA-BOLOGNESI | Proceso Normal | Administración directa | 0 | 0 | 171055.28 | < =1 millón | 91563.16 | 116091 | SI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | NO
2257 | 553046 | 2693489 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2693489 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS- EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. ESPAÑA- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | SEDALIB S.A. | Proceso Normal | Contrata | 8020911 | 4537354.47 | 7972051.5 | > 3 - 10 millones | 7972051.5 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2025 | 150 | 45.43 | 40 - 50 % | G. LOCAL | SANEAMIENTO | 3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
2258 | 554414 | 2705815 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN CENTRO POBLADO MOLINO DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2705815 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO- EN EL(LA) CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN CENTRO POBLADO MOLINO DISTRITO DE ZEPITA- PROVINCIA CHUCUITO- DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 201507 | 77043.19 | 201507.44 | < =1 millón | 17188.6 | 196507 | SI | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2026 | 60 | 86.19 | 80 - 90 % | G. LOCAL | SALUD | 15 OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | NO
2259 | 556790 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS BOMBONAJE- PUCAYACU Y OTROS - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CONVENIO N° 1082-2210-2024-186-SM/VMVU/PNVR (N° 186-2026) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2208323 | 1620857.4 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 2026 | 135 | 29.41 | 20 - 30 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2260 | 557138 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS WILAQUE Y PICHACOLLO - DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CONVENIO N° 1082-2104-2024-182-PUN/VMVU/PNVR (N° 182-2026) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1910426 | 1370971.45 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2026 | 120 | 31.49 | 30 - 40 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2261 | 557184 | 0 |  | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CONVENIO N° 1082-1006-2024-070-HUA/VMVU/PNVR (N° 070-2026) | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1616559 | 1583586.55 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | HUANUCO | LEONCIO PRADO | DANIEL ALOMIA ROBLES | 2026 | 120 | 2.31 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO
2262 | 558323 | 0 |  | 0 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI- DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI | Proceso Normal | Contrata | 2672830 | 1440282.45 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANUCO | LAURICOCHA | SAN MIGUEL DE CAURI | 2022 | 90 | 78.39 | 70 - 80 % | G. LOCAL | SALUD | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | NO